Документ предоставлен КонсультантПлюс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПИСЬМО

от 30 октября 2014 г. N 2014-10/П650

О ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСАХ-ДЕФЛЯТОРАХ НА 2014-2016 ГГ.

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В НОЯБРЕ 2014 ГОДА

В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса на территории Санкт-Петербурга при формировании и применении твердых договорных (контрактных) цен на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений:

- рекомендовать на НОЯБРЬ 2014 года ежемесячные прогнозные индексы-дефляторы к общей стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в следующих размерах:

# Таблица 1

Объекты жилищно-гражданского и промышленного назначения,

энергетического хозяйства и прочих видов строительства

(за исключением объектов транспортного строительства)

| Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику) | декабрь 2014 | январь 2015 | февраль 2015 | март 2015 | апрель 2015 | май 2015 | июнь 2015 | июль 2015 | август 2015 | сентябрь 2015 | октябрь 2015 | ноябрь 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР | - | 1,005 | 1,005 | 1,008 | 1,010 | 1,013 | 1,016 | 1,020 | 1,023 | 1,027 | 1,030 | 1,033 |
| Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику) | декабрь 2015 | январь 2016 | февраль 2016 | март 2016 | апрель 2016 | май 2016 | июнь 2016 | июль 2016 | август 2016 | сентябрь 2016 | октябрь 2016 | ноябрь 2016 |
| Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР | 1,035 | 1,038 | 1,041 | 1,044 | 1,047 | 1,055 | 1,060 | 1,063 | 1,065 | 1,073 | 1,077 | 1,090 |

# Таблица 2

Объекты транспортного строительства

| Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику) | декабрь 2014 | январь 2015 | февраль 2015 | март 2015 | апрель 2015 | май 2015 | июнь 2015 | июль 2015 | август 2015 | сентябрь 2015 | октябрь 2015 | ноябрь 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР | - | 1,007 | 1,013 | 1,020 | 1,025 | 1,030 | 1,036 | 1,042 | 1,047 | 1,051 | 1,056 | 1,060 |
| Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику) | декабрь 2015 | январь 2016 | февраль 2016 | март 2016 | апрель 2016 | май 2016 | июнь 2016 | июль 2016 | август 2016 | сентябрь 2016 | октябрь 2016 | ноябрь 2016 |
| Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР | 1,062 | 1,066 | 1,070 | 1,073 | 1,077 | 1,085 | 1,091 | 1,094 | 1,096 | 1,104 | 1,109 | 1,121 |

Прогнозные индексы-дефляторы по объектам транспортного строительства распространяются на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт - автомобильных дорог; железных дорог; метрополитенов; железнодорожных и автодорожных мостов и путепроводов; городских мостов и путепроводов; аэродромов; морских портов и портовых сооружений; объекты речного транспорта, коллекторные тоннели.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Прогнозные индексы-дефляторы могут устанавливаться на нормативный срок строительства (производства работ) до двух лет (24 месяца). Установленные при формировании твердой договорной цены общий индекс-дефлятор и помесячные индексы-дефляторы не подлежат корректировке в течение всего срока исполнения договора подряда (контракта).

2) При нормативном сроке строительства (производства работ) свыше двух лет (24 месяцев) твердая договорная цена устанавливается на срок два года (24 месяца). Согласование с подрядчиком новой предельной договорной цены по объемам работ, подлежащим выполнению на третий и последующие годы, производится с учетом индекса-дефлятора на нормативный срок выполнения переходящих объемов работ, действующего на момент согласования новой твердой договорной цены.

3) Твердая договорная цена согласовывается с начислением непредвиденных расходов (нормы риска) в размере не более:

2% - на объектах жилищно-гражданского и социального назначения;

3% - на объектах производственного назначения.

Для расчетов между заказчиком и подрядчиком (в Актах ф. N 2) следует использовать резерв в размерах:

1% - для жилых и общественных зданий;

1,5% - для прочих объектов и сооружений.

По уникальным и особо сложным объектам строительства размер средств на непредвиденные работы и затраты может быть установлен в размере до 10%.

При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта), резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.

4) Условия осуществления расчетов по твердой договорной (контрактной) цене за выполненные работы рекомендуется устанавливать договаривающимися сторонами при заключении договоров подряда по следующим схемам:

- за объект в целом (при сроке строительства до 6 месяцев);

- за выполненные этапы и комплексы работ;

- ежемесячно по проценту выполнения.

Договором подряда может быть предусмотрен аванс подрядчику в размере не более 30% от договорной цены, который учитывается при взаиморасчетах без начисления индекса-дефлятора.

5) При осуществлении промежуточных расчетов (за выполненные этапы и комплексы работ; ежемесячно по проценту выполнения) заказчик производит оплату работ в пределах 95% выполненного объема работ. При сдаче объекта и окончательном расчете в пределах твердой (фиксированной) цены выплачиваются ранее удержанные суммы на промежуточных расчетах.

Стоимость подлежащих оплате подрядчику выполненных этапов работ определяется с учетом тендерного снижения по результатам конкурса по выбору генерального подрядчика на строительство или реконструкцию объектов.

Начальник Центра

А.И.Штоколов