## М-29
ОТЧЕТ
о расходе основных материалов в строительстве
в сопоставлении с производственными нормами
|  | за | Февраль 2013
Начальник строительного участка
(производитель работ)
Наименование объектов и видов работ | Единица измерения работ | Номер единичных расценок | Количество фактически выполненых работ | Наименование материалов
|  |  |  | (102-9084) Детали деревянные лесов, (м3) |  | (103-9231) Детали лесов стальные, (т) |  | (203-0514) Щиты настила, (м2) |  | (402-0041) Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: 1:1:6, (м3) |  | (411-0001) Вода, (м3) |  | (Прайс-лист) Акватрон-6, (т)
|  |  |  | норма на единицу работ | на выполненый объем работ | норма на единицу работ | на выполненый объем работ | норма на единицу работ | на выполненый объем работ | норма на единицу работ | на выполненый объем работ | норма на единицу работ | на выполненый объем работ | норма на единицу работ | на выполненый объем работ
Раздел 1. Ремонт оголовка дымовой трубы
Восстановление защитного слоя с добавлением герметика Акватрон-6 наружнной поверхности ствола дымовой трубы , толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | ТЕРр61-17-01 | 0.346 | [6 empty] | 2.2 | 0.7612 | 0.35 | 0.1211
Акватрон-6 | т | Прайс-лист | 0.15 | [11 empty] | 0.15
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | ТЕР08-07-001-01 | 0.32 | 0.006 | 0.00192 | 0.037 | 0.01184 | 1.2 | 0.384
Итого: расход по норме |  |  |  |  | 0.00192 |  | 0.01184 |  | 0.384 |  | 0.7612 |  | 0.1211 |  | 0.15
фактический расход |  |  |  |  | 0.00192 |  | 0.01184 |  | 0.384 |  | 0.7612 |  | 0.1211 |  | 0.15
Экономия (-), перерасход (+) |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Списать на себестоимость
Note on H3: <Номер продолжения М29>
Note on D4: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A5: <Подрядчик>
Note on A9: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on B9: <Ед. измерения по расценке>
Note on C9: <Обоснование (код) позиции>
Note on D9: <Выполнено за период>
Note on E10: (<Код ресурса>) <Наименование ресурса>, (<Единица измерения ресурса>)
Note on E11: <Норма расхода на единицу>
Note on F11: <Количество всего (физ. объем) по позиции>