## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка:
наименование, адрес
Объект:
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Data
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 85845.089 |  |  | тыс. руб.
Составил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Сентябрь 2019 года
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Август 2019 года |  |  | за Август 2019 года
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройства строевого плаца
Подготовка землянного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-012-07 | 1000 м3 | 2331.86 | 86.975 | 202813.52 | 86.975 | 202813.52 | 202813.52 | 86.975 | 202813.52
2 | 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 143508.75 | 417610.46 | 143508.75 | 417610.46 | 417610.46 | 143508.75 | 417610.46
3 | 3 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 (+ коэф. на разрыхление) | ФЕР01-01-016-01 | 1000 м3 | 289.53 | 117.4163 | 33995.53 | 117.4163 | 33995.53 | 33995.53 | 117.4163 | 33995.53
4 | 4 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | ФЕР01-02-003-01 | 1000 м3 | 1083.55 | 10.005 | 10840.92 | 10.005 | 10840.92 | 10840.92 | 10.005 | 10840.92
Устройство плаца
5 | 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | ФЕР27-04-016-04 | 1000 м2 | 740.03 | 10.005 | 7404 | 10.005 | 7404 | 7404 | 10.005 | 7404
6 | 6 | Материал рулонный геотекстильный, марка: "РГК ТАП-1212 ПЭ" | ФССЦ-01.7.12.06-0134 | м2 | 309.64 | 10005 | 3097948.2 | 10005 | 3097948.2 | 3097948.2 | 10005 | 3097948.2
7 | 7 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см | ФЕР27-04-003-06 | 1000 м2 | 2808.42 | 10.005 | 28098.24 | 10.005 | 28098.24 | 28098.24 | 10.005 | 28098.24
8 | 8 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | ФЕР27-04-006-01 | 1000 м2 | 26408.82 | 10.005 | 264220.24 | 10.005 | 264220.24 | 264220.24 | 10.005 | 264220.24
9 | 9 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: виброкатками | ФЕР27-04-015-02 | 1000 м2 | 3420.5 | 10.005 | 34222.1 | 10.005 | 34222.1 | 34222.1 | 10.005 | 34222.1
10 | 10 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 70-120 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0135 | м3 | 73.9 | 1500.75 | 110905.43 | 1500.75 | 110905.43 | 110905.43 | 1500.75 | 110905.43
11 | 11 | Песок шлаковый для дорожного строительства: мелкий, фракция 1,5-2,0 мм | ФССЦ-02.4.01.02-0002 | м3 | 98.45 | 1000.5 | 98499.23 | 1000.5 | 98499.23 | 98499.23 | 1000.5 | 98499.23
12 | 12 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | ФЕР01-02-006-01 | 1000 м3 | 1874.11 | 10.005 | 18750.47 | 10.005 | 18750.47 | 18750.47 | 10.005 | 18750.47
13 | 13 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | м3 | 653.31 | 1500.75 | 980454.98 | 1500.75 | 980454.98 | 980454.98 | 1500.75 | 980454.98
14 | 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | ФЕР27-06-020-11 | 1000 м2 | 3152.48 | 10.005 | 31540.56 | 10.005 | 31540.56 | 31540.56 | 10.005 | 31540.56
15 | 15 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-11 | ФЕР27-06-021-11 | 1000 м2 | 0.87 | 2.4012 | 2.09 | 2.4012 | 2.09 | 2.09 | 2.4012 | 2.09
16 | 16 | Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемпруф" | ФССЦ-04.2.02.01-0031 | т | 3146.35 | 600.3 | 1888753.91 | 600.3 | 1888753.91 | 1888753.91 | 600.3 | 1888753.91
17 | 17 | Фрезерование покрытий толщиной до 15 см из холодных асфальтобетонных и органоминеральных смесей с использованием импортного ресайклер-стабилизатора грунта с восстановлением профиля покрытий при ширине покрытия: 6 м | ФЕР27-06-060-04 | 1000 м2 | 9746.35 | 10.005 | 97512.23 | 10.005 | 97512.23 | 97512.23 | 10.005 | 97512.23
Раздел 2. Устройство ливневых систем
Под отмостку
18 | 18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | ФЕР01-01-003-09 | 1000 м3 | 3435.58 | 14.897 | 51179.84 | 14.897 | 51179.84 | 51179.84 | 14.897 | 51179.84
Под дренаж
19 | 19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | ФЕР01-01-003-09 | 1000 м3 | 3435.58 | 14.897 | 51179.84 | 14.897 | 51179.84 | 51179.84 | 14.897 | 51179.84
20 | 20 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | ФЕР01-02-057-03 | 100 м3 | 1934.4 | 159.76 | 309039.74 | 159.76 | 309039.74 | 309039.74 | 159.76 | 309039.74
21 | 21 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 | ФЕР01-01-087-03 | 1000 м3 | 354.63 | 14.897 | 5282.92 | 14.897 | 5282.92 | 5282.92 | 14.897 | 5282.92
Под ливневую канализацию
22 | 22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | ФЕР01-01-013-09 | 1000 м3 | 4741.89 | 12.687 | 60160.36 | 12.687 | 60160.36 | 60160.36 | 12.687 | 60160.36
23 | 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | ФЕР01-02-057-03 | 100 м3 | 1934.4 | 126.87 | 245417.33 | 126.87 | 245417.33 | 245417.33 | 126.87 | 245417.33
24 | 24 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | ФЕР01-01-016-02 | 1000 м3 | 353.88 | 12.687 | 4489.68 | 12.687 | 4489.68 | 4489.68 | 12.687 | 4489.68
Отмостка
25 | 25 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | ФЕР11-01-002-01 | м3 | 57.07 | 684.56 | 39067.84 | 684.56 | 39067.84 | 39067.84 | 684.56 | 39067.84
26 | 40 | Песок шлаковый для дорожного строительства: мелкий, фракция 1,5-2,0 мм | ФССЦ-02.4.01.02-0002 | м3 | 98.45 | 821.472 | 80873.92 | 821.472 | 80873.92 | 80873.92 | 821.472 | 80873.92
27 | 26 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | ФЕР11-01-002-03 | м3 | 79.96 | 633 | 50614.68 | 633 | 50614.68 | 50614.68 | 633 | 50614.68
28 | 39 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 70-120 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0135 | м3 | 73.9 | 810.24 | 59876.74 | 810.24 | 59876.74 | 59876.74 | 810.24 | 59876.74
29 | 27 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | ФЕР27-07-001-01 | 100 м2 | 299.11 | 4.325 | 1293.65 | 4.325 | 1293.65 | 1293.65 | 4.325 | 1293.65
30 | 41 | Песок шлаковый для дорожного строительства: мелкий, фракция 1,5-2,0 мм | ФССЦ-02.4.01.02-0002 | м3 | 98.45 | 2.1625 | 212.9 | 2.1625 | 212.9 | 212.9 | 2.1625 | 212.9
31 | 42 | Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемпруф" | ФССЦ-04.2.02.01-0031 | т | 3146.35 | 30.8805 | 97160.86 | 30.8805 | 97160.86 | 97160.86 | 30.8805 | 97160.86
32 | 28 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | ФЕР27-07-001-02 | 100 м2 | 29.95 | 0.3088 | 9.25 | 0.3088 | 9.25 | 9.25 | 0.3088 | 9.25
33 | 43 | Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемпруф" | ФССЦ-04.2.02.01-0031 | т | 3146.35 | 37.3654 | 117564.64 | 37.3654 | 117564.64 | 117564.64 | 37.3654 | 117564.64
Ливневая канализация
34 | 29 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | ФЕР11-01-002-01 | м3 | 57.07 | 456.478 | 26051.2 | 456.478 | 26051.2 | 26051.2 | 456.478 | 26051.2
35 | 44 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 70-120 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0135 | м3 | 73.9 | 547.7736 | 40480.47 | 547.7736 | 40480.47 | 40480.47 | 547.7736 | 40480.47
36 | 30 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | ФЕР11-01-002-04 | м3 | 83.43 | 264.368 | 22056.22 | 264.368 | 22056.22 | 22056.22 | 264.368 | 22056.22
37 | 45 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 70-120 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0135 | м3 | 73.9 | 264.368 | 19536.8 | 264.368 | 19536.8 | 19536.8 | 264.368 | 19536.8
38 | 31 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | ФЕР07-06-001-01 | 100 м3 | 17532.82 | 2.41 | 42254.1 | 2.41 | 42254.1 | 42254.1 | 2.41 | 42254.1
39 | 38 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | м3 | 424.88 | 5.543 | 2355.11 | 5.543 | 2355.11 | 2355.11 | 5.543 | 2355.11
40 | 33 | Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | ФССЦ-05.1.01.10-0031 | шт | 676.93 | 16 | 10830.88 | 16 | 10830.88 | 10830.88 | 16 | 10830.88
41 | 34 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | ФЕР09-06-001-02 | т | 641 | 0.42 | 269.22 | 0.42 | 269.22 | 269.22 | 0.42 | 269.22
42 | 35 | Решетки для приямков стальные | ФССЦ-19.2.03.09-0011 | т | 7932.6 | 0.42 | 3331.69 | 0.42 | 3331.69 | 3331.69 | 0.42 | 3331.69
43 | 36 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | ФЕР07-06-001-01 | 100 м3 | 17532.82 | 2.31 | 40500.81 | 2.31 | 40500.81 | 40500.81 | 2.31 | 40500.81
44 | 46 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | м3 | 424.88 | 5.313 | 2257.39 | 5.313 | 2257.39 | 2257.39 | 5.313 | 2257.39
45 | 32 | Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | ФССЦ-05.1.01.10-0031 | шт | 676.93 | 39 | 26400.27 | 39 | 26400.27 | 26400.27 | 39 | 26400.27
46 | 37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 207129.6 | 602747.14 | 207129.6 | 602747.14 | 602747.14 | 207129.6 | 602747.14
Итого: | [6 empty] | 9336067.6 |  | 9336067.6 | 9336067.6 |  | 9336067.6
Материалы: | [6 empty] | 6911625.84 |  | 6911625.84 | 6911625.84 |  | 6911625.84
Машины и механизмы: | [6 empty] | 1765614.95 |  | 1765614.95 | 1765614.95 |  | 1765614.95
ФОТ: | [6 empty] | 743677.51 |  | 743677.51 | 743677.51 |  | 743677.51
Накладные расходы: | [6 empty] | 664291.4 |  | 664291.4 | 664291.4 |  | 664291.4
Сметная прибыль: | [6 empty] | 382452.92 |  | 382452.92 | 382452.92 |  | 382452.92
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 71537574.13 |  | 71537574.13 | 71537574.13 |  | 71537574.13
Всего: | [6 empty] | 85845088.96 |  | 85845088.96 | 85845088.96 |  | 85845088.96