## Пересчет ССР 2012-2013 без коэф
Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  | 8452.9085 |  | тыс. руб. | [10 empty] | #REF! | тыс. руб.
Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта
Составлен в ценах по состоянию на 4кв 2011 г.
№№ пп | №№ сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | На утверждение :Сметная стоимость в ценах на 1 января 2000 г., тыс.руб. |  |  |  |  | **)Сметная стоимость в ценах на 1 января 2000 г., тыс.руб. на дополнттельные работы |  |  |  |  | Сметная разница ранее утвержденной сметной стоимости и вновь утверждаемой в ценах на 1 января 2000 г., тыс.руб. |  |  |  |  | Сметная стоимость в базовах ценах 2000г. на момент утверждения (__ кв_ 200__г.)., тыс.руб. |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах на момент утверждения (_3_ кв_ 2009г.)., тыс.руб. |  |  |  |  | Ранее утвержденная сметная стоимость в ценах на 1 января 2000 г., тыс.руб. |  |  |  | Ранее утвержденная сметная стоимость в текущих ценах III кв. 2005 г., тыс.руб. к=2,9 |  |  |  | Фактические затраты ( выполнение) в ценах 2001г, тыс.руб. |  |  |  |  | Фактические затраты ( выполнение) в текущих ценах, тыс.руб. |  |  |  |  | Остаток затрат для завершения в ценах 2001г, тыс.руб. |  |  |  |  | Пересчет сметной стоимости в цены 4 кв. 2011 г (Письмо Минрегионразвития от 07.11.2011 №30394-ИП/08) |  |  |  |  | Пересчет сметной стоимости в цены 4 кв. 2012 г (Письмо Минэконмразвития от 23.09.2011 №20713-АК/ДОЗ) |  |  |  |  | Фактическая сметная стоимость в текущих ценах на переутверждение |  |  |  |  | Примечание ( расписать основание на дополнительные работы по каждой смете)
[51 empty] | Индексы пересчета |  |  |  |  | Индексы пересчета
[51 empty] | 6.09 | 6.09 | 3.06 | 6.97 |  | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075
|  |  | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительно-монтажных работ | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительно-монтажных работ | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | Прочие зататы | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Глава 1. Подготовка площадок (территории) капитальног ремонта
1 | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.14 | 3.51 |  | 1454.65 | 4208.306 | 6.0407 |  | 4214.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | договор |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | счет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.14 | 3.51 | 0 | 1454.65 | 4208.306 | 6.0407 | 0 | 4214.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты
| ЛС № 02-01-01 | Капитальный ремонт строительных конструкций и систем инжерерного оборудования | 652.084 | 0 | 0 | 0 | 652.084 | [43 empty] | 3971.1916 | 0 | 0 | 0 | 3971.1916 | 4269.0309 | 0 | 0 | 0 | 4269.0309
| ЛС № 02-01-02 | Ремонт кровли | 44.841 | 0 | 0 | 0 | 44.841 | [43 empty] | 273.0817 | 0 | 0 | 0 | 273.0817 | 293.5628 | 0 | 0 | 0 | 293.5628
| ЛС № 02-01-30к-3 | Элекроосвещение | 123.081 | 0 | 0 | 0 | 123.081 |  |  |  |  | 0 | 123.081 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 749.5633 | 0 | 0 | 0 | 749.5633 | 805.7805 | 0 | 0 | 0 | 805.7805 | 847.0065 | 0 | 0 | 0 | 847.0065
| ЛС № 02-01-31к-4 | Силовое электрооборудование | 0 | 78.554 | 23.196 | 0 | 101.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 78.554 | 23.196 | 0 | 101.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.554 | 23.196 | 0 | 101.75 | 0 | 478.3939 | 70.9798 | 0 | 549.3736 | 0 | 514.2734 | 76.3032 | 0 | 590.5766 | 1181.1533 | 1848.0332 | 3619.7631 | 7239.5262 | 13888.4757 | 26595.7982 | 51343.5632
| ЛС № 02-01-32к-4 | Пожарная сигнализация | 0 | 22.792 | 18.998 | 0 | 41.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.792 | 18.998 | 0 | 41.79 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.792 | 18.998 | 0 | 41.79 | 0 | 138.8033 | 58.1339 | 0 | 196.9372 | 0 | 149.2135 | 62.4939 | 0 | 211.7074 | 0 | 156.8477 | 65.6913 | 0 | 222.539
| ЛС № 02-01-33к-2 | Охранная сигнализация | 0 | 45.667 | 14.221 | 0 | 59.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.667 | 14.221 | 0 | 59.888 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.667 | 14.221 | 0 | 59.888 | 0 | 278.112 | 43.5163 | 0 | 321.6283 | 0 | 298.9704 | 46.78 | 0 | 345.7504 | 0 | 314.2666 | 49.1734 | 0 | 363.44
| ЛС № 02-01-34 | Заземление | 0.326 | 1.152 |  |  | 1.478 | [43 empty] | 1.9853 | 7.0157 | 0 | 0 | 9.001 | 2.1342 | 7.5419 | 0 | 0 | 9.6761
|  | ИТОГО по главе 2 | 820.332 | 148.165 | 56.415 | 0 | 1024.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 4993.8365 | 895.3092 | 172.6299 | 0 | 6061.7756 | 5370.5085 | 969.9992 | 185.5771 | 0 | 6526.0849 | 2028.1598 | 2319.1475 | 3734.6277 | 7239.5262 | 15321.4612
|  | ИТОГО по главам 1 - 2 | 820.332 | 148.165 | 56.415 | 0 | 1024.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 4993.8365 | 895.3092 | 172.6299 | 0 | 6061.7756 | 5370.5085 | 969.9992 | 185.5771 | 0 | 6526.0849 | 2028.1598 | 2319.1475 | 3734.6277 | 7239.5262 | 15321.4612
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначания
15 | ЛС-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ЛС-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ЛС-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ЛС-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ЛС-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ЛС-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЛС-21 | Дополнительные работы по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ЛС-22 | Дополнительные работы по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ЛС-23 | Дополнительные работы по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главе 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главам 1 - 3 | 820.332 | 148.165 | 56.415 | 0 | 1024.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 4993.8365 | 895.3092 | 172.6299 | 0 | 6061.7756 | 5370.5085 | 969.9992 | 185.5771 | 0 | 6526.0849 | 2028.1598 | 2319.1475 | 3734.6277 | 7239.5262 | 15321.4612
Глава 4. Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.п)
26 | ЛС-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ЛС-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛС-27 | Дополнительные работы по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ЛС-28 | Дополнительные работы по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главе 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главам 1 - 4 | 820.332 | 148.165 | 56.415 | 0 | 1024.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 4993.8365 | 895.3092 | 172.6299 | 0 | 6061.7756 | 5370.5085 | 969.9992 | 185.5771 | 0 | 6526.0849 | 2028.1598 | 2319.1475 | 3734.6277 | 7239.5262 | 15321.4612
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
32 | ЛС-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1205 |  |  | 26.1205 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ЛС-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ЛС-32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ЛС-33 | Дополнительные работы по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ЛС-34 | Дополнительные работы по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главе 5: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главам 1 - 5 | 820.332 | 148.165 | 56.415 | 0 | 1024.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 4993.8365 | 895.3092 | 172.6299 | 0 | 6061.7756 | 5370.5085 | 969.9992 | 185.5771 | 0 | 6526.0849 | 2028.1598 | 2319.1475 | 3734.6277 | 7239.5262 | 15321.4612
Глава 6.Временные здания и сооружения
|  | Возврат временных зданий и сооружений 15% |  |  |  |  | 0 | [47 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ИТОГО по главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главам 1 - 6 | 820.332 | 148.165 | 56.415 | 0 | 1024.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.013 | 56.415 | 0 | 326.509 | 4993.8365 | 895.3092 | 172.6299 | 0 | 6061.7756 | 5370.5085 | 969.9992 | 185.5771 | 0 | 6526.0849 | 2028.1598 | 2319.1475 | 3734.6277 | 7239.5262 | 15321.4612
Глава 7. Прочие работы и затраты *)
6 | ГСН 81-05-02-2001 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,41%*0,9=1,269% | 10.41 | 1.8802 |  |  | 12.2902 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.69096 |  |  | 0.69096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.69096 |  |  | 0.69096 | 63.3718 | 11.3615 |  |  | 74.7333 | 68.1518 | 12.3093 |  |  | 80.461 | 0 | 10.9 |  |  | 10.9
| МДС 81-35.2004 | Затраты по платежам на добровольное страхование 1% |  |  |  |  | 0 | [47 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
и т.д.
|  | ИТОГО по главе 7 | 10.41 | 1.8802 | 0 | 0 | 12.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69096 | 0 | 0 | 0.69096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69096 | 0 | 0 | 0.69096 | 63.3718 | 11.3615 | 0 | 0 | 74.7333 | 68.1518 | 12.3093 | 0 | 0 | 80.461 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9
|  | ИТОГО по главам 1 - 7 | 830.742 | 150.0452 | 56.415 | 0 | 1037.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.704 | 56.415 | 0 | 327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.704 | 56.415 | 0 | 327.2 | 5057.2083 | 906.6706 | 172.6299 | 0 | 6136.5089 | 5438.6603 | 982.3085 | 185.5771 | 0 | 6606.5459 | 2028.1598 | 2330.0475 | 3734.6277 | 7239.5262 | 15332.3612 | 8725.8153
Глава 8. Технический надзор
8 | МДС 81-35.2004 | Строительный контроль |  |  |  | 11.4092 | 11.4092 |  |  |  | 11.4092 | 11.4092 |  |  |  | 11.4092 | 11.4092 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.5992 | 3.5992 |  |  |  | 67.5016 | 67.5016 |  |  |  | 72.672 | 72.672 |  |  |  | 72.672 | 72.672 | 0
|  | ИТОГО по главе 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4092 | 11.4092 | 0 | 0 | 0 | 11.4092 | 11.4092 | 0 | 0 | 0 | 11.4092 | 11.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5992 | 3.5992 | 0 | 0 | 0 | 67.5016 | 67.5016 | 0 | 0 | 0 | 72.672 | 72.672 | 0 | 0 | 0 | 72.672 | 72.672
|  | ИТОГО по главам 1 - 8 | 830.742 | 150.0452 | 56.415 | 11.4092 | 1048.6115 | 0 | 0 | 0 | 11.4092 | 11.4092 | 123.081 | 147.704 | 56.415 | 11.4092 | 338.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.704 | 56.415 | 3.5992 | 330.7992 | 5057.2083 | 906.6706 | 172.6299 | 67.5016 | 6204.0105 | 5438.6603 | 982.3085 | 185.5771 | 72.672 | 6679.2179 | 2028.1598 | 2330.0475 | 3734.6277 | 7312.1982 | 15405.0332 | 8725.8153
Глава 9. Проектно-изыскательские работы, авторский надзор
9 | Смета на ПИР | ПИР 99.847:3.19 |  |  |  | 31.3 | 31.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 84.52 | 84.52 |  |  | 142 | 142 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 99.847 | 99.847 |  |  |  | 99.847 | 99.847 |  |  |  | 0 | 0
|  | Обследования 49,999/3,19 |  |  |  | 30.78 | 30.78 | [46 empty] | 98.19 | 98.19 |  |  |  | 98.19 | 98.19
42 | МДС 81-35.2004 | Авторский надзор 0,2 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.03 | 3.03 |  |  | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
43 | Госстрой России от 18.08.97 № 18-44 | Проверка достоверности сметной документации |  |  |  | 1.5674 | 1.5674 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.39 | 4.39 |  |  | 14.56 | 14.56 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по главе 9 | 0 | 0 | 0 | 63.6474 | 63.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.94 | 91.94 |  |  | 166.61 | 166.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.037 | 203.037 | 0 | 0 | 0 | 203.037 | 203.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главам 1 - 9 | 830.742 | 150.0452 | 56.415 | 75.0566 | 1112.2588 | 0 | 0 | 0 | 11.4092 | 11.4092 | 123.081 | 147.704 | 56.415 | 11.4092 | 338.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.94 | 91.94 | 0 | 0 | 166.61 | 166.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.081 | 147.704 | 56.415 | 3.5992 | 330.7992 | 5057.2083 | 906.6706 | 172.6299 | 270.5386 | 6407.0475 | 5438.6603 | 982.3085 | 185.5771 | 275.709 | 6882.2549 | 2028.1598 | 2330.0475 | 3734.6277 | 7312.1982 | 15405.0332 | 8522.7783
10 | МДС 81-35.2004 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | 16.6148 | 3.0009 | 1.1283 | 0.22818 | 20.9722 |  | 0 | 0 | 0.22818 | 0.22818 | 2.4616 | 2.9541 | 1.1283 |  | 6.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 3.3322 | 3.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4616 | 2.9541 | 1.1283 | 0.071984 | 6.616 | 101.1442 | 18.1334 | 3.4526 | 1.35 | 124.0802 | 108.7732 | 19.6462 | 3.7115 | 1.4534 | 133.5844 | 108.7732 | 19.6462 | 3.7115 | 1.4534 | 133.5844
|  | ВСЕГО с резервом | 847.3569 | 153.0461 | 57.5433 | 75.2848 | 1133.2311 | 0 | 0 | 0 | 11.6374 | 11.6374 | 125.5426 | 150.658 | 57.5433 | 11.4092 | 345.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7788 | 93.7788 | 0 | 0 | 169.9422 | 169.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5426 | 150.658 | 57.5433 | 3.6712 | 337.4151 | 5158.3525 | 924.8041 | 176.0825 | 271.8886 | 6531.1277 | 5547.4335 | 1001.9547 | 189.2887 | 277.1624 | 7015.8393 | 2136.933 | 2349.6936 | 3738.3393 | 7313.6516 | 15538.6176
|  | НДС 18% (кроме страхования, ПИР, обследований и проверки достоверности смет) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8802 | 1.6666 | 0 | 0 | 43.98 | 43.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 928.5034 | 166.4647 | 31.6948 | 12.3933 | 1139.0563 | 998.538 | 180.3518 | 34.072 | 13.3426 | 1226.3044 | 998.538 | 180.3518 | 34.072 | 13.3426 | 1226.3044
|  | ВСЕГО с НДС | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.659 | 95.4454 | 0 | 0 | 213.9222 | 213.9222 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6086.8559 | 1091.2688 | 207.7773 | 284.2819 | 7670.184 | 6545.9715 | 1182.3065 | 223.3606 | 290.505 | 8242.1437 | 3135.471 | 2530.0455 | 3772.4113 | 7326.9942 | 16764.922
[55 empty] | Фактическое финансирование прошлых лет |  |  |  | 203.037 | 203.037
[55 empty] | Остаток финансирования на 2012г | 6545.9715 | 1182.3065 | 223.3606 | 87.468 | 8039.1067
[55 empty] | План финансирования на 2012 г | 1628.5321 | 294.1388 | 55.5685 | 21.7606 | 2000 | [7 empty] | 2000 | 0.24878
[55 empty] | Остаток финансирования в ценах 4 кв. 2013г | 4917.4394 | 888.1677 | 167.7921 | 65.7074 | 6039.1067
[55 empty] | Пересчет остатка в цены 2 квартала 2013 г 3,49% (Письмо Минэконмразвития от 23.09.2011 №20713-АК/ДОЗ) | 5089.0581 | 919.1648 | 173.6481 | 68.0006 | 6249.8715
[55 empty] | План финансирования на 2013 г | 5089.0581 | 919.1648 | 173.6481 | 68.0006 | 6249.8715
[55 empty] | Стоимость объекта в ценах 1 полугодия 2013г | 6717.5901 | 1213.3036 | 229.2166 | 292.7982 | 8452.9085
[55 empty] | В том числе : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.8
[55 empty] | ПИР, обследования и проверка достоверности сметных расчетов |  |  |  | 203.037 | 203.037
[55 empty] | Строительный контроль |  |  |  | 89.7612 | 89.7612 | [7 empty] | 87.468 | 21.7606 | 68.0006
[55 empty] | Расчет начальной максимальной цены аукциона по подбору подрядной организации | 6717.5901 | 1213.3036 | 229.2166 | 0 | 8160.1103
[55 empty] | в том числе страхование строительных рисков |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.8 |  | 7946.0649
[61 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5687.6343 | 5630.3432
-100
[61 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 87.468
59.529