## Альбом
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Благоустройство придомовой территории (тротуары, МАФ); асфальтирование проезда придомовой территории; Спортивная площадка. | [11 empty] | Благоустройство придомовой территории (тротуары, МАФ); асфальтирование проезда придомовой территории; Спортивная площадка.
(наименование, адрес)
Объект
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 28.09.2021 | 01.09.2021 | 30.09.2021
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № , Благоустройство придомовой территории (тротуары, МАФ); асфальтирование проезда придомовой территории; Спортивная площадка. | [14 empty] | Смета № , Благоустройство придомовой территории (тротуары, МАФ); асфальтирование проезда придомовой территории; Спортивная площадка.
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 2154.55 | (492,22) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 0 | (2,56) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 305.51 | чел.час.
№ п/п | № п/п в акте | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. | [15 empty] | Раздел 1.
1 | 1 | ФЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 8: 0,052 |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 683.91; 10: 1,25; 11: 44.45 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 133.4; 10: 1,25; 11: 8.67 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 11,5; 7: 1,25; 8: 0,7475 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 683.91; 11: 44.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8.67 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 93; 7: 0,9; 8: 83,7; 11: 7.26 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 7: 0,85; 8: 39,1; 11: 3.39 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 55.1 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) |  | 5: 1000 м2; 8: 0,777 |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 20.81; 10: 1,25; 11: 20.21 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.06; 10: 1,25; 11: 3.94 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0,35; 7: 1,25; 8: 0,3399375 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 20.81; 11: 20.21 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3.94 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 93; 7: 0,9; 8: 83,7; 11: 3.3 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 7: 0,85; 8: 39,1; 11: 1.54 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 25.05 | [8 empty] | Всего по позиции
Проезд | [22 empty] | Проезд
3 | 3 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 8: 0,336 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1,15; 11: 44.63 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1,25; 11: 1370.37 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1,25; 11: 71.91 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 4.1 | [5 empty] | М
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  | 5: м3; 6: 0 | [10 empty] | Песок для строительных работ природный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14,4; 7: 1,15; 8: 5,56416 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13,88; 7: 1,25; 8: 5,8296 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 1419.1 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 116.54 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 133.21 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 94.11 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1646.42 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  | 5: м3; 8: 36,96; 9: 55.26; 11: 2042.41 |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
5 | 5 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  | 5: 1000 м2; 8: 0,21 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 269.61; 10: 1,15; 11: 65.11 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7442.38; 10: 1,25; 11: 1953.62 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 429.14; 10: 1,25; 11: 112.65 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 22322.55; 11: 15.37 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 33; 7: 1,15; 8: 7,9695 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37,37; 7: 1,25; 8: 9,809625 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7785.19; 11: 2034.1 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 177.76 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 203.18 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 143.54 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2380.82 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 / до 13 см |  | 5: 1000 м2; 8: -0,21 |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 / до 13 см
|  |  | до 13 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [14 empty] | до 13 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 468.89; 10: 2,5; 11: -246.17 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 27.84; 10: 2,5; 11: -14.62 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1297.8; 10: 2; 11: 0 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2,51; 7: 2,5; 8: -1,31775 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 468.89; 11: -246.17 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -14.62 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: -16.71 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: -11.81 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -274.69 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  | 5: м3; 8: 34,398; 9: 108.4; 11: 3728.74 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
8 | 8 | ФССЦ-02.2.05.04-1617 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  | 5: м3; 8: 3,15; 9: 151.28; 11: 476.53 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
9 | 9 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см |  | 5: 1000 м2; 8: 0,21 |  |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 154.49; 10: 1,15; 11: 37.31 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4510.84; 10: 1,25; 11: 1184.1 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 101.52; 10: 1,25; 11: 26.65 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1056.43; 11: 221.85 | [5 empty] | М
|  | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  | 5: т; 6: 0 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 16,63; 7: 1,15; 8: 4,016145 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7,86; 7: 1,25; 8: 2,06325 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5721.76; 11: 1443.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 63.96 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 73.11 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 51.65 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1568.02 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 / до 6 см |  | 5: 1000 м2; 8: 0,21 |  |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 / до 6 см
|  |  | до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [14 empty] | до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4.82; 10: 4,6; 11: 4.66 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 257.15; 10: 5; 11: 270.01 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.37; 10: 5; 11: 5.64 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  | 5: т; 6: 0; 7: 4 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0,58; 7: 4,6; 8: 0,56028 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0,41; 7: 5; 8: 0,4305 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.97; 11: 274.67 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.3 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 11.77 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 8.32 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 294.76 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  | 5: т; 8: 30,24; 9: 451.06; 11: 13640.05 |  |  |  | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
12 | 12 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см / с учетом розлива битумом |  | 5: 1000 м2; 8: 0,21 |  |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см / с учетом розлива битумом
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 154.49; 10: 1,15; 11: 37.31 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4510.84; 10: 1,25; 11: 1184.1 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 101.52; 10: 1,25; 11: 26.65 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1056.43; 11: 221.85 | [5 empty] | М
|  | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  | 5: т; 6: 0 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 16,63; 7: 1,15; 8: 4,016145 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7,86; 7: 1,25; 8: 2,06325 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5721.76; 11: 1443.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 63.96 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 73.11 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 51.65 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1568.02 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 / до 5 см |  | 5: 1000 м2; 8: 0,21 |  |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 / до 5 см
|  |  | до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [14 empty] | до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4.82; 10: 4,6; 11: 4.66 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 257.15; 10: 5; 11: 270.01 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.37; 10: 5; 11: 5.64 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  | 5: т; 6: 0; 7: 4 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0,58; 7: 4,6; 8: 0,56028 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0,41; 7: 5; 8: 0,4305 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.97; 11: 274.67 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.3 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 11.77 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 8.32 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 294.76 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФССЦ-04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I |  | 5: т; 8: 26,775; 9: 491.01; 11: 13146.79 |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I
Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 75 м.п. | [22 empty] | Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 75 м.п.
15 | 15 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка / 10см |  | 5: 100 м3; 8: 0,01875 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка / 10см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1,15; 11: 2.49 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1,25; 11: 76.47 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1,25; 11: 4.01 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 0.23 | [5 empty] | М
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  | 5: м3; 6: 0 | [10 empty] | Песок для строительных работ природный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14,4; 7: 1,15; 8: 0,3105 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13,88; 7: 1,25; 8: 0,3253125 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 79.19 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.5 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 7.43 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 5.25 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 91.87 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  | 5: м3; 8: 2,0625; 9: 55.26; 11: 113.97 |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
17 | 17 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  | 5: 1000 м2; 8: 0,01875 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 269.61; 10: 1,15; 11: 5.81 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7442.38; 10: 1,25; 11: 174.43 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 429.14; 10: 1,25; 11: 10.06 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 22322.55; 11: 1.37 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 33; 7: 1,15; 8: 0,7115625 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37,37; 7: 1,25; 8: 0,8758594 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7785.19; 11: 181.61 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.87 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 18.14 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 12.82 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 212.57 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 / до 8 см |  | 5: 1000 м2; 8: -0,01875 |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 / до 8 см
|  |  | до 8 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | [14 empty] | до 8 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 468.89; 10: 8,75; 11: -76.93 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 27.84; 10: 8,75; 11: -4.57 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1297.8; 10: 7; 11: 0 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2,51; 7: 8,75; 8: -0,4117969 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 468.89; 11: -76.93 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -4.57 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: -5.22 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: -3.69 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -85.84 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-02.2.05.04-1617 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  | 5: м3; 8: 0,28125; 9: 151.28; 11: 42.55 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
20 | 20 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  | 5: м3; 8: 1,87; 9: 108.4; 11: 202.71 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
21 | 21 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 5: 100 м; 8: 0,75 |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 590.51; 10: 1,15; 11: 509.31 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 73.02; 10: 1,25; 11: 68.46 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.7; 10: 1,25; 11: 8.16 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3690.05; 11: 2767.54 | [5 empty] | М
|  | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  | 5: м; 6: 100; 8: 75 | [10 empty] | Камни бортовые
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 69,8; 7: 1,15; 8: 60,2025 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0,65; 7: 1,25; 8: 0,609375 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4353.58; 11: 3345.31 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 517.47 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 591.47 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 417.86 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4354.64 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФССЦ-05.2.03.03-0021 | Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3 |  | 5: шт; 8: 75; 9: 71.93; 11: 5394.75 |  |  |  | Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3
Тротуар - 118 м2 | [22 empty] | Тротуар - 118 м2
23 | 23 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 8: 0,177 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1,15; 11: 23.51 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1,25; 11: 721.89 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1,25; 11: 37.88 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 2.16 | [5 empty] | М
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  | 5: м3; 6: 0 | [10 empty] | Песок для строительных работ природный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14,4; 7: 1,15; 8: 2,93112 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13,88; 7: 1,25; 8: 3,07095 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 747.56 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 61.39 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 70.17 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 49.57 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 867.3 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  | 5: м3; 8: 19,47; 9: 55.26; 11: 1075.91 |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
25 | 25 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  | 5: 1000 м2; 8: 0,118 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 269.61; 10: 1,15; 11: 36.59 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7442.38; 10: 1,25; 11: 1097.75 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 429.14; 10: 1,25; 11: 63.3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 22322.55; 11: 8.64 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 33; 7: 1,15; 8: 4,4781 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37,37; 7: 1,25; 8: 5,512075 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7785.19; 11: 1142.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 99.89 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 114.17 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 80.66 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1337.81 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  | 5: м3; 8: 22,302; 9: 108.4; 11: 2417.54 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
27 | 27 | ФССЦ-02.2.05.04-1617 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  | 5: м3; 8: 1,77; 9: 151.28; 11: 267.77 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
28 | 28 | ФЕР27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см / с учетом розлива битумом |  | 5: 1000 м2; 8: 0,118 |  |  |  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см / с учетом розлива битумом
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 170.56; 10: 1,15; 11: 23.14 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4373.52; 10: 1,25; 11: 645.09 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 99.26; 10: 1,25; 11: 14.64 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.24; 11: 0.26 | [5 empty] | М
|  | 01.2.01.01 | Битум |  | 5: т; 6: 0,65; 8: 0,0767 | [10 empty] | Битум
|  | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  | 5: т; 6: 0 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18,58; 7: 1,15; 8: 2,521306 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7,98; 7: 1,25; 8: 1,17705 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4546.32; 11: 668.49 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 37.78 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 114; 7: 0,9; 8: 102,6; 11: 38.76 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 7: 0,85; 8: 65,45; 11: 24.73 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 731.98 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФЕР27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 / до 6 см |  | 5: 1000 м2; 8: 0,118 |  |  |  | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 / до 6 см
|  |  | до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [14 empty] | до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.57; 10: 4,6; 11: 3.02 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 212.87; 10: 5; 11: 125.59 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.68; 10: 5; 11: 2.17 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  | 5: т; 6: 0; 7: 4 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0,67; 7: 4,6; 8: 0,363676 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0,27; 7: 5; 8: 0,1593 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 218.44; 11: 128.61 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.19 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 114; 7: 0,9; 8: 102,6; 11: 5.32 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 7: 0,85; 8: 65,45; 11: 3.4 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 137.33 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФССЦ-04.2.01.01-0053 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I |  | 5: т; 8: 16,4964; 9: 578.89; 11: 9549.6 |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I
Установка бортовых камней БР 100.20.8 - 142 м | [22 empty] | Установка бортовых камней БР 100.20.8 - 142 м
31 | 31 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 8: 0,0284 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1,15; 11: 3.77 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1,25; 11: 115.83 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1,25; 11: 6.08 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 0.35 | [5 empty] | М
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  | 5: м3; 6: 0 | [10 empty] | Песок для строительных работ природный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14,4; 7: 1,15; 8: 0,470304 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13,88; 7: 1,25; 8: 0,49274 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 119.95 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.85 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 11.26 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 7.95 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 139.16 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  | 5: м3; 8: 3,124; 9: 55.26; 11: 172.63 |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
33 | 33 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  | 5: 1000 м2; 8: 0,0284 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 269.61; 10: 1,15; 11: 8.81 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7442.38; 10: 1,25; 11: 264.2 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 429.14; 10: 1,25; 11: 15.23 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 22322.55; 11: 2.08 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 33; 7: 1,15; 8: 1,07778 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37,37; 7: 1,25; 8: 1,326635 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7785.19; 11: 275.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.04 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 27.48 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 19.41 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 321.98 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | 34 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 / до 8 см |  | 5: 1000 м2; 8: -0,0284 |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 / до 8 см
|  |  | до 8 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | [14 empty] | до 8 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 468.89; 10: 8,75; 11: -116.52 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 27.84; 10: 8,75; 11: -6.92 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1297.8; 10: 7; 11: 0 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2,51; 7: 8,75; 8: -0,623735 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 468.89; 11: -116.52 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -6.92 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: -7.91 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: -5.59 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -130.02 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | 35 | ФССЦ-02.2.05.04-1617 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  | 5: м3; 8: 0,426; 9: 151.28; 11: 64.45 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
36 | 36 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  | 5: м3; 8: 2,86272; 9: 108.4; 11: 310.32 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
37 | 37 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 5: 100 м; 8: 1,42 |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 590.51; 10: 1,15; 11: 964.3 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 73.02; 10: 1,25; 11: 129.61 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.7; 10: 1,25; 11: 15.44 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3690.05; 11: 3907.23 | [5 empty] | М
|  | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  | 5: м; 6: 100; 8: 142 | [10 empty] | Камни бортовые
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 69,8; 7: 1,15; 8: 113,9834 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0,65; 7: 1,25; 8: 1,15375 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3415.1; 11: 5001.14 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 979.74 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 1119.84 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 791.14 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6912.12 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | 38 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  | 5: шт; 8: 142; 9: 22.36; 11: 3175.12 |  |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
Установка урн и скамеек | [22 empty] | Установка урн и скамеек
39 | 39 | ФЕР10-01-059-01 | Прим. Установка скамеек / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  | 5: 100 шт; 8: 0,04 |  |  |  | Прим. Установка скамеек / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
|  |  | МАТ=0 к расх. | [14 empty] | МАТ=0 к расх.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 542.95; 10: 1,15; 11: 24.98 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 216.38; 10: 1,25; 11: 10.82 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 52.01; 10: 1,25; 11: 2.6 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1633.36; 10: 0; 11: 0 | [5 empty] | М
|  | 11.2.07.12 | Изделия штучные |  | 5: шт; 6: 100; 7: 0 | [10 empty] | Изделия штучные
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 67,7; 7: 1,15; 8: 3,1142 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4,2; 7: 1,25; 8: 0,21 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2392.69; 11: 35.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27.58 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 109; 7: 0,9; 8: 98,1; 11: 27.06 | [6 empty] | НР Деревянные конструкции
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 55; 7: 0,85; 8: 46,75; 11: 12.89 | [6 empty] | СП Деревянные конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 75.75 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | 40 | ТЦ_15.2.03.04_86_8602205225_10.06.21_01 | Скамейка парковая "КУБ 1800" |  | шт |  |  | 4 | 10416.67 | 1,02 | 3532.83 | 12,03 | 42500 |  |  |  | Скамейка парковая "КУБ 1800"
|  |  | Цена=12500/1,2 | [21 empty] | Цена=12500/1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [14 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
41 | 41 | ФЕР06-03-004-09 | Закрепление арматурой / Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  | 5: т; 8: 0,00316 |  |  |  | Закрепление арматурой / Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1795.86; 10: 1,15; 11: 6.53 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.64; 10: 1,25; 11: 0.11 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.09; 10: 1,25; 11: 0.02 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  | 5: т; 6: 1; 8: 0,00316 | [10 empty] | Детали закладные и накладные
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 198; 7: 1,15; 8: 0,719532 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0,33; 7: 1,25; 8: 0,0013035 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1824.5; 11: 6.64 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.55 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 103; 7: 0,9; 8: 92,7; 11: 6.07 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 58; 7: 0,85; 8: 49,3; 11: 3.23 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15.94 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 8 мм |  | 5: т; 8: 0,00316; 9: 6213.48; 11: 19.63 |  |  |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 8 мм
43 | 43 | ФЕР10-01-059-01 | Прим. Установка урн / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  | 5: 100 шт; 8: 0,04 |  |  |  | Прим. Установка урн / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
|  |  | МАТ=0 к расх. | [14 empty] | МАТ=0 к расх.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 542.95; 10: 1,15; 11: 24.98 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 216.38; 10: 1,25; 11: 10.82 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 52.01; 10: 1,25; 11: 2.6 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1633.36; 10: 0; 11: 0 | [5 empty] | М
|  | 11.2.07.12 | Изделия штучные |  | 5: шт; 6: 100; 7: 0 | [10 empty] | Изделия штучные
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 67,7; 7: 1,15; 8: 3,1142 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4,2; 7: 1,25; 8: 0,21 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2392.69; 11: 35.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27.58 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 109; 7: 0,9; 8: 98,1; 11: 27.06 | [6 empty] | НР Деревянные конструкции
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 55; 7: 0,85; 8: 46,75; 11: 12.89 | [6 empty] | СП Деревянные конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 75.75 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | 44 | ФЕР06-03-004-09 | Закрепление арматурой / Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  | 5: т; 8: 0,00158 |  |  |  | Закрепление арматурой / Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1795.86; 10: 1,15; 11: 3.26 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.64; 10: 1,25; 11: 0.06 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.09; 10: 1,25; 11: 0.01 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  | 5: т; 6: 1; 8: 0,00158 | [10 empty] | Детали закладные и накладные
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 198; 7: 1,15; 8: 0,359766 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0,33; 7: 1,25; 8: 0,0006518 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1824.5; 11: 3.32 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3.27 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 103; 7: 0,9; 8: 92,7; 11: 3.03 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 58; 7: 0,85; 8: 49,3; 11: 1.61 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7.96 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | 45 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 8 мм |  | 5: т; 8: 0,00158; 9: 6213.48; 11: 9.82 |  |  |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 8 мм
46 | 46 | ТЦ_15.2.03.06_86_8602205225_10.06.21_01 | Урна парковая с деревянными вставками 45л. |  | шт |  |  | 4 | 8000 | 1,02 | 2713.22 | 12,03 | 32640 |  |  |  | Урна парковая с деревянными вставками 45л.
|  |  | Цена=9600/1,2 | [21 empty] | Цена=9600/1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [14 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
Спортивная площадка - 430 м2 | [22 empty] | Спортивная площадка - 430 м2
47 | 47 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 8: 1,752 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1,15; 11: 232.69 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1,25; 11: 7145.51 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1,25; 11: 374.97 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 21.37 | [5 empty] | М
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  | 5: м3; 6: 0 | [10 empty] | Песок для строительных работ природный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14,4; 7: 1,15; 8: 29,01312 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13,88; 7: 1,25; 8: 30,3972 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 7399.57 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 607.66 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 694.56 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 490.69 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8584.82 | [8 empty] | Всего по позиции
48 | 48 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  | 5: м3; 8: 192,72; 9: 55.26; 11: 10649.71 |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
49 | 49 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений // Устройство ограждения спортивной площадки |  | 5: 100 м; 8: 0,596 |  |  |  | Устройство металлических пешеходных ограждений // Устройство ограждения спортивной площадки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 406.09; 10: 1,15; 11: 278.33 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 76.88; 10: 1,25; 11: 57.28 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 13.57; 10: 1,25; 11: 10.11 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 855.25; 11: 509.73 | [5 empty] | М
|  | 01.5.02.01 | Металлоконструкции балок ограждения |  | 5: т; 6: 1,2; 8: 0,7152 | [10 empty] | Металлоконструкции балок ограждения
|  | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  | 5: м3; 6: 4,08; 8: 2,43168 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
|  | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  | 5: т; 6: 0,8; 8: 0,4768 | [10 empty] | Стойки металлические опорные
|  | 08.4.01.02 | Детали закладные |  | 5: т; 6: 0,64; 8: 0,38144 | [10 empty] | Детали закладные
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 48,46; 7: 1,15; 8: 33,214484 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1,17; 7: 1,25; 8: 0,87165 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1338.22; 11: 845.34 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 288.44 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 127; 7: 0,9; 8: 114,3; 11: 329.69 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 95; 7: 0,85; 8: 80,75; 11: 232.92 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1407.95 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | 50 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  | 5: м3; 8: 2,43168; 9: 592.76; 11: 1441.4 |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
51 | 51 | ТЦ_102_86_8602205225_10.06.21_01 | Ограждение спортивной площадки на высоту 4м с сеткой из капрон/полипропилена и с калиткой металлической распашной двухстворчатой |  | м |  |  | 59,6 | 7871.67 | 1,02 | 39778.47 | 12,03 | 478535 |  |  |  | Ограждение спортивной площадки на высоту 4м с сеткой из капрон/полипропилена и с калиткой металлической распашной двухстворчатой
|  |  | Цена=9446/1,2 | [21 empty] | Цена=9446/1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [14 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
52 | 52 | ФЕР09-08-001-01 | Установка волейбольных стоек с бетонированием стаканов / Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  | 5: 100 шт; 8: 0,02 |  |  |  | Установка волейбольных стоек с бетонированием стаканов / Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 304.01; 10: 1,15; 11: 6.99 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3430.97; 10: 1,25; 11: 85.77 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 281.18; 10: 1,25; 11: 7.03 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 233.1; 11: 4.66 | [5 empty] | М
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | 5: м3; 6: 6,34; 8: 0,1268 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  | 5: шт; 6: 100; 8: 2 | [10 empty] | Стойки металлические опорные
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35,64; 7: 1,15; 8: 0,81972 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 22,48; 7: 1,25; 8: 0,562 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3968.08; 11: 97.42 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.02 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 94; 7: 0,9; 8: 84,6; 11: 11.86 | [6 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 7: 0,85; 8: 52,7; 11: 7.39 | [6 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116.67 | [8 empty] | Всего по позиции
53 | 53 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  | 5: м3; 8: 0,1268; 9: 592.76; 11: 75.16 |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
54 | 54 | ТЦ_15.1.01.02_86_8602205225_10.06.21_01 | Стойки волейбольные с сеткой. Со стаканами. |  | пара |  |  | 1 | 17500 | 1,02 | 1483.79 | 12,03 | 17850 |  |  |  | Стойки волейбольные с сеткой. Со стаканами.
|  |  | Цена=21000,00/1,2 | [21 empty] | Цена=21000,00/1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [14 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
Газон | [22 empty] | Газон
55 | 55 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом |  | 5: 100 м2; 8: 0,69 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 212.63; 10: 1,15; 11: 168.72 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5.08; 10: 1,25; 11: 4.38 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.68; 10: 1,25; 11: 0.59 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2034; 11: 1403.46 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26,78; 7: 1,15; 8: 21,24993 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0,05; 7: 1,25; 8: 0,043125 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2251.71; 11: 1576.56 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 169.31 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 104; 7: 0,9; 8: 93,6; 11: 158.47 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 7: 0,85; 8: 61,2; 11: 103.62 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1838.65 | [8 empty] | Всего по позиции
56 | 56 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 5: 100 м2; 8: 0,69 |  |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 44.42; 10: 1,15; 11: 35.25 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 301.4; 10: 1,25; 11: 259.96 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 31.78; 10: 1,25; 11: 27.41 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24.4; 11: 16.84 | [5 empty] | М
|  | 16.2.02.07 | Семена газонных трав |  | 5: кг; 6: 2; 8: 1,38 | [10 empty] | Семена газонных трав
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5,25; 7: 1,15; 8: 4,165875 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2,74; 7: 1,25; 8: 2,36325 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 370.22; 11: 312.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 62.66 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 104; 7: 0,9; 8: 93,6; 11: 58.65 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 7: 0,85; 8: 61,2; 11: 38.35 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 409.05 | [8 empty] | Всего по позиции
57 | 57 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) |  | 5: кг; 8: 1,38; 9: 146.25; 11: 201.83 |  |  |  | Семена газонных трав (смесь)
|  |  | Итоги по разделу 1 : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 144244.23 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2556.16 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 16851.28 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 837.95 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 124836.79 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 150709.4 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2556.16 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 16851.28 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 837.95 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 124836.79 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 3807.36 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 2657.81 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3394.11 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3807.36 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 2657.81 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 |  | 11: 150709.4 | [14 empty] | Итого по разделу 1
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  | 11: 47508.31 | [13 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 144244.23 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2556.16 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 16851.28 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 837.95 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 124836.79 | [16 empty] | Материалы
|  | Письмо МинСтроя РФ от 03.06.2021 г. № 23038-ИФ/09 СМР | Строительные работы |  | 11: 150709.4; 12: 12,03; 13: 1813034 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2556.16 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 16851.28 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 837.95 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 124836.79 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 3807.36 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 2657.81 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3394.11 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3807.36 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 2657.81 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Расчёт компенсации НДС на материалы и эксплуатацию машин при упрощенной системе налогообложения (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,182+БМ.СП*0,15)*0,2*12,03 |  | 11: 341511.8; 13: 341511.8 | [16 empty] | Расчёт компенсации НДС на материалы и эксплуатацию машин при упрощенной системе налогообложения (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,182+БМ.СП*0,15)*0,2*12,03
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 492221.2; 13: 2154545.8 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  | 13: 571525 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Сдал: | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]