## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт системы электроснабжения.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во по смете | Факт | Разница (+ - ) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Освещение МОП
демонтаж
1 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 (СвУ+СвАк+СвЭн) / 100 | 0.08
монтаж
2 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2 | 100 м трубок | 0,35 (зп1) / 100 | 0 | -0.35
3 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | 10 м | 3,5 (зп1) / 10 | 0 | -3.5
4 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,035 (ЗП1) / 1000 | 0.035 | 0
5 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,08 (СвУ+СвАк+СвЭн) / 100 | 0.08 | 0
6 | Светильники с оптическими датчиками | шт | 2 СвУ | 0 | -2
7 | Светильники энергосберегающие с акустическими датчиками | шт | 4 СвАк | 6 | 2
8 | Светильники НББ 01-60 | шт. | 2 СвЭн | 2 | 0
9 | Лампа энергосберегающая Camelion LH-11W | шт. | 8 СвУ+СвАк+СвЭн | 0 | -8
10 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,06 (В1+В2) / 100 | 0 | -0.06
11 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | -2 -В2 | 6 | 2
12 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 В2 | 0 | -2
13 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,35 (зп1) / 100 | 0.28 | -0.07
14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,07 зп1*0,002 | 0.056 | -0.014
15 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0 | 0.32 | 0.32
16 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0 | 32 | 32
17 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0 | 0.36 | 0.36
18 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0 | 36 | 36
19 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0 | 0.44 | 0.44
20 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | 10 м | 0 | 4.4 | 4.4
21 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0 | 0,0065 6,5/1000 | 0,0065 6,5/1000
22 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0 | 0,041 41/1000 | 0,041 41/1000
23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0 | 0.06 | 0.06
24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0 | 0.6 | 0.6
24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0 | 0.41 | 0.41
24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0 | 0.05 | 0.05
24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0 | 0.015 | 0.015
25 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0 | 0.81 | 0.81
Раздел 2. Освещение подвала,чердака
Демонтаж
26 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 (НСП) / 100 | 0.04 | 0
монтаж
27 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2 | 100 м трубок | 0,12 (Кп) / 100 | 0 | -0.12
28 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | 10 м | 1,2 (кп) / 10 | 0 | -1.2
29 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,012 (кп) / 1000 | 0.012 | 0
30 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,04 (НСП) / 100 | 0.04 | 0
31 | Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52) | шт. | 4 НСП | 4 | 0
32 | Лампа энергосберегающая Camelion LH-11W | шт. | 4 НСП | 4 | 0
33 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 (В3) / 100 | 0.02 | 0
34 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 (В3) / 100 | 0.02 | 0
35 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0 | 0.12 | 0.12
36 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 0 | 12 | 12
37 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0 | 0.32 | 0.32
38 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм | 10 м | 0 | 3.2 | 3.2
39 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0 | 0,44 0,32+0,12 | 0,44 0,32+0,12
Раздел 3. Силовая электропроводка
демонтаж
45 | Демонтаж.Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А | 1 шт. | 1 Я100 | 1 | 0
46 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,98 (Дп1) / 100 | 0.98 | 0
монтаж
47 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А | 1 шт. | 1 Я100 | 0 | -1
48 | Ящики пусковые ЯПМ-100А | шт. | 1 Я100 | 0 | -1
49 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2 | 100 м трубок | 2,02 (т20+т20ж+т40+т40ж+т50) / 100 | 0 | -2.02
50 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,048 (к1) / 1000 | 0.048 | 0
51 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,04 (к2) / 1000 | 0 | -0.04
52 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 0,01 (К3) / 1000 | 0 | -0.01
53 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 (к4) / 1000 | 0.003 | -0.017
54 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | 10 м | 14,2 (Т20) / 10 | 0 | -14.2
55 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 20 мм | 10 м | (Т20Ж) / 10 | 0 | 0
56 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 40 мм | 10 м | 5 (Т40) / 10 | 0 | -5
57 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 40 мм | 10 м | (Т40Ж) / 10 | 0 | 0
58 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм | 10 м | 1 (Т50) / 10 | 0 | -1
59 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 1,92 (шт) / 100 | 0 | -1.92
60 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,384 шт*0,002 | 0 | -0.384
61 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,16 (л) / 100 | 0 | -0.16
62 | Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм | м | 16 л | 0 | -16
63 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,16 (л) / 100 | 0 | -0.16
64 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,016 (л) / 1000 | 0.016 | 0
65 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0,16 (сч) / 100 | 0.12 | -0.04
66 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 8 ОК | 10 | 2
67 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 ЩЭ | 4 | 0
68 | Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3205 (готовое изделие с автоматами) | шт. | 4 ЩЭ | 0 | -4
69 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,004 (к5) / 1000 | 0 | -0.004
70 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 0 | 1 | 1
71 | Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3/12 | шт. | 0 | 1 | 1 | тип 1
72 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт. | 0 | 1 | 1 | тип 1
73 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | шт. | 0 | 2 | 2 | тип 1
74 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 0 | 2 4-2 | 2 4-2 | тип 1
75 | Шины | т | 0 | 0.002 | 0.002 | тип 1
76 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 32А, характеристика С | шт. | 0 | 8 | 8 | тип 1
77 | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм | шт. | 0 | 4 | 4
78 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 0 | 2 10-8 | 2 10-8
79 | Разветвительная коробка У994 | шт. | 0 | 4 | 4
Раздел 4. Освещение номерной таблички
80 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2 | 100 м трубок | 0,27 (к6) / 100 | 0 | -0.27
81 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,027 (к6) / 1000 | 0 | -0.027
82 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,01 (Нт) / 100 | 0 | -0.01
83 | Светильники с оптическими датчиками | шт | 1 Нт | 0 | -1
Раздел 5. Система уравнивания потенциалов
84 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 4 | 1 шт. | 1 ГЗШ | 0 | -1
85 | Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 | шт. | 1 ГЗШ | 0 | -1
86 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,3 (У5/2) / 10 | 0.3 | 0
87 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,02262 У5*3,77/1000 | 0.2262 | 0
88 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,3 (П5) / 100 | 0.13 | -0.17
89 | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,0468 0,04*П5*7,8*5/1000 | 0.02041 | -0.02639
90 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,005 (ПГЗШ) / 100 | 0 | -0.005
91 | Сталь полосовая 60х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,00117 0,06*ПГЗШ*7,8*5/1000 | 0 | -0.0117
92 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,77 (Пз1+Пз2+Пз3) / 100 | 0.44 | -0.33
93 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,032 (Пз1) / 1000 | 0.032 | 0
94 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,04 (Пз2) / 1000 | 0.012 | -0.028
95 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,005 (Пз3) / 1000 | 0 | -0.005
96 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,05 (Т) / 100 | 0.0075 | -0.0425
97 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,05 (Т) / 100 | 0.0075 | -0.0425
Раздел 6. Пусконаладочные работы
98 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 1 | 14 | 13
99 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 1/100 | 0.09 | 0.08
100 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 0 | 14 | 14
101 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 0 | 1 | 1
Раздел 7. Разные работы
102 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,1 100/1000 | 0.1 | 0
103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,1 100/1000 | 0.1 | 0