## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик (Генподрядчик): ФГУП "ГВСУ №4" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "ПМК Русская" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | "Обустройство военных городков №№54-55 и №64 в г.Ростов-на-Дону, ул. Оганова"
наименование, адрес
Объект: |  | Казарма на 330 человек 2.3 (шифр Ю-42/16-80/7)
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | №19201873758225541640 000000/672
[10 empty] | дата |  | 30.04.2019
[10 empty] | Вид операции |  | Строительство
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Казарма на 330 человек 2.3 (шифр Ю-42/16-80/7)
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 6045518 |  |  | руб.
Составил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Сентябрь 2019 года
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Август 2019 года |  |  | за Август 2019 года
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-012-07 | 1000 м3 | 2331.86 | 3.3439 | 7797.53 | 3.3439 | 7797.53 | 7797.53 | 3.3439 | 7797.53
2 | 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 4514.3 | 13136.61 | 4514.3 | 13136.61 | 13136.61 | 4514.3 | 13136.61
3 | 3 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | ФЕР01-01-016-01 | 1000 м3 | 289.53 | 4.5143 | 1307.03 | 4.5143 | 1307.03 | 1307.03 | 4.5143 | 1307.03
4 | 4 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | ФЕР01-02-003-01 | 1000 м3 | 1083.55 | 3.3439 | 3623.29 | 3.3439 | 3623.29 | 3623.29 | 3.3439 | 3623.29
5 | 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (для обратной засыпки) | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 4267.54 | 1.2364 | 5276.43 | 1.2364 | 5276.43 | 5276.43 | 1.2364 | 5276.43
6 | 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 2040.078 | 5936.63 | 2040.078 | 5936.63 | 5936.63 | 2040.078 | 5936.63
7 | 7 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) | ФЕР01-01-037-03 | 1000 м3 | 2141.74 | 1.2364 | 2648.07 | 1.2364 | 2648.07 | 2648.07 | 1.2364 | 2648.07
8 | 8 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-03 | ФЕР01-01-037-06 | 1000 м3 | 1508.96 | 1.2364 | 1865.69 | 1.2364 | 1865.69 | 1865.69 | 1.2364 | 1865.69
9 | 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 387.18 | 12.3641 | 4787.14 | 12.3641 | 4787.14 | 4787.14 | 12.3641 | 4787.14
Итого: | [6 empty] | 46378.42 |  | 46378.42 | 46378.42 |  | 46378.42
Материалы: | [6 empty] | 22.41 |  | 22.41 | 22.41 |  | 22.41
Машины и механизмы: | [6 empty] | 44657.06 |  | 44657.06 | 44657.06 |  | 44657.06
ФОТ: | [6 empty] | 4994.47 |  | 4994.47 | 4994.47 |  | 4994.47
Накладные расходы: | [6 empty] | 4744.75 |  | 4744.75 | 4744.75 |  | 4744.75
Сметная прибыль: | [6 empty] | 2497.24 |  | 2497.24 | 2497.24 |  | 2497.24
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 369444.62 |  | 53620.41 | 53620.41 |  | 53620.41 |  | 315824.21
Всего: | [6 empty] | 369444.62 |  | 53620.41 | 53620.41 |  | 53620.41 |  | 315824.21
Раздел 2. Фундамент и стены
фундамент
10 | 11 | Уплотнение грунта: щебнем | ФЕР11-01-001-02 | 100 м2 | 146.77 | 14.195 | 2083.4 | 14.195 | 2083.4 | 2083.4 | 14.195 | 2083.4
11 | 12 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 70-120 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0135 | м3 | 73.9 | 283.9 | 20980.21 | 283.9 | 20980.21 | 20980.21 | 283.9 | 20980.21
12 | 13 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 69.12 | 855.85 | 59156.35 | 855.85 | 59156.35 | 59156.35 | 855.85 | 59156.35
13 | 14 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 40-70 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0134 | м3 | 98.6 | 95 | 9367 | 95 | 9367 | 9367 | 95 | 9367
14 | 15 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 70-120 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0135 | м3 | 73.9 | 760.85 | 56226.82 | 760.85 | 56226.82 | 56226.82 | 760.85 | 56226.82
15 | 16 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | ФЕР11-01-050-01 | 100 м2 | 1522.8 | 14.6388 | 22291.96 | 14.6388 | 22291.96 | 22291.96 | 14.6388 | 22291.96
16 | 17 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3897.23 | 1.98 | 7716.52 | 1.98 | 7716.52 | 7716.52 | 1.98 | 7716.52
17 | 18 | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) | ФССЦ-04.1.02.01-0005 | м3 | 480 | 198 | 95040 | 198 | 95040 | 95040 | 198 | 95040
18 | 19 | Устройство фундаментных плит плоских с помощью автобетононасоса: железобетонных | ФЕР06-01-003-02 | 100 м3 | 2910.7 | 5.26 | 15310.28 | 5.26 | 15310.28 | 15310.28 | 5.26 | 15310.28
19 | 20 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | м3 | 653.31 | 526 | 343641.06 | 526 | 343641.06 | 343641.06 | 526 | 343641.06
20 | 21 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные | ФССЦ-01.7.16.04-0001 | т | 8200 | 0.11 | 902 | 0.11 | 902 | 902 | 0.11 | 902
21 | 22 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 14 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | т | 5488.69 | 41.621 | 228444.77 | 41.621 | 228444.77 | 228444.77 | 41.621 | 228444.77
22 | 23 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | т | 5584.58 | 1.4496 | 8095.41 | 1.4496 | 8095.41 | 8095.41 | 1.4496 | 8095.41
23 | 24 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | т | 5802.77 | 3.759 | 21812.61 | 3.759 | 21812.61 | 21812.61 | 3.759 | 21812.61
24 | 25 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0032 | т | 7997.23 | 7.2347 | 57857.56 | 7.2347 | 57857.56 | 57857.56 | 7.2347 | 57857.56
стены
25 | 26 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 500 мм (стены разные!!!! по толщине) | ФЕР06-01-031-05 | 100 м3 | 21690.34 | 4.171 | 90470.41 | 4.171 | 90470.41 | 90470.41 | 4.171 | 90470.41
26 | 27 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм | ФЕР06-01-031-04 | 100 м3 | 29949.38 | 0.753 | 22551.88 | 0.753 | 22551.88 | 22551.88 | 0.753 | 22551.88
27 | 28 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | м3 | 653.31 | 492.4 | 321689.84 | 492.4 | 321689.84 | 321689.84 | 492.4 | 321689.84
28 | 29 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0032 | т | 7997.23 | 11.9597 | 95644.47 | 11.9597 | 95644.47 | 95644.47 | 11.9597 | 95644.47
29 | 30 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0033 | т | 7997.23 | 10.0596 | 80448.93 | 10.0596 | 80448.93 | 80448.93 | 10.0596 | 80448.93
30 | 31 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | т | 7418.82 | 0.9765 | 7244.48 | 0.9765 | 7244.48 | 7244.48 | 0.9765 | 7244.48
плита перерытия подвала
31 | 32 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | ФЕР06-01-041-01 | 100 м3 | 31788.28 | 2.43 | 77245.52 | 2.43 | 77245.52 | 77245.52 | 2.43 | 77245.52
32 | 33 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | м3 | 653.31 | 243 | 158754.33 | 243 | 158754.33 | 158754.33 | 243 | 158754.33
33 | 34 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | т | 5488.69 | 5.802 | 31845.38 | 5.802 | 31845.38 | 31845.38 | 5.802 | 31845.38
34 | 35 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 14 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | т | 5488.69 | 4.7348 | 25987.85 | 4.7348 | 25987.85 | 25987.85 | 4.7348 | 25987.85
35 | 36 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | т | 5584.58 | 1.4496 | 8095.41 | 1.4496 | 8095.41 | 8095.41 | 1.4496 | 8095.41
36 | 37 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | т | 6508.75 | 4.9613 | 32291.86 | 4.9613 | 32291.86 | 32291.86 | 4.9613 | 32291.86
перекрытия этажей по профнастилу
37 | 38 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий (Прил.6.5 п.3.8 При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой ОЗП=0,75; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,8) | ФЕР06-01-087-02 | 10 м2 | 243.86 | 349.1185 | 85136.04 | 349.1185 | 85136.04 | 85136.04 | 349.1185 | 85136.04
38 | 39 | Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,7 | ФССЦ-08.3.09.01-0009 | т | 9617.88 | 36.35 | 349609.94 | 36.35 | 349609.94 | 349609.94 | 36.35 | 349609.94
39 | 40 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | ФЕР06-01-092-01 | т | 426.39 | 15.48 | 6600.52 | 15.48 | 6600.52 | 6600.52 | 15.48 | 6600.52
40 | 41 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0033 | т | 7997.23 | 15.48 | 123797.12 | 15.48 | 123797.12 | 123797.12 | 15.48 | 123797.12
41 | 42 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 16 см (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | ФЕР06-01-091-06 | 10 м2 | 315.65 | 349.1185 | 110199.25 | 349.1185 | 110199.25 | 110199.25 | 349.1185 | 110199.25
42 | 43 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | м3 | 653.31 | 472 | 308362.32 | 472 | 308362.32 | 308362.32 | 472 | 308362.32
гидроизоляция
43 | 44 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом | ФЕР08-01-003-01 | 100 м2 | 489.41 | 0.7209 | 352.82 | 0.7209 | 352.82 | 352.82 | 0.7209 | 352.82
44 | 45 | Стекло жидкое калийное (исключаем) | ФССЦ-01.8.01.07-0001 | т | 2734.6 | -0.05 | -136.73 | -0.05 | -136.73 | -136.73 | -0.05 | -136.73
45 | 46 | Раствор глиноцементобетонный на основе бентонита (бентонитового порошка) с добавлением микроармирующего волокна | ФССЦ-04.3.01.13-0001 | м3 | 2702.83 | 1.44 | 3892.08 | 1.44 | 3892.08 | 3892.08 | 1.44 | 3892.08
46 | 47 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 1171.73 | 3.6312 | 4254.76 | 3.6312 | 4254.76 | 4254.76 | 3.6312 | 4254.76
47 | 48 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 (исключаем) | ФССЦ-01.2.01.02-0054 | т | 1383.1 | -0.016 | -22.13 | -0.016 | -22.13 | -22.13 | -0.016 | -22.13
48 | 49 | Мастика битумная кровельная горячая (исключаем) | ФССЦ-01.2.03.03-0013 | т | 3390 | -0.24 | -813.6 | -0.24 | -813.6 | -813.6 | -0.24 | -813.6
49 | 50 | Праймер битумный "Технониколь" (0,3 кг/м2) (Цена х 2%транспортх 2% заготовительно-складские (МАТ=69179,99/к1*1,02*1,0)) | Прайс | кг | 78.13 | 108.93 | 8510.7 | 108.93 | 8510.7 | 8510.7 | 108.93 | 8510.7
50 | 51 | Мастика битумная "Технониколь 24" (2 кг/м2) (Цена х 2%транспортх 2% заготовительно-складские (МАТ=69179,99/к1*1,02*1,0)) | Прайс | кг | 69.27 | 726.24 | 50306.64 | 726.24 | 50306.64 | 50306.64 | 726.24 | 50306.64
Итого: | [6 empty] | 2951246.04 |  | 2951246.04 | 2951246.04 |  | 2951246.04
Материалы: | [6 empty] | 2536709.24 |  | 2536709.24 | 2536709.24 |  | 2536709.24
Машины и механизмы: | [6 empty] | 248187.74 |  | 248187.74 | 248187.74 |  | 248187.74
ФОТ: | [6 empty] | 132473.22 |  | 132473.22 | 132473.22 |  | 132473.22
Накладные расходы: | [6 empty] | 148823.83 |  | 148823.83 | 148823.83 |  | 148823.83
Сметная прибыль: | [6 empty] | 94139.26 |  | 94139.26 | 94139.26 |  | 94139.26
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 22008100.91 |  | 3194209.13 | 3194209.13 |  | 3194209.13 |  | 18813891.78
Всего: | [6 empty] | 22008100.91 |  | 3194209.13 | 3194209.13 |  | 3194209.13 |  | 18813891.78
Раздел 3. Монтаж металлического каркаса
51 | 52 | Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 м | ФЕР09-01-001-12 | т | 795.41 | 206.9 | 164570.33 | 206.9 | 164570.33 | 164570.33 | 206.9 | 164570.33
52 | 53 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь: марки Ст0, № 20-24 | ФССЦ-08.3.01.02-0043 | т | 5586.97 | 144.84 | 809216.73 | 144.84 | 809216.73 | 809216.73 | 144.84 | 809216.73
53 | 54 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 90х90 мм | ФССЦ-08.3.08.02-0066 | т | 6528.03 | 0.73 | 4765.46 | 0.73 | 4765.46 | 4765.46 | 0.73 | 4765.46
54 | 55 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс | ФССЦ-08.3.11.01-0060 | т | 4700 | 10.47 | 49209 | 10.47 | 49209 | 49209 | 10.47 | 49209
55 | 56 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80х80 мм, толщина стенки 5 мм | ФССЦ-23.3.08.01-0060 | м | 91.98 | 27.75 | 2552.45 | 27.75 | 2552.45 | 2552.45 | 27.75 | 2552.45
56 | 57 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 100-150 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0012 | т | 8920.1 | 15.85 | 141383.59 | 15.85 | 141383.59 | 141383.59 | 15.85 | 141383.59
57 | 58 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами | ФССЦ-01.7.15.03-0001 | т | 19803.65 | 0.88 | 17427.21 | 0.88 | 17427.21 | 17427.21 | 0.88 | 17427.21
58 | 59 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ФЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 268.49 | 51.6124 | 13857.41 | 51.6124 | 13857.41 | 13857.41 | 51.6124 | 13857.41
59 | 60 | Постановка болтов: высокопрочных (Примечание: М 16 - 48+192, М 20 - 244+32+48+3+2957) | ФЕР09-05-003-02 | 100 шт | 379.5 | 35.24 | 13373.58 | 35.24 | 13373.58 | 13373.58 | 35.24 | 13373.58
60 | 61 | Болты высокопрочные | ФССЦ-01.7.15.02-0055 | т | 27595 | 8.175 | 225589.13 | 8.175 | 225589.13 | 225589.13 | 8.175 | 225589.13
61 | 62 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 16-18 мм | ФССЦ-01.7.15.05-0025 | т | 21456.98 | 0.181 | 3883.71 | 0.181 | 3883.71 | 3883.71 | 0.181 | 3883.71
62 | 63 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 20-22 мм | ФССЦ-01.7.15.05-0026 | т | 20747.64 | 4.692 | 97347.93 | 4.692 | 97347.93 | 97347.93 | 4.692 | 97347.93
63 | 64 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 16 мм | ФССЦ-01.7.15.11-0048 | кг | 31.17 | 54 | 1683.18 | 54 | 1683.18 | 1683.18 | 54 | 1683.18
64 | 65 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 20 мм | ФССЦ-01.7.15.11-0050 | кг | 28.62 | 1127 | 32254.74 | 1127 | 32254.74 | 32254.74 | 1127 | 32254.74
Итого: | [6 empty] | 1577114.45 |  | 1577114.45 | 1577114.45 |  | 1577114.45
Материалы: | [6 empty] | 1439733.05 |  | 1439733.05 | 1439733.05 |  | 1439733.05
Машины и механизмы: | [6 empty] | 79741.86 |  | 79741.86 | 79741.86 |  | 79741.86
ФОТ: | [6 empty] | 65510.77 |  | 65510.77 | 65510.77 |  | 65510.77
Накладные расходы: | [6 empty] | 58959.7 |  | 58959.7 | 58959.7 |  | 58959.7
Сметная прибыль: | [6 empty] | 55244.65 |  | 55244.65 | 55244.65 |  | 55244.65
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 11653186.53 |  | 1691318.8 | 1691318.8 |  | 1691318.8 |  | 9961867.73
Всего: | [6 empty] | 11653186.53 |  | 1691318.8 | 1691318.8 |  | 1691318.8 |  | 9961867.73
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Итого: | [6 empty] | 4574738.91 |  | 4574738.91 | 4574738.91 |  | 4574738.91
Материалы: | [6 empty] | 3976464.7 |  | 3976464.7 | 3976464.7 |  | 3976464.7
Машины и механизмы: | [6 empty] | 372586.66 |  | 372586.66 | 372586.66 |  | 372586.66
ФОТ: | [6 empty] | 202978.46 |  | 202978.46 | 202978.46 |  | 202978.46
Накладные расходы: | [6 empty] | 212528.28 |  | 212528.28 | 212528.28 |  | 212528.28
Сметная прибыль: | [6 empty] | 151881.15 |  | 151881.15 | 151881.15 |  | 151881.15
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 34030732.06 |  | 4939148.34 | 4939148.34 |  | 4939148.34 |  | 29091583.72
Всего: | [6 empty] | 40836878.47 |  | 6045517.57 | 6045517.57 |  | 6045517.57 |  | 34791360.9