## Акт по форме КС-2
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Устр-во асфальтобетон. покрытия, S=369,68м2
1 | 1 | Разработка (выемка) грунта: S≈369,7 м2 | Договор- ная цена | м3 | 298.12 | 198.72 | 59242.41
2 | 2 | Погрузка и вывоз грунта: 80% от 329,0=263,2*1,3=342,16 | Договор- ная цена | м3 | 238.5 | 320.16 | 76358.16
3 | 3 | Погрузка и вывоз строймусора: 20% от 329,0=65,8*1,5=98,7 | Договор- ная цена | м3 | 59.62 | 364.32 | 21720.76
4 | 4 | Планировка, исправление уровней и уплотнение основания корыта | Договорная цена | м2 | 334.97 | 33.12 | 11094.21
5 | 5 | Настил иглопробивного геотекстиля | Договорная цена | м2 | 369.7 | 13.25 | 4898.53
6 | 6 | Геотекстиль иглопробивной (200г/м2): Закуп: 369,7х1,1=406,65 | Договорная цена | м2 | 406.65 | 30.24 | 12297.1
7 | 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка строительного | Договорная цена | м3 | 174.23 | 496.8 | 86557.46
8 | 8 | Песок строительный, закуп: 221,8х1,15 | Договор- ная цена | м3 | 200.36 | 1000.5 | 200460.18
9 | 9 | Настил армирующей геосетки СД20 | Договорная цена | м2 | 369.7 | 19.87 | 7345.94
10 | 10 | Геосетка армирующая СД20: 369,7х1,05=388,16 | Договор- ная цена | м2 | 388.16 | 78.84 | 30602.53
11 | 11 | Устройство слоев оснований из щебня гранит | Договорная цена | м3 | 73.9 | 706.56 | 52214.78
12 | 12 | Щебень гранитный М1200, фр.40-70 (25-60): | Договорная цена | м3 | 79.2 | 1748 | 138441.6
13 | 13 | Щебень гранитный М1200, фр.5-20: | Договор- ная цена | м3 | 14 | 2127.5 | 29785
14 | 14 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых пористых марки 1 | Договорная цена | м2 | 369.7 | 298.08 | 110200.18
15 | 15 | Асфальтобетонная смесь горяч. крупнозернистая пористая, марки 1: V=18,49 м3 *2,36=43,64т) | Договор- ная цена | т | 43.6 | 3162.5 | 137885
16 | 16 | Устр-во покрытия из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых плотных типа Б марки 1 | Договорная цена | м2 | 213.07 | 298.08 | 63511.91
17 | 17 | А/б смесь горячая, мелкозернистая, плотная, типа Б марки 1, фр.5-10 или тип А марка 1: V=18,49 м3 *2,48=45,86 т) | Договор- ная цена | т | 26.42 | 3450 | 91149
Итого по разделу 1 Устр-во асфальтобетон. покрытия, S=369,68м2 | [6 empty] | 1133764.75
Раздел 2. Устройство покрытий из тротуарной плитки, S=447,36м2
18 | 18 | Разработка (выемка) грунта | Договорная цена | м3 | 82 | 198.72 | 16295.04
19 | 19 | Погрузка и вывоз грунта: 80% от 246,1=196,88*1,3=255,94 | Договор- ная цена | м3 | 65.6 | 320.16 | 21002.5
20 | 20 | Погрузка и вывоз строймусора: 20% от 246,1=49,2*1,5=73,83 | Договор- ная цена | м3 | 16.4 | 364.32 | 5974.85
21 | 21 | Планировка, исправление уровней и уплотнение основания корыта | Договорная цена | м2 | 149.07 | 33.12 | 4937.2
22 | 22 | Настил иглопробивного геотекстиля | Договорная цена | м2 | 149.07 | 13.25 | 1975.18
23 | 23 | Геотекстиль иглопробивной (200г/м2): Закуп: 447,4х1,1=492,14 | Договорная цена | м2 | 163.98 | 30.24 | 4958.76
24 | 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка строительного | Договорная цена | м3 | 44.72 | 496.8 | 22216.9
25 | 25 | Песок строительный, закуп: 134,2х1,15 | Договор- ная цена | м3 | 51.43 | 1000.5 | 51455.72
26 | 26 | Устройство слоев оснований из щебня гранит) | Договорная цена | м3 | 26.83 | 706.56 | 18957
27 | 27 | Щебень гранитный М1200, фр.20-40: Закуп: 67,1х1,26=84,55 | Договор- ная цена | м3 | 33.81 | 1748 | 59099.88
Итого по разделу 2 Устройство покрытий из тротуарной плитки, S=447,36м2 | [6 empty] | 206873.03
Раздел 3. Установка бортовых камней БР100.30.15 с устройством основания под них, L=165,23п.м
28 | 33 | Разработка (выемка) грунта | Договорная цена | м3 | 15.9 | 198.72 | 3159.65
29 | 34 | Погрузка и вывоз грунта: 80% от 24,8=19,84*1,3=25,79 | Договор- ная цена | м3 | 12.72 | 320.16 | 4072.44
30 | 35 | Погрузка и вывоз строймусора: 20% от 24,8=4,96*1,5=7,44 | Договор- ная цена | м3 | 3.18 | 364.32 | 1158.54
31 | 36 | Исправление уровней и уплотнение основания корыта | Договорная цена | м2 | 37.05 | 33.12 | 1227.1
32 | 37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка строительного | Договорная цена | м3 | 3.72 | 496.8 | 1848.1
33 | 38 | Песок строительный, закуп: 5,8х1,15 | Договор- ная цена | м3 | 4.28 | 1000.5 | 4282.14
34 | 39 | Устройство слоев оснований из щебня гранит | Договорная цена | м3 | 2.12 | 706.56 | 1497.91
35 | 40 | Щебень гранитный М1200, фр.20-40: Закуп: 3,3х1,26=4,16 | Договор- ная цена | м3 | 2.67 | 1748 | 4667.16
36 | 41 | Уст-ка борт.камней БР100.30.15 | Договорная цена | п.м | 105.9 | 640.32 | 67809.89
37 | 42 | Бортовые камни бетонные БР100.30.15, закуп: 165,23+7%(обрезки на повороты, сколы)=176,8 шт.*260руб./шт.=45968руб.; 176шт.:12шт/поддон=14,6подд:14=1,0рейс =11000р.. Всего: 56968 руб. :176 шт.=323,7≈330руб./шт. | Договор- ная цена | шт. | 99 | 396.75 | 39278.25
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней БР100.30.15 с устройством основания под них, L=165,23п.м | [6 empty] | 129001.18
Раздел 4. ст-ка борт. камней БР100.20.8 с устройством основ. под них, L=165,49п.м
38 | 43 | Разработка (выемка) грунта | Договорная цена | м3 | 16.86 | 198.72 | 3350.42
39 | 44 | Погрузка и вывоз грунта: 80% от 19,86=15,89*1,3=20,65 | Договор- ная цена | м3 | 13.48 | 320.16 | 4315.76
40 | 45 | Погрузка и вывоз строймусора: 20% от 19,86=3,97*1,5=5,96 | Договор- ная цена | м3 | 3.37 | 364.32 | 1227.76
41 | 46 | Планировка, исправление уровней и уплотнение основания корыта | Договорная цена | м2 | 39.29 | 33.12 | 1301.28
42 | 47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка строительного | Договорная цена | м3 | 3.9 | 496.8 | 1937.52
43 | 48 | Песок строительный, закуп: 4,6х1,15 | Договор- ная цена | м3 | 4.49 | 1000.5 | 4492.25
44 | 49 | Устройство слоев оснований из щебня гранит | Договорная цена | м3 | 1.95 | 706.56 | 1377.79
45 | 50 | Щебень гранитный М1200, фр.20-40: Закуп: 2,3х1,26=2,90 | Договор- ная цена | м3 | 2.46 | 1748 | 4300.08
46 | 51 | Уст-ка борт.камней БР100.20.8 | Договорная цена | п.м | 140.46 | 529.92 | 74432.56
47 | 52 | Бортовые камни бетонные БР100.20.8, закуп: 165,49+10%(обрезки на повороты, сколы)=182шт.*145руб./шт.=26390 руб.; 182 :36шт/поддон=5,1 подд:18≈0,3рейса (по 11000руб.)=3300р.. Всего: 29690руб. :182шт.=163,1руб./шт. | Договор- ная цена | шт. | 154.46 | 214.25 | 33093.06
Итого по разделу 4 ст-ка борт. камней БР100.20.8 с устройством основ. под них, L=165,49п.м | [6 empty] | 129828.48
Раздел 7. Демонтаж бортовых камней БР100.30.15 и БР100.20.8 21,5 и 9,25 п.м.
48 | 70 | Демонтаж старых бортовых камней БР100.30.15 | Договорная цена | п.м | 11.5 | 325.2 | 3739.8
Итого по разделу 7 Демонтаж бортовых камней БР100.30.15 и БР100.20.8 21,5 и 9,25 п.м. | [6 empty] | 3739.8
Раздел 8. Нарезка швов и разборка а/б покрытия.
49 | 72 | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | Договорная цена | п.м | 38.9 | 582.19 | 22647.19
50 | 73 | Разборка а/б покрытия | Договорная цена | м2 | 7.78 | 294.98 | 2294.94
51 | 74 | Устройство слоев оснований из щебня грани | Договорная цена | м2 | 7.78 | 3002.19 | 23357.04
52 | 75 | Предварительная просушка срезанных поперечных торцов существующего асфальта и их промазка горячим битумом перед новым асфальтированием | Договорная цена | п.м | 38.9 | 170.78 | 6643.34
53 | 76 | Устройство а/б покрытия | Договорная цена | м2 | 7.78 | 1676.64 | 13044.26
Итого по разделу 8 Нарезка швов и разборка а/б покрытия. | [6 empty] | 67986.77
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 1671194.01
Итоги по акту:
Итого без НДС | [6 empty] | 1416266.1102
НДС | [6 empty] | 254927.8998
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1671194.01