## к ДС № 9
№№ п/п | Наименование разделов | [5 empty] | ед. изм | общая стоимость по позиции с НДС 18 % ,руб | объём работ | ст-ть за ед. с НДС 18 %,руб
1. | Организационные и текущие работы по строительной площадке /Site preparation and running cost | [6 empty] | 1843857.5
1.1 | Устройство временных дорог и площадок. | [6 empty] | 399257.5
1.1.1 | Планировка оснований. | [5 empty] | м2 | 33042 | 275.35 | 120
1.1.2 | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм (песок от откопки котлована) | [5 empty] | м2 | 35795.5 | 275.35 | 130
1.1.4 | Устройство дорог и площадок из ж/б плит 2П30.18.30 (с учетом стоимости плит б/у с доставкой) | [5 empty] | м2 | 330420 | 275.35 | 1200
1.3 | Работы по обеспечению работы башенных кранов и подъёмников . | [6 empty] | 1444600
1.3.1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты кранов №№ 1-3 ; бетон В15. | [5 empty] | м3 | 105600 | 19.2 | 5500
1.3.2 | Устройство монолитных фундаментов под краны №№ 1-3 (проект 3568.00.000) ; армирование 21,21 кг/м3, бетон В25 W8 F150. | [5 empty] | м3 | 1339000 | 130 | 10300
1.3.2.1. | Комплект закладных анкеров TS 23,24,6 для крана TEREX Comedil CTT 331-16 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | комплект | 0 | 2 | 0
2. | Конструкции подземной части /Below ground works | [6 empty] | 172840182.9362
2.2 | Устройство буронабивных свай типа FUNDEX 520 мм/Piles field (type FUNDEX 520 mm) | [5 empty] | шт | 41761738.198 | 435
2.2.2 | Мобилизация /демобилизация техники. | [5 empty] | комплекс | 150000 | 1 | 150000
2.2.3 | Устройство свай ф 520 мм основного поля. (бетон В 30 W10 F 100, армирование 74,5-75,25 кг/м3) | [5 empty] | мп | 39171800 | 13415 | 2920
2.2.4 | Срубка оголовков свай. | [5 empty] | шт | 439947.59 | 289 | 1522.31
2.2.7 | Индексация стоимости арматурных каркасов на погонный метр свай ,выполненных в апреле-мае 2016 года. | [5 empty] | мп | 1999990.608 | 9838.6 | 203.28
2.3 | Устройство ограждения котлована /Diaphragm wall / sheet fencing /piles wall | [5 empty] | мп периметра | 36371752.9482
2.3.1 | Устройство шпунтового ограждения / sheet fencing piles | [5 empty] | мп периметра | 19934742.9482
2.3.1.1 | Мобилизация /демобилизация техники | [5 empty] | комплекс | 300000 | 2 | 150000
2.3.1.2 | Доставка шпунта VL 606А, L=15м | [5 empty] | комплекс | 299552.4 | 713.22 | 420
2.3.1.4 | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | т | 4567414.95 | 621.417 | 7350
2.3.1.5 | Погружение методом статического вдавливания | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | т | 1445897.25 | 91.803 | 15750
2.3.1.6 | Стоимость использования шпунта VL 606А, L=15м | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | т | 6349158 | 705.462 | 9000
2.3.1.7 | Стоимость неизвлеченного шпунта VL 606А, L=15м | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | т | 384021 | 7.758 | 49500
2.3.1.8 | Извлечение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | т | 4444398 | 705.46 | 6300
2.3.1.9 | Извлечение безрезонансным методом | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | т | 0 | 0
2.3.1.10 | Устройство распорной системы ограждения котлована | [5 empty] | т | 1115572.1882 | 21.609 | 51625.35
2.3.1.11 | Демонтаж распорной системы ограждения котлована | [5 empty] | т | 222356.61 | 21.609 | 10290
2.3.1.12 | Разработка лидерной траншеи для погружения шпунта | [5 empty] | м3 | 574172.55 | 494.55 | 1161
2.3.1.13 | Обратная засыпка песком пазух шпунтового ограждения с послойным плотнением. (песок от разработки котлована) | [5 empty] | м3 | 232200 | 360 | 645
2.3.2 | Устройство конструкций типа "стена в грунте" из буросекущихся свай ф450 мм/concrete piles wall | [5 empty] | мп периметра | 14715515
2.3.2.1 | Мобилизация /демобилизация техники. | [5 empty] | комплекс | 100000 | 1 | 100000
2.3.2.2 | Устройство ограждения из железобетонных буросекущихся свай диаметром 450 мм длиной 16 м | [5 empty] | мп свай | 14173515 | 3015 | 4701
2.3.2.3 | Устройство железобетонной обвязочной балки | [5 empty] | м3 бетона | 442000 | 26 | 17000
2.3.3 | Механизированный демонтаж существующих бутовых и железобетонных техногенных включений с размельчением до фракции 100-300 мм | [5 empty] | м3 | 1339800 | 334.95 | 4000
2.3.4 | Перенос галереи (секций забора по 18-й линии ) | [5 empty] | мп | 51200 | 32 | 1600
2.3.5 | Перенос ограждения строительной площадки с частичной сборкой-разборкой | [5 empty] | мп | 25200 | 42 | 600
2.3.6 | Погрузка и перемещение грунта от планировки территории | [5 empty] | м3 в рыхлом теле | 189420 | 270.6 | 700
2.3.7 | Отсечение (резка) фундамента методом канатной алмазной резки. | [5 empty] | комплекс | 62000 | 1 | 62000
2.3.8 | Демонтаж существующих бутовых и железобетонных фундаментов с помощью отбойных молотков с погрузкой. | [5 empty] | м3 | 53875 | 8.62 | 6250
2.4 | Земляные работы /Excavation and pumping | [5 empty] | м3 | 13381934.39
2.4.1 | Комплекс работ по разработке котлована, включая механизированную разработку грунта, откопку грунта между сваями, ручную доработку в отметку дна котлована с вывозом для использования с оформлением справок об (использовании)утилизации грунта 5 категории опасности (чистый) | [5 empty] | м3 в плотном теле | 13272118.46 | 19124.09 | 694
2.4.2 | Мероприятия по водоотливу из котлована | [5 empty] | комплекс | 92000 | 1 | 92000
2.4.3 | Разработка грунта в отвал, с перемещением в пределах строительной площадки. | [5 empty] | м3 в плотном теле | 17815.93 | 119.57 | 149
2.5 | Устройство бетонной подготовки 100 мм (Бетон В15) /working concrete layer 100 mm | [5 empty] | м3 | 2603150 | 473.3 | 5500
2.6 | Работы по гидроизоляции монолитных конструкций подземной части/Waterproofing | [6 empty] | 150000
2.6.1 | Организация, координация и приёмка работ по устройству гидроизоляции деформационных и рабочих швов бетонирования. | [5 empty] | комплекс | 150000 | 1 | 150000
2.7 | Устройство монолитных фундаментных плит /base | [5 empty] | м3 | 27946770
2.7.1 | Устройство монолитных фундаментных плит (ФПм1-3, ФПм 7-9 толщиной 500мм; ФПм 4-6 толщиной 300/500 мм) ;среднее армирование 114 кг/м3, бетон В25 W10F150 | [5 empty] | м3 | 27531660 | 1952.6 | 14100
2.7.2 | Индексация стоимости арматурырных каркасов на м3 конструкции фундаментных плит ,выполненных в апреле-мае 2016 года. | [5 empty] | м3 | 235110 | 138.3 | 1700
2.7.3 | Затирка поверхности плиты дисковыми и лопастными затирочными машинами. | [5 empty] | м2 | 180000 | 1500 | 120
2.8 | Мероприятия по теплоизоляции конструкций подземной части /Thermal insulation &permanent formwork | [6 empty] | 2038900
2.8.1 | Устройство несъёмной опалубки (ограждающей конструкции ) из одного слоя ЦСП 16 мм по деревянному каркасу. | [5 empty] | м2 | 1238900 | 1300 | 953
2.8.2 | Утепление стен подземной части экструдированным полистиролом | [5 empty] | м3 | 800000 | 80 | 10000
2.9 | Устройство монолитных стен и колонн подземной части/Construction of the bearing walls and columns | [5 empty] | м3 | 27043930.4
2.9.1 | Устройство монолитных наружных стен подвала толщиной 250 мм) среднее армирование 114 кг/м3, бетон В25 W12F100 | [5 empty] | м3 | 6447203.2 | 345.88 | 18640
2.9.2 | Устройство монолитных внутренних стен подвала толщиной 250 мм среднее армирование 80 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 13936129.2 | 790.03 | 17640
2.9.3 | Устройство монолитных внутренних стен подвала толщиной 200 мм среднее армирование 80 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 2377315.2 | 124.8 | 19049
2.9.4 | Устройство монолитных внутренних стен подвала толщиной 160-180 мм среднее армирование 80 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 1819404.8 | 92.6 | 19648
2.9.5 | Устройство монолитных колонн паркинга к-п2 ,к-п3,к-п4 среднее армирование 140 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 1196000 | 52 | 23000
2.9.6 | Устройство монолитных колонн подвалов к-хх-001 ,к-хх-002,к-а4-003,к-а4-004 среднее армирование 110 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 1115478 | 49.14 | 22700
2.9.7 | Компенсация затрат связанных с перерасходом бетона при устройстве монолитных наружных стен подвала | [5 empty] | м3 | 152400 | 25.4 | 6000
2.10 | Устройство монолитных перекрытий подземной части/Construction of the bearing floor slab | [5 empty] | м3 | 20690196
2.10.1 | Перекрытия над паркингом П2,П3 (с учётом балок и капителей), среднее армирование 130 кг/м3, бетон В25W4F100 | [5 empty] | м3 | 11184000 | 600 | 18640
2.10.2 | Перекрытия над подвалами корпусов А1,А1,А3,В1-2,В3 среднее армирование 70 кг/м3, бетон В25W4F100 | [5 empty] | м3 | 9506196 | 538.9 | 17640
2.11 | Устройство монолитных лестничных маршей эвкуационных лестниц из паркинга/Construction of the bearing floor slab | [5 empty] | м3 | 851811
2.11.1 | Устройство монолитных лестничные маршей ЛК 1-ЛК-12 | [5 empty] | м3 | 841491 | 36.1 | 23310
2.11.2 | Устройство песченой засыпки под лестницы (песок от разработки котлована) | [5 empty] | м3 | 10320 | 16 | 645
3. | Конструкции надземной части /Above ground works | [6 empty] | 19616262.75
3.1 | Устройство монолитных стен и колонн 1 этажа/Construction of the bearing walls and columns | [5 empty] | м3 | 10472478.75
3.1.1 | Устройство монолитных внутренних стен корпусов ,А1,А2,А3 толщиной 180-200 мм среднее армирование 78 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 1863737.2 | 98.6 | 18902
3.1.2 | Устройство монолитных наружных стен корпусов ,А1,А2,А3 толщиной 200 мм среднее армирование 130-150 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 2358461 | 119 | 19819
3.1.3 | Устройство монолитных внутренних стен корпусов В1-2, В3 , А1,А2,А3 толщиной180 мм среднее армирование 95 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 2917163.86 | 153.14 | 19049
3.1.4 | Устройство монолитных наружных стен корпусов В1-2, В3 , толщиной160 мм среднее армирование 130 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 1440841.3 | 72.7 | 19819
3.1.5 | Устройство монолитных колонн 1 этажа корпусов В3 бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 920000 | 40 | 23000
3.1.6 | Устройство монолитных цокольных панелей 1 этажа корпусов В1-2,А1,А2 среднее армирование 110 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 189200 | 11 | 17200
3.1.7 | Утепление стен надземной части экструдированным полистиролом | [5 empty] | м3 | 400000 | 40 | 10000
3.1.8 | Устройство монолитных наружных стен корпусов В1-2 толщиной 250 мм среднее армирование 130 кг/м3, бетон В25 W4F100 (Стена С-В1;2-112) | [5 empty] | м3 | 383075.39 | 20.11 | 19049
3.2 | Устройство монолитных перекрытий над 1-м этажом/Construction of the 1th floor slab | [5 empty] | м3 | 8918784
3.2.2 | Перекрытия над 1-м этажом корпусов А1,А2,А,В1-2,В3 толщиной 200-240 мм среднее армирование 70 кг/м3, бетон В25W4F100 | [5 empty] | м3 | 8918784 | 505.6 | 17640
3.3 | Монтаж ж/б эленментов каркаса зданий /Prefabricated elements installation | [5 empty] | шт | 225000
3.3.2 | Полный комплекс работ по монтажу блоков вертикальных инженерных коммуникаций (стояки канализации) (без стоимости блоков) | [5 empty] | шт | 225000 | 50 | 4500
3.3.2.1. | ВентАблок 38.26.22/ 3.В1.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.2. | ВентАблок 38.26.22/ 3.В2.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.3. | ВентАблок 31.26.22/ 3.В3.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.4. | ВентАблок 38.26.22/ 3.В4.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.5. | ВентАблок 38.26.22/ 3.В5.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.6. | ВентАблок 34.26.22/ 3.В6.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.7. | ВентАблок 34.26.22/ 3.В7.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.8. | ВентАблок 38.26.22/ 3.В8.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.9. | ВентАблок 38.26.22/ 3.В9.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.10. | ВентАблок 31.26.22/ 3.В10.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.11. | ВентАблок 34.26.22/ 3.В11.1 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.12. | ВентАблок 34.26.22/ 3.В12.1(материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.13. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В1.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.14. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В3.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.15. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В4.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.16. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В5.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.17. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В6.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.18. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В7.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.19. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В8.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.20. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В9.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.21. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В10.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.22. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В11.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.23. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В12.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.24. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В13.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.25. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В14.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.26. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В15.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.27. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В16.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
3.3.2.28. | ВентАблок 7.26.22/ 1.2. В17.2С (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | шт | 0 | 1 | 0
4. | Внутренние инженерные сети /Internal utilities | [6 empty] | 185900
4.9 | Сети водоснабжения и водоотведения. | [6 empty] | 185900
4.9.1 | Сети водоотведения | [6 empty] | 185900
4.9.1.1. | Хозяйственно-бытовая (ливнёвая)канализация (К1.1) | [6 empty] | 185900
4.9.1.1.1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм , с установкой фасонных элементов .Трубопроводы из труб Ostendorf | [5 empty] | мп | 185900 | 169 | 1100
| Итого по всем разделам. (в т.ч. НДС 18 %) | [6 empty] | 194486203.1862

## ЛС (hidden)
Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 7 от 30.07.2016 к договору подряда № 11/11/15-ГП
Многоквартирный жилой комплекс «Две эпохи» с встроенными коммерческими помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 18-ая линия, дом 49, корпус 4, литера А
Сводный расчёт стоимости строительства объекта.
Основание : рабочий проект шифр 2р/2013-КЖ0.1
№№ п/п | Наименование разделов | [5 empty] | ед. изм | общая стоимость по позиции с НДС 18 % ,руб | объём работ | ст-ть за ед. с НДС 18 %,руб
1. | Организационные и текущие работы по строительной площадке /Site preparation and running cost | [6 empty] | 2215850
1.1 | Устройство временных дорог и площадок. | [6 empty] | 725000
1.1.1 | Планировка оснований. | [5 empty] | м2 | 60000 | 500 | 120
1.1.2 | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм (песок от откопки котлована) | [5 empty] | м2 | 65000 | 500 | 130
1.1.3 | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм (включая стоимость песка с доставкой на объект ) | [5 empty] | м2 | 0 | 0 | 180
1.1.4 | Устройство дорог и площадок из ж/б плит 2П30.18.30 (с учетом стоимости плит б/у с доставкой) | [5 empty] | м2 | 600000 | 500 | 1200
1.2 | Устройство ограждений . | [6 empty] | 46250
1.2.1 | Демонтаж и монтаж забора из ж/б секций вдоль территории компании ЮИТ с восстановлением основания из местного грунта и песка (без учета стоимости основного материала) | [5 empty] | мп | 46250 | 25 | 1850
1.3 | Работы по обеспечению работы башенных кранов и подъёмников . | [6 empty] | 1444600
1.3.1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты кранов №№ 1-3 ; бетон В15. | [5 empty] | м3 | 105600 | 19.2 | 5500
1.3.2 | Устройство монолитных фундаментов под краны №№ 1-3 (проект 3568.00.000) ; армирование 21,21 кг/м3, бетон В25 W8 F150. | [5 empty] | м3 | 1339000 | 130 | 10300
1.3.2.1. | Комплект закладных анкеров TS 23,24,6 для крана TEREX Comedil CTT 331-16 (материал Генподрядчика) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | комплект | 0 | 2 | 0
2. | Конструкции подземной части /Below ground works | [6 empty] | 166236537.9015
2.2 | Устройство буронабивных свай типа FUNDEX 520 мм/Piles field (type FUNDEX 520 mm) | [5 empty] | шт | 41761738.198 | 435
2.2.1 | Устройство тестовых свай | [5 empty] | мп | 0
2.2.2 | Мобилизация /демобилизация техники. | [5 empty] | комплекс | 150000 | 1 | 150000
2.2.3 | Устройство свай ф 520 мм основного поля. (бетон В 30 W10 F 100, армирование 74,5-75,25 кг/м3) | [5 empty] | мп | 39171800 | 13415 | 2920
2.2.4 | Срубка оголовков свай. | [5 empty] | шт | 439947.59 | 289 | 1522.31
2.2.5 | Погрузка и вывоз оголовков | [5 empty] | м3 | 0 | 0 | 402.5
2.2.6 | Испытание свай(статическое ) | [5 empty] | шт | 0 | 0 | 130000
2.2.7 | Индексация стоимости арматурных каркасов на погонный метр свай ,выполненных в апреле-мае 2016 года. | [5 empty] | мп | 1999990.608 | 9838.6 | 203.28
2.3 | Устройство ограждения котлована /Diaphragm wall / sheet fencing /piles wall | [5 empty] | мп периметра | 36371944.9135
2.3.1 | Устройство шпунтового ограждения / sheet fencing piles | [5 empty] | мп периметра | 19934934.9135
2.3.1.1 | Мобилизация /демобилизация техники | [5 empty] | комплекс | 300000 | 2 | 150000
2.3.1.2 | Доставка шпунта VL 606А, L=15м | [5 empty] | комплекс | 299552.4 | 713.22 | 420
2.3.1.3 | Подготовка шпунта (резка,сварка) | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | т | 0 | 0 | 2205
2.3.1.4 | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | т | 4567437 | 621.42 | 7350
2.3.1.5 | Погружение методом статического вдавливания | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | т | 1445897.25 | 91.803 | 15750
2.3.1.6 | Стоимость использования шпунта VL 606А, L=15м | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | т | 6349167 | 705.463 | 9000
2.3.1.7 | Стоимость неизвлеченного шпунта VL 606А, L=15м | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | Шпунт AZ 24-700 | т | 384120 | 7.76 | 49500
2.3.1.8 | Извлечение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | т | 4444398 | 705.46 | 6300
2.3.1.9 | Извлечение безрезонансным методом | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | Погружение безрезонансным вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда | т | 0 | 0
2.3.1.10 | Устройство распорной системы ограждения котлована | [5 empty] | т | 1115623.8135 | 21.61 | 51625.35
2.3.1.11 | Демонтаж распорной системы ограждения котлована | [5 empty] | т | 222366.9 | 21.61 | 10290
2.3.1.12 | Разработка лидерной траншеи для погружения шпунта | [5 empty] | м3 | 574172.55 | 494.55 | 1161
2.3.1.13 | Обратная засыпка песком пазух шпунтового ограждения с послойным плотнением. (песок от разработки котлована) | [5 empty] | м3 | 232200 | 360 | 645
2.3.2 | Устройство конструкций типа "стена в грунте" из буросекущихся свай ф450 мм/concrete piles wall | [5 empty] | мп периметра | 14715515
2.3.2.1 | Мобилизация /демобилизация техники. | [5 empty] | комплекс | 100000 | 1 | 100000
2.3.2.2 | Устройство ограждения из железобетонных буросекущихся свай диаметром 450 мм длиной 16 м | [5 empty] | мп свай | 14173515 | 3015 | 4701
2.3.2.3 | Устройство железобетонной обвязочной балки | [5 empty] | м3 бетона | 442000 | 26 | 17000
2.3.2.4 | Лидерное бурение (при необходимости) | [5 empty] | мп | 0 | 0 | 440
2.3.3 | Механизированный демонтаж существующих бутовых и железобетонных техногенных включений с размельчением до фракции 100-300 мм | [5 empty] | м3 | 1339800 | 334.95 | 4000
2.3.4 | Перенос галереи (секций забора по 18-й линии ) | [5 empty] | мп | 51200 | 32 | 1600
2.3.5 | Перенос ограждения строительной площадки с частичной сборкой-разборкой | [5 empty] | мп | 25200 | 42 | 600
2.3.6 | Погрузка и перемещение грунта от планировки территории | [5 empty] | м3 в рыхлом теле | 189420 | 270.6 | 700
2.3.7 | Отсечение (резка) фундамента методом канатной алмазной резки. | [5 empty] | комплекс | 62000 | 1 | 62000
2.3.8 | Демонтаж существующих бутовых и железобетонных фундаментов с помощью отбойных молотков с погрузкой. | [5 empty] | м3 | 53875 | 8.62 | 6250
2.4 | Земляные работы /Excavation and pumping | [5 empty] | м3 | 13381934.39
2.4.1 | Комплекс работ по разработке котлована, включая механизированную разработку грунта, откопку грунта между сваями, ручную доработку в отметку дна котлована с вывозом для использования с оформлением справок об (использовании)утилизации грунта 5 категории опасности (чистый) | [5 empty] | м3 в плотном теле | 13272118.46 | 19124.09 | 694
2.4.2 | Мероприятия по водоотливу из котлована | [5 empty] | комплекс | 92000 | 0
2.4.3 | Разработка грунта в отвал, с перемещением в пределах строительной площадки. | [5 empty] | м3 в плотном теле | 17815.93 | 119.57 | 149
2.5 | Устройство бетонной подготовки 100 мм (Бетон В15) /working concrete layer 100 mm | [5 empty] | м3 | 2073500 | 377 | 5500
2.6 | Работы по гидроизоляции монолитных конструкций подземной части/Waterproofing | [6 empty] | 150000
2.6.1 | Организация, координация и приёмка работ по устройству гидроизоляции деформационных и рабочих швов бетонирования. | [5 empty] | комплекс | 150000 | 1 | 150000
2.7 | Устройство монолитных фундаментных плит /base | [5 empty] | м3 | 25027110
2.7.1 | Устройство монолитных фундаментных плит (ФПм1-3, ФПм 7-9 толщиной 500мм; ФПм 4-6 толщиной 300/500 мм) ;среднее армирование 114 кг/м3, бетон В25 W10F150 | [5 empty] | м3 | 24252000 | 1720 | 14100
2.7.2 | Индексация стоимости арматурырных каркасов на м3 конструкции фундаментных плит ,выполненных в апреле-мае 2016 года. | [5 empty] | м3 | 235110 | 138.3 | 1700
2.7.3 | Затирка поверхности плиты дисковыми и лопастными затирочными машинами. | [5 empty] | м2 | 540000 | 4500 | 120
2.8 | Мероприятия по теплоизоляции конструкций подземной части /Thermal insulation &permanent formwork | [6 empty] | 2038900
2.8.1 | Устройство несъёмной опалубки (ограждающей конструкции ) из одного слоя ЦСП 16 мм по деревянному каркасу. | [5 empty] | м2 | 1238900 | 1300 | 953
2.8.2 | Утепление стен подземной части экструдированным полистиролом | [5 empty] | м3 | 800000 | 80 | 10000
2.9 | Устройство монолитных стен и колонн подземной части/Construction of the bearing walls and columns | [5 empty] | м3 | 26891530.4
2.9.1 | Устройство монолитных наружных стен подвала толщиной 250 мм) среднее армирование 114 кг/м3, бетон В25 W12F100 | [5 empty] | м3 | 6447203.2 | 345.88 | 18640
2.9.2 | Устройство монолитных внутренних стен подвала толщиной 250 мм среднее армирование 80 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 13936129.2 | 790.03 | 17640
2.9.3 | Устройство монолитных внутренних стен подвала толщиной 200 мм среднее армирование 80 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 2377315.2 | 124.8 | 19049
2.9.4 | Устройство монолитных внутренних стен подвала толщиной 160-180 мм среднее армирование 80 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 1819404.8 | 92.6 | 19648
2.9.5 | Устройство монолитных колонн паркинга к-п2 ,к-п3,к-п4 среднее армирование 140 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 1196000 | 52 | 23000
2.9.6 | Устройство монолитных колонн подвалов к-хх-001 ,к-хх-002,к-а4-003,к-а4-004 среднее армирование 110 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 1115478 | 49.14 | 22700
2.10 | Устройство монолитного покрытия над подземной частью/Slab&column cap above the basement | [5 empty] | м3 | 38962154 | 2303 | 16918
2.10 | Устройство монолитных перекрытий подземной части/Construction of the bearing floor slab | [5 empty] | м3 | 18539880
2.10.1 | Перекрытия над паркингом П2,П3 (с учётом балок и капителей), среднее армирование 130 кг/м3, бетон В25W4F100 | [5 empty] | м3 | 11184000 | 600 | 18640
2.10.2 | Перекрытия над подвалами корпусов А1,А1,А3,В1-2,В3 среднее армирование 70 кг/м3, бетон В25W4F100 | [5 empty] | м3 | 7355880 | 417 | 17640
3. | Конструкции надземной части /Above ground works | [6 empty] | 7941726.11
3.1 | Устройство монолитных стен и колонн 1 этажа/Construction of the bearing walls and columns | [5 empty] | м3 | 7941726.11
3.1.1 | Устройство монолитных внутренних стен корпусов ,А1,А2,А3 толщиной 200 мм среднее армирование 100 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 3519360 | 183.3 | 19200
3.1.2 | Устройство монолитных внутренних стен корпусов В1-2, В3 , А1,А2,А3 толщиной180 мм среднее армирование 95 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 2674289.11 | 140.39 | 19049
3.1.3 | Устройство монолитных наруных стен корпусов В1-2, В3 , толщиной160 мм среднее армирование 130 кг/м3, бетон В25 W4F100 | [5 empty] | м3 | 1446787 | 73 | 19819
4. | Внутренние инженерные сети /Internal utilities | [6 empty] | 100430
4.9 | Сети водоснабжения и водоотведения. | [6 empty] | 100430
4.9.1 | Сети водоотведения | [6 empty] | 100430
4.9.1.1. | Хозяйственно-бытовая (ливнёвая)канализация (К1.1) | [6 empty] | 100430
4.9.1.1.1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм , с установкой фасонных элементов .Трубопроводы из труб Ostendorf | [5 empty] | мп | 100430 | 91.3 | 1100
| Итого по всем разделам. (в т.ч. НДС 18 %) | [6 empty] | 176494544.0115
176494544.0115
Сторонами согласовано что единичной расценкой (последний столбец ) учтены все расходыПодрядчика по позициям, пречисленным в пункте 2.1.1. Договора № 11/11/15-ГП
Подрядчик ООО "Лен-сити" | [7 empty] | Генподрядчик ООО "Еке-Инжиниринг"
_______________________Козаев В.Г. | [7 empty] | ________________________Хитров А.Б.