## Ресурсная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [8 empty] | _______________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Балконы 20 шт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________834185 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________146737 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________33,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН07-05-016-01 Доп. вып.1 | Демонтаж металлических ограждений балкона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на демонтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м ограждений |  | 0,0488 (0,85*2+3,18)/100 | 14836.55 | 724 | 672 | 52 |  |  | 6.54 | 0.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 133.98 | 6.54 | 102.76 | 672.05 | 672.05
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.97 | 0.1
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.06 | 0.2 | 22.88 | 4.58 |  | 4.58
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1.69 | 0.08 | 578.47 | 46.28 |  | 46.28
| 3. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т |  |  | 57300
2 | ГЭСН46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | 1 м3 |  | 0,29733 3,18*0,85*0,11 | 2219.11 | 660 | 326 | 306 | 104 | 28 | 3.62 | 1.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 12.16 | 3.62 | 90.08 | 326.09 | 326.09
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.54 | 1.05
| 1. 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.44 | 0.73 | 5.04 | 3.68 |  | 3.68
| 2. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 3.54 | 1.05 | 279.8 | 293.79 |  | 293.79 | 104.23
| 3. 330804 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 7.08 | 2.11 | 3.91 | 8.25 |  | 8.25
| 4. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 0.5947 | 18.7 | 11.12 |  |  |  | 11.12
| 5. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.26 | 0.07731 | 214.89 | 16.61 |  |  |  | 16.61
Раздел 2. Устройство плиты балкона
3 | ГЭСН46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 1100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 100 отверстий |  | 0.02 | 37789.37 | 756 | 417 | 339 | 117 |  | 4.26 | 1.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 212.98 | 4.26 | 97.96 | 417.31 | 417.31
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 58.85 | 1.18
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | м-час | 58.85 | 1.18 | 279.8 | 330.16 |  | 330.16 | 117.14
| 2. 330804 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | м-час | 117.7 | 2.35 | 3.91 | 9.19 |  | 9.19
4 | ГЭСН06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т |  | 0.0077 | 23161.82 | 178 | 177 | 1 |  |  | 1.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 248.19 | 1.91 | 92.71 | 177.08 | 177.08
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.45
| 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.26 |  | 578.47
5 | 204-0024 | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса АIII ф16мм | т |  | 0.0077 | 33592.88 | 259 |  |  |  | 259
6 | ГЭСНр54-08-01 Прим. | Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных | 1 т балок |  | 0.09592 | 2562.01 | 246 | 242 | 1 |  | 3 | 2.81 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 29.26 | 2.81 | 86.14 | 242.05 | 242.05
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.2 | 0.02
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 0.3 | 0.03 | 22.88 | 0.69 |  | 0.69
| 2. 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 0.0004 | 3.453e-05 | 57300 | 1.98 |  |  |  | 1.98
| 3. 102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0025 | 0.0002398 | 5622.04 | 1.35 |  |  |  | 1.35
7 | 201-9002 | Конструкции стальные балок | т |  | 0.09592 | 34234.57 | 3284 |  |  |  | 3284
8 | 101-9390-23 | Сталь угловая, равнополочная, размером 75х75х5 мм | т |  | 0.00082 | 19507.34 | 16 |  |  |  | 16
9 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.00721 | 1361.47 | 10 | 5 |  |  | 5 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 6.11 | 0.04 | 111.49 | 4.46 | 4.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
| 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | м-час | 1.4 | 0.01 | 6.67 | 0.07 |  | 0.07
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.01 |  | 578.47
| 3. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 8.652e-05 | 47650.86 | 4.12 |  |  |  | 4.12
| 4. 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 1.442e-05 | 46144.06 | 0.67 |  |  |  | 0.67
10 | ГЭСН46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.081 | 7410.9 | 600 | 390 |  |  | 210 | 4.95 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 61.11 | 4.95 | 78.71 | 389.61 | 389.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.43 | 0.03
| 1. 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.0049 | 0.0003969 | 8759.61 | 3.48 |  |  |  | 3.48
| 2. 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0007695 | 17737.29 | 13.65 |  |  |  | 13.65
| 3. 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.0005 | 4.05e-05 | 33306.44 | 1.35 |  |  |  | 1.35
| 4. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.0004779 | 26819.67 | 12.82 |  |  |  | 12.82
| 5. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.21 | 0.01701 | 5622.04 | 95.63 |  |  |  | 95.63
| 6. 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.01458 | 5742.94 | 83.73 |  |  |  | 83.73
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.00111 | 19.29 | 0.02 |  |  |  | 0.02
11 | 401-0009 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 |  | 0.081 | 3205.98 | 260 |  |  |  | 260
12 | ГЭСН06-01-092-04 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента: до 20 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т арматуры, закладных деталей |  | 0,01686 0,0092+0,00342+0,00388+0,00036 | 2128.7 | 36 | 34 | 2 |  |  | 0.45 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 26.69 | 0.45 | 76.23 | 34.3 | 34.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1 | 0.02
| 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.16 |  | 578.47
13 | 101-9069-12 | Сетка 5Вр1-100 | м2 |  | 4.2 | 83.4 | 350 |  |  |  | 350
14 | 204-0003 | Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса АI ф10мм | т |  | 0,00388 0,00292+0,00096 | 33592.88 | 130 |  |  |  | 130
15 | 204-0022 | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса АIII ф12 мм | т |  | 0.00036 | 33592.88 | 12 |  |  |  | 12
16 | ГЭСН06-01-091-05 Изм. вып.1 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 м2 конструкций |  | 0,2703 3,18*0,85/10 | 835.68 | 226 |  | 226 |  |  | 0.43 | 0.47
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.73 | 0.47
| 1. 110215 | Автобетононасосы поршневые | маш.-ч | 0.86 | 0.23 | 963.42 | 221.59 |  | 221.59
| 2. 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1.49 | 0.4 | 3.08 | 1.23 |  | 1.23
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.007 | 0.001892 | 19.29 | 0.04 |  |  |  | 0.04
17 | 401-0009 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 |  | 0.32 | 3205.98 | 1026 |  |  |  | 1026
18 | ГЭСН11-01-015-03 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия |  | 0.02703 | 9265.9 | 250 | 71 | 8 | 3 | 171 | 0.94 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 34.65 | 0.94 | 76.23 | 71.66 | 71.66
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.3 | 0.09
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | м-час | 1.01 | 0.03 | 279.8 | 8.39 |  | 8.39 | 2.98
| 2. 111301 | Вибраторы поверхностные | м-час | 4.06 | 0.11 | 3.08 | 0.34 |  | 0.34
| 3. 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2.04 | 0.05514 | 2012.12 | 110.95 |  |  |  | 110.95
| 4. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 3.06 | 0.08271 | 702.54 | 58.11 |  |  |  | 58.11
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 0.1041 | 19.29 | 2.01 |  |  |  | 2.01
19 | ГЭСН11-01-015-04 | Устройство покрытий цементных на каждые 5 мм изменения толщины КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на уменьшение толщины слоя (20 - 5) / 5 = 3 ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3; т.ч. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия |  | -0.02703 | 3390.31 | -92 | -8 |  |  | -84 | -0.11 | -0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 3.97 | -0.11 | 76.23 | -8.39 | -8.39
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.71 | -0.02
| 1. 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 3.04 | -0.08 | 3.08 | -0.25 |  | -0.25
| 2. 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.53 | -0.04135 | 2012.12 | -83.2 |  |  |  | -83.2
Раздел 3. Устройство ограждения балкона
20 | ГЭСН07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м ограждений |  | 0.0488 | 7985.71 | 390 | 248 | 86 |  | 56 | 2.56 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 52.5 | 2.56 | 96.65 | 247.42 | 247.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.24 | 0.16
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 7.25 | 0.35 | 22.88 | 8.01 |  | 8.01
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 2.76 | 0.13 | 578.47 | 75.2 |  | 75.2
| 3. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.000976 | 57300 | 55.92 |  |  |  | 55.92
| 4. 411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.00488 | 19.29 | 0.09 |  |  |  | 0.09
21 | 201-9002 | Конструкции стальные ограждения | т |  | 0.08484 | 35231.78 | 2989 |  |  |  | 2989
22 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.05856 | 1361.47 | 80 | 40 | 1 |  | 39 | 0.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 6.11 | 0.36 | 111.49 | 40.14 | 40.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
| 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | м-час | 1.4 | 0.08 | 6.67 | 0.53 |  | 0.53
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.01 |  | 578.47
| 3. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0007027 | 47650.86 | 33.48 |  |  |  | 33.48
| 4. 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0001171 | 46144.06 | 5.4 |  |  |  | 5.4
23 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.05856 | 1672.69 | 98 | 24 | 1 |  | 73 | 0.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.4 | 0.26 | 92.71 | 24.1 | 24.1
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
| 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | м-час | 0.81 | 0.05 | 6.67 | 0.33 |  | 0.33
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.01 |  | 578.47
| 3. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 8.198e-05 | 37377.07 | 3.06 |  |  |  | 3.06
| 4. 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.001113 | 63124.59 | 70.26 |  |  |  | 70.26
Раздел 4. Прочие работы
24 | "Кубаньстройцена" Книга 1.2010, табл.1 п.47.1 | Погрузка: мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 1.017 | 239.95 | 244 | 40 | 204
25 | Кубаньстройцена 1.2010г. табл.9 | Вывоз мусора на расстояние 14 км | т |  | 1.017 | 102.89 | 105 |  | 105
26 | 31002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш-ч |  | 27.5 | 478.63 | 13162 |  | 13162 | 3815
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 25999 | 2678 | 14494 | 4039 | 8827 | 29.02 | 3.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 542906 | 58501 | 316692 | 88236 | 167713 | 33.36 | 3.56
В том числе, справочно:
11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 20, 2-3, 10-11, 26, 4, 6-7, 21, 9, 22-23, 12, 16, 18-19, 24-25) | [6 empty] | 2575 | 402 | 2174 | 606 |  | 4.353 | 0.465
Количество балконов ПЗ=19; ОЗП=19; ЭМ=19; ЗПМ=19; МАТ=19 (Поз. 1, 20, 2-3, 10-11, 26, 4-7, 21, 8-9, 22-23, 12, 16, 13-15, 17-19, 24-25) | [6 empty] | 514332 | 55422 | 300024 | 83592 | 158886
Накладные расходы | [6 empty] | 116981
В том числе, справочно:
85%*0,7 ФОТ (от 5282) (Поз. 6-7, 21) | [6 empty] | 3143
90%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 1501) (Поз. 9, 22-23) | [6 empty] | 851
100%*0,94 * 0,7 ФОТ (от 874) (Поз. 24) | [6 empty] | 575
105%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 3876) (Поз. 4) | [6 empty] | 2564
110%*0,7 ФОТ (от 112936) (Поз. 2-3, 10-11, 26) | [6 empty] | 86961
120%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 741) (Поз. 12, 16) | [6 empty] | 560
123%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 1425) (Поз. 18-19) | [6 empty] | 1104
155%*0,7 ФОТ (от 14687) (Поз. 1) | [6 empty] | 15935
155%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 5415) (Поз. 20) | [6 empty] | 5288
Сметная прибыль | [6 empty] | 96770
В том числе, справочно:
60%*0,9 ФОТ (от 874) (Поз. 24) | [6 empty] | 472
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 3876) (Поз. 4) | [6 empty] | 1927
70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 1501) (Поз. 9, 22-23) | [6 empty] | 804
70%*0,9 ФОТ (от 112936) (Поз. 2-3, 10-11, 26) | [6 empty] | 71150
75%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 1425) (Поз. 18-19) | [6 empty] | 818
77%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 741) (Поз. 12, 16) | [6 empty] | 436
80%*0,9 ФОТ (от 5282) (Поз. 6-7, 21) | [6 empty] | 3803
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 5415) (Поз. 20) | [6 empty] | 4142
100%*0,9 ФОТ (от 14687) (Поз. 1) | [6 empty] | 13218
Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [6 empty] | 62770 |  |  |  |  | 10.46 | 0.3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 494012 |  |  |  |  | 14.75 | 2.6
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 13307 |  |  |  |  | 2.2
Перекрытия (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 131491 |  |  |  |  | 3.23 | 0.02
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 304
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 5417 |  |  |  |  | 0.76
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [6 empty] | 35557 |  |  |  |  | 1.01 | 0.56
Полы | [6 empty] | 5114 |  |  |  |  | 0.95 | 0.08
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [6 empty] | 6386
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 2299
Итого | [6 empty] | 756657 |  |  |  |  | 33.36 | 3.56
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 167713
Машины и механизмы | [6 empty] | 316692
ФОТ | [6 empty] | 146737
Накладные расходы | [6 empty] | 116981
Сметная прибыль | [6 empty] | 96770
(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | [6 empty] | 77528
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 834185 |  |  |  |  | 33.36 | 3.56
Составил
Проверил