## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Наружный газопровод-ввод. Внутреннее газооборудование.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Подземный газопровод низкого давленияпроложенный вдоль ВЛП п. Марьинский (в тек ценах),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1766,498 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________111,277 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________748,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на2 квартал 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Подземный газопровод ,проложенный вдоль ЛЭП
Землянные работы
1 | ТЕР01-01-003-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1000 м3 грунта | 0.08347 | 8461.5 | 194.97 | 8266.53 | 842.91 | 706.28 | 16.27 | 690.01 | 70.36 | 31.15 | 2.6 | 67.76 | 5.66
2 | ТЕР01-01-003-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1000 м3 грунта | 0.17806 | 7544.83 | 173.59 | 7371.24 | 751.62 | 1343.43 | 30.91 | 1312.52 | 133.83 | 27.73 | 4.94 | 60.42 | 10.76
3 | ТЕР01-02-091-03 | Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м3 грунта | 1.7806 | 9128.44 | 185.58 | 8942.86 | 807.61 | 16254.1 | 330.44 | 15923.66 | 1438.03 | 23.14 | 41.2 | 66.02 | 117.56
4 | ТЕР01-02-057-04 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м3 грунта | 0.0809 | 3618.92 | 3618.92 |  |  | 292.77 | 292.77 |  |  | 480.6 | 38.88
5 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 м3 основания | 2.289 | 1477.14 | 70.28 | 31.86 | 3.07 | 3381.17 | 160.87 | 72.93 | 7.03 | 10.2 | 23.35 | 0.35 | 0.8
6 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м3 грунта | 0.79 | 531.89 | 531.89 |  |  | 420.19 | 420.19 |  |  | 88.5 | 69.92
7 | СЦМ-104-0110 | Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | м3 | 101.89 | 210.48 |  |  |  | 21445.81
8 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1000 м3 грунта | 0.15716 | 839.16 |  | 839.16 | 128.88 | 131.88 |  | 131.88 | 20.25 |  |  | 10.36 | 1.63
9 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м3 уплотненного грунта | 2.5905 | 448.33 | 94.35 | 353.98 | 26.63 | 1161.4 | 244.41 | 916.99 | 68.99 | 12.53 | 32.46 | 3.04 | 7.88
10 | ТЕР01-01-030-03 | Разравнивание лишнего грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1000 м3 грунта | 1.1246 | 1454.11 |  | 1454.11 | 223.32 | 1635.29 |  | 1635.29 | 251.15 |  |  | 17.95 | 20.19
11 | ТЕР22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 м короба | 3 | 134.6 | 9.64 | 26.57 | 1.46 | 403.8 | 28.92 | 79.71 | 4.38 | 1.28 | 3.84 | 0.26 | 0.78
Газопровод низкого давления Ду=315 мм
12 | ТЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 км трубопровода | 0.05 | 613277.48 | 2910.21 | 8060.14 | 863.56 | 30663.87 | 145.51 | 403.01 | 43.18 | 351.9 | 17.6 | 74.31 | 3.72
13 | 530-0057 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10м | -5.05 | 5948 |  |  |  | -30037.4
14 | СЦМ-530-9001-280 | Трубы полиэтиленовые (ПЭ-80) для газопроводов (SDR 17,6; 3атм.), наружным диаметром 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 м | 5.1 | 6898.32 |  |  |  | 35181.43
15 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 фасонных частей | 1.2 | 301.3 | 39.07 | 262.23 | 32.46 | 361.56 | 46.88 | 314.68 | 38.95 | 4.8 | 5.76 | 2.62 | 3.14
16 | СЦМ-300-9911-527 | Муфта полиэтиленовая (ПЭ 100, SDR 11) с заклад-ными электронагревателями, диаметром 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 10 | 1693.58 |  |  |  | 16935.8
17 | Прайс лист | Отвод 90 гр.удлиненный полиэтиленовый (ПЭ 100, SDR 11) , диаметром 315 мм(Ц.=7800/4,349*1,125=2017,71) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт | 1 | 2017.71 |  |  |  | 2017.71
18 | Прайс лист | Переход полиэтиленовый (ПЭ 100, SDR 11) и, диаметром 315х225мм(Ц=7230/4,349*1,125=1870,26) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 1 | 1870.26 |  |  |  | 1870.26
19 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 фасонных частей | 0.1 | 443.9 | 57.71 | 386.19 | 47.77 | 44.39 | 5.77 | 38.62 | 4.78 | 7.09 | 0.71 | 3.86 | 0.39
20 | Прайс лист | Тройник полиэтиленовый (ПЭ 80, SDR 11) , диаметром 315 мм(Ц.=9499/4,349*1,125=2457,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 1 | 2457.2 |  |  |  | 2457.2
Газопровод низкого давления Ду=225 мм
21 | ТЕР24-02-034-02 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м газопровода | 0.86 | 97.17 | 18.01 | 79.16 | 9.82 | 83.57 | 15.49 | 68.08 | 8.45 | 2.28 | 1.96 | 0.74 | 0.64
22 | ФЦЭМ-153701 | Полотенце мягкое для труб диаметром до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | маш.-ч | 0.64 | 8.53 |  | 8.53 |  | 5.46 |  | 5.46
23 | СЦМ-530-9001-279 | Трубы полиэтиленовые (ПЭ-80) для газопроводов (SDR 17,6; 3атм.), наружным диаметром 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 м | 8.772 | 3445.68 |  |  |  | 30225.51
24 | ТЕР24-02-002-05 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 соединение | 7 | 207.32 | 53.41 | 143.79 |  | 1451.24 | 373.87 | 1006.53 |  | 5.4 | 37.8
25 | СЦМ-300-9911-525 | Муфта полиэтиленовая (ПЭ 100, SDR 11) с заклад-ными электронагревателями, диаметром 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 7 | 561.46 |  |  |  | 3930.22
26 | ТЕР24-02-005-05 | Установка отвода,перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 отвод | 3 | 197.8 | 36.75 | 145.88 |  | 593.4 | 110.25 | 437.64 |  | 3.54 | 10.62
27 | СЦМ-300-9911-597 | Отвод 90 град. полиэтиленовый (ПЭ 100, SDR 11) с закладными электронагревателями, диаметром 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 1 | 4066.97 |  |  |  | 4066.97
28 | СЦМ-300-9911-541 | Переход полиэтиленовый (ПЭ 100, SDR 11) с заклад-ными электронагревателями, диаметром 225х160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 1 | 3621.49 |  |  |  | 3621.49
29 | Прайс лист | Переход полиэтиленовый (ПЭ 100, SDR 11) с заклад-ными электронагревателями, диаметром 225х110 мм(Ц.=851/4,349*1,125=220,14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт | 1 | 220.14 |  |  |  | 220.14
30 | ТЕР24-02-006-05 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 тройник | 1 | 195.71 | 36.75 | 143.79 |  | 195.71 | 36.75 | 143.79 |  | 3.54 | 3.54
31 | СЦМ-300-9911-618 | Тройник полиэтиленовый (ПЭ 100, SDR 11) с закладными электронагревателями, диаметром 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 1 | 5233.68 |  |  |  | 5233.68
Газопровод низкого давления Ду=160 мм
32 | ТЕР24-02-034-02 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м газопровода | 1.365 | 97.17 | 18.01 | 79.16 | 9.82 | 132.64 | 24.58 | 108.06 | 13.4 | 2.28 | 3.11 | 0.74 | 1.01
33 | ФЦЭМ-153701 | Полотенце мягкое для труб диаметром до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | маш.-ч | 1.01 | 8.53 |  | 8.53 |  | 8.62 |  | 8.62
34 | СЦМ-530-9001-278 | Трубы полиэтиленовые (ПЭ-80) для газопроводов (SDR 17,6; 3атм.), наружным диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 м | 13.92 | 1750.68 |  |  |  | 24369.47
35 | ТЕР24-02-002-04 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 соединение | 11 | 162.7 | 32.39 | 121.88 |  | 1789.7 | 356.29 | 1340.68 |  | 3.12 | 34.32
36 | СЦМ-300-9911-523 | Муфта полиэтиленовая (ПЭ 100, SDR 11) с заклад-ными электронагревателями, диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 11 | 256.98 |  |  |  | 2826.78
37 | ТЕР24-02-005-04 | Установка ,перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 отвод | 5 | 166.09 | 31.56 | 121.88 |  | 830.45 | 157.8 | 609.4 |  | 3.04 | 15.2
38 | СЦМ-300-9911-609 | Переход полиэтиленовый (ПЭ 100, SDR 11) с закладными электронагревателями, диаметром 160х110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 5 | 530.95 |  |  |  | 2654.75
39 | ТЕР24-02-006-04 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 тройник | 4 | 166.09 | 31.56 | 121.88 |  | 664.36 | 126.24 | 487.52 |  | 3.04 | 12.16
40 | СЦМ-300-9911-617 | Тройник полиэтиленовый (ПЭ 100, SDR 11) с закладными электронагревателями, диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 4 | 1127.83 |  |  |  | 4511.32
Газопровод Ду=110 мм
41 | ТЕР24-02-034-01 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м газопровода | 0.545 | 8.06 | 8.06 |  |  | 4.39 | 4.39 |  |  | 1.02 | 0.56
42 | ФЦЭМ-153701 | Полотенце мягкое для труб диаметром до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | маш.-ч | 0.18 | 8.53 |  | 8.53 |  | 1.54 |  | 1.54
43 | СЦМ-530-9001-276 | Трубы полиэтиленовые (ПЭ-80) для газопроводов (SDR 17,6; 3атм.), наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 м | 5.559 | 842.28 |  |  |  | 4682.23
44 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 соединение | 4 | 101.48 | 20.55 | 74.19 |  | 405.92 | 82.2 | 296.76 |  | 1.98 | 7.92
45 | СЦМ-300-9911-515 | Муфта полиэтиленовая (ПЭ 80, SDR 11) с заклад-ными электронагревателями, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 4 | 117.81 |  |  |  | 471.24
46 | ТЕР24-02-005-03 | Установка отвода,заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 отвод | 2 | 104.87 | 19.72 | 74.19 |  | 209.74 | 39.44 | 148.38 |  | 1.9 | 3.8
47 | СЦМ-300-9911-554 | Отвод 90 град. полиэтиленовый (ПЭ 100, SDR 11) с закладными электронагревателями, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 2 | 378.11 |  |  |  | 756.22
Устройство контрольных трубок
48 | ТЕР24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 установка | 12 | 104.75 | 13.11 | 54.82 | 3.11 | 1257 | 157.32 | 657.84 | 37.32 | 1.54 | 18.48 | 0.48 | 5.76
49 | ФСЦМ-300-9414 | Трубка контрольная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | компл | 12 | 90.25 |  |  |  | 1083
50 | СЦМ-300-9169-1 | Ковер стальной, диаметром 219 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт | 12 | 360.06 |  |  |  | 4320.72
51 | СЦМ-441-1103 | Плиты железобетонные опорные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | м3 | 0.48 | 836.2 |  |  |  | 401.38
52 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки вокруг коверов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.02496 | 4759.35 | 1020.57 | 820.46 | 129.13 | 118.79 | 25.47 | 20.48 | 3.22 | 163.03 | 4.07 | 10.51 | 0.26
53 | СЦМ-401-9001 | Бетон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | м3 | 2.546 | 492.68 |  |  |  | 1254.36
Установка шаровых кранов подземной установки 315 мм
54 | ТЕР24-02-050-03 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 узел газового крана | 1 | 448.7 | 98.39 | 334.51 | 28.86 | 448.7 | 98.39 | 334.51 | 28.86 | 11.03 | 11.03 | 2.53 | 2.53
55 | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | т | -0.0039 | 12155 |  |  |  | -47.4
56 | СЦМ-300-9911-527 | Муфта полиэтиленовая (ПЭ 100, SDR 11) с заклад-ными электронагревателями, диаметром 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 2 | 1693.58 |  |  |  | 3387.16
57 | Прайс лист | кран шаровый 315(Ц=307700/4, 389*1,125=78870,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт | 1 | 78870.47 |  |  |  | 78870.47
58 | Прайс лист | Ключ для крана(пластиковый 6-гр с ручкой) 1.3 м(Ц=7500/4,389*1,125=1922,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт | 1 | 1922.42 |  |  |  | 1922.42
59 | ТЕРм10-06-048-05 | Покрытие сигнальной лентой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | км | 0.355 | 743.08 | 63.76 | 679.32 | 30.87 | 263.79 | 22.63 | 241.16 | 10.96 | 6.9 | 2.45 | 2.71 | 0.96
60 | прайс-лист | Сигнальная лента ц: 3/4,389*1,125=0,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | м | 0.355 | 0.77 |  |  |  | 0.27
Раздел 2. Прокладка полиэтиленового газопровода в полиэтиленовом футляре
Труба полиэтиленовая Ду=315 мм
61 | ФЕР22-01-021-13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400мм(футляр L=18 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 км трубопровода | 0.018 | 31801.76 | 6388.77 | 23818.23 | 1683.47 | 572.43 | 115 | 428.73 | 30.3 | 704.39 | 12.68 | 136.87 | 2.46
62 | СЦМ-530-9001-281 | Трубы полиэтиленовые (ПЭ-80) для газопроводов (SDR 17,6; 3атм.), наружным диаметром 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 м | 1.818 | 11102.75 |  |  |  | 20184.8
63 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 фасонных частей | 1 | 372.32 | 39.66 | 253.07 | 30.98 | 372.32 | 39.66 | 253.07 | 30.98 | 4.37 | 4.37 | 2.29 | 2.29
64 | 507-0775 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 шт. | -1 | 82.56 |  |  |  | -82.56
65 | СЦМ-300-9911-531 | Муфта полиэтиленовая (ПЭ 100, SDR 17) с заклад-ными электронагревателями, диаметром 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | шт. | 1 | 3345.19 |  |  |  | 3345.19
66 | ТЕР22-05-003-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.18 | 3645.35 | 794.53 | 48.72 |  | 656.16 | 143.02 | 8.77 |  | 90.7 | 16.33 | 0.3 | 0.05
67 | ТЕР26-01-021-01 | Заделка футляра из пенополиуретана методом напыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 м3 изоляции | 0.013 | 6434.9 | 290.83 | 992.24 |  | 83.65 | 3.78 | 12.9 |  | 32.03 | 0.42 | 0.34
68 | ТЕР16-07-006-04 | Заделка футляра битумом диаметром до 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 футляр | 1 | 43.18 | 28.98 | 0.84 |  | 43.18 | 28.98 | 0.84 |  | 3.56 | 3.56 | 0.01 | 0.01
Труба полиэтиленовая Ду= 225 мм
69 | ТЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм(футляр L=5 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 км трубопровода | 0.005 | 613277.48 | 2910.21 | 8060.14 | 863.56 | 3066.39 | 14.55 | 40.3 | 4.32 | 351.9 | 1.76 | 74.31 | 0.37
70 | 530-0057 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10м | -0.505 | 5948 |  |  |  | -3003.74
71 | СЦМ-530-9001-280 | Трубы полиэтиленовые (ПЭ-80) для газопроводов (SDR 17,6; 3атм.), наружным диаметром 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 м | 0.5 | 6898.32 |  |  |  | 3449.16
72 | ТЕР22-05-003-04 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.05 | 3153.36 | 794.53 | 46.2 |  | 157.67 | 39.73 | 2.31 |  | 90.7 | 4.54 | 0.27 | 0.01
73 | ТЕР26-01-021-01 | Заделка футляра из пенополиуретана методом напыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 м3 изоляции | 0.009 | 6434.9 | 290.83 | 992.24 |  | 57.91 | 2.62 | 8.93 |  | 32.03 | 0.29 | 0.34
74 | ТЕР16-07-006-03 | Заделка футляра битумом диаметром до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 футляр | 1 | 33.56 | 24.5 |  |  | 33.56 | 24.5 |  |  | 3.01 | 3.01
Труба полиэтиленовая Ду=110 мм
75 | ТЕР24-02-034-02 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 160мм(футляр L=5м-1 шт;) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м газопровода | 0.05 | 97.17 | 18.01 | 79.16 | 9.82 | 4.86 | 0.9 | 3.96 | 0.49 | 2.28 | 0.11 | 0.74 | 0.04
76 | СЦМ-530-9001-278 | Трубы полиэтиленовые (ПЭ-80) для газопроводов (SDR 17,6; 3атм.), наружным диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 10 м | 0.5 | 1750.68 |  |  |  | 875.34
77 | ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.05 | 1732.31 | 739.34 | 32.54 |  | 86.62 | 36.97 | 1.63 |  | 84.4 | 4.22 | 0.17 | 0.01
78 | ТЕР26-01-021-01 | Заделка футляра из пенополиуретана методом напыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 м3 изоляции | 0.003 | 6434.9 | 290.83 | 992.24 |  | 19.3 | 0.87 | 2.98 |  | 32.03 | 0.1 | 0.34
79 | ТЕР16-07-006-02 | Заделка футляра битумом диаметром до 200мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 футляр | 1 | 25.06 | 19.21 |  |  | 25.06 | 19.21 |  |  | 2.36 | 2.36
Испытание газопровода
80 | ТЕР24-02-120-06 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м трубопровода | 0.5 | 40.18 | 6.31 | 33.87 | 3.07 | 20.09 | 3.16 | 16.93 | 1.54 | 0.72 | 0.36 | 0.35 | 0.18
81 | ТЕР24-02-120-04 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м трубопровода | 2.225 | 34.46 | 5.43 | 29.03 | 2.63 | 76.67 | 12.08 | 64.59 | 5.85 | 0.62 | 1.38 | 0.3 | 0.67
82 | ТЕР24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м трубопровода | 0.545 | 22.94 | 3.59 | 19.35 | 1.75 | 12.5 | 1.96 | 10.54 | 0.95 | 0.41 | 0.22 | 0.2 | 0.11
83 | ТЕР24-02-121-06 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 узел | 1 | 538.56 | 165.38 | 203.92 | 7.71 | 538.56 | 165.38 | 203.92 | 7.71 | 18.54 | 18.54 | 0.74 | 0.74
84 | ТЕР24-02-121-04 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 узел | 1 | 378.51 | 115.51 | 165.72 | 7.59 | 378.51 | 115.51 | 165.72 | 7.59 | 12.95 | 12.95 | 0.72 | 0.72
85 | ТЕР24-02-121-03 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 узел | 1 | 224.7 | 81.35 | 79.47 |  | 224.7 | 81.35 | 79.47 |  | 9.12 | 9.12 | 0.14 | 0.14
86 | ТЕР24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 узел | 1 | 132.57 | 46.78 | 44.08 |  | 132.57 | 46.78 | 44.08 |  | 5.34 | 5.34 | 0.13 | 0.13
87 | ТЕР24-02-122-04 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м газопровода | 0.5 | 24.25 | 2.45 | 21.8 | 1.23 | 12.13 | 1.23 | 10.9 | 0.62 | 0.28 | 0.14 | 0.2 | 0.1
88 | ТЕР24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м газопровода | 0.86 | 13.27 | 1.4 | 11.87 | 0.7 | 11.41 | 1.2 | 10.21 | 0.6 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.09
89 | ТЕР24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м газопровода | 1.365 | 13.27 | 1.4 | 11.87 | 0.7 | 18.11 | 1.91 | 16.2 | 0.96 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.15
90 | ТЕР24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 100 м газопровода | 0.545 | 9.61 | 1.05 | 8.56 | 0.53 | 5.24 | 0.57 | 4.67 | 0.29 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.04
91 | ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | 1 участок испытания газопровода | 4 | 1185.03 | 122.64 | 1062.39 | 61.32 | 4740.12 | 490.56 | 4249.56 | 245.28 | 14 | 56 | 9.8 | 39.2
Контроль качества сварных соединений
92 | ТЕРм39-02-006-21 | Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод диаметром 377 мм, толщина стенки, мм, до: 14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | стык | 1 | 31.05 | 21.13 | 7.5 |  | 31.05 | 21.13 | 7.5 |  | 2.1 | 2.1
93 | ТЕРм39-02-006-16 | Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод диаметром 299 мм, толщина стенки, мм, до: 24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | стык | 17 | 29.01 | 20.12 | 6.75 |  | 493.17 | 342.04 | 114.75 |  | 2 | 34
94 | ТЕРм39-02-006-11 | Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод диаметром 194 мм, толщина стенки, мм, до: 14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | стык | 14 | 16.68 | 11.07 | 3.75 |  | 233.52 | 154.98 | 52.5 |  | 1.1 | 15.4
95 | ТЕРм39-02-006-07 | Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод диаметром 114 мм, толщина стенки, мм, до: 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | стык | 8 | 11.22 | 7.04 | 2.55 |  | 89.76 | 56.32 | 20.4 |  | 0.7 | 5.6
96 | ФСЦМ-500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметой стоимости строительно- монтажных работ к ТЕР-2001 на 2 квартал 2011 года. ОЗП=11,827; ЭМ=6,365; ЗПМ=11,827; МАТ=4,349 | м2 | 7.192 | 5.74 |  |  |  | 41.28
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 330905.05 | 5320 | 33272.11 | 2520.62 |  | 623.61 |  | 231.18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 338623.48 | 6384 | 39926.54 | 3024.75 |  | 748.32 |  | 277.41
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1600904.98 | 75503.57 | 254132.43 | 35773.71 |  | 748.32 |  | 277.41
Накладные расходы | [8 empty] | 103849.18
Сметная прибыль | [8 empty] | 61744.16
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 54265.14 |  |  |  |  | 48 |  | 55.34
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 152417.51 |  |  |  |  | 49.44 |  | 141.07
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 20641.92 |  |  |  |  | 130.56
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 898228.95 |  |  |  |  | 306.92 |  | 28.8
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 93267.83
Материалы для строительных работ | [8 empty] | 427851.62
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 1526.69 |  |  |  |  | 4.88 |  | 0.31
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19) | [8 empty] | 5455.21
Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 2816.34 |  |  |  |  | 2.94 |  | 1.15
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 998.09 |  |  |  |  | 0.97
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 109029.02 |  |  |  |  | 204.61 |  | 50.74
Итого | [8 empty] | 1766498.32 |  |  |  |  | 748.32 |  | 277.41
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1271268.98
Машины и механизмы | [8 empty] | 254132.43
ФОТ | [8 empty] | 111277.28
Накладные расходы | [8 empty] | 103849.18
Сметная прибыль | [8 empty] | 61744.16
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1766498.32 |  |  |  |  | 748.32 |  | 277.41
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)