## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор - | [5 empty] | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
Стройка
Объект -наружные коммуникации
Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с | по
|  | АКТ | 1 | 2011-01-31 | 2011-01-01 | 2011-01-31
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором (субподряда) 934696 руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. К1
1 | 1 | Монтаж трубы КОРСИС д.300 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | м | 36 | 1144.07 | 41186.52
2 | 2 | Устройство новых колодцев д. 1500 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 3 | 38135.59 | 114406.77
3 | 3 | Монтаж КНС | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 1 | 186440.68 | 186440.68
4 | 4 | Шиберный затвор | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 1 | 50847.46 | 50847.46
5 | 5 | Установка люка чугунного | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 3 | 4661.01 | 13983.03
6 | 6 | Монтаж лестниц | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 3 | 2118.65 | 6355.95
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 413220.41
Итоги по разделу 1 К1 :
Итого Поз. 1-6 | [6 empty] | 413220.41
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 230712.01
Итого по разделу 1 К1 | [6 empty] | 413220.41
Раздел 2. НК 1
7 | 7 | Монтаж трубы ПЭ 100 SDR-17 д. 110 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | м | 95 | 1135.59 | 107881.05
8 | 8 | Монтаж КГН | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 1 | 101695.42 | 101695.42
9 | 9 | Устройство колодцев д. 1500 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 1 | 38135.19 | 38135.19
10 | 10 | Монтаж МК | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 1 | 59322.48 | 59322.48
11 | 11 | Монтаж ложных колодцев | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 2 | 4661.02 | 9322.04
12 | 12 | Монтаж трубы ПЭ 100 SDR-17 д. 63 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | м | 3 | 830.51 | 2491.53
13 | 13 | Задвижка д. 50 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 1 | 5084.42 | 5084.42
14 | 14 | Переход 110х63 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 1 | 4830.51 | 4830.51
15 | 15 | Отвод д.110 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 2 | 3288.14 | 6576.28
16 | 16 | Фланец ст. д. 110 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 2 | 2091.53 | 4183.06
17 | 17 | Втулка д. 110 | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 2 | 1211.87 | 2423.74
18 | 18 | Муфта электросварная | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 4 | 1822.03 | 7288.12
19 | 19 | Монтаж лестниц | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 3 | 2118.65 | 6355.95
20 | 20 | Установка люка чугунного | приложение к дополнительному соглашению № 2 к договору № 17/06-10 от 17.06.2010 г. | шт | 5 | 4661.01 | 23305.05
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 378894.84
Итоги по разделу 2 НК 1 :
Итого Поз. 7-20 | [6 empty] | 378894.84
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 188681.59
Итого по разделу 2 НК 1 | [6 empty] | 378894.84
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [6 empty] | 792115.25
Итоги по акту:
Итого Поз. 1-20 | [6 empty] | 792115.25
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 419393.6
НДС 18% | [6 empty] | 142580.75
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 934696
Сдал
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Note on A6: <Инвестор>
Note on A7: <Заказчик>
Note on A8: <Подрядчик>
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A10: <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A22: <Итого по расчету> руб.
Note on A27: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B27: <Номер позиции по смете>
Note on C27: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D27: <Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on E27: <Ед. измерения по расценке>
Note on F27: <Выполнено за период>
Note on G27: <ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов>
Note on H27: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H62: <Прямые затраты (итоги)>
Note on E72: <Составил>
Note on E77: <Проверил>