## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | прокладка ВОК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________141148,92 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6995,97 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________228,18 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________230,59 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительные работы
1 | ТЕР01-01-005-02 Редакция 2009 - И1 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.25 | 3377.46 |  | 3377.46 | 229.98 | 844.37 |  | 844.37 | 57.5 |  |  | 15.96 | 3.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 15,96 3,99
| 1. 061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 7,98 2 | 423.24 |  | 423.24 | 28.82 | 846.48 |  | 846.48 | 57.64
2 | ТЕР01-01-033-02 Редакция 2009 - И1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.25 | 1205.88 |  | 1205.88 | 117.97 | 301.47 |  | 301.47 | 29.49 |  |  | 8.87 | 2.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8,87 2,22
| 1. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 8,87 2,22 | 135.95 |  | 135.95 | 13.3 | 301.81 |  | 301.81 | 29.53
3 | ТЕР01-02-057-02 Редакция 2009 - И1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.03456 | 1442.98 | 1442.98 |  |  | 49.87 | 49.87 |  |  | 154 | 5.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 154 5,32 | 9.37 | 9.37 |  |  | 49.85 | 49.85
4 | ТЕР01-02-061-02 Редакция 2009 - И1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.03456 | 875.77 | 875.77 |  |  | 30.27 | 30.27 |  |  | 97.2 | 3.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 97,2 3,36 | 9.01 | 9.01 |  |  | 30.27 | 30.27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1225.98 | 80.14 | 1145.84 | 86.99 |  | 8.68 |  | 6.21
Накладные расходы | [8 empty] | 146.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 79.56
Итого по разделу 1 Строительные работы | [8 empty] | 1452.29 |  |  |  |  | 8.68 |  | 6.21
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 1271.98 | [6 empty] | 6.21
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 180.31 |  |  |  |  | 8.68
Итого | [8 empty] | 1452.29 |  |  |  |  | 8.68 |  | 6.21
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 1145.84
ФОТ | [8 empty] | 167.13
Накладные расходы | [8 empty] | 146.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 79.56
Итого по разделу 1 Строительные работы | [8 empty] | 1452.29 |  |  |  |  | 8.68 |  | 6.21
Раздел 2. Монтажные работы
5 | ТЕРм10-06-048-05 Редакция 2009 - И1 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | 1 км кабеля | 0.25 | 3951.51 | 278.07 | 3667.88 | 140.3 | 987.88 | 69.52 | 916.97 | 35.08 | 23 | 5.75 | 9.04 | 2.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 23 5,75 | 12.09 | 12.09 |  |  | 69.52 | 69.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 9,04 2,26
| 1. 170300 | Комплексные машины: машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 4,64 1,16 | 155.8 |  | 155.8 | 15.52 | 180.73 |  | 180.73 | 18
| 2. 170602 | Транспортеры прицепные: кабельные до 7 т, ККТ-7 | маш.-ч | 4,64 1,16 | 86.56 |  | 86.56 |  | 100.41 |  | 100.41
| 3. 171000 | Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 4,4 1,1 | 578.03 |  | 578.03 | 15.52 | 635.83 |  | 635.83 | 17.07
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 5,56 1,39 | 1 |  |  |  | 1.39
6 | ТЕРм10-06-048-05 Редакция 2009 - И1 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | 1 км кабеля | 0.25 | 3951.51 | 278.07 | 3667.88 | 140.3 | 987.88 | 69.52 | 916.97 | 35.08 | 23 | 5.75 | 9.04 | 2.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 23 5,75 | 12.09 | 12.09 |  |  | 69.52 | 69.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 9,04 2,26
| 1. 170300 | Комплексные машины: машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 4,64 1,16 | 155.8 |  | 155.8 | 15.52 | 180.73 |  | 180.73 | 18
| 2. 170602 | Транспортеры прицепные: кабельные до 7 т, ККТ-7 | маш.-ч | 4,64 1,16 | 86.56 |  | 86.56 |  | 100.41 |  | 100.41
| 3. 171000 | Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 4,4 1,1 | 578.03 |  | 578.03 | 15.52 | 635.83 |  | 635.83 | 17.07
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 5,56 1,39 | 1 |  |  |  | 1.39
7 | ТЕРм10-06-052-02 Редакция 2009 - И1 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон: 8 | 1 шт. | 2 | 50745.02 | 1226.87 | 46541.32 | 1522.05 | 101490.04 | 2453.74 | 93082.64 | 3044.1 | 79 | 158 | 98.07 | 196.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 79 158 | 15.53 | 15.53 |  |  | 2453.74 | 2453.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 98,07 196,14
| 1. 170300 | Комплексные машины: машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 42,94 85,88 | 155.8 |  | 155.8 | 15.52 | 13380.1 |  | 13380.1 | 1332.86
| 2. 171312 | Лаборатория передвижная: монтажно-измерительная на базе автомобиля КАМАЗ-43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 55,13 110,26 | 722.86 |  | 722.86 | 15.52 | 79702.54 |  | 79702.54 | 1711.24
| 3. 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,001 0,002 | 6717.79 |  |  |  | 13.44
| 4. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0015 0,003 | 16.45 |  |  |  | 0.05
| 5. 101-2021 | Заполнитель гидрофобный "Гидрофобинол М" | кг | 2,5 5 | 27.54 |  |  |  | 137.7
| 6. 101-2022 | Лента "Сэвилен" | кг | 0,32 0,64 | 130.47 |  |  |  | 83.5
| 7. 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,053 0,106 | 41.41 |  |  |  | 4.39
| 8. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,12 0,24 | 78.69 |  |  |  | 18.89
| 9. 101-2501 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А | кг | 0,245 0,49 | 115.33 |  |  |  | 56.51
| 10. 110-0201 | Гильзы: полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 24 48 | 0.1 |  |  |  | 4.8
| 11. 113-2023 | Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК) | кг | 0,0025 0,005 | 61.11 |  |  |  | 0.31
| 12. 502-0648 | Муфта защитная чугунная МЧЗ | шт. | 1 2 | 785.63 |  |  |  | 1571.26
| 13. 502-0651 | Муфта оптическая: МТОК 96-01-IV | компл. | 1 2 | 2005.04 |  |  |  | 4010.08
| 14. 506-1376 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: ПОССу30-2 | кг | 0,013 0,026 | 70.54 |  |  |  | 1.83
| 15. 509-0039 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 0,01 | 181.89 |  |  |  | 1.82
| 16. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 24,54 49,08 | 1 |  |  |  | 49.08
8 | ТЕРм10-06-053-02 Редакция 2009 - И1 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон: 8 | 1 кабель (строительная длина) | 2 | 5158.9 | 217.42 | 4937.13 | 106 | 10317.8 | 434.84 | 9874.26 | 212 | 14 | 28 | 6.83 | 13.66
|  | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 14 28 | 15.53 | 15.53 |  |  | 434.84 | 434.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 6,83 13,66
| 1. 171312 | Лаборатория передвижная: монтажно-измерительная на базе автомобиля КАМАЗ-43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 6,83 13,66 | 722.86 |  | 722.86 | 15.52 | 9874.27 |  | 9874.27 | 212
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 4,35 8,7 | 1 |  |  |  | 8.7
9 | ТЕРм10-06-054-02 Редакция 2009 - И1 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 8 | 1 участок | 2 | 3561.7 | 139.77 | 3419.13 | 73.41 | 7123.4 | 279.54 | 6838.26 | 146.82 | 9 | 18 | 4.73 | 9.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 9 18 | 15.53 | 15.53 |  |  | 279.54 | 279.54
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4,73 9,46
| 1. 171312 | Лаборатория передвижная: монтажно-измерительная на базе автомобиля КАМАЗ-43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 4,73 9,46 | 722.86 |  | 722.86 | 15.52 | 6838.26 |  | 6838.26 | 146.82
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 2,8 5,6 | 1 |  |  |  | 5.6
10 | ТЕРм10-06-015-08 Редакция 2009 - И1 | Установка: столбика замерного для линии связи | 1 шт. | 2 | 221.33 | 19.64 | 46.74 | 4.66 | 442.66 | 39.28 | 93.48 | 9.32 | 2 | 4 | 0.3 | 0.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2 4 | 9.82 | 9.82 |  |  | 39.28 | 39.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,3 0,6
| 1. 170300 | Комплексные машины: машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 0,3 0,6 | 155.8 |  | 155.8 | 15.52 | 93.48 |  | 93.48 | 9.31
| 2. 204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0,0036 0,0072 | 5794.34 |  |  |  | 41.72
| 3. 509-0144 | Столбик замерный железобетонный СЗК | шт. | 1 2 | 133.7 |  |  |  | 267.4
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 0,39 0,78 | 1 |  |  |  | 0.78
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 121349.66 | 3346.44 | 111722.58 | 3482.4 |  | 219.5 |  | 224.38
Накладные расходы | [8 empty] | 7938.13
Сметная прибыль | [8 empty] | 4716.07
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 134003.86 |  |  |  |  | 219.5 |  | 224.38
Раздел 3. Материалы, неучтенные сборником
12 |  | Кабель типа ДПС-008Т04-04-7,0/0,6 | км | 0.25 | 9103.82 |  |  |  | 2275.96
13 |  | Труба ПНД ф32 мм для защиты | м | 3 | 3.49 |  |  |  | 10.47
14 |  | Герметик | шт. | 1 | 80.27 |  |  |  | 80.27
15 |  | Муфта полиэтиленовая защитная МППз-2/4 | шт. | 1 | 29.07 |  |  |  | 29.07
16 |  | Муфта МТОК-Л6/108-1КТ3645-К (любой тип кабеля) | шт. | 1 | 393.26 |  |  |  | 393.26
17 |  | Лента сигнальная 150 мм | км | 0.25 | 0.65 |  |  |  | 0.16
18 |  | Столбик замерный | шт. | 2 | 28.79 |  |  |  | 57.58
19 |  | Термоввод КВГ 12-17/2-3,6 | шт. | 2 | 801.7 |  |  |  | 1603.4
20 |  | Муфта магистральная для ОКГТ-МОПГ-М-01-IV | шт. | 1 | 670.62 |  |  |  | 670.62
21 |  | Гильза КДЗС 6030 | шт. | 1 | 1.4 |  |  |  | 1.4
22 |  | Комплект для крепления К-03083 | шт. | 1 | 285.29 |  |  |  | 285.29
23 |  | Комплект крепежа к анкерным опорам К-03041 | шт. | 1 | 285.29 |  |  |  | 285.29
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 5692.77
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные сборником | [8 empty] | 5692.77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 128268.41 | 3426.58 | 112868.42 | 3569.39 |  | 228.18 |  | 230.59
Накладные расходы | [8 empty] | 8084.88
Сметная прибыль | [8 empty] | 4795.63
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 141148.92 |  |  |  |  | 228.18 |  | 230.59
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1452.29 |  |  |  |  | 8.68 |  | 6.21
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 139696.63 |  |  |  |  | 219.5 |  | 224.38
Итого | [8 empty] | 141148.92 |  |  |  |  | 228.18 |  | 230.59
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 11973.41
Машины и механизмы | [8 empty] | 112868.42
ФОТ | [8 empty] | 6995.97
Накладные расходы | [8 empty] | 8084.88
Сметная прибыль | [8 empty] | 4795.63
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 141148.92 |  |  |  |  | 228.18 |  | 230.59