ОТЧЕТ о проделанной работе.

Шеф-монтаж и техническое руководство пуско-наладочными работами ВРУ А-1,5.

I. Оборудование ВРУ (БРВ, БКО, технологические трубопроводы внешней обвязки, водяная система, вне блочные аппараты и сосуды).

1. Выполнена проверка готовности строительной части объекта, в том числе оборудования ВРУ.

2. Проведена проверка монтажа вне блочного оборудования согласно схемы пневмогидравлической принципиальной, в том числе схема БКО и водяная система.

II. Внеблочная арматуры ВРУ, включая водяную систему.

- Произведена ревизия клапанов Б201, Б301, Б302, Б303, Б304. Проведена проверка соответствия положения дисков и визуальных датчиков положения.

- Выполнена проверка работоспособности и срабатывания дисковых затворов, начиная с Вд101 по Вд152 при помощи маховиков.

- Выполнена проверка срабатывания регулирующей арматуры с ДР101 по ДР107 при помощи маховиков.

- Осуществлена настройка отсечного клапана КП 411 на БРВ и проверка срабатывания при помощи ручного дублирующего устройства.

- Выполнена настройка сигнализатора положений СП-2 на клапане КП411 на положения открыто и закрыто.

- Произведена настройка и проверка работоспособности на срабатывание от системы управления АСКУ блочной арматуры В414, В303.

- Выполнены работы по закреплению мембранных исполнительных механизмов (МИМ) на дроссельной арматуре ДР301, ДР302 и ДР303, расположенных на БРВ.

- Осуществлена регулировка муфты моментов на движение клапана В414.

- Настроен кулачковый механизм токового датчика клапана В303, влияющий на рабочий ход клапана.

- Проверены величины рабочего хода на регулирующей арматуре ДР101, ДР104 и ДР105.

- Проверены величины рабочего хода на блочной регулирующей арматуре ДР301, ДР302 и Др303.

- Выполнена настройка муфт соединения штока клапана и пневматического привода на блочной регулирующей арматуре ДР301, ДР302 и ДР303.

Дополнительно:

13.Технологическая обвязка оборудования (турбодетандер ДТГ 411, включая обвязку с применением аргоно-дуговой сварки (6 швов)).