## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор - ООО "Томскгеонефтегаз", 634009, РФ, Томская область, г.Томск, ул.Большая Подгорная, 10 тел. (3822) 51-78-33 |  |  |  | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Томскгеонефтегаз", 634009, РФ, Томская область, г.Томск, ул.Большая Подгорная, 10 тел. (3822) 51-78-33 |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СВГ" |  |  |  | по ОКПО | 64111702
Стройка - Спортивный комплекс с.Александровское, Александровский район, Томская область
Объект -Спортивный комплекс
Вид деятельности по ОКДП
номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 28.07.11 | 10.06.11 | 25.07.11
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2011 г.
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | ___________________________3161,522 |  | тыс. руб.
ЛСР №1 02-01-01
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ОЗП=9,73; ЭМ=6,63; ЗПМ=9,73; МАТ=5,36 | ТЕР01-01-022-20 Доп. вып.2 | 1000 м3 грунта | 0.235 | 40320.41 | 9475
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР 85% от СП 40% от Всего с НР и СП |  |  | 85% 40% |  | 9475
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ОЗП=9,73; ЭМ=6,39; ЗПМ=9,73; МАТ=4,33 | ТЕР01-02-057-02 | 100 м3 грунта | 0.073 | 19735.13 | 1441
|  | Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% |  | 1153 648 3242
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Погрузка вручную неуплотненного грунта ОЗП=9,73; ЭМ=6,39; ЗПМ=9,73; МАТ=4,33 | ТЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 0.073 | 5493.75 | 401
|  | Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% |  | 321 180 902
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами ЭМ=6,31 | ПЕР3-3-5-1 | 1 т | 410.89 | 86.38 | 35493
|  | Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35493
5 | 5 | Работа на отвале, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 5 Работа на отвале ОЗП=9,73; ЭМ=4,75; ЗПМ=9,73; МАТ=5,36 | ТЕР01-01-016-01 | 1000 м3 грунта | 0.2423 | 2636.94 | 639
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% |  | 209 110 958
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 47449
Накладные расходы | [6 empty] | 1683
Сметная прибыль | [6 empty] | 939
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 10433
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 4145
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 35493
Итого | [6 empty] | 50071
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 5
Машины и механизмы | [6 empty] | 45525
ФОТ | [6 empty] | 4172
Накладные расходы | [6 empty] | 1683
Сметная прибыль | [6 empty] | 939
Итого по разделу 1 Земляные работы | [6 empty] | 50071
Раздел 2. Свайные работы
6 | 6 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай до 12 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 6 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) ОЗП=9,73; ЭМ=6,51; ЗПМ=9,73; МАТ=5,38 | ТЕР05-01-029-03 | 1 м3 конструктивного объема сваи | 46.8 | 5764.32 | 269770
|  | Свайные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 80% |  | 35034 21559 326363
7 | 7 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200 МАТ=5,291 Свайные работы | СЦМ-401-0006 | м3 | Свайные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 2597.88 | -138597
8 | 8 | Каркасы арматурные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-9120 Каркасы арматурные МАТ=3,178 Свайные работы | СЦМ-204-9120 | т | 4.8087 | 22690.92 | 109114
Приготовление бетона в построечных условиях
9 | 9 | Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 9 Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200) ОЗП=9,73; ЭМ=8,06; ЗПМ=9,73; МАТ=5,39 | ТЕР06-01-080-04 | 100 м3 бетона | 0.534 | 232255.25 | 124024
|  | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов. (Необходимо внести значение СП): Накладные расходы от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 66% |  | 13630 137654
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 364311
Накладные расходы | [6 empty] | 48664
Сметная прибыль | [6 empty] | 21559
Итоги по разделу 2 Свайные работы :
Свайные работы | [6 empty] | 296880
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов. (Необходимо внести значение СП) | [6 empty] | 137654
Итого | [6 empty] | 434534
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 243058
Машины и механизмы | [6 empty] | 84794
ФОТ | [6 empty] | 47601
Накладные расходы | [6 empty] | 48664
Сметная прибыль | [6 empty] | 21559
Итого по разделу 2 Свайные работы | [6 empty] | 434534
Раздел 3. Ростверки
10 | 10 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 10 Устройство ленточных фундаментов железобетонных ОЗП=9,73; ЭМ=6,83; ЗПМ=9,73; МАТ=3,14 | ТЕР06-01-001-22 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.58 | 276893.19 | 160598
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |  | 35727 22117 218442
11 | 11 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Горячекатаная арматурная сталь МАТ=3,085 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | СЦМ-204-0100 | т | -3.828 | 25167.43 | -96341
12 | 12 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-0100 Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных ж/б конструкций МАТ=3,085 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | СЦМ-204-0100 | т | 2.68 | 25167.43 | 67449
13 | 13 | Установка закладных деталей весом более 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 13 Установка закладных деталей ОЗП=9,73; ЭМ=6,73; ЗПМ=9,73; МАТ=3,18 | ТЕР06-01-015-09 | 1 т | 2.52 | 29225.89 | 73649
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |  | 7462 4620 85731
14 | 14 | Установка закладных деталей весом до 20 кг 846,14 = 9 104,14 - 1 x 8 258,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 13 Установка закладных деталей ОЗП=9,73; ЭМ=6,73; ЗПМ=9,73; МАТ=3,18 | ТЕР06-01-015-08 | 1 т | 1.214 | 8120.5 | 9858
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |  | 10166 6293 26317
15 | 15 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15 Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные МАТ=8,085 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | СЦМ-101-0037 | м2 | 52.32 | 162.51 | 8503
16 | 16 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 16 Устройство бетонной подготовки ОЗП=9,73; ЭМ=6,85; ЗПМ=9,73; МАТ=1,04 | ТЕР06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.015 | 41491.58 | 622
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |  | 347 215 1184
17 | 17 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 17 Устройство железобетонных фундаментов ОЗП=9,73; ЭМ=6,85; ЗПМ=9,73; МАТ=3,22 | ТЕР06-01-001-05 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0555 | 269647.65 | 14965
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |  | 5643 3493 24101
18 | 18 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-0100 Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных ж/б конструкций МАТ=3,085 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | СЦМ-204-0100 | т | -0.2498 | 25167.43 | -6287
19 | 19 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-0100 Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных ж/б конструкций МАТ=3,085 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | СЦМ-204-0100 | т | 0.492 | 25167.43 | 12382
20 | 20 | Установка закладных деталей весом более 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 13 Установка закладных деталей ОЗП=9,73; ЭМ=6,73; ЗПМ=9,73; МАТ=3,18 | ТЕР06-01-015-09 | 1 т | 0.0717 | 29225.89 | 2095
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |  | 213 132 2440
21 | 21 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 21 Гидроизоляция боковая обмазочная битумна ОЗП=9,73; ЭМ=5,98; ЗПМ=9,73; МАТ=2,01 | ТЕР08-01-003-07 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.452 | 8862.21 | 12868
|  | Конструкции из кирпича и блоков: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 122% 80% |  | 4896 3210 20974
22 | 22 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 22 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная ОЗП=9,73; ЭМ=6,19; ЗПМ=9,73; МАТ=2,46 | ТЕР08-01-003-03 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.893 | 20177.92 | 18019
|  | Конструкции из кирпича и блоков: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 122% 80% |  | 2563 1681 22263
Приготовление бетона в построечных условиях
23 | 23 | Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 7,5 (М 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 9 Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200) ОЗП=9,73; ЭМ=8,06; ЗПМ=9,73; МАТ=5,39 | ТЕР06-01-080-02 | 100 м3 бетона | 0.00153 | 212126.19 | 325
|  | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов. (Необходимо внести значение СП): Накладные расходы от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 66% |  | 39 364
24 | 24 | Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 9 Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200) ОЗП=9,73; ЭМ=8,06; ЗПМ=9,73; МАТ=5,39 | ТЕР06-01-080-04 | 100 м3 бетона | 0.645 | 232255.25 | 149805
|  | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов. (Необходимо внести значение СП): Накладные расходы от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 66% |  | 16463 166268
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 428510
Накладные расходы | [6 empty] | 83519
Сметная прибыль | [6 empty] | 41760
Итоги по разделу 3 Ростверки :
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 343920
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 43237
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов. (Необходимо внести значение СП) | [6 empty] | 166632
Итого | [6 empty] | 553789
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 301442
Машины и механизмы | [6 empty] | 46706
ФОТ | [6 empty] | 87839
Накладные расходы | [6 empty] | 83519
Сметная прибыль | [6 empty] | 41760
Итого по разделу 3 Ростверки | [6 empty] | 553789
Раздел 4. Обратная засыпка
25 | 25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ОЗП=9,73; ЭМ=6,39; ЗПМ=9,73; МАТ=4,33 | ТЕР01-02-061-01 | 100 м3 грунта | 0.073 | 9077.7 | 663
|  | Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% |  | 530 298 1491
26 | 26 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 26 Засыпка траншей и котлованов ЭМ=4,72 | ТЕР01-01-033-01 | 1000 м3 грунта | 0.114 | 5220.46 | 595
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% |  | 13 7 615
27 | 27 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 27 Уплотнение грунта ОЗП=9,73; ЭМ=5,75; ЗПМ=9,73 | ТЕР01-02-005-01 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.114 | 2971.59 | 339
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% |  | 203 107 649
28 | 28 | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=6,667 Земляные работы, выполняемые механизированным способом | СЦМ-408-0200 | м3 | 73.993 | 793.37 | 58704
29 | 29 | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-408-0122 Песок природный для строительных работ: средний МАТ=6,583 Земляные работы, выполняемые механизированным способом | СЦМ-408-0122 | м3 | 66.715 | 597.74 | 39878
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 100179
Накладные расходы | [6 empty] | 747
Сметная прибыль | [6 empty] | 412
Итоги по разделу 4 Обратная засыпка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 1491
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 99847
Итого | [6 empty] | 101338
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 98582
Машины и механизмы | [6 empty] | 767
ФОТ | [6 empty] | 891
Накладные расходы | [6 empty] | 747
Сметная прибыль | [6 empty] | 412
Итого по разделу 4 Обратная засыпка | [6 empty] | 101338
Раздел 5. Доставка материалов
30 | 30 | Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 30 Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы погрузка ОЗП=9,73; ЭМ=6,28; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-107-1 | тонна | 0.542 | 68.71 | 37
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 14 8 59
31 | 31 | Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы разгрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 31 Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы разгрузка ОЗП=9,73 | СЦП311-01-107-2 | тонна | 0.542 | 57.99 | 31
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 31 19 81
32 | 32 | Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 32 Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) погрузка ОЗП=9,73; ЭМ=6,28; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-113-1 | тонна | 10.669 | 52.89 | 564
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 211 127 902
33 | 33 | Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) разгрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 32 Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) погрузка ОЗП=9,73; ЭМ=6,28; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-113-2 | тонна | 10.669 | 52.89 | 564
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 211 127 902
34 | 34 | Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 34 Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг погрузка ОЗП=9,73; ЭМ=9,57; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-122-1 | тонна | 43.326 | 79.61 | 3449
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 1952 1171 6572
35 | 35 | Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг разгрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 34 Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг погрузка ОЗП=9,73; ЭМ=9,57; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-122-2 | тонна | 43.326 | 79.61 | 3449
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 1952 1171 6572
36 | 36 | Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 36 Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) погрузка ЭМ=6,84; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-139-1 | тонна | 270.917 | 25.03 | 6781
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 1187 712 8680
37 | 37 | Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) разгрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 37 Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) разгрузка ЭМ=6,69; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-139-2 | тонна | 270.917 | 16.59 | 4495
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 6380 3828 14703
38 | 38 | Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 36 Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) погрузка ЭМ=6,84; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-142-1 | тонна | 178.995 | 18.74 | 3354
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 592 355 4301
39 | 39 | Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) разгрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 37 Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) разгрузка ЭМ=6,69; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-142-2 | тонна | 178.995 | 14.05 | 2515
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 888 533 3936
40 | 40 | Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 34 Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг погрузка ОЗП=9,73; ЭМ=9,57; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-150-1 | тонна | 1.487 | 104.05 | 155
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 72 43 270
41 | 41 | Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) разгрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 34 Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг погрузка ОЗП=9,73; ЭМ=9,57; ЗПМ=9,73 | СЦП311-01-150-2 | тонна | 1.487 | 85.37 | 127
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 100% 60% |  | 44 26 197
42 | 42 | Перевозка баржей Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | Прайс | т | 505.9 | 2754.24 | 1393370
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 1418891
Накладные расходы | [6 empty] | 13534
Сметная прибыль | [6 empty] | 8120
Итоги по разделу 5 Доставка материалов :
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [6 empty] | 1440545
Итого | [6 empty] | 1440545
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1393370
Машины и механизмы | [6 empty] | 22207
ФОТ | [6 empty] | 13534
Накладные расходы | [6 empty] | 13534
Сметная прибыль | [6 empty] | 8120
Итого по разделу 5 Доставка материалов | [6 empty] | 1440545
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [6 empty] | 2359340
Накладные расходы | [6 empty] | 148147
Сметная прибыль | [6 empty] | 72790
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 110280
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 5636
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 35493
Свайные работы | [6 empty] | 296880
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов. (Необходимо внести значение СП) | [6 empty] | 304286
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 343920
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 43237
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [6 empty] | 1440545
Итого | [6 empty] | 2580277
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2036457
Машины и механизмы | [6 empty] | 199999
ФОТ | [6 empty] | 154037
Накладные расходы | [6 empty] | 148147
Сметная прибыль | [6 empty] | 72790
Временные 1,8% | [6 empty] | 46445
Итого | [6 empty] | 2626722
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 52534
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 2679256
НДС 18% | [6 empty] | 482266.08
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3161522.08
Директор С.В.Гончаров
Сдал___________________________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Принял Генеральный директор И.В.Назаревич
______________________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Начальник отдела ПООМ А.В. Леончик
_____________________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Расценки проверены: инженер-сметчик С.Ю. Конакова
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)