## КС 3
Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322001
Подрядчик | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
[10 empty] | Дополнительное соглашение | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления | [5 empty] | Отчетный период
[15 empty] | с |  |  | по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[8 empty] | с начала проведения работ |  |  |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в текущих ценах | [6 empty] | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 718183.14
в том числе:
1. | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 718183.14
| Сумма НДС 18% | [6 empty] | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 129272.97
| Итого с учетом НДС | [6 empty] | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 847456.11
Снято с оплаты
2. | Зачёт услуг генподряда |  |  |  |  | 10% |  | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 84745.61
| в том числе НДС 18% | [6 empty] | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 12927.3
3. | Гарантийное удержание |  |  |  |  | 0.5% |  | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 4237.28
| в том числе НДС 18% | [6 empty] | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 646.36
4. | Погашение аванса |  |  |  |  | 3.502% |  | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 758473.22
| в том числе НДС 18% | [6 empty] | ххх |  |  |  | ххх |  |  |  |  | 115699.3
[16 empty] | Итого удержано с НДС | 847456.11
[16 empty] | в том числе НДС | 129272.96
[16 empty] | Всего к оплате с НДС | 0
[16 empty] | в том числе НДС | 0
Подрядчик
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.
Субподрядчик
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.