| Выполняемые работы | Ед. измерения | Объем | Применяемая техника и агрегаты | Ед. измерения | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрушение монолитного бетона фортификационных сооружений | М3 | 1960 | Гидромолот на базе экскав.; Электропневмоперфораторы; Электростанция; Отрезная машина с ДВС | 160-170м3 4 чел. Маш/Час. Маш/час | 12 смен 80 чел/дней 160 100 |
| Заделка проемов и отверстий в существующих конструкциях монолитным бетоном | М3 | 23 | Бригада бетонщиков 3 чел. 7 орудийных двор. Два окна и два вентиляционных отверстия | 3 чел/дня на один оруд. Дворик или на два окна и два вентиляц-х отвестия | 18 |
| Устройство котлованов | М3 | 10800 | Гидравлический экскаватор | 600-800 | 32 маш/смен |
| Окучивание и перемещение обломков бетона в естественные котлованы | М3 коэф. 1,2 | 5840 | Экскаватор; Бульдозер; Автосамосвал; | 400 400 | 23 маш/смен 23 маш/смен 40 маш/смен |
| Засыпка котлованов естественным грунтом с уплотнением | М3 | 13400 | Экскаватор; Бульдозер; Каток | 800 600 | 69 маш/смен 91 маш/смена 91 маш/смена |
| Планировка рекультивируемой территории | М2 коэф. 1,3 | 9300 | Бульдозер Каток | 3000 В смену | 8 маш/смен 8 маш/смен |
| Демонтаж ограждения территории | М.П. | 1200 | Бригада рабочих 4 человека | 300 метров в смену | 12 чел/дней |
| Демонтаж столбов ограждения | М3 | 12 | Бригада рабочих 4 человека | 1 м3 в смену | 12 чел/дней |
| Отрывка траншей | М3 | 2730 | Экскаватор | 600-800 | 7 маш/смен |
| Перевозка самосвалом обломков бетона с погрузкой экскаватором | т | 1200 | 3 самосвала за две недели | 200 | 10 смен |

Бетонные работы

А) ЗП 10.749

Б)ЭК 5,283

В) Мат 4,916

Земляные работы

А) ЗП 10.749

Б)ЭК 6,555

В) Мат 4,64