## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Выполнение работ по капитальному строительству "под ключ" ПС-110/10кВ, ВЛ-110кВ и КЛ-10кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств по титулу: "Реконструкция аэродрома "Кореновск" г.Кореновск, Краснодарский край" для филиала "Южный" ОАО "Оборонэнерго". ВЛ-110 кВ. КЛ-110 кВ.
наименование, адрес
Объект:
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Февраль 2018 года
|  |  | на | ВЛ-110 кВ. Подвеска проводов. Строительно-монтажные работы
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 20212.789 |  |  | тыс. руб.
Составил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Март 2018 года
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Февраль 2018 года |  |  | за Февраль 2018 года
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Подвеска проводов без пересечений
1 | 1 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (При одновременной подвеске 2-х цепей - прил.33.3, п.3.4 ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) | ФЕР33-01-024-07 | 1 км линии (3 провода) | 12513.74 | 36.704 | 459304 | 36.704 | 459304 | 459304 | 36.704 | 459304
Подвеска проводов между анкерными опорами с одним пересечением
2 | 2 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (При одновременной подвеске 2-х цепей - прил.33.3, п.3.4 ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) | ФЕР33-01-027-09 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 19427.34 | 3 | 58282 | 3 | 58282 | 58282 | 3 | 58282
3 | 3 | Пересечение с ВЛ-110 кВ, ВЛ-220 кВ - Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (При одновременной подвеске 2-х цепей - прил.33.3, п.3.4 ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) | ФЕР33-01-027-14 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 15183.82 | 2 | 30368 | 2 | 30368 | 30368 | 2 | 30368
4 | 4 | Пересечение с автодорогой, ВЛ-10 кВ, газопроводом - Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (При одновременной подвеске 2-х цепей - прил.33.3, п.3.4 ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) | ФЕР33-01-027-19 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 12351.47 | 3 | 37054 | 3 | 37054 | 37054 | 3 | 37054
Подвеска проводов между анкерными опорами с двумя пересечениями
5 | 5 | Пересечение автодороги и ВЛ-10 кВ (ВЛ-35 кВ) - Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (При одновременной подвеске 2-х цепей - О.П, прил.33.3, п.3.4 ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85; При пересечении 2-х препятствий -О.П, прил.33.3, п.3.7 ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12) | ФЕР33-01-027-19 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 13635.74 | 3 | 40907 | 3 | 40907 | 40907 | 3 | 40907
Подвеска проводов между промежуточными опорами с одним пересечением
6 | 6 | Пересечение автодороги, ВЛ-10 кВ, газопровода, нефтепровода - Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (3 провода) (При одновременной подвеске 2-х цепей - О.П, прил.33.3, п.3.4 ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) | ФЕР33-01-028-05 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 13424.86 | 5 | 67124 | 5 | 67124 | 67124 | 5 | 67124
Подвеска проводов между промежуточными опорами с двумя пересечениями
7 | 7 | Пересечение: 1.Автодороги + газопровода; 2.Автодороги+ВЛ-10 кВ; Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (При одновременной подвеске 2-х цепей - О.П, прил.33.3, п.3.4 ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85; При пересечении 2-х препятствий -О.П, прил.33.3, п.3.8 ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24) | ФЕР33-01-028-12 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 13574.97 | 2 | 27150 | 2 | 27150 | 27150 | 2 | 27150
Подвеска грозозащитного тросса без пересечений
8 | 8 | ОКГТ - Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | ФЕР33-01-026-01 | 1 км линии | 1576.26 | 34.291 | 54052 | 34.291 | 54052 | 54052 | 34.291 | 54052
9 | 10 | С-50 - Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | ФЕР33-01-026-01 | 1 км линии | 1576.26 | 0.096 | 151 | 0.096 | 151 | 151 | 0.096 | 151
Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с одним пересечением
10 | 12 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: неэлектрифицированных железных дорог | ФЕР33-01-029-02 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 1164.74 | 3 | 3494 | 3 | 3494 | 3494 | 3 | 3494
11 | 13 | Пересечение с ВЛ-110 кВ, ВЛ-220 кВ - Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ | ФЕР33-01-029-03 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 1114.97 | 2 | 2230 | 2 | 2230 | 2230 | 2 | 2230
12 | 14 | Пересечение с автодорогой, ВЛ-10 кВ, газопроводом - Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | ФЕР33-01-029-04 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 720.35 | 3 | 2161 | 3 | 2161 | 2161 | 3 | 2161
Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с двумям пересечениями
13 | 15 | Пересечение автодороги и ВЛ-10 кВ (ВЛ-35 кВ) - Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ (При пересечении 2-х препятствий -О.П, прил.33.3, п.3.7 ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12) | ФЕР33-01-029-04 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 806.79 | 3 | 2420 | 3 | 2420 | 2420 | 3 | 2420
Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с одним пересечением
14 | 16 | Пересечение автодороги, ВЛ-10 кВ, газопровода, нефтепровода - Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | ФЕР33-01-029-05 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 579.9 | 5 | 2900 | 5 | 2900 | 2900 | 5 | 2900
Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с двумя пересечениями
15 | 17 | Пересечение: 1.Автодороги + газопровода; 2.Автодороги+ВЛ-10 кВ; -Пересечение автодороги, ВЛ-10 кВ, газопровода, нефтепровода - Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ (При одновременном пересечении 2-х препятствий - О.П, прил.33.3, п.3.8 ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24) | ФЕР33-01-029-05 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 719.08 | 2 | 1438 | 2 | 1438 | 1438 | 2 | 1438
Монтаж оптических муфт
16 | 18 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 24 | ФЕРм10-06-057-05 | 1 муфта | 754.46 | 9 | 6790 | 9 | 6790 | 6790 | 9 | 6790
17 | 20 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8 | ФЕРм10-06-065-02 | 1 участок | 37.6 | 9 | 338 | 9 | 338 | 338 | 9 | 338
18 | 21 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 8 | ФЕРм10-06-066-02 | 1 участок | 46.49 | 9 | 418 | 9 | 418 | 418 | 9 | 418
Гирлянды (см. 376-ЮЖН-2014-КВЛ-ТКР-03)
Сборка поддерживающих подвесок
Установка гирлянд (ТКР-03, л.1, 2, 3, 9,10,11)
Погрузка и выгрузка линейной арматуры
19 | 28 | Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных | ФЕР33-03-005-01 | 1 т конструкций | 56.37 | 87.437 | 4929 | 87.437 | 4929 | 4929 | 87.437 | 4929
20 | 29 | Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры. | ФЕР33-03-005-02 | 1 т конструкций | 45.72 | 22.93 | 1048 | 22.93 | 1048 | 1048 | 22.93 | 1048
Раздел 2. Доставка и развозка по трассе
Доставка линейной арматуры и провода
21 | 30 | От Кореновска до начала трассы - Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 43 км II класс груза | ФССЦпг-03-02-02-043 | 1 т груза | 49.53 | 294.41 | 14582 | 294.41 | 14582 | 14582 | 294.41 | 14582
22 | 31 | Развозка по трассе (ТКР-КВЛ-ПОС-ПЗ, л.22) - Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 24 км II класс груза | ФССЦпг-03-02-02-024 | 1 т груза | 35.9 | 294.41 | 10569 | 294.41 | 10569 | 10569 | 294.41 | 10569
Раздел 3. Материалы
Арматура линейная
23 | 32 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | ФССЦ-110-0345 | шт. | 169.25 | 25017 | 4234127 | 25017 | 4234127 | 4234127 | 25017 | 4234127
24 | 34 | Узел крепления: КГП-7-3 | ФССЦ-509-2668 | шт. | 25.55 | 2252 | 57539 | 2252 | 57539 | 57539 | 2252 | 57539
25 | 35 | Узел крепления: КГН-12-5 | ФССЦ-509-6139 | шт. | 309.8 | 73 | 22615 | 73 | 22615 | 22615 | 73 | 22615
26 | 36 | Серьга СРС-7-16 | ФССЦ-509-1719 | шт. | 10.03 | 2336 | 23430 | 2336 | 23430 | 23430 | 2336 | 23430
27 | 37 | Серьга СР-12-16 | ФССЦ-509-2950 | шт. | 13.29 | 483 | 6419 | 483 | 6419 | 6419 | 483 | 6419
28 | 38 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | ФССЦ-509-1771 | шт. | 39.32 | 2238 | 87998 | 2238 | 87998 | 87998 | 2238 | 87998
29 | 39 | Ушко: однолапчатое У1-12-16 | ФССЦ-509-0130 | шт. | 137.86 | 84 | 11580 | 84 | 11580 | 11580 | 84 | 11580
30 | 40 | Ушко: двухлапчатое У2-7-16 | ФССЦ-509-1772 | шт. | 62.08 | 496 | 30792 | 496 | 30792 | 30792 | 496 | 30792
31 | 41 | Ушко: двухлапчатое У2-7-16 | ФССЦ-509-1772 | шт. | 62.08 | 496 | 30792 | 496 | 30792 | 30792 | 496 | 30792
32 |  | Ушко: специальное УС-7-16 | ФССЦ-509-4861 | шт. | 88.97 | 2 | 178 | 2 | 178 | 178 | 2 | 178
33 | 43 | Зажим поддерживающий спиральный типа ЗПС-Мл-13,0-13,9П/16 (лодочка ЛТ) (Коэффициент на количество - О.П, п.2.33.8 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) | Прайс-лист | шт | 373.81 | 310 | 115881 | 310 | 115881 | 115881 | 310 | 115881
34 | 44 | Зажим поддерживающий: спиральный ПС-15, 4П11 | ФССЦ-509-2680 Применительно | шт. | 374.91 | 1936 | 725826 | 1936 | 725826 | 725826 | 1936 | 725826
35 | 45 | НС-9.1П-02 - применительно - Зажим натяжной: спиральный НС-15,2-02 | ФССЦ-509-2887 | шт. | 484.94 | 6 | 2910 | 6 | 2910 | 2910 | 6 | 2910
36 | 46 | Зажим натяжной: спиральный НС-15,2-02 | ФССЦ-509-2887 | шт. | 484.94 | 483 | 234226 | 483 | 234226 | 234226 | 483 | 234226
37 | 48 | Скоба: трехлапчатая СКТ-7-1 | ФССЦ-509-1769 | шт. | 35.15 | 2183 | 76732 | 2183 | 76732 | 76732 | 2183 | 76732
38 | 49 | Скоба: СК-12-1А | ФССЦ-509-2853 | шт. | 54.7 | 1049 | 57380 | 1049 | 57380 | 57380 | 1049 | 57380
39 | 50 | ПРВ-7-1 - Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/21-2 | ФССЦ-110-0384 | шт. | 45.25 | 1860 | 84165 | 1860 | 84165 | 84165 | 1860 | 84165
40 | 51 | ПРВ-12-1 - Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/21-2 (Коэффициент на количество - О.П, п.2.33.8 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) | ФССЦ-110-0396 | шт. | 67.44 | 4 | 270 | 4 | 270 | 270 | 4 | 270
41 | 52 | Звено промежуточное: прямое ПР-12-6 | ФССЦ-110-0323 | шт. | 42.05 | 483 | 20310 | 483 | 20310 | 20310 | 483 | 20310
42 | 53 | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1 | ФССЦ-110-0336 | шт. | 193.24 | 239 | 46184 | 239 | 46184 | 46184 | 239 | 46184
43 | 54 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-3 | ФССЦ-110-0330 | шт. | 55.07 | 1863 | 102595 | 1863 | 102595 | 102595 | 1863 | 102595
44 | 55 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3 | ФССЦ-110-0331 | шт. | 103.63 | 483 | 50053 | 483 | 50053 | 50053 | 483 | 50053
45 | 58 | Коромысло: универсальное 2КУ-12-2 | ФССЦ-509-6111 | шт. | 508.52 | 2 | 1017 | 2 | 1017 | 1017 | 2 | 1017
46 | 59 | Зажим соединительный: шлейфовый спиральный ШС-15,2-01 | ФССЦ-509-2687 | шт. | 170.62 | 235 | 40096 | 235 | 40096 | 40096 | 235 | 40096
47 | 60 | Муфта МОПГ-М-1 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) |  | шт | 4548.18 | 9 | 40934 | 9 | 40934 | 40934 | 9 | 40934
48 | 61 | Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М-1 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) |  | шт | 1487.02 | 16 | 23792 | 16 | 23792 | 23792 | 16 | 23792
49 | 62 | Барабан шлейфовый БШ-1-3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) |  | шт | 4002.7 | 9 | 36024 | 9 | 36024 | 36024 | 9 | 36024
50 | 63 | Узел подвески барабана УПШ-03-1 (Коэффициент на количество - О.П, п.2.33.8 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) |  | шт | 56.3 | 18 | 1013 | 18 | 1013 | 1013 | 18 | 1013
51 | 64 | Струбцина шлейфовая 3КШ2-11/14-4 (Коэффициент на количество - О.П, п.2.33.8 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) |  | шт | 68.83 | 1384 | 95261 | 1384 | 95261 | 95261 | 1384 | 95261
52 | 70 | Зажим заземляющий: 3ПС 120-3 | ФССЦ-509-5909 | 100 шт. | 7604 | 7.06 | 53684 | 7.06 | 53684 | 53684 | 7.06 | 53684
53 | 71 | Зажим заземляющий: ЗПС-50-3 | ФССЦ-509-5729 | 100 шт. | 2466 | 0.06 | 148 | 0.06 | 148 | 148 | 0.06 | 148
54 | 72 | Звено промежуточное: прямое ПР-7-6 | ФССЦ-110-0322 | шт. | 27.04 | 479 | 12952 | 479 | 12952 | 12952 | 479 | 12952
55 | 73 | Зажим натяжной: спиральный НС-13,5-02 | ФССЦ-509-2886 | шт. | 342.05 | 88 | 30100 | 88 | 30100 | 30100 | 88 | 30100
56 | 74 | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-7-1 | ФССЦ-110-0335 | шт. | 121.66 | 86 | 10463 | 86 | 10463 | 10463 | 86 | 10463
57 | 75 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-2 | ФССЦ-110-0400 | шт. | 25.36 | 84 | 2130 | 84 | 2130 | 2130 | 84 | 2130
58 | 76 | Рог разрядный: РР-156 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) | ФССЦ-509-6176 | шт. | 40.53 | 4 | 162 | 4 | 162 | 162 | 4 | 162
59 | 77 | Зажим плашечный ПА-3-2 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) | ФССЦ-111-0008 | 100 шт. | 1402.72 | 84 | 117828 | 84 | 117828 | 117828 | 84 | 117828
Провода и грозотросы
60 | 66 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 120/19 мм2 - 2-хцепная лнгия из 3-х проводов | ФССЦ-502-0322 Тех.Часть Приложение 33.5 п.10 | т | 66146.11 | 114.0523 | 7544115 | 114.0523 | 7544115 | 7544115 | 114.0523 | 7544115
61 | 67 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 120/27 мм2 - 2-х цепная линия из 3-х проводов (Стрелы провеса, соединения и нормативных отходов - О.П, п.2.33.10 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) |  | км | 17087.97 | 2.652 | 45317 | 2.652 | 45317 | 45317 | 2.652 | 45317
62 | 68 | Грозотрос ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-15/50 (0,275 т/км) (Стрелы провеса, соединения и нормативных отходов - О.П, п.2.33.10 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)) | ФССЦ-501-8971 | 1000 м | 115615.14 | 43.9 | 5075505 | 43.9 | 5075505 | 5075505 | 43.9 | 5075505
63 | 69 | Трос С-50 (0,418 т/км) (Стрелы провеса, соединения и нормативных отходов - О.П, п.2.33.10 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) |  | м | 32.18 | 130 | 4183 | 130 | 4183 | 4183 | 130 | 4183
Итого: | [6 empty] | 19984435 |  | 19984435 | 19984435 |  | 19984435
Материалы: | [6 empty] | 19185070 |  | 19185070 | 19185070 |  | 19185070
Машины и механизмы: | [6 empty] | 682456 |  | 682456 | 682456 |  | 682456
ФОТ: | [6 empty] | 138396 |  | 138396 | 138396 |  | 138396
Накладные расходы: | [6 empty] | 145193 |  | 145193 | 145193 |  | 145193
Сметная прибыль: | [6 empty] | 83161 |  | 83161 | 83161 |  | 83161
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 20212789 |  | 20212789 | 20212789 |  | 20212789
Всего: | [6 empty] | 20212789 |  | 20212789 | 20212789 |  | 20212789