5.1 Усиление основания опоры необходимо выполнять в три этапа:

- замена оттяжек опоры (монтаж фундаментных узлов оттяжек, монтаж лацменного узла опоры, монтаж оттяжек на опору);

- демонтаж существующих оттяжек с опоры, с выверкой опоры в проектное положение;

- усиление основания ствола железобетонной опоры с помощью обвязки из сборных железобетонных ребристых плит.

5.2 Работы по замене оттяжек опоры производить до выполнения работ по усилению основания ствола опоры и демонтажу существующих оттяжек. Замену оттяжек выполнять в следующей последовательности:

5.2.1. Произвести монтаж фундаментов оттяжек. Монтаж производить на промороженной почве, для обеспечения прохода механизмов величина мерзлого слоя должна быть не менее 0,35 м. 

Монтаж конструкций производить в следующей последовательности:

- под каждый фундамент выкопать котлован глубиной 0,5 м, размером в плане 3,5 х 6,5 м, площадка под каждым фундаментом должна иметь строго горизонтальную поверхность, расхождение отметок не должно превышать 0,1 м;

- обработать поверхность бетона плит фундаментов холодной битумной грунтовкой с последующей окраской двумя слоями горячего битума;

- произвести монтаж конструкций фундаментов оттяжек в котлованы, обеспечив их устойчивость во время опускания;

- обработать резьбу болтовых соединений и сварные швы конструкций фундаментов горячим битумом;

- все металлические элементы конструкций фундаментов должны быть огрунтованы двумя слоями грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76;

- произвести обратную засыпку котлованов с послойным уплотнением грунта.
5.2.2. Произвести монтаж лацменного узла на стойке опоры на отметке +12,500.
5.2.3. Произвести монтаж оттяжек на опору 

5.3 Выполнить демонтаж существующих оттяжек с опоры, с последующей выверкой опоры в проектное положение, путем регулирования тяжения в оттяжках.

5.4 Произвести монтаж конструкций усиления основания ствола железобетонной опоры с помощью обвязки из сборных железобетонных ребристых плит. Монтаж производить на промороженной почве, для обеспечения прохода механизмов величина мерзлого слоя должна быть не менее 0,35 м. 

Монтаж конструкций производить в следующей последовательности:

- произвести демонтаж существующих конструкций ряжа в основании ствола опоры;

- в основании ствола опоры выкопать котлован глубиной 0,5 м, размером в плане 8,0 х 8,6 м, дно котлована должна иметь строго горизонтальную поверхность, расхождение отметок не должно превышать 0,1 м;

- обработать поверхность бетона плит обвязки холодной битумной грунтовкой с последующей окраской двумя слоями горячего битума;

- произвести монтаж конструкций обвязки из сборных железобетонных ребристых плит, обеспечив их устойчивость во время монтажа;

- обработать резьбу болтовых соединений и сварные швы конструкций крепления обвязки усиления основания ствола опоры горячим битумом;

- все металлические элементы конструкций усиления должны быть огрунтованы двумя слоями грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76;

- выполнить монтаж сборных железобетонных ригелей в основании ствола опоры, ригели располагать в перпендикулярном направлении относительно друг другу, поверхность бетона ригелей обработать холодной битумной грунтовкой с последующей окраской двумя слоями горячего битума;

- произвести засыпку песчано-гравийной смеси в полость обвязки из сборных железобетонных ребристых плит с послойным уплотнением и формированием уклона от ствола опоры;

- произвести обратную засыпку пазух котлована с наружной стороны обвязки

песчано-гравийной смесью послойным уплотнением
