## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2019 г. | [9 empty] | "______ " _______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | __-10__-
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________52019983,2 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________5019914 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________13529,0648 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ГЭСН01-02-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м3 |  | 178 (0,5*20*17800) / 1000 | 3829.08 | 681576 |  | 681576 | 166873 |  |  | 493.416
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2.772 | 493.416 | 1381.34 | 681575.26 |  | 681575.26 | 166873.29
Итого по разделу 1 Подготовительные работы | [6 empty] | 1174573 | [5 empty] | 641.4408
Раздел 2. Демонтажные работы
2 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.15 В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт |  | 205 | 3752.85 | 769334 | 142110 | 627224 | 163846 |  | 545.259 | 483.718
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 2.6598 | 545.259 | 260.63 | 142110.85 | 142110.85
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 2.2308 | 457.314 | 1315.82 | 601742.91 |  | 601742.91 | 155532.49
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.1287 | 26.3835 | 965.84 | 25482.24 |  | 25482.24 | 8316.08
3 | ГЭСН33-04-042-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных (Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.15 В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт |  | 49 | 5271.44 | 258301 | 55335 | 202966 | 58004 |  | 212.3072 | 171.3187
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.3329 | 212.3121 | 260.63 | 55334.9 | 55334.9
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 2.3809 | 116.6666 | 1315.82 | 153512.25 |  | 153512.25 | 39678.31
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м | маш.час | 0.9009 | 44.1441 | 890.34 | 39303.26 |  | 39303.26 | 15013.41
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.2145 | 10.5105 | 965.84 | 10151.46 |  | 10151.46 | 3312.91
4 | ГЭСН33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | шт |  | 254 | 1364.98 | 346705 | 173048 | 173657 | 64460 |  | 708.9902 | 192.1002
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.7912 | 708.9775 | 244.08 | 173047.23 | 173047.23
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м | маш.час | 0.61875 | 157.1625 | 890.34 | 139928.06 |  | 139928.06 | 53450.97
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.1375 | 34.925 | 965.84 | 33731.96 |  | 33731.96 | 11008.36
5 | ГЭСН33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | компл. |  | 10 | 2663.46 | 26635 | 16400 | 10235 | 2476 |  | 56.63 | 7.49
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 5.663 | 56.63 | 289.59 | 16399.48 | 16399.48
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.462 | 4.62 | 1615.41 | 7463.19 |  | 7463.19 | 1571.26
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.287 | 2.87 | 965.84 | 2771.96 |  | 2771.96 | 904.62
6 | ГЭСН33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж ОПН: с помощью механизмов (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | компл. |  | 10 | 1517.3 | 15173 | 7640 | 7533 | 2795 |  | 30.03 | 8.33
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 3.003 | 30.03 | 254.42 | 7640.23 | 7640.23
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м | маш.час | 0.679 | 6.79 | 890.34 | 6045.41 |  | 6045.41 | 2309.28
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.154 | 1.54 | 965.84 | 1487.39 |  | 1487.39 | 485.41
Итого по разделу 2 Демонтажные работы | [6 empty] | 2754878 |  |  |  |  | 1553.2164 | 897.4752
Раздел 3. Монтажные работы
7 | ГЭСН04-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 3 (Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ГЭСН-2001 Сб.33 тех.часть.стр.4 п.1.3 Линенйные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м |  | 12,12 (205*4+49*2*4) / 100 | 302982.65 | 3672150 | 143240 | 621437 | 91390 | 2907473 | 516.7774 | 260.3958
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 42.6384 | 516.7774 | 277.18 | 143240.36 | 143240.36
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.7632 | 9.25 | 1381.34 | 12777.4 |  | 12777.4 | 3128.35
| 91.02.04-036 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.час | 19.2816 | 233.693 | 2512.99 | 587268.17 |  | 587268.17 | 82587.11
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.576 | 6.9811 | 1615.41 | 11277.34 |  | 11277.34 | 2374.27
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.864 | 10.4717 | 965.84 | 10113.99 |  | 10113.99 | 3300.68
Н | 01.4.01.03 | Долота шнековые | шт | 0.048 | 0.5818 | 159948.37 | 93057.96 |  |  |  | 93057.96
Н | 01.4.01.10 | Шнек | шт | 6.3 | 76.36 | 36859.2 | 2814568.51 |  |  |  | 2814568.51
8 | ГЭСН33-04-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | шт |  | 205 | 260.93 | 53491 | 15814 | 37677 | 13577 |  | 67.65 | 37.2075
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.33 | 67.65 | 233.74 | 15812.51 | 15812.51
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные 2 т | маш.час | 0.1815 | 37.2075 | 51.81 | 1927.72 |  | 1927.72
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.1815 | 37.2075 | 960.84 | 35750.45 |  | 35750.45 | 13577.02
9 | ГЭСН33-04-016-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор (Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | шт |  | 49 | 1567.95 | 76830 | 10961 | 65869 | 17670 |  | 46.893 | 50.127
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.957 | 46.893 | 233.74 | 10960.77 | 10960.77
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.5115 | 25.0635 | 1615.41 | 40487.83 |  | 40487.83 | 8524.1
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные 2 т | маш.час | 0.5115 | 25.0635 | 51.81 | 1298.54 |  | 1298.54
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.5115 | 25.0635 | 960.84 | 24082.01 |  | 24082.01 | 9145.67
10 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | шт |  | 205 | 330.35 | 67722 | 19768 | 47954 | 17282 |  | 84.5625 | 47.355
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.4125 | 84.5625 | 233.74 | 19765.64 | 19765.64
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные 2 т | маш.час | 0.231 | 47.355 | 51.81 | 2453.46 |  | 2453.46
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.231 | 47.355 | 960.84 | 45500.58 |  | 45500.58 | 17279.84
11 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | шт |  | 49 | 383.03 | 18768 | 5669 | 13099 | 4720 |  | 24.255 | 12.936
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 0.495 | 24.255 | 233.74 | 5669.36 | 5669.36
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные 2 т | маш.час | 0.264 | 12.936 | 51.81 | 670.21 |  | 670.21
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.264 | 12.936 | 960.84 | 12429.43 |  | 12429.43 | 4720.35
12 | ГЭСН33-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | шт |  | 303 | 1112.1 | 336966 | 47910 | 289056 | 77544 |  | 204.9795 | 219.978
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 0.6765 | 204.9795 | 233.74 | 47911.91 | 47911.91
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.363 | 109.989 | 1615.41 | 177677.33 |  | 177677.33 | 37407.26
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные 2 т | маш.час | 0.363 | 109.989 | 51.81 | 5698.53 |  | 5698.53
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.363 | 109.989 | 960.84 | 105681.83 |  | 105681.83 | 40134.99
13 | ГЭСН33-04-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с траверсой SH 151 (Приложение п.5.4 Работа с лиственницей, согласно Методики применения сметных норм, утв.Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 г. № 1028/пр ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.33.4 п.3.2 При установке опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками массой свыше 350 кг (нормы табл. 04-001, 04-002 и 04-003 учитывают приставку массой до 350 кг) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.33.4 п.3.3 При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,01; ТЗ=1,01; Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт |  | 205 | 5642.76 | 1156766 | 671057 | 454971 | 124917 | 30738 | 2703.458 | 375.478
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 13.1877 | 2703.4746 | 248.22 | 671056.47 | 671056.47
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 1.287 | 263.835 | 1315.82 | 347159.37 |  | 347159.37 | 89730.28
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.5445 | 111.6225 | 965.84 | 107809.48 |  | 107809.48 | 35183.41
| 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 3e-05 | 0.0062 | 37908.75 | 235.03 |  |  |  | 235.03
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.0472 | 92559.2 | 4368.79 |  |  |  | 4368.79
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.02 | 4.1 | 22.19 | 90.98 |  |  |  | 90.98
| 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.082 | 85158.98 | 6983.04 |  |  |  | 6983.04
| 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 0.0021 | 95847.41 | 201.28 |  |  |  | 201.28
| 14.4.03.03-0108 | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.123 | 95847.41 | 11789.23 |  |  |  | 11789.23
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.123 | 57578.48 | 7082.15 |  |  |  | 7082.15
14 | ГЭСН33-04-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных (Приложение п.5.4 Работа с лиственницей, согласно Методики применения сметных норм, утв.Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 г. № 1028/пр ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.33.4 п.3.2 При установке опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками массой свыше 350 кг (нормы табл. 04-001, 04-002 и 04-003 учитывают приставку массой до 350 кг) ОЗП=1,07; ТЗ=1,07; Прил.33.4 п.3.3 При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт |  | 39 | 14520.07 | 566283 | 347006 | 213429 | 58962 | 5848 | 1397.9823 | 177.606
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 35.8456 | 1397.9777 | 248.22 | 347006.02 | 347006.02
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 3.069 | 119.691 | 1315.82 | 157491.81 |  | 157491.81 | 40706.91
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1.485 | 57.915 | 965.84 | 55936.62 |  | 55936.62 | 18254.81
| 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 3e-05 | 0.0012 | 37908.75 | 45.49 |  |  |  | 45.49
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.009 | 92559.2 | 833.03 |  |  |  | 833.03
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.78 | 22.19 | 17.31 |  |  |  | 17.31
| 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0156 | 85158.98 | 1328.48 |  |  |  | 1328.48
| 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 0.0004 | 95847.41 | 38.34 |  |  |  | 38.34
| 14.4.03.03-0108 | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0234 | 95847.41 | 2242.83 |  |  |  | 2242.83
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0234 | 57578.48 | 1347.34 |  |  |  | 1347.34
15 | ГЭСН33-04-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных с заземляющим спуском (Приложение п.5.4 Работа с лиственницей, согласно Методики применения сметных норм, утв.Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 г. № 1028/пр ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.33.4 п.3.2 При установке опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками массой свыше 350 кг (нормы табл. 04-001, 04-002 и 04-003 учитывают приставку массой до 350 кг) ОЗП=1,06; ТЗ=1,06; Прил.33.4 п.3.3 При заготовке деталей опор в условиях строительства ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.9 При прокладке заземляющих спусков по стойкам деревянных опор ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | шт |  | 10 | 17748.5 | 177485 | 118710 | 57275 | 15951 | 1500 | 470.419 | 48.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 47.042 | 470.4195 | 252.35 | 118710.36 | 118710.36
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 3.069 | 30.69 | 1315.82 | 40382.52 |  | 40382.52 | 10437.67
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1.749 | 17.49 | 965.84 | 16892.54 |  | 16892.54 | 5512.85
| 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 3e-05 | 0.0003 | 37908.75 | 11.37 |  |  |  | 11.37
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.0023 | 92559.2 | 212.89 |  |  |  | 212.89
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.2 | 22.19 | 4.44 |  |  |  | 4.44
| 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.004 | 85158.98 | 340.64 |  |  |  | 340.64
| 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 0.0001 | 95847.41 | 9.58 |  |  |  | 9.58
| 14.4.03.03-0108 | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.006 | 95847.41 | 575.08 |  |  |  | 575.08
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.006 | 57578.48 | 345.47 |  |  |  | 345.47
16 | ТС-1-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч |  | -161.85 | 248.22 | -40174 | -40174
17 | ТС-1-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч |  | -17.42 | 252.35 | -4396 | -4396
18 | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час |  | -158.43 | 1315.82 | -208465 |  | -208465 | -53882
19 | ГЭСН33-04-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2, (3 провода и 1 трос) при 5 опорах на км линии (Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | км |  | 17.8 | 115265.39 | 2051724 | 838005 | 1211205 | 216779 | 2514 | 3069.165 | 649.5665
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 172.425 | 3069.165 | 273.04 | 838004.81 | 838004.81
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники высотой подъема: 28 м | маш.час | 17.5587 | 312.5458 | 2658.02 | 830752.99 |  | 830752.99 | 106328.08
| 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.час | 2.6675 | 47.4815 | 316.96 | 15049.74 |  | 15049.74
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 8.6212 | 153.4583 | 965.84 | 148216.16 |  | 148216.16 | 48370.06
| 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 10.3125 | 183.5625 | 1183.17 | 217185.64 |  | 217185.64 | 62080.84
| 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 6e-05 | 0.0011 | 65000 | 71.5 |  |  |  | 71.5
| 01.3.01.06-0038 | Смазка ЗЭС | кг | 0.5 | 8.9 | 120.89 | 1075.92 |  |  |  | 1075.92
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.356 | 22.19 | 7.9 |  |  |  | 7.9
| 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0011 | 0.0196 | 69518.2 | 1362.56 |  |  |  | 1362.56
Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные | т
Н | 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т
Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная | т
20 | ГЭСН33-04-010-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-010-01 (Прил.33.4 п.3.10 В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил.33.4 п.3.12 По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | шт |  | 165 254-17,8*5 | 10502.99 | 1732993 | 472268 | 1258019 | 194479 | 2706 | 1703.8395 | 578.5395
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 10.3262 | 1703.8313 | 277.18 | 472267.96 | 472267.96
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники высотой подъема: 28 м | маш.час | 2.4337 | 401.5688 | 2658.02 | 1067377.9 |  | 1067377.9 | 136613.71
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.5225 | 86.2125 | 965.84 | 83267.48 |  | 83267.48 | 27174.18
| 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.55 | 90.75 | 1183.17 | 107372.68 |  | 107372.68 | 30691.65
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.05 | 8.25 | 22.19 | 183.07 |  |  |  | 183.07
| 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.00022 | 0.0363 | 69518.2 | 2523.51 |  |  |  | 2523.51
21 | ГЭСН33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл. |  | 10 | 5882.5 | 58825 | 23428 | 14622 | 3537 | 20775 | 80.9 | 10.7
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 8.09 | 80.9 | 289.59 | 23427.83 | 23427.83
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.66 | 6.6 | 1615.41 | 10661.71 |  | 10661.71 | 2244.66
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.41 | 4.1 | 965.84 | 3959.94 |  | 3959.94 | 1292.32
| 01.3.01.06-0038 | Смазка ЗЭС | кг | 0.01 | 0.1 | 120.89 | 12.09 |  |  |  | 12.09
| 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 3e-05 | 0.0003 | 37908.75 | 11.37 |  |  |  | 11.37
З | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00189 | 0.0189 | 164020 | 3099.98 |  |  |  | 3099.98
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.2 | 22.19 | 4.44 |  |  |  | 4.44
Н, З | 07.1.04.02 | Детали крепления стальные | кг | 24.5 | 245 | 71.3 | 17468.5 |  |  |  | 17468.5
| 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0.0001 | 0.001 | 95847.41 | 95.85 |  |  |  | 95.85
| 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.00012 | 0.0012 | 69518.2 | 83.42 |  |  |  | 83.42
22 | ГЭСН33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка ОПН: с помощью механизмов | компл. |  | 10 | 2192.91 | 21929 | 10915 | 10761 | 3992 | 253 | 42.9 | 11.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 4.29 | 42.9 | 254.42 | 10914.62 | 10914.62
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м | маш.час | 0.97 | 9.7 | 890.34 | 8636.3 |  | 8636.3 | 3298.97
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.22 | 2.2 | 965.84 | 2124.85 |  | 2124.85 | 693.44
| 01.3.01.06-0038 | Смазка ЗЭС | кг | 0.1 | 1 | 120.89 | 120.89 |  |  |  | 120.89
| 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 3e-05 | 0.0003 | 37908.75 | 11.37 |  |  |  | 11.37
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.2 | 22.19 | 4.44 |  |  |  | 4.44
| 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0.0001 | 0.001 | 95847.41 | 95.85 |  |  |  | 95.85
| 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 3e-05 | 0.0003 | 69518.2 | 20.86 |  |  |  | 20.86
Итого по разделу 3 Монтажные работы | [6 empty] | 19087521 |  |  |  |  | 11975.8484 | 3223.96
Раздел 4. МТР
23 | КП ООО "Витим-Лес" | Энерголес | м3 |  | 205,527 (205*0,57+49*1,61)*1,05 | 19731.35 | 4055325 |  |  |  | 4055325
24 | ФССЦ-05.1.02.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приставка ПТ-60 | шт |  | 303 205+49*2 | 9526,12 35281,92*0,27 | 2886414 |  |  |  | 2886414
25 | Коммер.предлож | Хомут припасовочный (с крепежной пластиной и гайками) Х-14, L=1500 | шт |  | 606 303*2 | 1450 | 878700 |  |  |  | 878700
26 | ФССЦ-01.7.15.03-0041 Вестник Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  | 1,42 28,9*49/1000 | 164020 | 232908 |  |  |  | 232908
27 | Коммер.предлож | Штырь Ш-22-200 для крепления изолятора | шт |  | 196 4*49 | 150 | 29400 |  |  |  | 29400
28 | Коммер.предлож | Оголовник | шт |  | 98 49*2 | 980 | 96040 |  |  |  | 96040
29 | Коммер.предлож | Крюк М-36 заварной с серьгой СРС-7-16 | шт |  | 294 6*49 | 273.16 | 80309 |  |  |  | 80309
30 | Коммер.предлож | Изолятор SDI90.150 | шт |  | 294 6*49 | 1789 | 525966 |  |  |  | 525966
31 | Коммер.предлож | CIL6 Автоматический соединительный комплект СИП-3 35-50 мм2 , оранжевый/красный | компл. |  | 30 | 1390 | 41700 |  |  |  | 41700
32 | Коммер.предлож | Вязка спиральная CB 35 | компл. |  | 254 | 1121.09 | 284757 |  |  |  | 284757
33 | Коммер.предлож | Зажим RP 150 прокалывающий | шт |  | 147 3*49 | 1470.54 | 216169 |  |  |  | 216169
34 | ФССЦ-21.2.01.01-0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50 | 1000 м |  | 54,468 (53400*1,02) / 1000 | 70189.06 | 3823058 |  |  |  | 3823058
35 | Коммер.предлож | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 | шт |  | 294 6*49 | 470.79 | 138412 |  |  |  | 138412
36 | Коммер.предлож | SH151 Траверса одноцепная промежуточная | шт |  | 205 | 6040 | 1238200 |  |  |  | 1238200
37 | Коммер.предлож | Крюк для крепления изоляторов: КВ-22 | шт |  | 147 3*49 | 250 | 36750 |  |  |  | 36750
38 | Коммер.предлож | Изоляторы штыревые типа: ШС-10 | шт |  | 958 3*254+4*49 | 700 | 670600 |  |  |  | 670600
39 | Коммер.предлож | Колпачки: полиэтиленовые | 100 шт |  | 9,58 958/100 | 900 | 8622 |  |  |  | 8622
40 | ФССЦ-08.3.04.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 18х18 мм | т |  | 0,11 0,011*10 | 42209.22 | 4643 |  |  |  | 4643
41 | ФССЦ-08.3.04.02-0053 Вестник Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Сталь круглая (катанка), диаметром 6,5 мм | т |  | 0,11 0,011*10 | 43391.57 | 4773 |  |  |  | 4773
42 | Коммер.предлож | Ограничитель перенапряжения SDI 46.710 с искровым промежутком | шт |  | 30 3*10 | 7240 | 217200 |  |  |  | 217200
43 | Коммер.предлож | Разъединитель РЛНД-1.1-10/400 с приводом ПРНЗ 10 УХЛ1 | шт |  | 10 | 21500 | 215000 |  |  |  | 215000
44 | Коммер.предлож | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт |  | 294 6*49 | 287.3 | 84466 |  |  |  | 84466
45 | Коммер.предлож | Ушко: двухлапчатое У2-7-16 | шт |  | 294 6*49 | 458.78 | 134881 |  |  |  | 134881
46 | ФССЦ-01.7.11.07-0168 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электроды: МР-3, диаметр 4 мм | т |  | 0.005 | 127202.62 | 636 |  |  |  | 636
47 | Коммер.предлож | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм | шт |  | 254 | 650 | 165100 |  |  |  | 165100
Итого по разделу 4 МТР | [6 empty] | 16712830
Раздел 5. Перемещение машин и рабочих до места работы
48 | Расчет №1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка рабочих | руб. |  | 1 | 60776.39 | 60776 |  | 60776
49 | Расчет №2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перемещение техники до места работы, которая не движется своим ходом | руб. |  | 1 | 12200 | 12200 |  | 12200
50 | Расчет №3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перемещение самоходной техники | руб. |  | 1 | 31479.92 | 31480 |  | 31480
Итого по разделу 5 Перемещение машин и рабочих до места работы | [6 empty] | 108634
Раздел 6. Перевозка МТР
51 | Тариф АО "Энерготрансснаб" на 2018 г. | Перевозка МТР | тн.*км |  | 24951,44 409,04*61 | 10.25 | 255752 |  |  |  | 255752
Итого по разделу 6 Перевозка МТР | [6 empty] | 265982
Раздел 7. Вывоз демонтированных опор
52 | Диск CD Строй цена | Перевозка демонтированных деревянных опор и провода до РЭС с. Майя (9 км) | м.час |  | 19,779 (9*2/18*(0,79*205+2,15*49)*0,7+0,6*17,8)/10 | 1482.29 | 29318 |  | 29318
53 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес круглый | 1 т груза |  | 187,11 (0,79*205+2,15*49)*0,7 | 159.14 | 29777 |  | 29777
54 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Провод | 1 т груза |  | 10,68 0,6*17,8 | 293.19 | 3131 |  | 3131
Итого по разделу 7 Вывоз демонтированных опор | [6 empty] | 80894
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 28329084 | 3074714 | 5956782 | 1245372 | 19297588 | 11966.9976 | 3836.3422
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 30997271 | 3476741 | 7451039 | 1543173 | 20069491 | 13529.0648 | 4762.876
В том числе, справочно:
Указание ЯЭ Перевод в цены 2019г. К=1,04 ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗМ=1,04 (Поз. 1-6, 8-22, 7, 23-54) | [6 empty] | 1010174 |  | 238271 | 49815 | 771904 |  | 153.4536
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 8-22, 7, 52-54) | [6 empty] | 1658013 | 402027 | 1255985 | 247986 |  | 1562.0672 | 773.0802
Накладные расходы | [6 empty] | 6234151
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 216935) (Поз. 1) | [6 empty] | 190903
123% ФОТ (от 283534) (Поз. 7) | [6 empty] | 348747
126% ФОТ (от 4519445) (Поз. 2-6, 8-22) | [6 empty] | 5694501
Сметная прибыль | [6 empty] | 2953890
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 216935) (Поз. 1) | [6 empty] | 97621
51% ФОТ (от 283534) (Поз. 7) | [6 empty] | 144602
60% ФОТ (от 4519445) (Поз. 2-6, 8-22) | [6 empty] | 2711667
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1174573 | [5 empty] | 641.4408
Линии электропередачи | [6 empty] | 17352684 |  |  |  |  | 12934.7708 | 3782.9207
Скважины | [6 empty] | 4489715 |  |  |  |  | 594.294 | 338.5145
Материалы | [6 empty] | 16712830
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 412730
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 42780
Итого | [6 empty] | 40185312 |  |  |  |  | 13529.0648 | 4762.876
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 20069491
Машины и механизмы | [6 empty] | 7451039
ФОТ | [6 empty] | 5019914
Накладные расходы | [6 empty] | 6234151
Сметная прибыль | [6 empty] | 2953890
ГСН 81-05-02-2007 Производство работ в зимнее время таб.4 п.2.6 8%*0,9*0,8=5,76% 5,76% от 40185312 | [6 empty] | 2314674
Итого | [6 empty] | 42499986
Непредвиденные расходы и затраты 2% от 42499986 | [6 empty] | 850000
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 43349986
НДС 20% от 43349986 | [6 empty] | 8669997.2
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 52019983.2 |  |  |  |  | 13529.0648 | 4762.876
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)