## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2017 г. | [9 empty] | "______ " _______________2017 г.
Блочно-модульная котельная Сохрановского ЛПУМГ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-03-02
(локальная смета)
|  | на | Архитектурно-строительные решения, Тепловые сети
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 250401-09/026-2-0053-КР
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________262,242 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________18,199 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________125,831 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Опоры под теплотрассу
Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,146 146 / 1000 | 37930.2 | 5538 | 186 | 5352 | 1267 |  | 1.8776 | 8.579
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 12.86 | 1.8776 | 98.88 | 185.66 | 185.66
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 58.76 | 8.579
| 1. 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 0,25 м3 | маш.час | 58.76 | 8.579 | 623.87 | 5352.18 |  | 5352.18 | 1266.6
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 |  | 1177 581 7296
2 | ГЭСН01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,025 25 / 1000 | 6323.51 | 158 |  | 158 | 33 |  |  | 0.2218
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.87 | 0.2218
| 1. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 8.87 | 0.2218 | 712.91 | 158.12 |  | 158.12 | 32.75
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 |  | 27 13 198
3 | Прилож. Г стр.58 | Стоимость грунта с разработкой, погрузкой, доставкой Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 т |  | 43,75 25*1,75 | 220.34 | 9640 |  |  |  | 9640
4 | ГЭСН01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,25 25 / 100 | 2896.18 | 724 | 374 | 350 | 102 |  | 3.1325 | 0.76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 12.53 | 3.1325 | 119.44 | 374.15 | 374.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.04 | 0.76
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 3.04 | 0.76 | 444.37 | 337.72 |  | 337.72 | 101.57
| 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 12.18 | 3.045 | 4 | 12.18 |  | 12.18
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 |  | 386 190 1300
5 | ГЭСН01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (песком) | 1000 м3 грунта |  | 0,11 110 / 1000 | 5418.12 | 596 |  | 596 | 123 |  |  | 0.836
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.6 | 0.836
| 1. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 7.6 | 0.836 | 712.91 | 595.99 |  | 595.99 | 123.43
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 |  | 100 49 745
6 | 408-0122-000001 | Песок природный средний для строительных работ Материалы | м3 |  | 121 110*1,1 | 622.45 | 75316 |  |  |  | 75316
7 | ГЭСН01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (песка) | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1,1 110 / 100 | 2896.18 | 3186 | 1646 | 1540 | 447 |  | 13.783 | 3.344
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 12.53 | 13.783 | 119.44 | 1646.24 | 1646.24
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.04 | 3.344
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 3.04 | 3.344 | 444.37 | 1485.97 |  | 1485.97 | 446.89
| 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 12.18 | 13.398 | 4 | 53.59 |  | 53.59
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 |  | 1695 837 5718
Фундаменты ФМ1-:-ФМ5
8 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0148 1,48 / 100 | 47045.69 | 696 | 263 | 273 | 40 | 160 | 2.664 | 0.2664
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 180 | 2.664 | 98.88 | 263.42 | 263.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18 | 0.2664
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 18 | 0.2664 | 994.56 | 264.95 |  | 264.95 | 39.33
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 48 | 0.7104 | 9.48 | 6.73 |  | 6.73
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.13 | 0.0019 | 904.03 | 1.72 |  | 1.72 | 0.25
| 4. 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 3.7 | 43.08 | 159.4 |  |  |  | 159.4
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00296 | 13.25 | 0.04 |  |  |  | 0.04
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 270 158 1124
9 | 401-0003-000001 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) Материалы | м3 |  | 1,5096 1,48*1,02 | 3419.37 | 5162 |  |  |  | 5162
10 | ГЭСН06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0672 6,72 / 100 | 175314.36 | 11781 | 6308 | 2176 | 320 | 3297 | 52.8111 | 2.1034
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 785.88 | 52.8111 | 119.44 | 6307.76 | 6307.76
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 31.3 | 2.1034
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 30.35 | 2.0395 | 994.56 | 2028.41 |  | 2028.41 | 301.11
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.68 | 0.0457 | 1221.66 | 55.83 |  | 55.83 | 7.51
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.27 | 0.0181 | 941.17 | 17.04 |  | 17.04 | 2.42
| 4. 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 37.72 | 2.5348 | 5.61 | 14.22 |  | 14.22
| 5. 331532 | Пила: цепная электрическая | маш.час | 0.87 | 0.0585 | 9.69 | 0.57 |  | 0.57
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.99 | 0.0665 | 904.03 | 60.12 |  | 60.12 | 8.89
| 7. 101-0797-000001 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0375 | 0.00252 | 26134.52 | 65.86 |  |  |  | 65.86
| 8. 101-0816-000001 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0061 | 0.00041 | 34697.86 | 14.23 |  |  |  | 14.23
| 9. 101-1668 | Рогожа | м2 | 153 | 10.282 | 43.08 | 442.95 |  |  |  | 442.95
З | 10. 101-1805-000006 | Гвозди строительные | кг | 23.8 | 1.5994 | 32.39 | 51.8 |  |  |  | 51.8
| 11. 102-0061-000001 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.74 | 0.04973 | 7085 | 352.34 |  |  |  | 352.34
| 12. 203-0511-000001 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 64.1 | 4.3075 | 547.91 | 2360.12 |  |  |  | 2360.12
| 13. 405-0253-000001 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.027 | 0.00181 | 5202.83 | 9.42 |  |  |  | 9.42
| 14. 411-0001 | Вода | м3 | 0.441 | 0.02964 | 13.25 | 0.39 |  |  |  | 0.39
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 5899 3447 21127
11 | 401-0006-000001 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) Материалы | м3 |  | 6,8208 6,72*1,015 | 3784.45 | 25813 |  |  |  | 25813
12 | ГЭСН06-01-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  | 0,02 2 / 100 | 122197.82 | 2444 | 1065 | 570 | 83 | 809 | 9.072 | 0.4792
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 453.6 | 9.072 | 117.38 | 1064.87 | 1064.87
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 23.96 | 0.4792
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.73 | 0.0146 | 1221.66 | 17.84 |  | 17.84 | 2.4
| 2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 22.96 | 0.4592 | 1118.41 | 513.57 |  | 513.57 | 75.44
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.27 | 0.0054 | 941.17 | 5.08 |  | 5.08 | 0.72
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.02 | 0.0404 | 30.62 | 1.24 |  | 1.24
| 5. 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 19.04 | 0.3808 | 5.61 | 2.14 |  | 2.14
| 6. 331532 | Пила: цепная электрическая | маш.час | 1.35 | 0.027 | 9.69 | 0.26 |  | 0.26
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.65 | 0.033 | 904.03 | 29.83 |  | 29.83 | 4.41
| 8. 101-0797-000001 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.04 | 0.0008 | 26134.52 | 20.91 |  |  |  | 20.91
З | 9. 101-3061-000011 | Электроды диаметром 6 мм марки АНО-6 типа Э-42 | т | 0.004 | 8e-05 | 77675.6 | 6.21 |  |  |  | 6.21
| 10. 101-1668 | Рогожа | м2 | 10.1 | 0.202 | 43.08 | 8.7 |  |  |  | 8.7
З | 11. 101-1805-000006 | Гвозди строительные | кг | 37 | 0.74 | 32.39 | 23.97 |  |  |  | 23.97
| 12. 102-0008-000001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.69 | 0.0138 | 4695.18 | 64.79 |  |  |  | 64.79
| 13. 102-0025-000001 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.0016 | 5870.46 | 9.39 |  |  |  | 9.39
| 14. 102-0053-000001 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.2 | 0.004 | 7344.31 | 29.38 |  |  |  | 29.38
| 15. 102-0061-000001 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.69 | 0.0138 | 7085 | 97.77 |  |  |  | 97.77
| 16. 203-0511-000001 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 49.5 | 0.99 | 547.91 | 542.43 |  |  |  | 542.43
| 17. 405-0253-000001 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.046 | 0.00092 | 5202.83 | 4.79 |  |  |  | 4.79
| 18. 411-0001 | Вода | м3 | 2.937 | 0.05874 | 13.25 | 0.78 |  |  |  | 0.78
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 1022 597 4063
13 | 401-0006-000001 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) Материалы | м3 |  | 2,03 2,0*1,015 | 3784.45 | 7682 |  |  |  | 7682
14 | 204-0019-000001 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм Материалы | т |  | 0,0017 1,7/1000 | 25711.29 | 44 |  |  |  | 44
15 | 204-0020-000002 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм Материалы | т |  | 0,0286 28,6/1000 | 25253.72 | 722 |  |  |  | 722
16 | 204-0021-000001 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм Материалы | т |  | 0,12248 122,48/1000 | 25253.72 | 3093 |  |  |  | 3093
17 | 204-0022-000001 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм Материалы | т |  | 0,1199 119,9/1000 | 24555.28 | 2944 |  |  |  | 2944
18 | ГЭСН06-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (МН154-4) | 1 т |  | 0,015 15/1000 | 49052.98 | 736 | 120 | 6 | 1 | 610 | 0.9483 | 0.0022
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 63.22 | 0.9483 | 126.63 | 120.08 | 120.08
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.0023
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.15 | 0.0023 | 1221.66 | 2.81 |  | 2.81 | 0.38
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.21 | 0.0032 | 904.03 | 2.89 |  | 2.89 | 0.43
З | 3. 204-9180-000002 | Детали закладные весом свыше 5 кг | т | 1 | 0.015 | 40674.33 | 610.12 |  |  |  | 610.12
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 108 63 907
19 | ГЭСН06-01-015-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции (для ФМ-5) | 1 т |  | 0,0124 12,4/1000 | 39272.11 | 487 | 57 | 9 | 1 | 421 | 0.4474 | 0.0046
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 36.08 | 0.4474 | 126.63 | 56.65 | 56.65
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.37 | 0.0046
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.37 | 0.0046 | 1221.66 | 5.62 |  | 5.62 | 0.76
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.62 | 0.0201 | 30.62 | 0.62 |  | 0.62
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.26 | 0.0032 | 904.03 | 2.89 |  | 2.89 | 0.43
З | 4. 101-3061-000015 | Электроды диаметром 4 мм марки ОЗС-4Т типа Э-42 | т | 0.002 | 2e-05 | 58293.87 | 1.17 |  |  |  | 1.17
| 5. 201-9370-000001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0.01 | 0.00012 | 1737.62 | 0.21 |  |  |  | 0.21
| 6. 204-0059-000001 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 1 | 0.0124 | 33832.67 | 419.53 |  |  |  | 419.53
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 52 30 569
Приямок ПРм1 (1шт)
20 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0012 0,12 / 100 | 47045.69 | 56 | 21 | 22 | 3 | 13 | 0.216 | 0.0216
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 180 | 0.216 | 98.88 | 21.36 | 21.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18 | 0.0216
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 18 | 0.0216 | 994.56 | 21.48 |  | 21.48 | 3.19
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 48 | 0.0576 | 9.48 | 0.55 |  | 0.55
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.13 | 0.0002 | 904.03 | 0.18 |  | 0.18 | 0.03
| 4. 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 0.3 | 43.08 | 12.92 |  |  |  | 12.92
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00024 | 13.25
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 21 12 89
21 | 401-0003-000001 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) Материалы | м3 |  | 0,1224 0,12*1,02 | 3419.37 | 419 |  |  |  | 419
22 | ГЭСН06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (днище) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0016 0,16 / 100 | 60538.37 | 97 | 42 | 46 | 7 | 9 | 0.3531 | 0.0437
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 220.66 | 0.3531 | 119.44 | 42.17 | 42.17
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 27.31 | 0.0437
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 26.06 | 0.0417 | 994.56 | 41.47 |  | 41.47 | 6.16
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.98 | 0.0016 | 1221.66 | 1.95 |  | 1.95 | 0.26
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.27 | 0.0004 | 941.17 | 0.38 |  | 0.38 | 0.05
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 4.3 | 0.0069 | 30.62 | 0.21 |  | 0.21
| 5. 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 10.71 | 0.0171 | 5.61 | 0.1 |  | 0.1
| 6. 331532 | Пила: цепная электрическая | маш.час | 0.1 | 0.0002 | 9.69
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.47 | 0.0024 | 904.03 | 2.17 |  | 2.17 | 0.32
| 8. 101-0797-000001 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0102 | 2e-05 | 26134.52 | 0.52 |  |  |  | 0.52
| 9. 101-3061-000015 | Электроды диаметром 4 мм марки ОЗС-4Т типа Э-42 | т | 0.005 | 1e-05 | 58293.87 | 0.58 |  |  |  | 0.58
| 10. 101-1668 | Рогожа | м2 | 30 | 0.048 | 43.08 | 2.07 |  |  |  | 2.07
З | 11. 101-1805-000006 | Гвозди строительные | кг | 2 | 0.0032 | 32.39 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 12. 102-0061-000001 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.04 | 6e-05 | 7085 | 0.43 |  |  |  | 0.43
З | 13. 203-0512-000001 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 3.6 | 0.00576 | 842 | 4.85 |  |  |  | 4.85
| 14. 405-0253-000001 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.01 | 2e-05 | 5202.83 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 0.73 | 0.00117 | 13.25 | 0.02 |  |  |  | 0.02
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 44 25 166
23 | ГЭСН06-01-024-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0081 0,81 / 100 | 261129.34 | 2115 | 1042 | 360 | 50 | 713 | 8.5198 | 0.3066
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 1051.83 | 8.5198 | 122.31 | 1042.06 | 1042.06
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 37.85 | 0.3066
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 34.99 | 0.2834 | 994.56 | 281.86 |  | 281.86 | 41.84
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 2.59 | 0.021 | 1221.66 | 25.65 |  | 25.65 | 3.45
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.27 | 0.0022 | 941.17 | 2.07 |  | 2.07 | 0.29
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 83.3 | 0.6747 | 30.62 | 20.66 |  | 20.66
| 5. 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 53.55 | 0.4338 | 5.61 | 2.43 |  | 2.43
| 6. 331532 | Пила: цепная электрическая | маш.час | 1.84 | 0.0149 | 9.69 | 0.14 |  | 0.14
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.73 | 0.0302 | 904.03 | 27.3 |  | 27.3 | 4.04
| 8. 101-3061-000015 | Электроды диаметром 4 мм марки ОЗС-4Т типа Э-42 | т | 0.1 | 0.00081 | 58293.87 | 47.22 |  |  |  | 47.22
З | 9. 101-9660-000001 | Болты с гайками | кг | 120 | 0.972 | 49.01 | 47.64 |  |  |  | 47.64
З | 10. 101-1805-000006 | Гвозди строительные | кг | 86 | 0.6966 | 32.39 | 22.56 |  |  |  | 22.56
| 11. 102-0025-000001 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.19 | 0.00154 | 5870.46 | 9.04 |  |  |  | 9.04
| 12. 102-0061-000001 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2.2 | 0.01782 | 7085 | 126.25 |  |  |  | 126.25
| 13. 203-0511-000001 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 103 | 0.8343 | 547.91 | 457.12 |  |  |  | 457.12
| 14. 405-0253-000001 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.074 | 0.0006 | 5202.83 | 3.12 |  |  |  | 3.12
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 0.223 | 0.00181 | 13.25 | 0.02 |  |  |  | 0.02
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 972 568 3655
24 | 401-0006-000001 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) Материалы | м3 |  | 0,98455 0,97*1,015 | 3784.45 | 3726 |  |  |  | 3726
25 | 204-0020-000002 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм Материалы | т |  | 0,0198 19,8/1000 | 25253.72 | 500 |  |  |  | 500
26 | ГЭСН06-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т |  | 0,0138 13,8/1000 | 49052.98 | 677 | 110 | 5 | 1 | 562 | 0.8724 | 0.0021
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 63.22 | 0.8724 | 126.63 | 110.47 | 110.47
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.0021
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.15 | 0.0021 | 1221.66 | 2.57 |  | 2.57 | 0.35
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.21 | 0.0029 | 904.03 | 2.62 |  | 2.62 | 0.39
З | 3. 204-9180-000002 | Детали закладные весом свыше 5 кг | т | 1 | 0.0138 | 40674.33 | 561.31 |  |  |  | 561.31
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 99 58 834
27 | ГЭСН08-02-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка металлических решеток приямков ПВ 506 | 1 т металлических изделий |  | 0,005 5/1000 | 68051.88 | 340 | 29 | 12 | 2 | 299 | 0.2369 | 0.0035
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 47.38 | 0.2369 | 123.75 | 29.32 | 29.32
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.69 | 0.0035
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.69 | 0.0035 | 994.56 | 3.48 |  | 3.48 | 0.52
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.8 | 0.009 | 904.03 | 8.14 |  | 8.14 | 1.2
З | 3. 101-0782-000001 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.06 | 0.0003 | 54550.09 | 16.37 |  |  |  | 16.37
З | 4. 113-1786-000002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.005 | 3e-05 | 104182.05 | 3.13 |  |  |  | 3.13
З | 5. 101-1895-000001 | Решетки для приямков стальные | т | 1 | 0.005 | 53131.86 | 265.66 |  |  |  | 265.66
З | 6. 402-0078-000003 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.75 | 0.00375 | 3932.43 | 14.75 |  |  |  | 14.75
|  | Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 104%=122%*0.85 64%=80%*0.8 |  | 32 20 392
Гидроизоляция ж/б фундаментов и приямка
28 | ГЭСН08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,38 38 / 100 | 8530.87 | 3242 | 1066 | 120 | 10 | 2056 | 8.056
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 21.2 | 8.056 | 132.37 | 1066.37 | 1066.37
| 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 1.95 | 0.741 | 69.53 | 51.52 |  | 51.52
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.2 | 0.076 | 904.03 | 68.71 |  | 68.71 | 10.16
| 3. 101-0073-000001 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.00608 | 19907.12 | 121.04 |  |  |  | 121.04
| 4. 101-0322-000001 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.00912 | 28474.67 | 259.69 |  |  |  | 259.69
| 5. 101-0594-000001 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.0912 | 18343.7 | 1672.95 |  |  |  | 1672.95
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.038 | 38.5 | 1.46 |  |  |  | 1.46
|  | Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 104%=122%*0.85 64%=80%*0.8 |  | 1119 689 5050
Опоры, площадка обслуживания Пм-1
29 | ГЭСН09-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (опоры под трубопровод) | 1 т конструкций |  | 0.585 | 4569.82 | 2673 | 784 | 1732 | 208 | 157 | 6.125 | 1.1174
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 10.47 | 6.125 | 128.06 | 784.37 | 784.37
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.91 | 1.1174
| 1. 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.1 | 0.0585 | 1348.59 | 78.89 |  | 78.89 | 9.61
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.2 | 0.117 | 1221.66 | 142.93 |  | 142.93 | 19.22
| 3. 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.час | 1.61 | 0.9419 | 1386.53 | 1305.97 |  | 1305.97 | 154.74
| 4. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 1.01 | 0.5909 | 5.57 | 3.29 |  | 3.29
| 5. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 1.1 | 0.6435 | 57.66 | 37.1 |  | 37.1
| 6. 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 0.09 | 0.0527 | 4.88 | 0.26 |  | 0.26
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.31 | 0.1814 | 904.03 | 163.99 |  | 163.99 | 24.24
| 8. 101-0309-000001 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 6e-05 | 99444.7 | 5.97 |  |  |  | 5.97
| 9. 101-0324-000001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.7 | 0.4095 | 54.16 | 22.18 |  |  |  | 22.18
| 10. 101-0797-000001 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 | 2e-05 | 26134.52 | 0.52 |  |  |  | 0.52
| 11. 101-1019-000001 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00113 | 35212.49 | 39.79 |  |  |  | 39.79
З | 12. 101-3061-000015 | Электроды диаметром 4 мм марки ОЗС-4Т типа Э-42 | т | 0.0004 | 0.00023 | 58293.87 | 13.41 |  |  |  | 13.41
З | 13. 101-9660-000001 | Болты с гайками | кг | 0.15 | 0.08775 | 49.01 | 4.3 |  |  |  | 4.3
З | 14. 101-1805-000006 | Гвозди строительные | кг | 0.01 | 0.00585 | 32.39 | 0.19 |  |  |  | 0.19
| 15. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.21 | 0.12285 | 46.65 | 5.73 |  |  |  | 5.73
З | 16. 101-2467-000001 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 | 0.00035 | 86328.09 | 30.21 |  |  |  | 30.21
| 17. 102-0023-000001 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0006 | 9161.59 | 5.5 |  |  |  | 5.5
| 18. 113-0021-000001 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00018 | 78519.92 | 14.13 |  |  |  | 14.13
| 19. 201-0756-000001 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0004 | 0.00023 | 52118.8 | 11.99 |  |  |  | 11.99
З | 20. 508-0097-000004 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.01094 | 193.71 | 2.12 |  |  |  | 2.12
|  | Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 77%=90%*0.85 68%=85%*0.8 |  | 764 675 4112
30 | 201-0778-000001 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т Материалы - металлоконструкции | т |  | 0.045 | 68012.54 | 3061 |  |  |  | 3061
31 | 201-0779-000001 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т Материалы - металлоконструкции | т |  | 0.54 | 68012.54 | 36727 |  |  |  | 36727
32 | ГЭСН06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Применит. Местная заделка бетоном В15 зазоров между стойкой и стаканом | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0051 0,51 / 100 | 138531.63 | 707 | 364 | 101 | 15 | 242 | 3.0511 | 0.095
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 598.26 | 3.0511 | 119.44 | 364.42 | 364.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18.62 | 0.095
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 17.61 | 0.0898 | 994.56 | 89.31 |  | 89.31 | 13.26
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.74 | 0.0038 | 1221.66 | 4.64 |  | 4.64 | 0.62
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.27 | 0.0014 | 941.17 | 1.32 |  | 1.32 | 0.19
| 4. 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 29.16 | 0.1487 | 5.61 | 0.83 |  | 0.83
| 5. 331532 | Пила: цепная электрическая | маш.час | 0.86 | 0.0044 | 9.69 | 0.04 |  | 0.04
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.08 | 0.0055 | 904.03 | 4.97 |  | 4.97 | 0.74
| 7. 101-0797-000001 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.00039 | 26134.52 | 10.19 |  |  |  | 10.19
| 8. 101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 0.3825 | 43.08 | 16.48 |  |  |  | 16.48
З | 9. 101-1805-000006 | Гвозди строительные | кг | 30 | 0.153 | 32.39 | 4.96 |  |  |  | 4.96
| 10. 102-0061-000001 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.00357 | 7085 | 25.29 |  |  |  | 25.29
| 11. 203-0511-000001 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.33201 | 547.91 | 181.91 |  |  |  | 181.91
| 12. 405-0253-000001 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.00042 | 5202.83 | 2.19 |  |  |  | 2.19
| 13. 411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.00216 | 13.25 | 0.03 |  |  |  | 0.03
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 89%=105%*0.85 52%=65%*0.8 |  | 337 197 1241
33 | 401-0006-000001 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) Материалы | м3 |  | 0,5202 0,51*1,02 | 3784.45 | 1969 |  |  |  | 1969
34 | ГЭСН09-06-024-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов | 1 т конструкций |  | 0.099 | 8358.99 | 828 | 524 | 277 | 33 | 27 | 3.9174 | 0.099
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 39.57 | 3.9174 | 133.81 | 524.19 | 524.19
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1 | 0.099
| 1. 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.час | 0.16 | 0.0158 | 1273.82 | 20.13 |  | 20.13 | 2.6
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.84 | 0.0832 | 1221.66 | 101.64 |  | 101.64 | 13.67
| 3. 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 12.41 | 1.2286 | 34.24 | 42.07 |  | 42.07
| 4. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 1.62 | 0.1604 | 5.57 | 0.89 |  | 0.89
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.26 | 0.1247 | 904.03 | 112.73 |  | 112.73 | 16.66
| 6. 101-0309-000001 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 1e-05 | 99444.7 | 0.99 |  |  |  | 0.99
| 7. 101-0324-000001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.3 | 0.1287 | 54.16 | 6.97 |  |  |  | 6.97
| 8. 101-0797-000001 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 26134.52
| 9. 101-1019-000001 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00019 | 35212.49 | 6.69 |  |  |  | 6.69
З | 10. 101-9660-000001 | Болты с гайками | кг | 0.18 | 0.01782 | 49.01 | 0.87 |  |  |  | 0.87
З | 11. 101-1805-000006 | Гвозди строительные | кг | 0.01 | 0.00099 | 32.39 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| 12. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.39 | 0.03861 | 46.65 | 1.8 |  |  |  | 1.8
| 13. 101-2467-000001 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 | 6e-05 | 86328.09 | 5.18 |  |  |  | 5.18
| 14. 102-0023-000001 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0005 | 5e-05 | 9161.59 | 0.46 |  |  |  | 0.46
| 15. 113-0021-000001 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 3e-05 | 78519.92 | 2.36 |  |  |  | 2.36
З | 16. 508-0097-000004 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.00185 | 193.71 | 0.36 |  |  |  | 0.36
|  | Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 77%=90%*0.85 68%=85%*0.8 |  | 429 379 1636
35 | 301-1224-000001 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты Материалы - металлоконструкции | кг |  | 99 | 54.55 | 5400 |  |  |  | 5400
36 | ГЭСН09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Стремянка СХ-22у) | 1 т конструкций |  | 0,0346 34,6/1000 | 11887.93 | 411 | 147 | 245 | 33 | 19 | 1.12 | 0.1951
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 32.37 | 1.12 | 130.94 | 146.65 | 146.65
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.64 | 0.1951
| 1. 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.07 | 0.0024 | 1348.59 | 3.24 |  | 3.24 | 0.39
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.12 | 0.0042 | 1221.66 | 5.13 |  | 5.13 | 0.69
| 3. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 5.45 | 0.1886 | 1118.41 | 210.93 |  | 210.93 | 30.99
| 4. 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 0.96 | 0.0332 | 8.37 | 0.28 |  | 0.28
| 5. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 1.68 | 0.0581 | 5.57 | 0.32 |  | 0.32
| 6. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 9.62 | 0.3329 | 57.66 | 19.2 |  | 19.2
| 7. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 0.39 | 0.0135 | 34.13 | 0.46 |  | 0.46
| 8. 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 0.29 | 0.01 | 4.88 | 0.05 |  | 0.05
| 9. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.19 | 0.0066 | 904.03 | 5.97 |  | 5.97 | 0.88
| 10. 101-0309-000001 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 |  | 99444.7
| 11. 101-0324-000001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.0474 | 54.16 | 2.57 |  |  |  | 2.57
| 12. 101-0797-000001 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 26134.52
| 13. 101-1019-000001 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 7e-05 | 35212.49 | 2.46 |  |  |  | 2.46
З | 14. 101-3992-000001 | Электроды диаметром 4 мм марки МР-3 типа Э-46 | кг | 4 | 0.1384 | 60.12 | 8.32 |  |  |  | 8.32
Н | 15. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т
З | 16. 101-1805-000006 | Гвозди строительные | кг | 0.01 | 0.00035 | 32.39 | 0.01 |  |  |  | 0.01
| 17. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.01419 | 46.65 | 0.66 |  |  |  | 0.66
| 18. 101-2467-000001 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 | 2e-05 | 86328.09 | 1.73 |  |  |  | 1.73
| 19. 102-0023-000001 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 4e-05 | 9161.59 | 0.37 |  |  |  | 0.37
| 20. 113-0021-000001 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 1e-05 | 78519.92 | 0.79 |  |  |  | 0.79
| 21. 201-0756-000001 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 3e-05 | 52118.8 | 1.56 |  |  |  | 1.56
З | 22. 508-0097-000004 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.00065 | 193.71 | 0.13 |  |  |  | 0.13
|  | Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 77%=90%*0.85 68%=85%*0.8 |  | 139 122 672
37 | 201-0650-000002 | Лестницы с ограждением из стали (Стремянка СХ-22у) Материалы - металлоконструкции | т |  | 0,0346 34,6/1000 | 68822.39 | 2381 |  |  |  | 2381
38 | ГЭСН09-03-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций |  | 0,1662 0,135+0,0312 | 11954.13 | 1987 | 833 | 1062 | 133 | 92 | 6.5034 | 0.7845
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 39.13 | 6.5034 | 128.06 | 832.83 | 832.83
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.72 | 0.7845
| 1. 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.1 | 0.0166 | 1348.59 | 22.39 |  | 22.39 | 2.73
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 4.62 | 0.7678 | 1221.66 | 937.99 |  | 937.99 | 126.14
| 3. 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 3.46 | 0.5751 | 8.37 | 4.81 |  | 4.81
| 4. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 1.63 | 0.2709 | 5.57 | 1.51 |  | 1.51
| 5. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 6.71 | 1.1152 | 57.66 | 64.3 |  | 64.3
| 6. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 0.34 | 0.0565 | 34.13 | 1.93 |  | 1.93
| 7. 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 0.29 | 0.0482 | 4.88 | 0.24 |  | 0.24
| 8. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.19 | 0.0316 | 904.03 | 28.57 |  | 28.57 | 4.22
| 9. 101-0309-000001 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 2e-05 | 99444.7 | 1.99 |  |  |  | 1.99
| 10. 101-0324-000001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.22769 | 54.16 | 12.33 |  |  |  | 12.33
| 11. 101-0797-000001 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 26134.52
| 12. 101-1019-000001 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00032 | 35212.49 | 11.27 |  |  |  | 11.27
З | 13. 101-3992-000001 | Электроды диаметром 4 мм марки МР-3 типа Э-46 | кг | 4 | 0.6648 | 60.12 | 39.97 |  |  |  | 39.97
Н | 14. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т
З | 15. 101-1805-000006 | Гвозди строительные | кг | 0.01 | 0.00166 | 32.39 | 0.05 |  |  |  | 0.05
| 16. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.06814 | 46.65 | 3.18 |  |  |  | 3.18
| 17. 101-2467-000001 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 | 0.0001 | 86328.09 | 8.63 |  |  |  | 8.63
| 18. 102-0023-000001 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00017 | 9161.59 | 1.56 |  |  |  | 1.56
| 19. 113-0021-000001 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 5e-05 | 78519.92 | 3.93 |  |  |  | 3.93
| 20. 201-0756-000001 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.00017 | 52118.8 | 8.86 |  |  |  | 8.86
З | 21. 508-0097-000004 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.00311 | 193.71 | 0.6 |  |  |  | 0.6
|  | Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 77%=90%*0.85 68%=85%*0.8 |  | 744 657 3388
39 | 201-9006-000003 | Площадки с ограждением из стали Материалы - металлоконструкции | т |  | 0,1662 0,135+0,0312 | 68822.39 | 11438 |  |  |  | 11438
40 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунт-эмалью СБЭ-111 Унипол (применит) (Поправка на количество слоёв ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2 20 / 100 | 1803.46 | 361 | 305 | 19 | 1 | 37 | 2.124 | 0.004
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 10.62 | 2.124 | 143.61 | 305.03 | 305.03
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.004
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.02 | 0.004 | 941.17 | 3.76 |  | 3.76 | 0.53
| 2. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.02 | 0.004 | 18.26 | 0.07 |  | 0.07
| 3. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.час | 2.24 | 0.448 | 26.55 | 11.89 |  | 11.89
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.004 | 904.03 | 3.62 |  | 3.62 | 0.53
| 5. 113-0077-000001 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.004 | 0.0008 | 45392.94 | 36.31 |  |  |  | 36.31
|  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 77%=90%*0.85 56%=70%*0.8 |  | 236 171 768
41 | К1-1 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Эмаль силикон акриловая СБЭ-111 Унипол АМ МАТ=259,20/1,18/5,44 Материалы | кг |  | 4.8 | 241.29 | 1158 |  |  |  | 1158
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 237035 | 15286 | 15031 | 2913 | 206718 | 125.831 | 19.2691
Накладные расходы | [6 empty] | 15669
Сметная прибыль | [6 empty] | 9538
Итого по разделу 1 Опоры под теплотрассу | [6 empty] | 262242 |  |  |  |  | 125.831 | 19.2691
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 237035 | 15286 | 15031 | 2913 | 206718 | 125.831 | 19.2691
Накладные расходы | [6 empty] | 15669
Сметная прибыль | [6 empty] | 9538
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 262242 |  |  |  |  | 125.831 | 19.2691
Составил: ___________________________Сирко Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Шкунова Н.М.
(должность, подпись, расшифровка)