## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2021 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | 5146619
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________167693,608 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1109,398 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________117384,63 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1,82397 1823,97 / 1000 | 22.8 | 22,8 4,45 | 41.59 |  | 41,59 8,12
2 | ФЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (срезка растительного грунта) (1000 м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 2,84882 2848,82 / 1000 | 605.48 | 605,48 118,07 | 1724.9 |  | 1724,9 336,36
3 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 2,15402 (2848,82-694,8) / 1000 | 4405,16 119,91 | 4280,88 606,02 | 9488.8 | 258.29 | 9221,1 1305,38 | 15.5324 | 33.46
4 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 0,6948 694,8 / 1000 | 3204,49 105,81 | 3098,68 418,32 | 2226.48 | 73.52 | 2152,96 290,65 | 13.7057 | 9.52
5 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) Земляные работы, выполняемые ручным способом | 1,069 106,9 / 100 | 1455,19 1455,19 |  | 1555.6 | 1555.6 |  | 188.496 | 201.5
6 | ФССЦпг-03-21-01-012 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом | 3877,236 2154,02*1,8 | 12.2 | 12.2 | 47302.28 |  | 47302.28
7 | ФЕР01-01-015-02 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 (1000 м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 2,15402 2154,02 / 1000 | 143.26 | 130,14 14,28 | 308.58 |  | 280,32 30,76
8 | ФЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 2,15402 2154,02 / 1000 | 341,04 27,61 | 308,97 52,47 | 734.61 | 59.47 | 665,53 113,02 | 3.577 | 7.7
9 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 0,6948 694,8 / 1000 | 442.83 | 442,83 86,36 | 307.68 |  | 307,68 60,00
10 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) Земляные работы, выполняемые ручным способом | 0,48636 48,636 / 100 | 721,48 721,48 |  | 350.9 | 350.9 |  | 93.456 | 45.45
11 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 6,948 694,8 / 100 | 389,48 109,04 | 280,44 30,55 | 2706.11 | 757.61 | 1948,5 212,26 | 12.4047 | 86.19
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 66747.53 | 3055.39 | 63644,86 2356,55 |  | 383.82
Накладные расходы | [5 empty] | 4855.37
Сметная прибыль | [5 empty] | 2610.65
Итого по разделу 1 Земляные работы | [5 empty] | 637494.39 |  |  |  | 383.82
Раздел 2. Фундаменты и стены подвала
12 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (м3) Конструкции из кирпича и блоков | 200.49 | 45,12 18,78 | 26 3 | 9046.11 | 3765.2 | 5212,74 601,47 | 2.254 | 451.9
Н | 1. 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный, (м3) | 1,2 240,588
13 | ФССЦ-02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний (м3) Конструкции из кирпича и блоков | 240,588 Ф1.р1 | 59.99 |  | 14432.87
14 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 9,6237 962,37 / 100 | 4848,23 1959 | 2382,83 361,23 | 46657.91 | 18852.83 | 22931,64 3476,37 | 222.8666 | 2144.8
Н | 1. 04.1.02.06 | Бетон, (м3) | 101,5 976,80555
Н | 2. 08.4.03.04 | Арматура, (т) | 8,1 77,95197
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 976,80555 Ф2.р1 | 665 |  | 649575.69
16 | ФССЦ-08.4.02.05-0003 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 77,95197 Ф2.р2 | 7200 |  | 561254.18
17 | ФЕР06-01-024-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 2,0831 208,31 / 100 | 22082,67 8560,11 | 4138,94 519,59 | 46000.41 | 17831.57 | 8621,83 1082,36 | 1020.2751 | 2125.34
Н | 1. 04.1.02.06 | Бетон, (м3) | 101,5 211,43465
Н | 2. 08.4.03.04 | Арматура, (т) | 10,12 21,080972
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 211,43465 Ф3.р1 | 665 |  | 140604.04
19 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Арматурные сетки сварные (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 21,080972 Ф3.р2 | 7200 |  | 151783
20 | ФЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой (100 м2) Конструкции из кирпича и блоков | 0,4636 46,36 / 100 | 2218,37 121,93 | 91,8 6,64 | 1028.44 | 56.53 | 42,56 3,08 | 13.871 | 6.43
Н | 1. 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | 110 50,996
21 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Изол (м2) Конструкции из кирпича и блоков | 50,996 Ф4.р1 | 12.37 |  | 630.82
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 1621013.47 | 40506.13 | 36808,77 5163,28 |  | 4728.47
Накладные расходы | [5 empty] | 48705.35
Сметная прибыль | [5 empty] | 30349.05
Итого по разделу 2 Фундаменты и стены подвала | [5 empty] | 14603583 |  |  |  | 4728.47
Раздел 3. Стены
22 | ФЕР08-02-001-03 | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м (м3) Конструкции из кирпича и блоков | 1378.02 | 200,76 47,96 | 32,18 5,03 | 276651.3 | 66089.84 | 44344,68 6931,44 | 5.7166 | 7877.59
Н | 1. 06.1.01.05 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт) | 0,4 551,208
23 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт) Конструкции из кирпича и блоков | 551,208 Ф5.р1 | 1752.6 |  | 966047.14
24 | ФЕР07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 14,4 1440 / 100 | 1005,23 144,79 | 730,5 114,15 | 14475.31 | 2084.98 | 10519,2 1643,76 | 17.2578 | 248.51
Н | 1. 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные, (шт) | 100 1440
25 | ФССЦ-05.1.03.09-0078 | Перемычка брусковая: прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3 (м3) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 100,8 1440*0.07 | 1351.36 |  | 136217.09
26 | ФЕР06-01-031-03 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм (100 м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 8,3367 833.67 / 100 | 42052,04 14117,52 | 11713,55 1382,59 | 350575.24 | 117693.53 | 97652,35 11526,24 | 1682.66 | 14027.83
Н | 1. 04.1.02.06 | Бетон, (м3) | 101,5 846,17505
Н | 2. 08.4.03.04 | Арматура, (т) | 20,4 170,06868
27 | ФССЦ-04.1.02.05-0021 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 846,17505 Ф6.р1 | 546.47 |  | 462409.28
28 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Арматурные сетки сварные (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 170,06868 Ф6.р2 | 7200 |  | 1224494.5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 3430869.86 | 185868.35 | 152516,23 20101,44 |  | 22153.93
Накладные расходы | [5 empty] | 230546.27
Сметная прибыль | [5 empty] | 146138.61
Итого по разделу 3 Стены | [5 empty] | 32706895.22 |  |  |  | 22153.93
Раздел 4. Перекрытия
29 | ФЕР06-01-041-01 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (100 м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 18,002 1800,2 / 100 | 31532,11 8209,15 | 2705,79 416,23 | 567641.04 | 147781.12 | 48709,63 7492,97 | 979.6124 | 17634.98
Н | 1. 04.1.02.06 | Бетон, (м3) | 101,5 1827,203
Н | 2. 07.2.07.13 | Конструкции стальные, (т) | 0,5 9,001
Н | 3. 08.4.03.04 | Арматура, (т) | 7,66 137,89532
30 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 1827,203 Ф7.р1 | 665 |  | 1215090
31 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Арматурные сетки сварные (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 9,001 Ф7.р2 | 7200 |  | 64807.2
32 | ФССЦ-08.4.01.02-0001 | Детали закладные весом до 1 килограмма (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 137,89532 Ф7.р3 | 11684 |  | 1611168.92
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 3458707.16 | 147781.12 | 48709,63 7492,97 |  | 17634.98
Накладные расходы | [5 empty] | 163037.79
Сметная прибыль | [5 empty] | 100928.16
Итого по разделу 4 Перекрытия | [5 empty] | 31977762.01 |  |  |  | 17634.98
Раздел 5. Кровля
33 | ФЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2) Кровли | 11,672 1167,2 / 100 | 1132,71 174,64 | 76,2 3,63 | 13220.99 | 2038.4 | 889,41 42,37 | 18.2104 | 212.55
34 | ФССЦ-12.1.02.07-0012 | Бикроэласт: ЭПП (м2) Кровли | 1335,2768 Ф9.р1 | 15.33 |  | 20469.79
35 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2) Кровли | 8,2202 822.02 / 100 | 1444,61 454,89 | 122,8 10,6 | 11874.98 | 3739.29 | 1009,44 87,13 | 45.9954 | 378.09
Н | 1. 12.2.05.11 | Плиты теплоизоляционные, (м2) | 103 846,6806
36 | ФССЦ-12.2.05.05-0040 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н35 (м3) Кровли | 84,66806 Ф10.р1*0.1 | 749.29 |  | 63440.93
37 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2) Кровли | 8,2202 822,02 / 100 | 1186,93 352,21 | 118,99 10,55 | 9756.8 | 2895.24 | 978,12 86,72 | 35.6126 | 292.74
Н | 1. 12.2.05.11 | Плиты теплоизоляционные, (м2) | 103 846,6806
38 | ФССЦ-12.2.05.05-0040 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н35 (м3) Кровли | 84,66806 Ф11.р1*0.1 | 749.29 |  | 63440.93
39 | ФЕР12-01-014-02 | Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка от 0..400, средн.200) (м3) Кровли | 110,9727 822,02*0.135 | 52,12 22,76 | 29,36 3,74 | 5783.9 | 2525.74 | 3258,16 415,04 | 2.9488 | 327.24
Н | 1. 02.2.01.03 | Гравий керамзитовый, (м3) | 1,03 114,301881
40 | ФССЦ-02.2.01.03-0004 | Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 400 (м3) Кровли | 114,301881 Ф12.р1 | 166.7 |  | 19054.12
41 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) Кровли | 8,2202 822,02 / 100 | 462,23 234,95 | 191,1 21,88 | 3799.62 | 1931.34 | 1570,88 179,86 | 28.0366 | 230.47
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 1,53 12,576906
42 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) Кровли | 12,576906 Ф13.р1 | 519.8 |  | 6537.48
43 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) Кровли | 8,2202 822,02 / 100 | 56,2 42,75 | 13,45 1,7 | 461.98 | 351.42 | 110,56 13,97 | 5.1 | 41.92
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 0,51 4,192302
44 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) Кровли | 4,192302 Ф14.р1 | 519.8 |  | 2179.16
45 | ФЕР26-01-048-04 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (молниеприемная сетка) (100 м2) Теплоизоляционные работы | 8,2202 822,02 / 100 | 169,64 101,4 | 36,41 6,43 | 1394.47 | 833.53 | 299,3 52,86 | 11.536 | 94.83
Н | 1. 08.1.02.17 | Сетка проволочная стальная плетеная и крученая, (м2) | 105 863,121
46 | ФССЦ-08.1.02.17-0071 | Сетка проволочная стальная плетеная и крученая с квадратными ячейками 10х10 мм (м2) Теплоизоляционные работы | 863,121 Ф15.р1 | 16.58 |  | 14310.55
47 | ФЕР12-01-007-10 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (100 м2) Кровли | 11,672 1167,2 / 100 | 3820,52 629,53 | 104,95 16,21 | 44593.11 | 7347.87 | 1224,98 189,20 | 75.0329 | 875.78
Н | 1. 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м2) | 114 1330,608
Н | 2. 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м2) | 164 1914,208
48 | ФССЦ-12.1.02.03-0192 | Техноэласт: ЭКП (для верхнего слоя) (м2) Кровли | 1330,608 Ф16.р1 | 29.17 |  | 38813.84
49 | ФССЦ-12.1.02.03-0206 | Унифлекс: ЭПП (для нижнего слоя0 (м2) Кровли | 1914,208 Ф16.р2 | 14.4 |  | 27564.6
50 | ФЕР12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2) Кровли | 41,282982 (138,58*29,79) / 100 | 1065,32 118,96 | 1,95 0,34 | 43979.59 | 4911.02 | 80,5 14,04 | 13.534 | 558.72
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 390676.84 | 26573.85 | 9421,35 1081,19 |  | 3012.34
Накладные расходы | [5 empty] | 33008.77
Сметная прибыль | [5 empty] | 18020.09
Итого по разделу 5 Кровля | [5 empty] | 3794251.96 |  |  |  | 3012.34
Раздел 6. Перегородки
51 | ФЕР08-04-001-09 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м (100 м2) Конструкции из кирпича и блоков | 60,4 6040 / 100 | 2334,65 956,15 | 225,81 36,61 | 141012.86 | 57751.46 | 13638,92 2211,24 | 99.7029 | 6022.06
Н | 1. 05.4.01.03 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, (м2) | 101,2 6112,48
52 | ФССЦ-05.4.01.03-0011 | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной: 100 мм (м2) Конструкции из кирпича и блоков | 6112,48 Ф17.р1 | 139 |  | 849634.72
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 990647.58 | 57751.46 | 13638,92 2211,24 |  | 6022.06
Накладные расходы | [5 empty] | 73154.49
Сметная прибыль | [5 empty] | 47970.16
Итого по разделу 6 Перегородки | [5 empty] | 9550123.46 |  |  |  | 6022.06
Раздел 7. Полы
53 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) Полы | 72 7200 / 100 | 365,94 313,63 | 43,96 16,98 | 26347.68 | 22581.36 | 3165,12 1222,56 | 38.7198 | 2787.83
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 2,04 146,88
54 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) Полы | 146,88 Ф18.р1 | 485.9 |  | 71368.99
55 | ФЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых (100 м2) Полы | 72 7200 / 100 | 121,91 64,09 | 57,82 11,45 | 8777.52 | 4614.48 | 4163,04 824,40 | 8.3018 | 597.73
Н | 1. 11.2.08.03 | Плиты древесноволокнистые, (м2) | 103 7416
56 | ФССЦ-11.2.08.02-0013 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм (1000 м2) Полы | 7,416 Ф19.р1/1000 | 18320 |  | 135861.12
Полы из керамической плитки 8мм (кухня, ванны, санузлы, прихожая)
57 | ФЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2) Полы | 14,8644 1486,44 / 100 | 8188,43 974,81 | 122,26 37,65 | 121716.1 | 14489.97 | 1817,32 559,64 | 116.1866 | 1727.04
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 1,3 19,32372
58 | ФССЦ-04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) Полы | 40579,812 Ф8.р1*2100 | 2.07 |  | 84000.21
59 | ФЕР11-01-005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (100 м2) Полы | 14,8644 1486,44 / 100 | 3548,74 1610,6 | 79,56 52,31 | 52749.89 | 23940.6 | 1182,61 777,56 | 159.3072 | 2368.01
60 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) Полы | 14,8644 1486,44 / 100 | 365,94 313,63 | 43,96 16,98 | 5439.48 | 4661.92 | 653,44 252,40 | 38.7198 | 575.55
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 2,04 30,323376
61 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) Полы | 30,323376 Ф22.р1 | 485.9 |  | 14734.13
62 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) Полы | 14,8644 1486,44 / 100 | 23,4 7,86 | 15,54 5,68 | 347.83 | 116.83 | 231 84,43 | 0.97 | 14.42
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 1,02 15,161688
63 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) Полы | 15,161688 Ф23.р1 | 485.9 |  | 7367.06
64 | ФССЦ-12.1.02.11-0001 | ИЗОСПАН: A с огнезащитными добавками (10 м2) Полы | 148,644 1486,44 / 10 | 65.6 |  | 9751.05
Полы из ламинатной доски (жилые комнаты)
65 | ФЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2) Полы | 57,14 (7200-1486) / 100 | 608,89 243,14 | 6,77 1,19 | 34791.97 | 13893.02 | 386,84 68,00 | 25.3539 | 1448.72
Н | 1. 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат), (м2) | 102,5 5856,85
66 | ФССЦ-11.2.03.02-0001 | Ламинат "TARKETT ARTISAN 933" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 9 мм, тиснение в регистре, эффект оптической фаски, хромированные зоны, эффект ручной обработки) (м2) Полы | 5856,85 Ф20.р1 | 133.83 |  | 783822.24
67 | ФЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных (100 м) Полы | 27,132386 (2466,5805*1.1) / 100 | 562,17 65,48 | 5,52 1,06 | 15253.01 | 1776.63 | 149,77 28,76 | 7.4496 | 202.13
68 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) Полы | 57,14 (7200-1486) / 100 | 365,94 313,63 | 43,96 16,98 | 20909.81 | 17920.82 | 2511,87 970,24 | 38.7198 | 2212.45
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 2,04 116,5656
69 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) Полы | 116,5656 Ф26.р1 | 485.9 |  | 56639.23
70 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) Полы | 24,0642 2406,42 / 100 | 23,4 7,86 | 15,54 5,68 | 563.1 | 189.14 | 373,96 136,68 | 0.97 | 23.34
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 1,02 24,545484
71 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) Полы | 24,545484 Ф27.р1 | 485.9 |  | 11926.65
72 | ФССЦ-12.1.02.11-0001 | ИЗОСПАН: A с огнезащитными добавками (10 м2) Полы | 240,642 2406,42 / 10 | 65.6 |  | 15786.12
Полы из керамической плитки 10мм (коридор, лестничная клетка, тамбур)
73 | ФЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2) Полы | 12,1797 1217,97 / 100 | 8188,43 974,81 | 122,26 37,65 | 99732.62 | 11872.89 | 1489,09 458,57 | 116.1866 | 1415.12
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 1,3 15,83361
74 | ФССЦ-04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) Полы | 33250,581 Ф21.р1*2100 | 2.07 |  | 68828.7
75 | ФЕР11-01-005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (100 м2) Полы | 12,1797 1217,97 / 100 | 3548,74 1610,6 | 79,56 52,31 | 43222.59 | 19616.62 | 969,02 637,12 | 159.3072 | 1940.31
76 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) Полы | 12,1797 1217,97 / 100 | 365,94 313,63 | 43,96 16,98 | 4457.04 | 3819.92 | 535,42 206,81 | 38.7198 | 471.6
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 2,04 24,846588
77 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) Полы | 24,846588 Ф28.р1 | 485.9 |  | 12072.96
78 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) Полы | 12,1797 1217,97 / 100 | 23,4 7,86 | 15,54 5,68 | 285.01 | 95.73 | 189,28 69,18 | 0.97 | 11.81
Н | 1. 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 1,02 12,423294
79 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) Полы | 12,423294 Ф29.р1 | 485.9 |  | 6036.48
80 | ФССЦ-12.1.02.11-0001 | ИЗОСПАН: A с огнезащитными добавками (10 м2) Полы | 121,797 1217,97 / 10 | 65.6 |  | 7989.88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 1720778.47 | 139589.93 | 17817,78 6296,35 |  | 15796.06
Накладные расходы | [5 empty] | 179440.12
Сметная прибыль | [5 empty] | 109414.71
Итого по разделу 7 Полы | [5 empty] | 17262750.05 |  |  |  | 15796.06
Раздел 8. Оконные проёмы
81 | ФЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2) Деревянные конструкции | 6,255 (2,25*278) / 100 | 9848,36 1271,49 | 255,94 50,66 | 61601.49 | 7953.17 | 1600,9 316,88 | 151.5488 | 947.94
Н | 1. 11.3.02.03 | Блоки оконные пластиковые, (м2) | 100 625,5
82 | ФССЦ-11.3.02.01-0017 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 (м2) Деревянные конструкции | 625,5 Ф25.р1 | 2948.32 |  | 1844174.16
83 | ФЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2) Деревянные конструкции | 0,84 (1,05*80) / 100 | 15395,2 1740,39 | 289,87 65,94 | 12931.97 | 1461.93 | 243,49 55,39 | 207.4368 | 174.25
Н | 1. 11.3.02.03 | Блоки оконные пластиковые, (м2) | 100 84
84 | ФССЦ-11.3.02.01-0037 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 (м2) Деревянные конструкции | 84 Ф39.р1 | 3160.94 |  | 265518.96
85 | ФЕР10-01-047-03 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах (100 м2) Деревянные конструкции | 1,176 (80*2,1*0,7) / 100 | 16204,42 1883,06 | 295,93 65,5 | 19056.4 | 2214.48 | 348,01 77,03 | 224.4408 | 263.94
Н | 1. 11.3.01.05 | Блоки дверные балконные пластиковые, (м2) | 100 117,6
86 | ФССЦ-11.3.01.03-0003 | Дверь балконная пластиковая,: поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 (м2) Деревянные конструкции | 117,6 Ф24.р1 | 1160.61 |  | 136487.74
87 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) Отделочные работы | 810 | 135,89 14,25 |  | 110070.9 | 11542.5 |  | 1.5035 | 1217.84
88 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) Деревянные конструкции | 4,508 ((1,5+0,3)*206+(0,7+0,3)*80) / 100 | 6477,12 182,29 | 22,48 4,52 | 29198.86 | 821.76 | 101,34 20,38 | 20.7386 | 93.49
Н | 1. 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ, (м) | 0
89 | ФССЦ-11.3.03.01-0007 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм (м) Деревянные конструкции | 450,8 (1,5+0,3)*206+(0,7+0,3)*80 | 49.56 |  | 22341.65
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 2501382.13 | 23993.84 | 2293,74 469,68 |  | 2697.46
Накладные расходы | [5 empty] | 27366.43
Сметная прибыль | [5 empty] | 14488.62
Итого по разделу 8 Оконные проёмы | [5 empty] | 21846407.38 |  |  |  | 2697.46
Раздел 9. Дверные проемы
90 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) Деревянные конструкции | 3,2298 (16,38+189+117,6) / 100 | 3467,42 804,79 | 939,77 149,44 | 11199.07 | 2599.31 | 3035,27 482,66 | 90.4253 | 292.06
Н | 1. 01.7.04.11 | Скобяные изделия, (компл.) | 0
Н | 2. 08.1.02.25 | Ерши металлические, (кг) | 37,5 121,1175
Н | 3. 11.2.02.01 | Блоки дверные, (м2) | 100 322,98
91 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) Деревянные конструкции | 176 | 94.68 |  | 16663.68
92 | ФССЦ-08.1.02.25-0031 | Ерши металлические строительные (кг) Деревянные конструкции | 625,5 Ф25.р1 | 10.26 |  | 6417.63
93 | ФССЦ-11.2.02.02-0031 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) Деревянные конструкции | 306.6 | 207 |  | 63466.2
94 | ФССЦ-11.2.02.02-0001 | Блоки дверные двупольные: ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2 (м2) Деревянные конструкции | 16.38 | 248.6 |  | 4072.07
95 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) Деревянные конструкции | 8,278 (374,2+189+264,6) / 100 | 2502,65 1027,46 | 272,24 52,16 | 20716.94 | 8505.31 | 2253,6 431,78 | 112.2912 | 929.55
Н | 1. 01.7.04.11 | Скобяные изделия, (компл.) | 0
Н | 2. 11.1.01.10 | Наличники, (м) | 540 4470,12
Н | 3. 11.2.02.01 | Блоки дверные, (м2) | 100 827,8
96 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) Деревянные конструкции | 468 | 94.68 |  | 44310.24
97 | ФССЦ-11.1.01.10-0003 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) Деревянные конструкции | 4470,12 Ф31.р1 | 3.93 |  | 17567.57
98 | ФССЦ-11.2.02.01-0071 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (м2) Деревянные конструкции | 453.6 | 218.09 |  | 98925.62
99 | ФССЦ-11.2.02.01-0072 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (м2) Деревянные конструкции | 374.2 | 214.7 |  | 80340.74
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 363679.76 | 11104.62 | 5288,87 914,44 |  | 1221.61
Накладные расходы | [5 empty] | 14182.49
Сметная прибыль | [5 empty] | 7572.01
Итого по разделу 9 Дверные проемы | [5 empty] | 3310880.29 |  |  |  | 1221.61
Раздел 10. Лестницы
100 | ФЕР29-01-216-01 | Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок (100 м3) Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | 0,9037 90.37 / 100 | 79539,03 41322,76 | 3198.27 | 71879.42 | 37343.38 | 2890.28 | 3913.14 | 3536.3
Н | 1. 04.1.02.06 | Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3) | 101,5 91,72555
Н | 2. 04.3.01.10 | Раствор тампонажный, (м3) | 4,33 3,913021
Н | 3. 08.4.03.04 | Арматура, (т) | 0
101 | ФССЦ-04.1.02.01-0007 | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | 91,72555 Ф32.р1 | 590.7 |  | 54182.28
102 | ФССЦ-04.3.01.10-0101 | Раствор тампонажный (м3) Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | 3,913021 Ф32.р2 | 553.9 |  | 2167.42
103 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Арматурные сетки сварные (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 15,81475 17,5*0,9037 | 7200 |  | 113866.2
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 242095.32 | 37343.38 | 2890.28 |  | 3536.3
Накладные расходы | [5 empty] | 54147.9
Сметная прибыль | [5 empty] | 28007.54
Итого по разделу 10 Лестницы | [5 empty] | 2785314.03 |  |  |  | 3536.3
Раздел 11. Внутренняя отделка
104 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2) Отделочные работы | 220,644 22064,4 / 100 | 292,29 274,16 | 16,98 10,04 | 64492.03 | 60491.76 | 3746,54 2215,27 | 31.1904 | 6881.97
Н | 1. 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе, (т) | 0,85 187,5474
Н | 2. 14.4.01.21 | Грунтовка, (т) | 0
105 | ФССЦ-14.4.01.21-0217 | Грунтовка: МЧ-042 белая (т) Отделочные работы | 2.206 | 17954.01 |  | 39606.55
106 | ФССЦ-04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) Отделочные работы | 187547 | 2.07 |  | 388222.29
107 | ФЕР15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков (100 м2) Отделочные работы | 23,985 2398,5 / 100 | 1316,61 842,22 | 16,24 3,1 | 31578.89 | 20200.65 | 389,52 74,35 | 85.8528 | 2059.18
Н | 1. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная, (т) | 0,069 1,654965
108 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) Отделочные работы | 1,654965 Ф34.р1 | 15481 |  | 25620.51
109 | ФЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 (100 м2) Отделочные работы | 31,347 3134,7 / 100 | 306,87 297,46 | 9,41 1,62 | 9619.45 | 9324.48 | 294,97 50,78 | 26.3004 | 824.44
Н | 1. 01.6.04.05 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м) | 0
Н | 2. 01.6.04.05 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м) | 0
Н | 3. 01.6.04.05 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м2) | 0
Н | 4. 01.7.15.07 | Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт) | 0
Н | 5. 01.7.15.14-0051 | Шуруп строительный с потайной головкой, (100 шт) | 0 | 4.95
110 | ФССЦ-01.6.04.05-0001 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка (м) Отделочные работы | 3324.6 | 6.46 |  | 21476.92
111 | ФССЦ-01.6.04.05-0011 | Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка (10 м) Отделочные работы | 332,46 3324,6 / 10 | 79.1 |  | 26297.59
112 | ФССЦ-01.6.04.05-0021 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) (м2) Отделочные работы | 3134.7 | 23.5 |  | 73665.45
113 | ФССЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм (1000 шт) Отделочные работы | 13,2984 13298,4 / 1000 | 180 |  | 2393.71
114 | ФССЦ-01.7.15.14-0051 | Шуруп строительный с потайной головкой (100 шт) Отделочные работы | 132,984 13298,4 / 100 | 5 |  | 664.92
115 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) Отделочные работы | 2,3 230 / 100 | 1470,32 1435,27 | 32,01 17,67 | 3381.74 | 3301.12 | 73,62 40,64 | 161.2667 | 370.91
Н | 1. 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов, (т) | 0,05 0,115
Н | 2. 06.2.05.04 | Плитки рядовые, (м2) | 100 230
Н | 3. 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т) | 0,375 0,8625
116 | ФССЦ-04.3.02.09-0004 | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и металлических заполнителей MASTERTOP 200 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный (кг) Отделочные работы | 115 | 17.28 |  | 1987.2
117 | ФССЦ-06.2.01.02-0001 | Плитки керамические глазурованные гладкие, декорированные методом сериографии,: кобальтовые с завалом (м2) Отделочные работы | 230 Ф36.р1 | 111.67 |  | 25684.1
118 | ФССЦ-14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) Отделочные работы | 0,8625 Ф36.р2 | 4316 |  | 3722.55
119 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными (100 м2) Отделочные работы | 62,69 6269 / 100 | 558,47 400,77 | 0,98 0,25 | 35010.48 | 25124.27 | 61,44 15,67 | 45.5415 | 2855
Н | 1. 01.6.02.01 | Обои, (100 м2) | 1,15 72,0935
120 | ФССЦ-01.6.02.01-0021 | Обои высококачественные (100 м2) Отделочные работы | 72,0935 Ф37.р1 | 2616 |  | 188596.6
121 | ФЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2) Отделочные работы | 32,85 3285 / 100 | 1089,71 694,67 | 14,21 2,75 | 35796.97 | 22819.91 | 466,8 90,34 | 70.8125 | 2326.19
Н | 1. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная, (т) | 0,063 2,06955
122 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) Отделочные работы | 2,06955 Ф33.р1 | 15481 |  | 32038.7
123 | ФЕР15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких (100 м2) Отделочные работы | 40,6 4060 / 100 | 2839,4 1563,78 | 67,41 25,26 | 115279.64 | 63489.47 | 2736,85 1025,56 | 159.2448 | 6465.34
Н | 1. 04.3.01.06 | Раствор декоративный, (м3) | 0,7 28,42
124 | ФССЦ-04.3.01.06-0001 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) (м3) Отделочные работы | 28,42 Ф35.р1 | 572 |  | 16256.24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 1141392.53 | 204751.66 | 7769,74 3512,61 |  | 21783.03
Накладные расходы | [5 empty] | 218677.48
Сметная прибыль | [5 empty] | 114545.35
Итого по разделу 11 Внутренняя отделка | [5 empty] | 12666945.94 |  |  |  | 21783.03
Раздел 12. Наружная отделка
125 | ФЕР15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм (100 м2) Отделочные работы | 39,800088 ((52,66+16)*2*31,34-323,6) / 100 | 26572,74 3436,89 | 3838,51 383,39 | 1057597.39 | 136788.52 | 152773,04 15258,96 | 375.6168 | 14949.58
Н | 1. 12.2.05.11 | Плиты теплоизоляционные, (м3) | 11,2 445,7609856
126 | ФССЦ-12.2.05.03-0003 | Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки: ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 70-200 мм (м3) Отделочные работы | 445,760986 Ф38.р1 | 888.13 |  | 395893.7
127 | ФЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) Конструкции из кирпича и блоков | 43,036088 ((52,66+16)*2*31,34) / 100 | 486,39 360,88 | 4,6 0,81 | 20932.32 | 15530.86 | 197,97 34,86 | 43.065 | 1853.35
Н | 1. 01.7.16.02 | Детали деревянные лесов, (м3) | 0,009 0,3873248
Н | 2. 01.7.16.02 | Детали стальных трубчатых лесов, (т) | 0,035 1,5062631
128 | ФССЦ-01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3) Конструкции из кирпича и блоков | 0,387325 Ф41.р1 | 1100 |  | 426.06
129 | ФССЦ-01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т) Конструкции из кирпича и блоков | 1,506263 Ф41.р2 | 6102 |  | 9191.22
130 | ФЕР08-07-001-04 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (100 м2) Конструкции из кирпича и блоков | 43,036088 ((52,66+16)*2*31,34) / 100 | 230,08 230,08 |  | 9901.74 | 9901.74 |  | 27.456 | 1181.6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 1493942.43 | 162221.12 | 152971,01 15293,82 |  | 17984.53
Накладные расходы | [5 empty] | 190720.15
Сметная прибыль | [5 empty] | 104000.08
Итого по разделу 12 Наружная отделка | [5 empty] | 15364612.25 |  |  |  | 17984.53
Раздел 13. Разные работы
131 | ФЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) Автомобильные дороги | 1,53 153 / 100 | 498,99 221,68 | 272,49 34,8 | 763.45 | 339.17 | 416,91 53,24 | 25.1904 | 38.54
Н | 1. 02.2.05.04 | Щебень известняковый или кирпичный, (м3) | 17,4 26,622
132 | ФССЦ-02.2.05.04-0133 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм (м3) Автомобильные дороги | 26,622 Ф42.р1 | 129.1 |  | 3436.9
133 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) Автомобильные дороги | 1,53 153 / 100 | 2129,9 363,79 | 388,78 12,69 | 3258.75 | 556.6 | 594,83 19,42 | 43.672 | 66.82
Н | 1. 05.2.04.04 | Плиты тротуарные бетонные гладкие, (м2) | 100 153
134 | ФССЦ-05.2.04.04-0004 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм (м2) Автомобильные дороги | 153 Ф43.р1 | 70.1 |  | 10725.3
135 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) Автомобильные дороги | 3,06 306 / 100 | 4589,02 682,89 | 82,59 10,11 | 14042.4 | 2089.64 | 252,73 30,94 | 77.6016 | 237.46
Н | 1. 13.2.03.02 | Камни бортовые, (м) | 100 306
136 | ФССЦ-05.1.08.02-0001 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (м3) Автомобильные дороги | 13,77 306*0.15*0.3 | 2079.2 |  | 28630.58
137 | ФЕР07-05-030-11 | Установка плит входа массой до 0.5 т (100 шт) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 0,04 4 / 100 | 3022,04 1100,19 | 258,65 40,42 | 120.88 | 44.01 | 10,35 1,62 | 125.0214 | 5
Н | 1. 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные, (шт) | 100 4
138 | ФССЦ-05.1.07.21-0001 | Плиты железобетонные (м3) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 24 | 2057.18 |  | 49372.32
139 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (т) Строительные металлические конструкции | 0,58 0.29*2 | 458,14 59,09 | 279,61 33,81 | 265.72 | 34.27 | 162,17 19,61 | 6.4582 | 3.75
Н | 1. 07.2.07.13 | Конструкции стальные, (т) | 1 0,58
140 | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) Строительные металлические конструкции | 0,58 0.29*2 | 1275,92 546,85 | 505,43 57,63 | 740.03 | 317.17 | 293,15 33,43 | 65.1784 | 37.8
Н | 1. 07.2.07.13 | Конструкции стальные, (т) | 1 0,58
141 | ФССЦ-07.2.07.12-0011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) Строительные металлические конструкции | 0,58 Ф45.р1 | 11255 |  | 6527.9
142 | ФЕР09-03-022-04 | Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит (100 м2) Строительные металлические конструкции | 0,18 (9*2) / 100 | 3462,47 1094,6 | 2334,7 265,3 | 623.24 | 197.03 | 420,25 47,75 | 114.1401 | 20.55
Н | 1. 01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | 0 | 36411.44
Н | 2. 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная), (кг) | 0 | 22.63
Н | 3. 11.3.03.15 | Пластмассовые материалы, (шт) | 0
143 | ФССЦ-01.8.01.04-0105 | Поликарбонат монолитный толщиной: 10 мм цветной (м2) Строительные металлические конструкции | 18 9*2 | 489.16 |  | 8804.88
144 | ФССЦ-01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) Строительные металлические конструкции | 0,002 0.001*2 | 35011 |  | 70.02
145 | ФССЦ-01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг) Строительные металлические конструкции | 4,8 2.4*2 | 23.09 |  | 110.83
146 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 0,188 (9.4*2) / 100 | 285,11 59,15 | 10,11 0,24 | 53.6 | 11.12 | 1,9 0,05 | 5.6658 | 1.07
147 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 0,188 (9.4*2) / 100 | 317,2 32,69 | 6,19 0,21 | 59.63 | 6.15 | 1,16 0,04 | 3.7151 | 0.7
148 | ФЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (100 м3) Земляные работы, выполняемые ручным способом | 0,028 (1.4*2) / 100 | 1141,32 1141,32 |  | 31.96 | 31.96 |  | 147.84 | 4.14
149 | ФЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 0,024 (1.2*2) / 100 | 10961,88 5206,12 | 1636,56 245,11 | 263.09 | 124.95 | 39,28 5,88 | 592.2774 | 14.21
Н | 1. 04.1.02.06 | Бетон, (м3) | 102 2,448
150 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 2,448 Ф46.р1 | 560 |  | 1370.88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 129272.36 | 3752.07 | 2192,73 211,98 |  | 430.04
Накладные расходы | [5 empty] | 5220.01
Сметная прибыль | [5 empty] | 3643.63
Итого по разделу 13 Разные работы | [5 empty] | 1186588.24 |  |  |  | 430.04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 17551205.44 | 1044292.92 | 515963,91 65105,55 |  | 117384.63
Накладные расходы | [5 empty] | 1243062.62
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1938,46) (Поз. 5, 10, 148) | [5 empty] | 1550.77
90% ФОТ (от 666,62) (Поз. 139-147) | [5 empty] | 599.95
95% ФОТ (от 3505,44) (Поз. 1-4, 7-9, 11) | [5 empty] | 3330.17
100% ФОТ (от 886,39) (Поз. 45-46) | [5 empty] | 886.39
105% ФОТ (от 697722,07) (Поз. 14-19, 26-32, 103, 149-150, 87, 104-126) | [5 empty] | 732608.17
118% ФОТ (от 24940,08) (Поз. 81-86, 88-99) | [5 empty] | 29429.29
120% ФОТ (от 26768,65) (Поз. 33-44, 47-50) | [5 empty] | 32122.38
122% ФОТ (от 162877,72) (Поз. 12-13, 20-23, 51-52, 127-130) | [5 empty] | 198710.82
123% ФОТ (от 145886,28) (Поз. 53-80) | [5 empty] | 179440.12
142% ФОТ (от 3089,01) (Поз. 131-136) | [5 empty] | 4386.39
145% ФОТ (от 37343,38) (Поз. 100-102) | [5 empty] | 54147.9
155% ФОТ (от 3774,37) (Поз. 24-25, 137-138) | [5 empty] | 5850.27
Сметная прибыль | [5 empty] | 727688.67
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 1938,46) (Поз. 5, 10, 148) | [5 empty] | 872.31
50% ФОТ (от 3505,44) (Поз. 1-4, 7-9, 11) | [5 empty] | 1752.72
55% ФОТ (от 371854,25) (Поз. 87, 104-126) | [5 empty] | 204519.84
63% ФОТ (от 24940,08) (Поз. 81-86, 88-99) | [5 empty] | 15712.25
65% ФОТ (от 352636,47) (Поз. 14-19, 26-32, 103, 149-150, 33-44, 47-50) | [5 empty] | 229213.7
70% ФОТ (от 903,75) (Поз. 45-46, 146-147) | [5 empty] | 632.62
75% ФОТ (от 183229,66) (Поз. 53-80, 100-102) | [5 empty] | 137422.25
80% ФОТ (от 162877,72) (Поз. 12-13, 20-23, 51-52, 127-130) | [5 empty] | 130302.18
85% ФОТ (от 649,26) (Поз. 139-145) | [5 empty] | 551.87
95% ФОТ (от 3089,01) (Поз. 131-136) | [5 empty] | 2934.56
100% ФОТ (от 3774,37) (Поз. 24-25, 137-138) | [5 empty] | 3774.37
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 167693608.31 |  |  |  | 117384.63
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)