## Лист1
Ведомость объемов работ
Объект
№ п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Примечания
1 | Установка временных ограждений(щиты из профнастила) | м. п. | 20
2 | Демонтаж тротуарной плитки | м2 | 14
3 | Демонтаж бетонной стяжки толщиной 35 см | м3 | 2.31
4 | Разработка грунта котлована экскаватором | м3 | 25.74
5 | Устройство опалубки | м2 | 31.2
6 | Доставка щебня на строительную площадку | м3 | 12.44
7 | Доставка песка на строительную площадку | м3 | 13.42
8 | Устройство песчаной подушки толщиной 10 см с уплотнением (Купл=0,96) | м3 | 0.85
9 | Демонтаж опалубки | м2 | 31.2
10 | Обратная засыпка котлована песком с уплотнением (Купл=0,96) | м3 | 12.15
11 | Обратная засыпка котлована щебнем с уплотнением (Купл=0,96) | м3 | 12.44
12 | Армирование | м2 | 6.6
13 | Бетонирование с уплотнением (Купл=0,96 Бетон М200) | м3 | 0.82
14 | Устройство песчаного основания под тротуарную плитку толщиной 5 см | м3 | 0.42
15 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 14
16 | Уборка территории, очистка поверхности тротуарной плитки | м2 | 450
17 | Вывоз строительного мусора (расстояние до места вывоза строительного мусора - 5 км) | м3 | 28.05
18 | Демонтаж временных ограждений | м. п. | 20
Примечание. Размеры котлована: длина - 3 м, ширина - 2,2 м, глубина - 3 м
Размеры строительной площадки: длина - 5 м, ширина - 5 м
Песок платим только за доставку