применил расценки: ТЕР 06-01-006-3 (устройство железобетонных фундаментов под оборудование резки) и 06-01-005-8, согласно Технической части п. 1.17. на дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов, так как по проекту данный фундамент ФОМ1 имеет сложную конфигурацию и в его толще имеются каналы и т. д. Заказчик считает, что расценка ТЕР 06-01- 006-3 включает в себя затраты на устройство усложненной конфигурации фундаментов, а также затраты на устройство в их толще каналов, ниш, колодцев и, как следствие этого, исключает расценку, примененную проектным институтом 06-01-005-8. Заказчик просит Вас выступить арбитром по данному вопросу.

Ответ.

Пунктом 1.17. Технической части Сборника ГЭСН-2001-06 (ТЕР-2001-06) «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» предусмотрено, что дополнительные затраты на устройство фундаментов под оборудование с устройством в их толще каналов, ниш, колодцев, гнезд для анкерных болтов и т.д. следует определять по нормам (расценкам) 7 и 8 табл. 06-01-005, и не указано, что положения данного пункта распространяются только на нормы (расценки) таблицы 06-01-005. Следовательно, положения установленные в пункте 1.17. Технической части Сборника ГЭСН-2001-06 распространяются на все нормы (расценки) по устройству фундаментов под оборудование.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что проектный институт при определении стоимости работ по устройству монолитного железобетонного фундамента линии фасонной резки, имеющем сложную конфигурацию и каналы в толще монолитных конструкций, правомерно предусмотрел в сметной доку- ментации на устройство фундаментов, кроме основной расценки ТЕР-2001 06-01-006-3, дополнительно затраты на устройство сложных фундаментов по расценке ТЕР-2001 06-01-005-8.

Вопрос 2.1.3.07.

Просим проконсультировать по следующим спорным вопросам:

Нами выполняется железобетонное монолитное верхнее строение под газовые турбины, которое будет опираться на виброизоляторы, монтируемые на нижней железобетонной монолитной плите. По проекту производства работ (ППР) опалубка верхнего строения газовой турбины опирается на опорные и распределительные балки, устанавливаемые на домкраты в количестве 52 шт. Бетонирование верхнего строения ведется непрерывным способом, поэтому выставляются сразу все балки, все домкраты, вся опалубка. Для замедления схватывания бетона, в соответствии с требованием проекта, применялась добавка ЦМИД-4. Разборка опалубки разрешается по достижении 100 % проектной прочности бетона, поэтому все балки и домкраты могут быть демонтированы только через 2+3 месяца их эксплуатации. Стоимость работ определялась по расценкам таблиц 06-01-041, 06-01-034, 06-01-026 Сборника ТЕР-2001-06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».