## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
[5 empty] | по ОКПО | 92846348
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 4 | 30.11.2012 | 01.11.2012 | 30.11.2012
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
Акт 13 | Подкрановые пути |  |  | 229760 | 229760
Акт 14 | Общестроительные работы блок 1 |  |  | 6099808 | 6099808 | 723551
Акт 15 | Общестроительные работы блок 2 |  |  | 6908947 | 6908947 | 1502320
Акт 16 | Общестроительные работы блок 3 |  |  | 15889840 | 15889840 | 1957713
Итого | [5 empty] | 4183584
Сумма НДС | [5 empty] | 753045
Всего с учетом НДС | [5 empty] | 4936629
Заказчик (генподрядчик) ______________________________
М П
Подрядчик (субподрядчик)____________________________
М П