## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО "Е4-ЦЭМ" | [11 empty] | _________________
_________________ А.С. Вольский | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
" _____ " ________________ 2012 г.
Няганская ГРЭС
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01N097-10UMC-1220-TD изм 3 E1 изм 1
(локальная смета)
|  | на | Главный корпус. Установочные чертежи вспомогательного оборудования. Монтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2950,267 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________213,924 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2187,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___3 кв.__2012 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
61 | ТЕРм06-03-001-26 | Шарикоулавливающее устройство типа D2 | т | 2.8 | 26957.05 | 10145.9 | 8464.75 | 854.87 | 75479.74 | 28408.52 | 23701.3 | 2393.64 | 355 | 994 | 23.75 | 66.5
62 | ТЕРм06-03-001-26 | Фильтрующая установка DN1600 | т | 2.9 | 26957.05 | 10145.9 | 8464.75 | 854.87 | 78175.45 | 29423.11 | 24547.78 | 2479.12 | 355 | 1029.5 | 23.75 | 68.88
63 | ТЕРм37-01-014-03 | Модуль подачи/возврата шариков | шт. | 1 | 2372.71 | 1020.86 | 979.38 | 133.85 | 2372.71 | 1020.86 | 979.38 | 133.85 | 34.5 | 34.5 | 3.89 | 3.89
64 | ТЕРм07-04-001-02 | Насос подачи/возврата шариков | шт. | 1 | 1420.83 | 929.13 | 113.91 | 4.07 | 1420.83 | 929.13 | 113.91 | 4.07 | 31.4 | 31.4 | 0.2 | 0.2
65 | ТЕРм37-01-014-01 | Распределитель DN80/80 | шт. | 1 | 2088.49 | 822.6 | 893.42 | 116.89 | 2088.49 | 822.6 | 893.42 | 116.89 | 27.8 | 27.8 | 3.4 | 3.4
66 | ТЕРм08-01-102-01 | Узел контроля эффективности и количества шариков | шкаф | 1 | 873.14 | 442.09 | 374.22 | 32.53 | 873.14 | 442.09 | 374.22 | 32.53 | 14.6 | 14.6 | 1.6 | 1.6
67 | ТЕРм37-01-014-01 | Устройство с двусторонним вводом шариков DN80 | шт. | 2 | 2088.49 | 822.6 | 893.42 | 116.89 | 4176.98 | 1645.2 | 1786.84 | 233.78 | 27.8 | 55.6 | 3.4 | 6.8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 164587.34 | 62691.51 | 52396.85 | 5393.88 |  | 2187.4 |  | 151.27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 310426.27 | 196976.73 | 63950.56 | 16947.59 |  | 2187.4 |  | 151.27
Накладные расходы | [8 empty] | 179935.03
Сметная прибыль | [8 empty] | 128429.16
Итоги по смете:
Монтаж оборудования | [8 empty] | 614440.1 |  |  |  |  | 2172.8 |  | 149.67
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 4350.36 |  |  |  |  | 14.6 |  | 1.6
Итого | [8 empty] | 618790.46 |  |  |  |  | 2187.4 |  | 151.27
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 49498.98
Машины и механизмы | [8 empty] | 63950.56
ФОТ | [8 empty] | 213924.32
Накладные расходы | [8 empty] | 179935.03
Сметная прибыль | [8 empty] | 128429.16
Зимнее удорожание 6,05% | [8 empty] | 37436.82
Итого | [8 empty] | 656227.28
Письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 17.07.2011г. 656 227,28 * 3,81 | [8 empty] | 2500225.94
НДС 18% | [8 empty] | 450040.67
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2950266.61 |  |  |  |  | 2187.4 |  | 151.27
Составил: ___________________________Л.Л. Довгань
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)