## Акт приемки выполненных работ
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2012 г.
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Новый Раздел
1 | 1 | ТЕР01-01-030-01 Срезка и укладка плодородного слоя | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.0312 | 1025.3 |  | 1025.3 | 191.62 | 32 |  | 32 | 6 |  | 10,82 0,34
2 | 2 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.064 | 10635.05 | 2637.91 | 7997.14 | 555.61 | 681 | 169 | 512 | 36 | 243,35 15,57 | 41,39 2,65
3 | 3 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.08 | 3173.59 | 164.27 | 2998.89 | 246.46 | 254 | 13 | 240 | 20 | 15,72 1,26 | 14,81 1,18
4 | 4 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 9.76 | 74.5 |  |  |  | 727
5 | 5 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.08 | 45519.87 | 480.28 | 3315.13 | 343.59 | 3642 | 38 | 265 | 27 | 38,3 3,06 | 19,06 1,52
6 | 6 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.08 | 56006.83 | 480.28 | 3322.13 | 344.12 | 4481 | 38 | 266 | 28 | 38,3 3,06 | 19,12 1,53
7 | 7 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т груза | 13 | 3.66 |  |  |  | 48
8 | 8 | СЦП1-3-7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | т груза | 16.08 | 4.05 |  |  |  | 65
9 | 9 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 13 | 35.03 |  | 35.03 |  | 455 |  | 455
10 | 10 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 16.08 | 22.22 |  | 22.22 |  | 357 |  | 357
11 | 11 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.36 | 1564.64 | 1564.64 |  |  | 563 | 563 |  |  | 154 55,44
12 | 12 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами: до 2-х отверстий 30 077,86 = 31 146,66 - 32 x 33,40 | 1 канало-километр трубопровода | 0.04 | 30077.86 | 1589.76 |  |  | 1203 | 64 |  |  | 144 5,76
13 | 13 | СЦМ-103-0709 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 100 мм, наружный диаметр муфт 175 мм | шт | 6 | 12.55 |  |  |  | 75
14 | 14 | ТЕР11-01-004-05 Применительно (пропитка асботрубы битумным раствором) | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1257 | 1493.88 | 383.78 | 166.66 | 2.13 | 188 | 48 | 21 |  | 26,97 3,39 | 0,43 0,05
15 | 15 | ТЕР34-02-001-03 Применительно (труба стальная д=100) | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами: до 2-х отверстий 1 589,76 = 31 146,66 - 0,3 x 168,00 - 990 x 28,63 - 32 x 33,40 - 20 x 4,70 | 1 канало-километр трубопровода | 0.01 | 1589.76 | 1589.76 |  |  | 16 | 16 |  |  | 144 1,44
16 | 16 | СЦМ-103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 10 | 80.82 |  |  |  | 808
17 | 17 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 0.44 | 1792.48 | 361.15 | 1349.88 | 121.96 | 789 | 159 | 594 | 54 | 28,8 12,67 | 9,68 4,26
18 | 18 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 2.6 | 1559.6 | 273.37 | 1149.92 | 100.14 | 4055 | 711 | 2990 | 260 | 21,8 56,68 | 8,26 21,48
19 | 19 | Счет-фактура № 3526 от 15.10.2012г. | Кабель ААБЛУ 4*150 | м | 304 | 157.88 |  |  |  | 47996
20 | 20 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.3 | 1450.1 | 83.14 | 1366.96 | 75.6 | 1885 | 108 | 1777 | 98 | 6,63 8,62 | 9,98 12,97
21 | 21 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м кабеля | 1.3 | 422.95 | 31.22 | 391.73 | 21.66 | 550 | 41 | 509 | 28 | 2,49 3,24 | 2,86 3,72
22 | 22 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 12 | 117.8 |  |  |  | 1414
23 | 23 | ТЕРм08-02-143-01 Защита кабеля на вводах | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля | 100 м кабеля | 0.06 | 1243.15 | 81.64 | 1161.51 | 64.24 | 75 | 5 | 70 | 4 | 6,51 0,39 | 8,48 0,51
24 | 24 | ТЕРм08-02-143-02 Защита кабеля на вводах | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого последующего | 100 м кабеля | 0.06 | 738.45 | 42.64 | 695.81 | 38.48 | 44 | 3 | 41 | 2 | 3,4 0,2 | 5,08 0,3
25 | 25 | СЦМ-404-0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 | т.шт | 0.1 | 1750.8 |  |  |  | 175
26 | 26 | ТЕРм10-06-049-01 Применительно (сигнальная лента) | Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по свободному каналу трубопровода в одну нитку | 100 м канала | 0.26 | 417.39 | 110.8 | 306.59 | 32.12 | 109 | 29 | 80 | 8 | 8 2,08 | 2,12 0,55
27 | 27 | Счет-фактура № 3526 от 15.10.2012г. | Лента сигнальная ЛСЭ300 100*300 | м | 260 | 1.01 |  |  |  | 263
28 | 28 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.24 | 947.7 | 947.7 |  |  | 227 | 227 |  |  | 97,2 23,33
29 | 29 | ТЕРм08-02-163-02 | Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до: 120 | шт. | 4 | 30.49 | 21.69 | 2.74 | 0.15 | 122 | 87 | 11 | 1 | 1,73 6,92 | 0,02 0,08
30 | 30 | Счет-фактура № 3526 от 15.10.2012г. | Муфта КВТп-1/4/150-240 | шт | 4 | 354 |  |  |  | 1416
31 | 31 | ТЕРм08-01-061-01 | Предохранитель | шт. | 6 | 44.92 | 19.13 | 8.33 | 0.51 | 270 | 115 | 50 | 3 | 1,5255 9,15 | 0,0675 0,41
32 | 32 | Счет-фактура № 3526 от 15.10.2012г. | Предохранитель ПН-2 400А | шт | 6 | 40.76 |  |  |  | 245
Заземление
33 | 33 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.04 | 1564.64 | 1564.64 |  |  | 63 | 63 |  |  | 154 6,16
34 | 34 | ТЕРм08-02-472-02 Применительно (сталь полосовая сеч. 40*5 мм2) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.4 | 1449.31 | 203.52 | 82.58 | 3.33 | 580 | 81 | 33 | 1 | 16,6 6,64 | 0,44 0,18
35 | 35 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.04 | 947.7 | 947.7 |  |  | 38 | 38 |  |  | 97,2 3,89
36 | 36 | ТЕРм08-02-471-04 Применительно (сталь круглая д=20мм) | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 0.8 | 771.25 | 101.64 | 56.46 | 2.12 | 617 | 81 | 45 | 2 | 8,29 6,63 | 0,28 0,22
Раздел 2. Электроснабжение
37 | 37 | ТЕРм10-06-049-01 | Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по свободному каналу трубопровода в одну нитку | 100 м канала | 2.08 | 417.39 | 110.8 | 306.59 | 32.12 | 868 | 230 | 638 | 67 | 8 16,64 | 2,12 4,41
38 | 38 | ТЕРм08-02-407-15 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр, мм, до: 100 | 100 м | 0.02 | 2714.07 | 1147.54 | 566.3 | 28.63 | 54 | 23 | 11 | 1 | 93,6 1,87 | 3,78 0,08
39 | 39 | СЦМ-103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 2.06 | 80.82 |  |  |  | 166
40 | 40 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 0.03 | 2531.35 | 355.34 | 2176.01 | 165.84 | 76 | 11 | 65 | 5 | 30,371 0,91 | 12,573 0,38
41 | 41 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.02 | 2056.8 | 793.57 | 42.77 |  | 41 | 16 | 1 |  | 75,22 1,5 | 0,4 0,01