| Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ | Полная сметная стоимость, тыс. руб. | Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб. | Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства (кварталам, годам), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I Подготовительный период |  |  |  |
| Отвод земель под строительство и возмещение убытков при изъятии земель в постоянное пользование | 51,1 |  | III кв. 2010 г. 51,1 |
| Итого по разделу I | 51,1 |  |  |
| II Основной период строительства |  |  |  |
| Подъездная дорога с площадкой для стоянки автотранспорта | 609,1 | 584,4 | IV кв. 2010 г. 609,1 |
| Реконструкция ограждения | 604,1 | 599,2 | IV кв. 2010 г. 604,1 |
| Резервуар горизонтальный | 376,5 | 318,9 | I кв. 2011 г. 376,5 |
| Дренажные емкости | 1 469,4 | 376,9 | I кв. 2011 г. 1 469,4 |
| Дренажная емкость для сбора промливневых стоков | 444,5 | 168,3 | I кв. 2011 г. 444,5 |
| Блок подогревателей нефти | 5 379,5 | 274,9 | I кв. 2011 г. 5 379,9 |
| Блок рекуперации-теплообменники | 3 261,5 | 244,4 | I кв. 2011 г. 3 261,5 |
| Молниеотводы | 64,6 | 64,6 | III кв. 2011 г. 64,6 |
| Итого по разделу II | 40751,3 | 13921,4 |  |
| III Прочие работы и затраты |  |  |  |
| Прочие работы и затраты | 1 785,2 |  | III кв. 2011 г. 1 785,2 |
| Проектные и изыскательские работы | 2 689,3 |  | IV кв. 2010 г. 2 689,3 |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 211,1 |  | III кв. 2011 г. 211,1 |
| Итого по разделу III | 4 685,6 |  |  |
| Всего в текущих ценах | 45436,9 |  |  |