## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
Выполнение работ по освобождению земельных участков для строительства обьъкта"Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии"Формула-1" в Имеритинской низменности и объекты инфраструктуры, обеспечивающие ее фукционирование (проектные и изыскательские работы, строительство.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Снос жилых домов и нежилых строений, вывоз строительного мусора образовавшегося после сноса домов, для строительства блока "Race Control" здания ""Pit Building"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Хадыженская, 2-я очередь дом 74-А
Жилой дом
1 | ТЕР46-06-009-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отапливаемых (прим. к блочным с ж/бетонными сердечниками и перекрытием) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (35031,67 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (37467,03 руб.) СП (20981,54 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (37467,03 руб.) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 5,18 518/100 | 3393.19 | 224.63 | 3168.56 | 287.66 | 17576.72 | 1163.58 | 16413.14 | 1490.08 | 32.84 | 170.11 | 27.74 | 143.69
2 | ТЕРр68-12-5 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (1532,94 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (1734,09 руб.) СП (832,36 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (1734,09 руб.) | 100 м3 конструкций | 0,18 18/100 | 2606.66 | 504.4 | 2102.26 | 177.94 | 469.2 | 90.79 | 378.41 | 32.03 | 77.72 | 13.99 | 16.85 | 3.03
Земляные работы
3 | ТЕР01-01-031-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (1036,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1283,42 руб.) СП (513,37 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1283,42 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,25368 181,2*1,4/1000 | 3460.7 |  | 3460.7 | 358.33 | 877.91 |  | 877.91 | 90.9 |  |  | 32.34 | 8.2
4 | ТЕР01-01-031-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (166,8 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (206,56 руб.) СП (82,62 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (206,56 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,12 120/1000 | 1177.11 |  | 1177.11 | 121.88 | 141.25 |  | 141.25 | 14.63 |  |  | 11 | 1.32
5 | ТЕР01-01-031-10 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (140,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (173,52 руб.) СП (69,41 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (173,52 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,12 120/1000 | 988.77 |  | 988.77 | 102.38 | 118.65 |  | 118.65 | 12.29 |  |  | 9.24 | 1.11
Вывоз мусора
6 | СЦП2-1-6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт замусоренный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР 100%*0,85 от ФОТ СП 60%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 210 120*1,75 | 3.42 |  | 3.42 |  | 718.2 |  | 718.2
7 | СЦП2-1-22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР 100%*0,85 от ФОТ СП 60%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 392.08 | 3.04 |  | 3.04 |  | 1191.92 |  | 1191.92
8 | СЦП3-3-25-1- 3 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 602,08 120*1,75+392,08 | 23.7 |  | 23.7 |  | 14269.3 |  | 14269.3
Прочее
9 | Договор со СПЭК 452-11/С от 16.08.2011 г. | Прием строительных отходов (несортированные строительные отходы, в т.ч. грунт с примесью строительных отходов) Ц=439,17/3,905=112,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 | м3 | 297.58 | 112.46 |  |  |  | 33465.85
10 | Договор со СПЭК 452-11/С от 16.08.2011 г. | Прием строительного мусора от разборки зданий 4 класса опасности (бетон, ж/бетон, керамзитобетонкирпич, металл, материалы не подлежащие переработке) Ц=2120/3,905=542,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 | м3 | 76.1 | 542.89 |  |  |  | 41313.93
Итого по разделу 1 Хадыженская, 2-я очередь дом 74-А | [8 empty] | 596492.66 |  |  |  |  | 184.1 |  | 157.35
Раздел 10. Снос нежилых строений. Кадастровый номер 23:49:0402040:1026
Строение нежилое №1. Строительный обьем 274,56 м3. Площадь 73,6
87 | ТЕР46-06-009-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (16153,07 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (17276,01 руб.) СП (9674,57 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (17276,01 руб.) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 2,7456 274,56/100 | 3326.56 | 158 | 3168.56 | 287.66 | 9133.4 | 433.8 | 8699.6 | 789.8 | 23.1 | 63.42 | 27.74 | 76.16
88 | ТЕРр68-12-5 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (3432,08 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (3882,44 руб.) СП (1863,57 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (3882,44 руб.) | 100 м3 конструкций | 0,403 (36,6+3,7)/100 | 2606.66 | 504.4 | 2102.26 | 177.94 | 1050.48 | 203.27 | 847.21 | 71.71 | 77.72 | 31.32 | 16.85 | 6.79
Строение нежилое №2 Строительный обьем 209,22 м3, Площадь 56,32 м2
89 | ТЕР46-06-009-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (12308,99 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (13164,7 руб.) СП (7372,23 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (13164,7 руб.) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 2,0922 209,22/100 | 3326.56 | 158 | 3168.56 | 287.66 | 6959.83 | 330.57 | 6629.26 | 601.84 | 23.1 | 48.33 | 27.74 | 58.04
90 | ТЕРр68-12-5 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (5019,56 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (5678,24 руб.) СП (2725,56 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (5678,24 руб.) | 100 м3 конструкций | 0,5894 (56,3+2,64)/100 | 2606.66 | 504.4 | 2102.26 | 177.94 | 1536.37 | 297.29 | 1239.08 | 104.88 | 77.72 | 45.81 | 16.85 | 9.93
Строение нежилое №3 Строительный обьем 340,89 м3. Площадь 96,096 м2
91 | ТЕР46-06-009-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (20055,49 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (21449,72 руб.) СП (12011,84 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (21449,72 руб.) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 3,4089 340,89/100 | 3326.56 | 158 | 3168.56 | 287.66 | 11339.91 | 538.61 | 10801.3 | 980.6 | 23.1 | 78.75 | 27.74 | 94.56
92 | ТЕРр68-12-5 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (1612,95 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (1824,6 руб.) СП (875,81 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (1824,6 руб.) | 100 м3 конструкций | 0,1894 (12,74+6,2)/100 | 2606.66 | 504.4 | 2102.26 | 177.94 | 493.7 | 95.53 | 398.17 | 33.7 | 77.72 | 14.72 | 16.85 | 3.19
Строение нежилое №4 Строительный обьем 125,73 м3. Площадь 31,23 м2
93 | ТЕР46-06-009-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (7396,93 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (7911,16 руб.) СП (4430,25 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (7911,16 руб.) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 1,2573 125,73/100 | 3326.56 | 158 | 3168.56 | 287.66 | 4182.48 | 198.65 | 3983.83 | 361.67 | 23.1 | 29.04 | 27.74 | 34.88
94 | ТЕРр68-12-5 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (224,92 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (254,43 руб.) СП (122,13 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (254,43 руб.) | 100 м3 конструкций | 0,0264 (0,4+2,24)/100 | 2606.66 | 504.4 | 2102.26 | 177.94 | 68.82 | 13.32 | 55.5 | 4.7 | 77.72 | 2.05 | 16.85 | 0.44
95 | ТЕРр57-1-4 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (218,52 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (321,35 руб.) СП (174,81 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (321,35 руб.) | 100 м2 основания | 0.244 | 93.27 | 93.27 |  |  | 22.76 | 22.76 |  |  | 14.9 | 3.64
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,92 0,4685
Строение нежилое №5 Строительный обьем 136,95 м3. площадь 37,98 м2
96 | ТЕР46-06-009-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (8057,13 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (8617,25 руб.) СП (4825,66 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (8617,25 руб.) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 1,3695 136,95/100 | 3326.56 | 158 | 3168.56 | 287.66 | 4555.72 | 216.38 | 4339.34 | 393.95 | 23.1 | 31.64 | 27.74 | 37.99
97 | ТЕРр68-12-5 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (621,69 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (703,27 руб.) СП (337,57 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (703,27 руб.) | 100 м3 конструкций | 0,073 (4,8+2,5)/100 | 2606.66 | 504.4 | 2102.26 | 177.94 | 190.29 | 36.82 | 153.47 | 12.99 | 77.72 | 5.67 | 16.85 | 1.23
Вспомогательные конструкции.Строительный обьем 137,2 м3
98 | ТЕР46-04-001-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка: железобетонных фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (36437,34 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (38970,42 руб.) СП (21823,44 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (38970,42 руб.) | 1 м3 | 17.7 | 631.05 | 112.48 | 491.33 | 43.46 | 11169.59 | 1990.9 | 8696.54 | 769.24 | 15.45 | 273.47 | 5.63 | 99.65
99 | ТЕРр68-12-5 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (25395,99 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (28728,49 руб.) СП (13789,68 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (28728,49 руб.) | 100 м3 конструкций | 2.982 | 2606.66 | 504.4 | 2102.26 | 177.94 | 7773.06 | 1504.12 | 6268.94 | 530.62 | 77.72 | 231.76 | 16.85 | 50.25
100 | ТЕР46-04-001-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка: железобетонных фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (20586,05 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (22017,17 руб.) СП (12329,62 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (22017,17 руб.) | 1 м3 | 10 | 631.05 | 112.48 | 491.33 | 43.46 | 6310.5 | 1124.8 | 4913.3 | 434.6 | 15.45 | 154.5 | 5.63 | 56.3
101 | ТЕРр68-26-3 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (18084,38 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (20457,44 руб.) СП (9819,57 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (20457,44 руб.) | 100 м2 забора | 5.16 | 280.8 | 280.8 |  |  | 1448.93 | 1448.93 |  |  | 42.87 | 221.21
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,65 3,354
Вывоз мусора
102 | ТЕР01-01-031-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (333,48 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (412,98 руб.) СП (165,19 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (412,98 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.24 | 1177.11 |  | 1177.11 | 121.88 | 282.51 |  | 282.51 | 29.25 |  |  | 11 | 2.64
103 | ТЕР01-01-031-10 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР (280,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (346,9 руб.) СП (138,76 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (346,9 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.24 | 1977.54 |  | 1977.54 | 102.38 | 474.61 |  | 474.61 | 24.57 |  |  | 9.24 | 2.22
104 | СЦП2-1-6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР 100%*0,85 от ФОТ СП 60%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 288 | 3.42 |  | 3.42 |  | 984.96 |  | 984.96
105 | СЦП2-1-22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР 100%*0,85 от ФОТ СП 60%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 2018.51 | 3.04 |  | 3.04 |  | 6136.27 |  | 6136.27
106 | СЦП3-3-25-1- 3 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 2308.1 | 23.7 |  | 23.7 |  | 54701.97 |  | 54701.97
107 | Договор со СПЭК 452-11/С от 16.08.2011 г. | Прием строительных отходов (несортированные строительные отходы, в т.ч. грунт с примесью строительных отходов) Ц=439,17/3,905=112,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 | м3 | 776.8 | 112.46 |  |  |  | 87358.93
108 | Договор со СПЭК 452-11/С от 16.08.2011 г. | Прием строительного мусора от разборки зданий 4 класса опасности (бетон, ж/бетон, керамзитобетонкирпич, металл, материалы не подлежащие переработке) Ц=2120/3,905=542,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905 | м3 | 332.9 | 542.89 |  |  |  | 180728.08
Итого по разделу 10 Снос нежилых строений. Кадастровый номер 23:49:0402040:1026 | [8 empty] | 2241736.01 |  |  |  |  | 1235.33 |  | 534.27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1433354.17 | 20733.67 | 443010.63 | 20611.25 |  | 3026.64 |  | 2026.11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (С индексом на 4 квартал 2011г. (Письмо ДС КК от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,119; ЭМ=6,637; ЗПМ=14,119; МАТ=3,905) | [8 empty] | 7019326.8 | 292738.69 | 2940261.56 | 291010.24 |  | 3026.64 |  | 2026.11
Накладные расходы | [8 empty] | 540117.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 318757.74
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 2896438.56 |  |  |  |  | 2411.39 |  | 1836.44
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 845582.43 |  |  |  |  | 611.61 |  | 84.63
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 865040.82 | [6 empty] | 105.04
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 168421.51
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 3102003.9
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 714.68 |  |  |  |  | 3.64
Итого | [8 empty] | 7878201.9 |  |  |  |  | 3026.64 |  | 2026.11
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3786326.55
Машины и механизмы | [8 empty] | 2940261.56
ФОТ | [8 empty] | 583748.93
Накладные расходы | [8 empty] | 540117.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 318757.74
НДС 18% | [8 empty] | 1418076.34
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 9296278.24 |  |  |  |  | 3026.64 |  | 2026.11
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)