## Локальная смета
ОАО "Пензенский хлебозавод №2"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт потолка и стен цеха №1 ОАО "Пензенский хлебозавод №2"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость руб. | [5 empty] | 622657.94
|  |  | Средства на оплату труда руб. | [5 empty] | 122593.8
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Потолок Н=7м
1 | ТЕРр62-41-01 | Очистка поверхности от отслоившейся,шпатлевки,краски,копоти,ржавых пятен,грибка. | 100 м2 расчищенной поверхности | 7.7 | 159.12 | 159.12 |  |  |  | 1225.22 | 1225.22 |  |  | 20.8 | 160.16
2 | ТЕРр62-01-01 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Обработка потолка отдельными местами медным купоросом за 2 раза Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.5 | 378.28 | 221.12 | 17.2 | 3.86 |  | 567.42 | 331.68 | 25.8 | 5.79 | 27.4 | 41.1
3 | ТЕР13-03-001-11 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,5625; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,5625 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (первый слой) Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.7 | 955.16 | 64.71 | 11.4 | 0.2 |  | 7354.73 | 498.27 | 87.78 | 1.54 | 6.003 | 46.2231
4 | Прайс-лист | Грунтовка акриловая (51,38/1,18/4,15*1,02*1,052) | кг | 130 | 11.26 |  |  |  |  | 1463.8
5 | ТЕР15-04-027-06 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,5625; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,5625 | Шпатлевка поверхностеи потолка за 1 раз , подготовленным под окраску потолков Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.7 | 466.77 | 175.9 | 4.59 | 0.3 |  | 3594.13 | 1354.43 | 35.34 | 2.31 | 18.975 | 146.1075
6 | ТЕР15-04-005-04 ПЗ*2; ОЗП*2,3; ЭМ*2,5; ЗПМ*3,125; МАТ*2; ТЗ*2,3; ТЗМ*3,125 | Покраска потолка фасадной водоэмульсионной краской за 2 раза Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2; ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.7 | 3891.99 | 1085.97 | 34.4 | 1.22 |  | 29968.32 | 8361.97 | 264.88 | 9.39 | 123.97 | 954.569
Раздел 2. Стены Н=7м
7 | ТЕРр62-41-01 | Очистка поверхности от отслоившейся,шпатлевки,краски,копоти,ржавых пятен,грибка. | 100 м2 расчищенной поверхности | 2.9 | 159.12 | 159.12 |  |  |  | 461.45 | 461.45 |  |  | 20.8 | 60.32
8 | ТЕРр62-01-01 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Обработка потолка отдельными местами медным купоросом за 2 раза Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1 | 378.28 | 221.12 | 17.2 | 3.86 |  | 378.28 | 221.12 | 17.2 | 3.86 | 27.4 | 27.4
9 | ТЕРр61-02-03 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.3 | 2890.65 | 1263.51 | 30.76 | 12.91 |  | 867.2 | 379.05 | 9.23 | 3.87 | 146.07 | 43.821
10 | ТЕР13-03-001-11 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,5625; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,5625 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (первый слой) Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.9 | 955.16 | 64.71 | 11.4 | 0.2 |  | 2769.96 | 187.66 | 33.06 | 0.58 | 6.003 | 17.4087
11 | Прайс-лист | Грунтовка акриловая (51,38/1,18/4,15*1,02*1,052) | кг | 49 | 11.26 |  |  |  |  | 551.74
12 | ТЕР15-04-027-05 ПЗ*2; ОЗП*2,3; ЭМ*2,5; ЗПМ*3,125; МАТ*2; ТЗ*2,3; ТЗМ*3,125 | Шпатлевка поверхности за 2 раза шпатлевка волма Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2; ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.9 | 781.92 | 255.65 | 7.18 | 0.59 |  | 2267.57 | 741.39 | 20.82 | 1.71 | 27.577 | 79.9733
13 | ТЕР15-04-005-05 ПЗ*2; ОЗП*2,3; ЭМ*2,5; ЗПМ*3,125; МАТ*2; ТЗ*2,3; ТЗМ*3,125 | Покраска стен фасадной водоэмульсионной краской за 2 раза Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2; ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.9 | 2648 | 511.96 | 21.2 | 0.59 |  | 7679.2 | 1484.68 | 61.48 | 1.71 | 58.443 | 169.4847
14 | ТЕР08-07-002-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,5625; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,5625 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25) | 100 м2 горизонтальной проекции | 7.7 | 1755.81 | 682.17 | 18.05 |  |  | 13519.74 | 5252.71 | 138.99 |  | 80.73 | 621.621
15 | ТЕР08-07-002-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,5625; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,5625 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25) | 100 м2 горизонтальной проекции | 7.7 | 1061.88 | 483.93 | 11.04 |  |  | 8176.48 | 3726.26 | 85.01 |  | 57.27 | 440.979
Раздел 3. Прочие работы.
16 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.011 | 3663.1 | 1513.1 |  |  |  | 40.29 | 16.64 |  |  | 214.32 | 2.3575
17 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1.1 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 2.97 | 2.97
18 | СЦП3-3-6-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 12 км, класс груза I | т | 1.1 | 12.24 |  | 12.24 |  |  | 13.46 |  | 13.46
Итого прямые затраты по смете | [9 empty] | 80901.96 | 24245.5 | 793.05 | 30.76 |  | 2811.52
ИТОГО | [9 empty] | 80901.96 | 24245.5 | 793.05 | 30.76 |  | 2811.52
Накладные расходы | [9 empty] | 26246.16
Сметная прибыль | [9 empty] | 15567.31
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [9 empty] | 122715.43
СМР в текущих ценах с учетом коэфициента К=4,3 (122715,4х4,3) | [9 empty] | 527676.22
НДС 18% | [9 empty] | 94981.72
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [9 empty] | 622657.94
Составил
Проверил