## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
Стройка
Объект - Установка силового автотрансформатора типа АТДЦТН-200000/220/110 взамен существующего АТ-2
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 22 |  | 01.06.2012 |  | 26.05.2012 |  | 01.06.2012
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2012 г.
Смета № 02-01-01. Установка силового автотрансформатора типа АТДЦТН-200000/220/110 взамен существующего АТ-2. Электромонтажные работы
Основание
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6725,128 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________102,099 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3601,226 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________863,072 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4930,25 |  | чел.час
Номер |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Электромонтажные работы. Автотрансформатор типа АТДЦТН-200000/220/110 У1
1 | 1 | ФЕРм08-01-001-18 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: 220 кВ мощностью 200000, 250000 кВ·А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (210284,11 руб.): 95% от ФОТ СП (143878,6 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 37031.47 | 12150.06 | 20732.41 | 1606.36 | 37031.47 | 12150.06 | 20732.41 | 1606.36 | 1263 1263 | 129,65 129,65
2 | 2 | ФССЦ-113-0266 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Селикагель гранулированный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 | т | 0.425 | 10684.34 |  |  |  | 4540.84
3 | 3 | БТ-11-1 | Транспортировка и такелаж крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования на автопоездах на расстояние до 1000 м по асфальтовой или асфальтобетонной дороге, наибольший продольный уклон до 9%, масса единицы оборудования до 200 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэф. перехода с 1991-2001г письмо № ВА-5079/06 от 15.10.2004 ОЗП=9,73; ЭМ=22,56; ЗПМ=9,73; МАТ=17,96 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (320896,59 руб.): 95% от ФОТ СП (219560,82 руб.): 65% от ФОТ | 1000 м | 0.5 | 372770.03 | 10304.07 | 328180.32 | 31680.88 | 186385.02 | 5152.04 | 164090.16 | 15840.44 | 874 437
4 | 4 | ФЕРм08-01-003-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Система охлаждения вида: ДЦ навесная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (89888,74 руб.): 95% от ФОТ СП (61502,82 руб.): 65% от ФОТ | 1 охладитель | 6 | 1867.74 | 921.6 | 880.48 | 58.46 | 11206.44 | 5529.6 | 5282.88 | 350.76 | 95,8 574,8 | 4,33 25,98
5 | 5 | ФЕРм08-01-010-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Установка пленочной защиты трансформаторного масла ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (16530,87 руб.): 95% от ФОТ СП (11310,6 руб.): 65% от ФОТ | 1 компл. | 1 | 2951.39 | 962 | 1799.84 | 119.42 | 2951.39 | 962 | 1799.84 | 119.42 | 100 100 | 11,8 11,8
6 | 6 | ФЕРм08-01-010-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Очистка масла для трансформаторов: 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (21825,23 руб.): 95% от ФОТ СП (14933,05 руб.): 65% от ФОТ | 1 т | 54 | 75.5 | 24.82 | 50.18 | 1.62 | 4077 | 1340.28 | 2709.72 | 87.48 | 2,58 139,32 | 0,12 6,48
7 | 7 | ФЕРм08-01-010-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (37071,39 руб.): 95% от ФОТ СП (25364,64 руб.): 65% от ФОТ | 1 т | 54 | 194.98 | 43.29 | 150.82 | 1.62 | 10528.92 | 2337.66 | 8144.28 | 87.48 | 4,5 243 | 0,12 6,48
8 | 8 | ФЕРм08-01-019-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Прогрев маслонаполненных вводов напряжением: 150, 220 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (37255,38 руб.): 95% от ФОТ СП (25490,52 руб.): 65% от ФОТ | 1 компл. (3 шт.) | 2 | 2689.34 | 1202.5 | 1159.97 | 16.09 | 5378.68 | 2405 | 2319.94 | 32.18 | 125 250 | 1,35 2,7
9 | 9 | ФЕРм08-01-018-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Ввод линейный маслонаполненный напряжением: 110 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (16500,29 руб.): 95% от ФОТ СП (11289,67 руб.): 65% от ФОТ | 1 компл. (3 шт.) | 1 | 3382.9 | 873.5 | 1842.35 | 205.92 | 3382.9 | 873.5 | 1842.35 | 205.92 | 90,8 90,8 | 17,66 17,66
10 | 10 | ФЕРм08-01-018-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Ввод линейный маслонаполненный напряжением: 220 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (35240,15 руб.): 95% от ФОТ СП (24111,68 руб.): 65% от ФОТ | 1 компл. (3 шт.) | 1 | 7678.8 | 1875.9 | 4555.49 | 429.45 | 7678.8 | 1875.9 | 4555.49 | 429.45 | 195 195 | 36,58 36,58
11 | 15 | ФЕРм08-03-572-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм.Шу тремя РПН,ШУ системы охлаждения, Шкафа соединений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (1767,33 руб.): 95% от ФОТ СП (1209,23 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 407.33 | 34.62 | 79.48 | 3.92 | 1221.99 | 103.86 | 238.44 | 11.76 | 3,49 10,47 | 0,29 0,87
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 274383.45 | 32729.9 | 211715.51 | 18771.25 | 3303.39 | 238.2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 367272.7 | 45167.26 | 292167.4 | 25904.33 | 4558.68 | 328.72
В том числе, справочно:
5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3-10, 15) | [9 empty] | 48889.08 | 6545.98 | 42343.1 | 3754.25 | 660.678 | 47.64
4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-10, 15) | [9 empty] | 44000.17 | 5891.38 | 38108.79 | 3378.82 | 594.6105 | 42.876
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 2278420.66 | 526650.25 | 1633215.77 | 302044.49 | 4558.68 | 328.72
Накладные расходы | [9 empty] | 787260
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 828694,74) (Поз. 1, 3-10, 15) | [9 empty] | 787260
Сметная прибыль | [9 empty] | 538651.58
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 828694,74) (Поз. 1, 3-10, 15) | [9 empty] | 538651.58
Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы. Автотрансформатор типа АТДЦТН-200000/220/110 У1 :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 17981.73
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 3586350.51 |  |  |  | 4558.68 | 328.72
Итого | [9 empty] | 3604332.24 |  |  |  | 4558.68 | 328.72
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 118554.64
Машины и механизмы | [9 empty] | 1633215.77
ФОТ | [9 empty] | 828694.74
Накладные расходы | [9 empty] | 787260
Сметная прибыль | [9 empty] | 538651.58
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы. Автотрансформатор типа АТДЦТН-200000/220/110 У1 | [9 empty] | 3604332.24 |  |  |  | 4558.68 | 328.72
Раздел 2. Заземление
12 | 18 | ФЕР01-02-057-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (17131,81 руб.): 80% от ФОТ СП (9636,64 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.688 | 1934.4 | 1934.4 |  |  | 1330.87 | 1330.87 |  |  | 248 170,62
13 | 19 | ФЕРм08-02-472-07 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 852,05 = 1 658,05 - 0,13 x 6 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (1244,95 руб.): 95% от ФОТ СП (851,81 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.4 | 852.05 | 200.22 | 87.7 | 3.38 | 340.82 | 80.09 | 35.08 | 1.35 | 21,3 8,52 | 0,25 0,1
14 | 20 | ФЕРм08-02-472-02 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 276,21 = 1 082,21 - 0,13 x 6 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (3402,97 руб.): 95% от ФОТ СП (2328,35 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 1.4 | 276.21 | 156.04 | 78.58 | 2.97 | 386.69 | 218.46 | 110.01 | 4.16 | 16,6 23,24 | 0,22 0,31
15 | 21 | ФЕР01-02-061-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 НР (6456,28 руб.): 80% от ФОТ СП (3631,66 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.688 | 729 | 729 |  |  | 501.55 | 501.55 |  |  | 97,2 66,87
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 2559.93 | 2130.97 | 145.09 | 5.51 | 269.25 | 0.41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 3424.84 | 2940.74 | 200.23 | 7.6 | 371.57 | 0.56
В том числе, справочно:
5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 18, 21, 19-20) | [9 empty] | 455.21 | 426.19 | 29.02 | 1.1 | 53.85 | 0.082
4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 18, 21, 19-20) | [9 empty] | 409.7 | 383.57 | 26.12 | 0.99 | 48.465 | 0.0735
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 36532.45 | 34289.03 | 1119.29 | 88.62 | 371.57 | 0.56
Накладные расходы | [9 empty] | 28236
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 29485,11) (Поз. 18, 21) | [9 empty] | 23588.09
95% ФОТ (от 4892,54) (Поз. 19-20) | [9 empty] | 4647.91
Сметная прибыль | [9 empty] | 16448.45
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 29485,11) (Поз. 18, 21) | [9 empty] | 13268.3
65% ФОТ (от 4892,54) (Поз. 19-20) | [9 empty] | 3180.15
Итоги по разделу 2 Заземление :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 66341.5 |  |  |  | 327.74
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 14875.4 |  |  |  | 43.83 | 0.56
Итого | [9 empty] | 81216.9 |  |  |  | 371.57 | 0.56
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1124.13
Машины и механизмы | [9 empty] | 1119.29
ФОТ | [9 empty] | 34377.65
Накладные расходы | [9 empty] | 28236
Сметная прибыль | [9 empty] | 16448.45
Итого по разделу 2 Заземление | [9 empty] | 81216.9 |  |  |  | 371.57 | 0.56
Раздел 3. Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
Спецификация П2200439-040-ЭП.2.ВМ Материалы и оборудование
16 | 29 | ФССЦ-101-1736 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета сметной стоиомсти СМР на 1 квартал 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 | т | 0.278 | 16147 |  |  |  | 4488.87
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 4488.87
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 17775.93
Итоги по разделу 3 Материальные ресурсы, не учтенные в расценках :
Материалы для строительных работ | [9 empty] | 17775.93
Итого | [9 empty] | 17775.93
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 17775.93
Итого по разделу 3 Материальные ресурсы, не учтенные в расценках | [9 empty] | 17775.93
Раздел 4. Оборудование
17 | 47 * | Оборудование Заказчика | Aвтотрансформатор силовой трехфазный мощностью 200000 кВА АТДЦТН-200000/220/110-У1 (включая шкаф ШАОТ) 172000000/3,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 МАТ=3,58 | к-т | 1 | 48044692.74 |  |  |  | 48044692.74
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 172000000.0092
Итоги по разделу 4 Оборудование :
Итого | [9 empty] | 172000000.0092
Справочно, в текущих ценах: | [9 empty] | 172000000.0092
Итого по разделу 4 Оборудование | [9 empty] | 172000000.0092
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 281432.25 | 34860.87 | 211860.6 | 18776.76 | 3572.64 | 238.61
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 375186.41 | 48108 | 292367.63 | 25911.93 | 4930.25 | 329.28
В том числе, справочно:
5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 18, 21, 1, 3-10, 15, 19-20) | [9 empty] | 49344.29 | 6972.17 | 42372.12 | 3755.35 | 714.528 | 47.722
4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 18, 21, 1, 3-10, 15, 19-20) | [9 empty] | 44409.87 | 6274.96 | 38134.91 | 3379.82 | 643.0755 | 42.9495
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 2332729.02 | 560939.28 | 1634335.05 | 302133.1 | 4930.25 | 329.28
Накладные расходы | [9 empty] | 815496
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 29485,11) (Поз. 18, 21) | [9 empty] | 23588.09
95% ФОТ (от 833587,27) (Поз. 1, 3-10, 15, 19-20) | [9 empty] | 791907.91
Сметная прибыль | [9 empty] | 555100.03
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 29485,11) (Поз. 18, 21) | [9 empty] | 13268.3
65% ФОТ (от 833587,27) (Поз. 1, 3-10, 15, 19-20) | [9 empty] | 541831.73
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 102099.15 |  |  |  | 327.74
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 3601225.9 |  |  |  | 4602.51 | 329.28
Итого | [9 empty] | 3703325.05 |  |  |  | 4930.25 | 329.28
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 137454.69
Машины и механизмы | [9 empty] | 1634335.05
ФОТ | [9 empty] | 863072.38
Накладные расходы | [9 empty] | 815496
Сметная прибыль | [9 empty] | 555100.03
Временные здания и сооружения 3,12% | [9 empty] | 115543.74
Итого | [9 empty] | 3818868.79
Зимнее удоржание 3,2% | [9 empty] | 122203.8
Страхование 1% | [9 empty] | 38188.69
Страхование оборудования | [9 empty] | 1720000
Оборудование Заказчика (справочно) | [9 empty] | 172000000
Пересчет стоимости оборудования Заказчика в текущие цены | [9 empty] | 172000000
Итого | [9 empty] | 5699261.28
НДС 18% | [9 empty] | 1025867.03
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 6725128.31 |  |  |  | 4930.25 | 329.28