## апрель 2013
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД | [16 empty] | 322005
Инвестор : | [12 empty] | по ОКПО
Заказчик : ООО "…………...", | [12 empty] | по ОКПО |  |  |  | 80683473
Подрядчик : ООО "…………………...", | [12 empty] | по ОКПО |  |  |  | 89041581
Стройка :"Многоквартирный жилой дом"
Объект по адресу:
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [12 empty] | номер
дата
Вид операции | [16 empty] | строительная
[7 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления | [5 empty] | Отчетный период
[16 empty] | с |  | по
АКТ | [6 empty] | 1 |  |  | 2013-04-30 | [5 empty] | 2012-04-05 |  | 2013-04-30
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы без НДС, руб | [9 empty] | Общая стоимость без НДС, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | [9 empty] | 6
1.1 |  |  | шт. | 51 | 30 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 1530
1.2 |  |  | шт. | 392 | 150 | [9 empty] | 58800
| ИТОГО: | [13 empty] | 60330
2.2 |  |  | шт. | 52 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 2546.1857
2.3 |  |  | шт. | 55 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 2693.0811
| ИТОГО: | [13 empty] | 5239.2668
3.1 |  |  | м | 1500 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 73447.665
3.2 |  |  | м | 1900 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 93033.709
3.3 |  |  | м | 560 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 48.9651 | 27420.4616
| ИТОГО: | [13 empty] | 193901.8356
4.1 |  |  | шт. | 40 | 97.9302 | 97.9302 | 97.9302 | 97.9302 | 97.9302 | 97.9302 | 97.9302 | 97.9302 | 97.9302 | 97.9302 | 3917.2088
| ИТОГО: | [13 empty] | 3917.2088
5.1 |  |  | м | 1900 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 55820.2254
5.2 |  |  | м | 45 | 39.1721 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 29.3791 | 1762.744
5.3 |  |  | м | 300 | 30 | [9 empty] | 9000
5.4 |  |  | м | 51.6 | 30 | [9 empty] | 1548
| ИТОГО: | [13 empty] | 68130.9694
7.5 | Кладка перегородок из кирпича, толщ. 120мм (без стоимости материалов) |  | м2 |  | 0 | [9 empty] | 0
Итого НДС | [14 empty] | 331519.2805
НДС 18 % | [14 empty] | 50570.69
Заказчик |  | Директор ООО "…………………………."
М.П. | [10 empty] | подпись | [5 empty] | расшифровка подписи
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "……………..."
М.П. | [10 empty] | подпись | [5 empty] | расшифровка подписи
#REF!
#REF!

## КС3 апрель
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | По ОКПО
Заказчик (Генподрядчик): |  | ООО "………………..", |  |  | По ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик): |  | ООО "………………………..", |  |  | По ОКПО
Стройка
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с | по
СПРАВКА |  |  | 1 | 2013-04-30 | 2013-04-05 | 2013-04-30
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  | 280948.5905 | 280948.5905 | 280948.5905
1 |  |  |  | 280948.5905 | 280948.5905 | 280948.5905
Итого | [5 empty] | 271845.81
Сумма НДС | [5 empty] | 59673.4705
Всего с учетом НДС | [5 empty] | 331519.2805
Заказчик: ООО "Пульсар"
Директор |  |  |  |  | В.П. Лисица
Подрядчик: ООО "ГОРСТРОЙ"
Генеральный директор: |  |  |  |  | Горст В.А.

## КС3 май
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | По ОКПО
Заказчик (Генподрядчик): |  | ООО "………………..", |  |  | По ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик): |  | ООО "………………………..", |  |  | По ОКПО
Стройка
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с | по
СПРАВКА |  |  | 2 | 2013-05-31 | 2013-05-01 | 2013-05-31
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  | 280948.5905 | 280948.5905 | 0
1 |  |  |  | 280948.5905 | 280948.5905
Итого | [5 empty] | 0
Сумма НДС | [5 empty] | 0
Всего с учетом НДС | [5 empty] | 0
Заказчик: ООО "……………………..."
Директор
Подрядчик: ООО "……………………………."
Генеральный директор: