## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик - Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РЮО | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик - ООО "Багира плюс" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Капитальный ремонт крытого плавательного бассейна "Дельфин" в с. Тамарашени
Объект - Крытый Плавательный бассейн "Дельфин"
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 124
[10 empty] | дата | 27.01.2012
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 4 |  | 28.02.2013 |  | 27.01.2012 |  | 28.02.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета видеонаблюдение
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________599,622 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________157,487 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1169,81 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________206,45 |  | чел.час
Номера |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | позиции по смете |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. 02-01-15
1 | 1 | ГЭСНм10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации НР (683 руб.): 92%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (504 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | устройство |  | 1 |  | 973 | 808 |  |  | 165 | 8 8
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 8 | 8 | 101.05 | 808.4 | 808.4 |  |  |  | 8
|  | 1. 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.0005 | 0.0005 | 778.1 | 0.39 |  |  |  | 0.39
|  | 2. 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100шт | 0.02 | 0.02 | 73.51 | 1.47 |  |  |  | 1.47
|  | 3. 500-9062 | Наконечники кабельные | шт | 2 | 2 | 80.21 | 160.42 |  |  |  | 160.42
|  | 4. 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.006 | 0.006 | 341.61 | 2.05 |  |  |  | 2.05
|  | 5. 999-0005 | Масса оборудования | т | 0.034 | 0.034
2 | 2 | ГЭСНм10-04-067-22 | Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая НР (17913 руб.): 92%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (13235 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 8 |  | 26240 | 21172 | 87 | 32 | 4981 | 21,8 174,4 | 0,03 0,24
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 21.8 | 174.4 | 121.4 | 21172.16 | 21172.16 |  |  |  | 174.4
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03 | 0.24 | 134.8 | 32.35 |  |  | 32.35 |  |  | 0.24
|  | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.24 | 361.93 | 86.86 |  | 86.86
|  | 2. 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 1e-05 | 8e-05 | 41700.43 | 3.34 |  |  |  | 3.34
|  | 3. 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.001 | 0.008 | 778.1 | 6.22 |  |  |  | 6.22
|  | 4. 101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 1e-05 | 8e-05 | 214354 | 17.15 |  |  |  | 17.15
|  | 5. 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 3e-05 | 0.00024 | 188335.34 | 45.2 |  |  |  | 45.2
|  | 6. 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.006 | 0.048 | 181.13 | 8.69 |  |  |  | 8.69
|  | 7. 500-9062 | Наконечники кабельные | шт | 4 | 32 | 101.91 | 3261.12 |  |  |  | 3261.12
|  | 8. 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.118 | 0.944 | 179.21 | 169.17 |  |  |  | 169.17
|  | 9. 507-0173 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2 | т | 0.00044 | 0.00352 | 377314.69 | 1328.15 |  |  |  | 1328.15
|  | 10. 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0.017 | 0.136 | 573.38 | 77.98 |  |  |  | 77.98
|  | 11. 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0.01 | 0.08 | 801.69 | 64.14 |  |  |  | 64.14
|  | 12. 999-0005 | Масса оборудования | т | 0.119 | 0.952
3 | 3 | ГЭСНм10-06-068-16 | Настройка системы контроля и управления: Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) НР (2322 руб.): 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1821 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | сетевой элемент |  | 1 |  | 3162 | 3162 |  |  |  | 20 20
|  |  | Инженеры I категории | чел.час | 10 | 10 | 156.4 | 1564 | 1564 |  |  |  | 10
|  |  | Инженеры II категории | чел.час | 10 | 10 | 159.78 | 1597.8 | 1597.8 |  |  |  | 10
4 | 4 | ГЭСНм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной НР (23480 руб.): 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (18416 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м кабеля |  | 8 |  | 70770 | 29992 | 4430 | 1650 | 36348 | 37,1 296,8 | 1,53 12,24
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 37.1 | 296.8 | 101.05 | 29991.64 | 29991.64 |  |  |  | 296.8
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.53 | 12.24 | 134.8 | 1649.95 |  |  | 1649.95 |  |  | 12.24
|  | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.53 | 12.24 | 361.93 | 4430.02 |  | 4430.02
|  | 2. 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.00139 | 0.01112 | 30947.17 | 344.13 |  |  |  | 344.13
|  | 3. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00055 | 0.0044 | 4382.65 | 19.28 |  |  |  | 19.28
|  | 4. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 36.9 | 295.2 | 30 | 8856 |  |  |  | 8856
|  | 5. 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100шт | 3.12 | 24.96 | 1086.88 | 27128.52 |  |  |  | 27128.52
5 | 5 | ГЭСНм10-03-056-01 | Настройка кабельного видеоканала НР (8316 руб.): 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (6522 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | канал связи |  | 8 |  | 11323 | 11323 |  |  |  | 10,5 84
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 10.5 | 84 | 134.8 | 11323.2 | 11323.2 |  |  |  | 84
6 | 6 | ГЭСНм10-05-001-18 | Сдача работ с контрольными измерениями для канала каждого последующего НР (2207 руб.): 92%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1631 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | измерение |  | 8 |  | 2613 | 2613 |  |  |  | 2,85 22,8
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 2.85 | 22.8 | 114.6 | 2612.88 | 2612.88 |  |  |  | 22.8
7 | 7 | ГЭСНм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная НР (2549 руб.): 92%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1883 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 8 |  | 3347 | 3018 |  |  | 329 | 4 32
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4 | 32 | 94.3 | 3017.6 | 3017.6 |  |  |  | 32
|  | 1. 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.01 | 0.08 | 764.94 | 61.2 |  |  |  | 61.2
|  | 2. 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.01 | 0.08 | 778.1 | 62.25 |  |  |  | 62.25
|  | 3. 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100шт | 0.06 | 0.48 | 154.31 | 74.07 |  |  |  | 74.07
|  | 4. 411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 0.06 | 0.48 | 2.16 | 1.04 |  |  |  | 1.04
|  | 5. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.01 | 0.08 | 335.09 | 26.81 |  |  |  | 26.81
|  | 6. 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.05 | 0.4 | 238.8 | 95.52 |  |  |  | 95.52
|  | 7. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.005 | 0.04 | 203.85 | 8.15 |  |  |  | 8.15
|  | 8. 999-0005 | Масса оборудования | т | 0.001 | 0.008
8 | 8 | ГЭСНм10-04-089-01 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД НР (1025 руб.): 92%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (758 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 10 концов кабеля |  | 1 |  | 1233 | 1214 |  |  | 19 | 10 10
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 10 | 10 | 121.4 | 1214 | 1214 |  |  |  | 10
|  | 1. 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.008 | 0.008 | 778.1 | 6.22 |  |  |  | 6.22
|  | 2. 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.03 | 0.03 | 341.61 | 10.25 |  |  |  | 10.25
|  | 3. 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 1e-05 | 1e-05 | 257932.62 | 2.58 |  |  |  | 2.58
9 | 9 | ГЭСНм10-08-003-06 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля НР (485 руб.): 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (380 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 1 |  | 689 | 660 | 4 |  | 25 | 5,76 5,76
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 5.76 | 5.76 | 114.6 | 660.1 | 660.1 |  |  |  | 5.76
|  | 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.174 | 0.17 | 21.6 | 3.67 |  | 3.67
|  | 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0038 | 0.0038 | 139.25 | 0.53 |  |  |  | 0.53
|  | 3. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 2e-05 | 2e-05 | 4382.65 | 0.09 |  |  |  | 0.09
|  | 4. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0.4 | 0.4 | 30 | 12 |  |  |  | 12
|  | 5. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.038 | 0.038 | 335.09 | 12.73 |  |  |  | 12.73
10 | 10 | ГЭСНм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 НР (871 руб.): 95%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (623 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 6 |  | 6903 | 996 | 53 | 3 | 5854 | 1,56 9,36
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.56 | 9.36 | 106.45 | 996.37 | 996.37 |  |  |  | 9.36
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.004 | 0.02 | 134.8 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 0.02
|  | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.002 | 0.01 | 720.05 | 7.2 |  | 7.2
|  | 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.13 | 0.78 | 40.8 | 31.82 |  | 31.82
|  | 3. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.04 | 0.24 | 21.6 | 5.18 |  | 5.18
|  | 4. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.002 | 0.01 | 590 | 5.9 |  | 5.9
|  | 5. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.42 | 51.76 | 21.74 |  |  |  | 21.74
|  | 6. 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.006 | 60.51 | 0.36 |  |  |  | 0.36
|  | 7. 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.049 | 0.294 | 66.13 | 19.44 |  |  |  | 19.44
|  | 8. 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт | 1.22 | 7.32 | 78.1 | 571.69 |  |  |  | 571.69
|  | 9. 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0.014 | 0.084 | 201 | 16.88 |  |  |  | 16.88
|  | 10. 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт | 1.22 | 7.32 | 92.97 | 680.54 |  |  |  | 680.54
|  | 11. 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.036 | 764.94 | 27.54 |  |  |  | 27.54
|  | 12. 101-9852 | Краска | кг | 0.036 | 0.216 | 74.95 | 16.19 |  |  |  | 16.19
|  | 13. 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0.001 | 0.006 | 38889.73 | 233.34 |  |  |  | 233.34
|  | 14. 500-9062 | Наконечники кабельные | шт | 6.1 | 36.6 | 101.91 | 3729.91 |  |  |  | 3729.91
|  | 15. 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 1 | 6 | 13.06 | 78.36 |  |  |  | 78.36
|  | 16. 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0.02 | 0.12 | 3657.14 | 438.86 |  |  |  | 438.86
|  | 17. 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.006
|  | 18. 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.036 | 116.67 | 4.2 |  |  |  | 4.2
|  | 19. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.012 | 0.072 | 203.85 | 14.68 |  |  |  | 14.68
11 | 11 | ГЭСНм08-01-121-02 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-2, СК-2 НР (387 руб.): 95%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (277 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 2 |  | 889 | 444 |  |  | 445 | 2,06 4,12
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.06 | 4.12 | 107.8 | 444.14 | 444.14 |  |  |  | 4.12
|  | 1. 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0.00011 | 0.00022 | 29367 | 6.46 |  |  |  | 6.46
|  | 2. 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 5.3 | 10.6 | 29.37 | 311.32 |  |  |  | 311.32
|  | 3. 522-0003 | Сплавы алюминиевые литейные марки АК5М2 | т | 3e-05 | 6e-05 | 206874.2 | 12.41 |  |  |  | 12.41
|  | 4. 542-0017 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0.0017 | 0.0034 | 33734.4 | 114.7 |  |  |  | 114.7
12 | 12 | ГЭСНм08-01-022-01 | Форматирование аккумулятора НР (11425 руб.): 95%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (8174 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | пролет (3 фазы) |  | 2 |  | 18096 | 12634 | 2546 | 388 | 2916 | 58,6 117,2 | 1,44 2,88
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 58.6 | 117.2 | 107.8 | 12634.16 | 12634.16 |  |  |  | 117.2
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.44 | 2.88 | 134.8 | 388.22 |  |  | 388.22 |  |  | 2.88
|  | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.24 | 720.05 | 172.81 |  | 172.81
|  | 2. 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1.2 | 2.4 | 132.08 | 316.99 |  | 316.99
|  | 3. 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 11.6 | 23.2 | 82.53 | 1914.7 |  | 1914.7
|  | 4. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.12 | 0.24 | 590 | 141.6 |  | 141.6
|  | 5. 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0.00084 | 0.00168 | 36102.08 | 60.65 |  |  |  | 60.65
|  | 6. 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов № 649 | т | 0.0028 | 0.0056 | 48342.6 | 270.72 |  |  |  | 270.72
|  | 7. 101-9852 | Краска | кг | 13.5 | 27 | 74.95 | 2023.65 |  |  |  | 2023.65
|  | 8. 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0.0035 | 0.007 | 49046.07 | 343.32 |  |  |  | 343.32
|  | 9. 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0.96 | 1.92 | 112.95 | 216.86 |  |  |  | 216.86
13 | 13 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 НР (35508 руб.): 95%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (25407 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 8 |  | 80994 | 20011 | 19066 | 17254 | 41917 | 23,8 190,4 | 16 128
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 23.8 | 190.4 | 105.1 | 20011.04 | 20011.04 |  |  |  | 190.4
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 16 | 128 | 134.8 | 17254.4 |  |  | 17254.4 |  |  | 128
|  | 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.88 | 720.05 | 633.64 |  | 633.64
|  | 2. 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 15.8 | 126.4 | 132.08 | 16694.91 |  | 16694.91
|  | 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 21.6 | 40.8 | 881.28 |  | 881.28
|  | 4. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 38.72 | 8.7 | 336.86 |  | 336.86
|  | 5. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.88 | 590 | 519.2 |  | 519.2
|  | 6. 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0021 | 0.0168 | 34113.95 | 573.11 |  |  |  | 573.11
|  | 7. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 7.68 | 51.76 | 397.52 |  |  |  | 397.52
|  | 8. 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт | 13.4 | 107.2 | 78.1 | 8372.32 |  |  |  | 8372.32
|  | 9. 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт | 13.4 | 107.2 | 92.97 | 9966.38 |  |  |  | 9966.38
|  | 10. 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 1.6 | 131.42 | 210.27 |  |  |  | 210.27
|  | 11. 500-9030 | Заглушки | 10шт | 1 | 8 | 79 | 632 |  |  |  | 632
|  | 12. 500-9031 | Скобы | 10шт | 6.7 | 53.6 | 116.11 | 6223.5 |  |  |  | 6223.5
|  | 13. 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 18 | 144 | 2.5 | 360 |  |  |  | 360
|  | 14. 500-9070 | Патрубки | 10шт | 1.8 | 14.4 | 482.06 | 6941.66 |  |  |  | 6941.66
| Д | 15. 301-1380 | Трубки защитные | м | 100 | 800 | 10.3 | 8240 |  |  |  | 8240
Раздел 2. Новый Раздел
14 | 14 | Накладная | Видеорегистратор 8-ми канальный | шт |  | 1 | 23550 | 23550 |  |  |  | 23550
15 | 15 | Накладная | Антивандальная видеокамера цветная купольная RVi-125 (2,8-12mm) | шт |  | 7 | 5500 | 38500 |  |  |  | 38500
16 | 16 | Накладная | Антивандальная видеокамера цветная STC-3620/1 ULTIMATE | шт |  | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 5500
17 | 17 | Накладная | Кабель видеонаблюдения D8мм+питание медн.жилы 0,75мм (аналог КВК-П-2 2*0,75) наружный (305м) | м |  | 800 | 28 | 22400 |  |  |  | 22400
18 | 18 | Накладная | Разъем BNC од винт с колпачком | шт |  | 16 | 50 | 800 |  |  |  | 800
19 | 19 | Накладная | Разъем питания | шт |  | 16 | 50 | 800 |  |  |  | 800
20 | 20 | Накладная | НDD 2Tb (винчестер) | шт |  | 2 | 7900 | 15800 |  |  |  | 15800
21 | 21 | Накладная | Блок бесперебойного питания. Выходной ток 5А/12В | шт |  | 1 | 3950 | 3950 |  |  |  | 3950
22 | 22 | Накладная | Аккумуляторная батарея 12В 7 А/ч ЕР | шт |  | 2 | 450 | 900 |  |  |  | 900
23 | 23 | Накладная | Коробка распределительная герметичная | шт |  | 8 | 450 | 3600 |  |  |  | 3600
24 | 24 | Накладная | Автомат выключатель в сборе на 2гр. | шт |  | 1 | 126 | 126 |  |  |  | 126
25 | 25 | Накладная | Стабилизатор напряжения 220V (REXSANT) | шт |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [7 empty] | 344658 | 108047 | 26186 | 19327 | 210425 | 974.84 | 143.36
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 371504 | 129656 | 31423 | 27831 | 210425 | 1169.81 | 206.45
Накладные расходы | [7 empty] | 107171
Сметная прибыль | [7 empty] | 79632
Итоги по акту:
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [7 empty] | 200002 |  |  |  |  | 296.64 | 0.35
Монтаж оборудования | [7 empty] | 157599 |  |  |  |  | 487.87 | 17.63
Электромонтажные работы на других объектах | [7 empty] | 200706 |  |  |  |  | 385.3 | 188.47
Итого | [7 empty] | 558307 |  |  |  |  | 1169.81 | 206.45
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 210425
Машины и механизмы | [7 empty] | 31423
ФОТ | [7 empty] | 157487
Накладные расходы | [7 empty] | 107171
Сметная прибыль | [7 empty] | 79632
Зимнее удорожание 0,5% | [7 empty] | 2792
Итого | [7 empty] | 561099
Корректировка стоимости материалов, оборудовакнияя и затрат на экплуатацию машин и механизмов (МАТ+ЭМ-ЗПМ)*0,18 | [7 empty] | 38523
ВСЕГО по акту | [7 empty] | 599622 |  |  |  |  | 1169.81 | 206.45
Сдал:
Исполнительный директор ООО "Багира плюс"______________________________________С.Г. Маргиев
Принял :
Технадзор ГУП "Стройтехконтроль"_____________________________________________________________
Начальник ПТО __________________________________________________________________________
Начальник УКС __________________________________________________________________________