## Ведомость объемов работ 5 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
2001-01-04
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1.
1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 (Бурение диаметром 42 мм) | 100 м бурения скважины | 21.56 | ФЕР04-01-001-04
2 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | -747 | 110501; заменено на ФСЭМ-050102
3 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 747,01088 34,648*21,56 | ФСЭМ-050102
4 | Долота трехшарошечные типа: Ш76К-ЦВ | шт. | 26,95 1,25*21,56 | ФССЦ-109-0013
5 | Долота лопастные; {примен.} | шт. | 24,3628 1,13*21,56 | ФССЦ-109-0013
6 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 (Бурение диаметром 42 мм) | 100 м бурения скважины | 11.36 | ФЕР04-01-001-04
7 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | -394 | 110501; заменено на ФСЭМ-050102
8 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 393,60128 34,648*11,36 | ФСЭМ-050102
9 | Долота трехшарошечные типа: Ш76К-ЦВ | шт. | 14,2 1,25*11,36 | ФССЦ-109-0013
10 | Долота лопастные; {примен.} | шт. | 12,8368 1,13*11,36 | ФССЦ-109-0013
11 | Парооттаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства свайных работ | 1 м3 оттаиваемого грунта | 2585 | ФЕР05-01-099-01
12 | Паровые иглы | шт. | -5.17 | 101-9650; заменено на ФССЦ-101-9650
13 | Паровые иглы (ввиду отсутствия прайс-листа, принята стоимость паровых игл 1шт.=33735,99руб. на 2004 г. (с переводом в базовый уровень=33735,99/3,30=10223,03 руб) по региону Новый Уренгой (сборник Промгаз). Кол-во: 0,002*2585=5,17 шт. | шт | 5.17 | ФССЦ-101-9650
14 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 (Бурение диаметром 90 мм) | 100 м бурения скважины | 0.84 | ФЕР04-01-001-04
15 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | -29 | 110501; заменено на ФСЭМ-050102
16 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 29,10432 34,648*0,84 | ФСЭМ-050102
17 | Долота трехшарошечные типа: Ш93Т-ЦВ | шт. | 1,05 1,25*0,84 | ФССЦ-109-0014
18 | Долота лопастные; {примен.} | шт. | 0,9492 1,13*0,84 | ФССЦ-109-0014
19 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 (Бурение диаметром 90 мм) | 100 м бурения скважины | 0.48 | ФЕР04-01-001-04
20 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | -17 | 110501; заменено на ФСЭМ-050102
21 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 16,63104 34,648*0,48 | ФСЭМ-050102
22 | Долота трехшарошечные типа: Ш93Т-ЦВ | шт. | 0,6 1,25*0,48 | ФССЦ-109-0014
23 | Долота лопастные; {примен.} | шт. | 0,5424 1,13*0,48 | ФССЦ-109-0014