Регламент по формированию ежемесячного выполнения и подписания актов выполненных работ ф. КС-2

До 8 числа каждого месяца, следующего за отчетным, на основании фактически выполненных объемов работ, отраженных в ведомостях выполненных работ и подтвержденных тех. Надзором ДСОСО, независимо от объемов работ подписанных  Заказчиком, СМУ 31 формирует акты КС-2 базисно-индексным методом с применением Фед. Расценок!

- ЗП рабочих, исчисленная по расценкам ФЕР , корректируется на сумму зп, рассчитанная по внутрифирменным расценкам, согласованным руководителем  ДСОСО, с добавлением зп ИТР и общего подоходного налога 13%  для формирования ФОТ

- Стоимость эксплуатации механизмов и малой механизации формируется по расценкам ФЕР.

- Стоимость материалов формируется о ФЕР (ФСЦЦ); при отсутствии ресурса в сборнике допускается использование фактической стоимости материала на основании счета на оплату или счет-фактуры; фактический расход материала нормируется тех. Характеристиками (тех документацией от производителя материала). Также счета на материалы передаются в эконом службу и сметный отдел ДСОСО для использования фактической стоимости материалов в актах ф КС-2 перед Заказчиком.

- Накладные расходы от ФОТ исчисляются суммарно:
- 1 часть – 39,49% от суммы фактической заработной платы (налоги по зп)

– 2 часть – 52,51%  от ФОТ по ФЕР (прочие накладные расходы)

- Мобилизация рассчитывается на 1 чел*час, раздельно для рабочих (от нормативных трудозатрат расценок ФЕР) и ИТР*, составляет:

- рабочие: 103,33 руб/чел*час,

- ИТР: 121,20 руб/чел*час.

6)    Работы субподрядных организаций, выполненные с использованием давальческого сырья                            Сму  31, отражаются в отдельных актах КС-2, с обнулением итоговой суммы ФОТ по расценкам ФЕР, но с учетом стоимости материалов и механизмов, и добавлением суммы затрат по внутрифирменным расценкам для субподряда, согласованным с ДСОСО

7) Затраты на инженерное сопровождение субподрядных работ относятся на зп ИТР СМУ 31 и исчисляются как:

- 3% от итоговой суммы субподрядного акта КС-2 при использовании давальнического сырья

- 1.5% от итоговой суммы субподрядного акта КС-2 при использовании собственного сырья субподрядчика

8) Списание материалов производится на основании фактического выполнения, сформированного по данному регламенту.