## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017г.
"Многоквартирный жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры "по ул.Суворова
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | общестроительные работы,б с 1 и 2 надземная часть
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: акт №1 от 06.06.2017г.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,742 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,304 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________70,25 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка дымовых кирпичных труб 904,46 = 995,41 - 0,0003 x 12 627,00 - 0,004 x 5 227,93 - 0,006 x 5 747,33 - 0,003 x 10 589,17 НР (764 руб.): 122% от ФОТ СП (501 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 4.2 | 904.46 | 143.32 | 48.14 | 5.72 |  | 3799 | 602 | 202 | 24 | 12.97 | 54.47
2 | ЕНиР1-19-03-А | Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен, дверных блоков и грузов, требующих особой осторожности: на первые 10 м НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 7,6608 (3,6*2058+0,168*1500)/1000 | 18.26 | 18.26 |  |  |  | 140 | 140 |  |  | 1.5 | 11.49
3 | ЕНиР1-19-03-Б тех.ч гл.2, п2. | Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен дверных блоков и грузов, требующих особой осторожности: добавлять на каждые следующие 10 м (18*2,7*10=486м., 486*0,56/10=27,22ч/ч., 27,22*12,17=331,27) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 7,6608 (3,6*2058+0,168*1500)/1000 | 331.27 | 331.27 |  |  |  | 2538 | 2538 |  |  | 0.56 | 4.29
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 6477 | 3280 | 202 | 24 |  | 70.25
Накладные расходы | [9 empty] | 764
Сметная прибыль | [9 empty] | 501
Итоги по смете:
Конструкции из кирпича и блоков | [9 empty] | 5064 |  |  |  |  | 54.47
Погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 2678 |  |  |  |  | 15.78
Итого | [9 empty] | 7742 |  |  |  |  | 70.25
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2995
Машины и механизмы | [9 empty] | 202
ФОТ | [9 empty] | 3304
Накладные расходы | [9 empty] | 764
Сметная прибыль | [9 empty] | 501
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 7742 |  |  |  |  | 70.25
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)