## Локальная смета
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [8 empty] | _______________
"___" ___________ 2014 г. | [8 empty] | "___" ___________ 2014 г.
ЦТП №9
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №67-11
(локальная смета)
| на | комплекс работ по монтажу и пуско-наладке оборудования центрального теплового пункта
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3640725,36 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Обоснова- ние, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы. раздел ТМ.
1 | ФЕРм37-01-014-09 | Монтаж блока независимой системы отопления теплового пункта | 1 шт. | 2 | 5961.52 | 2772.98 | 11923 | 3704 | 5546 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 118498
|  | НР (3400 руб.): 80% от ФОТ СП (2550 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 1851.8 | 272.8 |  |  | 546
2 | ФЕРм37-01-014-09 | Монтаж блока закрытой системы ГВС | 1 шт. | 1 | 5961.52 | 2772.98 | 5962 | 1852 | 2773 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 59252
|  | НР (1700 руб.): 80% от ФОТ СП (1275 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 1851.8 | 272.8 |  |  | 273
3 | ФЕРм07-04-001-01 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | 1 шт. | 1 | 584.34 | 51.04 | 584 | 285 | 51 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 6517
|  | НР (228 руб.): 80% от ФОТ СП (171 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 284.82 | 0.41
4 | ФЕРм08-03-481-20 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 1 | 115.56 | 0.85 | 116 | 12 | 1 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 895
|  | НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 12
5 | ФЕРм12-12-001-14 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм | 1 шт. | 3 | 413.43 | 276.99 | 1240 | 274 | 831 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 11496
|  | НР (282 руб.): 80% от ФОТ СП (212 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 91.2 | 26.46 |  |  | 79
6 | ФЕРм12-12-001-12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм | 1 шт. | 4 | 216.09 | 143.05 | 864 | 227 | 572 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 8354
|  | НР (226 руб.): 80% от ФОТ СП (170 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 56.66 | 13.91 |  |  | 56
7 | ФЕРм12-12-001-09 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм | 1 шт. | 6 | 135.38 | 86.57 | 812 | 252 | 519 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 8195
|  | НР (242 руб.): 80% от ФОТ СП (182 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 41.94 | 8.51 |  |  | 51
8 | ФЕРм12-12-001-13 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм | 1 шт. | 2 | 305.72 | 198.18 | 611 | 149 | 396 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5788
|  | НР (150 руб.): 80% от ФОТ СП (112 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 74.46 | 19.17 |  |  | 38
9 | ФЕРм12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 3 | 84.27 | 46.65 | 253 | 101 | 140 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2745
|  | НР (92 руб.): 80% от ФОТ СП (69 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 33.57 | 4.59 |  |  | 14
10 | ФЕРм12-12-009-07 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 12 | 78.32 | 5.67 | 940 | 797 | 68 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 13631
|  | НР (638 руб.): 80% от ФОТ СП (478 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 66.38
11 | ФЕРм12-12-009-04 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм | 1 шт. | 3 | 58.36 | 4.54 | 175 | 139 | 14 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2446
|  | НР (111 руб.): 80% от ФОТ СП (83 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 46.18
12 | ФЕРм12-12-009-02 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 11 | 55.34 | 4.54 | 609 | 508 | 50 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 8752
|  | НР (406 руб.): 80% от ФОТ СП (305 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 46.18
13 | ФЕРм12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 2 | 84.27 | 46.65 | 169 | 67 | 93 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1830
|  | НР (61 руб.): 80% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 33.57 | 4.59 |  |  | 9
14 | ФЕРм12-12-009-07 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 1 | 78.32 | 5.67 | 78 | 66 | 6 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1134
|  | НР (53 руб.): 80% от ФОТ СП (40 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 66.38
15 | ФЕРм12-12-001-14 | Установка фильтра сетчатого фланцевого, диаметр условного прохода: 250 мм | 1 шт. | 1 | 413.43 | 276.99 | 413 | 91 | 277 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 3826
|  | НР (94 руб.): 80% от ФОТ СП (70 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 91.2 | 26.46 |  |  | 26
16 | ФЕРм12-12-001-13 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм | 1 шт. | 2 | 305.72 | 198.18 | 611 | 149 | 396 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5788
|  | НР (150 руб.): 80% от ФОТ СП (112 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 74.46 | 19.17 |  |  | 38
17 | ФЕРм12-12-001-09 | Установка фильтра сетчатого фланцевого, диаметр условного прохода: 80 мм | 1 шт. | 4 | 135.38 | 86.57 | 542 | 168 | 346 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5470
|  | НР (162 руб.): 80% от ФОТ СП (121 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 41.94 | 8.51 |  |  | 34
18 | ФЕРм12-12-001-07 | Установка фильтра сетчатого фланцевого, диаметр условного прохода 50 мм | 1 шт. | 1 | 84.27 | 46.65 | 84 | 34 | 47 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 915
|  | НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 33.57 | 4.59 |  |  | 5
19 | ФЕР18-06-002-08 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 273 мм | 1 шт. | 1 | 963.56 | 60.2 | 964 | 143 | 60 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 8420
|  | НР (186 руб.): 128% от ФОТ СП (120 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 142.79 | 1.89 |  |  | 2
Узел учета УАКУ
20 | ФЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм | 1 шт. | 2 | 142.99 | 88.79 | 286 | 86 | 178 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2851
|  | НР (82 руб.): 80% от ФОТ СП (62 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 43 | 8.64 |  |  | 17
21 | ФЕРм11-02-001-01 | Монтаж термопреобразователей | 1 шт. | 2 | 11.53 |  | 23 | 20 |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 338
|  | НР (16 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 10.22
22 | ФЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | 1 шт. | 2 | 33.82 | 6.08 | 68 | 9 | 12 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 544
|  | НР (8 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 4.54 | 0.6 |  |  | 1
23 | ФЕРм11-02-001-01 | Монтаж преобразователей давления | 1 шт. | 2 | 11.53 |  | 23 | 20 |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 338
|  | НР (16 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 10.22
24 | ФЕРм12-12-001-08 | Расходомер электромагнитный фланцевый, диаметр условного прохода: 65 мм | 1 шт. | 2 | 132.69 | 84.35 | 265 | 84 | 169 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2698
|  | НР (81 руб.): 80% от ФОТ СП (61 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 41.94 | 8.37 |  |  | 17
25 | ФЕРм12-12-001-07 | Расходомер электромагнитный фланцевый, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 1 | 84.27 | 46.65 | 84 | 34 | 47 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 915
|  | НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 33.57 | 4.59 |  |  | 5
26 | ФЕРм12-12-001-10 | Расходомер электромагнитный фланцевый, диаметр условного прохода: 100 мм | 1 шт. | 2 | 142.99 | 88.79 | 286 | 86 | 178 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2851
|  | НР (82 руб.): 80% от ФОТ СП (62 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 43 | 8.64 |  |  | 17
27 | ФЕРм11-02-001-01 | Монтаж термопреобразователей | 1 шт. | 3 | 11.53 |  | 35 | 31 |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 524
|  | НР (25 руб.): 80% от ФОТ СП (19 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 10.22
28 | ФЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | 1 шт. | 3 | 33.82 | 6.08 | 101 | 14 | 18 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 822
|  | НР (13 руб.): 80% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 4.54 | 0.6 |  |  | 2
29 | ФЕРм11-01-001-01 | Закладные конструкции | 1 шт. | 22 | 33.82 | 6.08 | 744 | 100 | 134 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5980
|  | НР (90 руб.): 80% от ФОТ СП (68 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 4.54 | 0.6 |  |  | 13
30 | ФЕРм12-10-001-01 | Бобышки | 100 шт. | 0.04 | 1247.46 | 444.35 | 50 | 25 | 18 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 564
|  | НР (20 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 629.15
31 | ФЕРм37-01-002-05 | Монтаж бака | 1 шт. | 1 | 1547.17 | 221.85 | 1547 | 390 | 222 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 14029
|  | НР (325 руб.): 80% от ФОТ СП (244 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 390.15 | 16.2 |  |  | 16
32 | ФЕРм37-01-025-12 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 5 м3 | 1 шт. | 1 | 539.8 | 403.19 | 540 | 36 | 403 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 4064
|  | НР (42 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 35.83 | 16.24 |  |  | 16
33 | ФЕРм37-01-014-04 | Монтаж насосной станции | 1 шт. | 1 | 1749.88 | 581.37 | 1750 | 354 | 581 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 15362
|  | НР (324 руб.): 80% от ФОТ СП (243 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 354.38 | 51.35 |  |  | 51
34 | ФЕРм37-01-002-05 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 1 т. Монтаж установки водоподготовки АКВАФЛОУ 200/2 #7 | 1 шт. | 1 | 1547.17 | 221.85 | 1547 | 390 | 222 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 14029
|  | НР (325 руб.): 80% от ФОТ СП (244 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 390.15 | 16.2 |  |  | 16
35 | ФЕРм37-01-002-06 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 1,5 т. Монтаж установки водоподготовки АКВАФЛОУ 200/2 #5, 325/2 #7 | 1 шт. | 2 | 1622.67 | 279.56 | 3245 | 815 | 559 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 29484
|  | НР (687 руб.): 80% от ФОТ СП (515 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 407.59 | 21.87 |  |  | 44
36 | ФЕРм37-01-002-07 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 2 т. Монтаж установки водоподготовки АКВАФЛОУ 325/2 #5, 500/2 #7 | 1 шт. | 2 | 2857.6 | 732 | 5715 | 1673 | 1464 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 54770
|  | НР (1455 руб.): 80% от ФОТ СП (1091 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 836.3 | 73.04 |  |  | 146
37 | ФЕРм37-01-002-08 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 3 т. Монтаж установки водоподготовки АКВАФЛОУ 650/2 #7,500/2 #5 | 1 шт. | 2 | 3410.01 | 1053.71 | 6820 | 2111 | 2107 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 66890
|  | НР (1868 руб.): 80% от ФОТ СП (1401 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 1055.7 | 111.92 |  |  | 224
38 | ФЕРм37-01-002-09 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 5 т. Монтаж установки водоподготовки АКВАФЛОУ 650/2 #5 | 1 шт. | 1 | 4009.46 | 1451.91 | 4009 | 1248 | 1452 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 39508
|  | НР (1114 руб.): 80% от ФОТ СП (836 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 1248.48 | 145.26 |  |  | 145
39 | ФЕРм37-01-025-10 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 1 м3 | 1 шт. | 8 | 238.09 | 164.15 | 1905 | 217 | 1313 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 15136
|  | НР (216 руб.): 80% от ФОТ СП (162 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 27.09 | 6.61 |  |  | 53
Трубопроводы
40 | ФЕР16-02-005-09 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 3005.15 | 653.63 | 902 | 633 | 196 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 14918
|  | НР (818 руб.): 128% от ФОТ СП (530 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 2108.94 | 21.2 |  |  | 6
41 | ФЕРм12-18-001-14 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 273 мм | 100 м | 0.3 | 3228.72 | 738.7 | 969 | 378 | 222 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 8148
|  | НР (260 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  | 1260.22 | 53.06 |  |  | 16
42 | ФССЦ-103-0197 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм | м | 30 | 306.43 |  | 9193 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 60950
43 | ФССЦ-507-2040 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 10 | 345.6 |  | 3456 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 22913
44 | ФССЦ-507-2330 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм | шт. | 4 | 216.38 |  | 866 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5742
45 | ФЕР16-02-005-08 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 2415.04 | 422.29 | 48 | 35 | 8 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 809
|  | НР (45 руб.): 128% от ФОТ СП (29 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 1768.1 | 13.91
46 | ФССЦ-103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2 | 219.85 |  | 440 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2917
47 | ФЕР16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 1532.81 | 255.29 | 460 | 329 | 77 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 7697
|  | НР (425 руб.): 128% от ФОТ СП (276 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 1097.83 | 8.78 |  |  | 3
48 | ФЕРм12-18-001-12 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 159 мм | 100 м | 0.3 | 2194.45 | 672.21 | 658 | 335 | 202 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5894
|  | НР (231 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  | 1115.92 | 49.28 |  |  | 15
49 | ФССЦ-103-0176 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 30 | 122.86 |  | 3686 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 24438
50 | ФССЦ-507-1993 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 10 | 135.33 |  | 1353 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 8970
51 | ФЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1050.77 | 198.47 | 21 | 16 | 4 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 358
|  | НР (20 руб.): 128% от ФОТ СП (13 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 778.36 | 5
52 | ФССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 | 74.25 |  | 149 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 988
53 | ФССЦ-507-2338 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм | шт. | 4 | 215.81 |  | 863 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5722
54 | ФЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 1041.08 | 198.47 | 208 | 156 | 40 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 3574
|  | НР (201 руб.): 128% от ФОТ СП (130 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 778.36 | 5 |  |  | 1
55 | ФЕРм12-18-001-09 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0.2 | 1553.96 | 418.43 | 311 | 192 | 84 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2930
|  | НР (131 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  | 961.04 | 31.86 |  |  | 6
56 | ФССЦ-103-0154 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 | 53.29 |  | 1066 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 7068
57 | ФССЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 10 | 42.35 |  | 424 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2811
58 | ФССЦ-507-2285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм | шт. | 4 | 55.37 |  | 221 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1465
59 | ФЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 738.61 | 116.17 | 148 | 119 | 23 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2665
|  | НР (154 руб.): 128% от ФОТ СП (100 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 593.7 | 2.57 |  |  | 1
60 | ФЕРм12-18-001-07 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0.2 | 1052.39 | 335.52 | 210 | 126 | 67 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1969
|  | НР (87 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  | 629.15 | 30.24 |  |  | 6
61 | ФССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 | 35.7 |  | 714 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 4734
62 | ФССЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 10 | 27.02 |  | 270 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1790
63 | ФССЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 20 | 21.15 |  | 423 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2804
64 | ФЕР16-02-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 792.67 | 131 | 159 | 112 | 26 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2639
|  | НР (145 руб.): 128% от ФОТ СП (94 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 560.44 | 3.78 |  |  | 1
65 | ФЕРм12-18-001-09 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0.2 | 1553.96 | 418.43 | 311 | 192 | 84 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2930
|  | НР (131 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  | 961.04 | 31.86 |  |  | 6
66 | ФССЦ-103-0068 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 20 | 124.27 |  | 2485 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 16476
67 | Прайс-лист | Отвод крутоизогнутый 90 оцинкованный Дн89 | шт. | 6 | 250 |  | 1500
68 | ФЕР16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0.06 | 786.82 | 131 | 47 | 34 | 8 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 789
|  | НР (44 руб.): 128% от ФОТ СП (28 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 560.44 | 3.78
69 | ФЕРм12-18-001-08 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 76 мм | 100 м | 0.06 | 1220.57 | 390.36 | 73 | 42 | 23 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 676
|  | НР (29 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  | 697.45 | 31.32 |  |  | 2
70 | ФССЦ-103-0067 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6 | 103.68 |  | 622 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 4124
71 | Прайс-лист | Отвод крутоизогнутый 90 оцинкованный Дн76 | шт. | 6 | 200 |  | 1200
72 | ФЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 604.41 | 98.14 | 121 | 92 | 20 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2102
|  | НР (119 руб.): 128% от ФОТ СП (77 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 458.2 | 2.84 |  |  | 1
73 | ФЕРм12-18-001-07 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0.2 | 1052.39 | 335.52 | 210 | 126 | 67 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1969
|  | НР (87 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  | 629.15 | 30.24 |  |  | 6
74 | ФССЦ-103-0066 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 20 | 79.9 |  | 1598 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 10595
75 | ФЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 8 | 86.72 | 4.44 | 694 | 76 | 36 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5662
|  | НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 9.52
76 | ФЕР16-02-007-02 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм | 1 соединение | 2 | 110.36 | 6.95 | 221 | 29 | 14 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1870
|  | НР (37 руб.): 128% от ФОТ СП (24 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 14.48
77 | ФЕР16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 8 | 116.36 | 6.95 | 931 | 116 | 56 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 7790
|  | НР (148 руб.): 128% от ФОТ СП (96 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 14.48
78 | ФЕР16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 2 | 145.71 | 6.95 | 291 | 29 | 14 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2334
|  | НР (37 руб.): 128% от ФОТ СП (24 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 14.48
79 | ФЕР16-02-007-06 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | 1 соединение | 3 | 245.86 | 13.25 | 738 | 73 | 40 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5914
|  | НР (93 руб.): 128% от ФОТ СП (61 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 24.3
80 | ФЕР16-02-007-07 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм | 1 соединение | 3 | 298.25 | 13.25 | 895 | 73 | 40 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 6955
|  | НР (93 руб.): 128% от ФОТ СП (61 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 24.3
81 | ФЕР16-02-007-08 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм | 1 соединение | 8 | 167.78 | 20.19 | 1342 | 342 | 162 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 13684
|  | НР (438 руб.): 128% от ФОТ СП (284 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 42.76
82 | ФССЦ-507-1007 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 16 | 377.87 |  | 6046 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 40085
83 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.4 | 107.11 | 44.51 | 43 | 23 | 18 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 603
|  | НР (29 руб.): 128% от ФОТ СП (19 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 58.32
84 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.48 | 113.94 | 44.51 | 55 | 28 | 21 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 756
|  | НР (36 руб.): 128% от ФОТ СП (23 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 58.32
85 | ФЕР16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода | 0.32 | 144.44 | 44.51 | 46 | 19 | 14 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 570
|  | НР (24 руб.): 128% от ФОТ СП (16 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 58.32
86 | ФЕР16-07-005-04 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 255.95 | 44.51 | 77 | 17 | 13 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 749
|  | НР (22 руб.): 128% от ФОТ СП (14 руб.): 83% от ФОТ |  |  | 58.32
87 | ФЕРм38-01-006-08 | Изготовление кронштейнов | 1 т конструкций | 0.051 | 9826.33 | 1866 | 501 | 62 | 95 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 3600
|  | НР (42 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  | 1222 | 14.79 |  |  | 1
88 | ФССЦ-101-1642 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т | 0.054 | 5763 |  | 311 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2062
89 | ФЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.28 | 110.55 | 2.62 | 31 | 30 | 1 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 557
|  | НР (27 руб.): 90% от ФОТ СП (26 руб.): 85% от ФОТ |  |  | 107.93
90 | ФССЦ-101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x95 мм | шт. | 28 | 1.74 |  | 49 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 325
91 | ФЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 19.6 | 480.5 | 22.63 | 9418 | 684 | 444 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 70152
|  | НР (684 руб.): 100% от ФОТ СП (479 руб.): 70% от ФОТ |  |  | 34.92
92 | ФЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 6.4 | 788.86 | 37.48 | 5049 | 423 | 240 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 38242
|  | НР (423 руб.): 100% от ФОТ СП (296 руб.): 70% от ФОТ |  |  | 66.17
93 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | 268.7 | 9.43 | 202 | 42 | 7 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1783
|  | НР (38 руб.): 90% от ФОТ СП (29 руб.): 70% от ФОТ |  |  | 56.55 | 0.1
94 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | 478.22 | 24.42 | 359 | 39 | 18 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2791
|  | (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (35 руб.): 90% от ФОТ СП (27 руб.): 70% от ФОТ |  |  | 52.24 | 0.2
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы. раздел ТМ. | [6 empty] | 999408
Раздел 2. Оборудование в текущих ценах. раздел ТМ.
95 | Прайс-лист | Насос центробежный поверхностный АРМ 160 |  | 1 | 9745.76 |  | 9746
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
96 | Прайс-лист | Кран стальной шаровый, фланцевый Ду250 Danfoss JiP-FF |  | 3 | 144190.4 |  | 432571
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
97 | Прайс-лист | Кран стальной шаровый, фланцевый Ду150 Danfoss JiP-FF | шт. | 4 | 26396.98 |  | 105588
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
98 | Прайс-лист | Кран стальной шаровый, фланцевый Ду80 Danfoss JiP-FF | шт. | 6 | 6725.85 |  | 40355
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
99 | Прайс-лист | Кран стальной шаровый, фланцевый Ду200 Danfoss JiP-FF | шт. | 2 | 47911.76 |  | 95824
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
100 | Прайс-лист | Кран стальной шаровый, фланцевый Ду50 Danfoss JiP-FF | шт. | 3 | 5238.43 |  | 15715
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
101 | Прайс-лист | Кран латунный шаровый, муфтовый Ду50 Danfoss | шт. | 12 | 2207.75 |  | 26493
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
102 | Прайс-лист | Кран латунный шаровый, муфтовый Ду25 Danfoss | шт. | 3 | 613.17 |  | 1840
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
103 | Прайс-лист | Кран латунный шаровый, муфтовый Ду15 Danfoss | шт. | 11 | 286.73 |  | 3154
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
104 | Прайс-лист | Клапан обратный, межфланцевый Ду50 Danfoss 802 | шт. | 2 | 6123.44 |  | 12247
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
105 | Прайс-лист | Клапан обратный, муфтовый Ду50 Danfoss EAGLE | шт. | 1 | 1787.8 |  | 1788
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
106 | Прайс-лист | Фильтр сетчатый, фланцевый Ду250 Danfoss FVF | шт. | 1 | 123958.23 |  | 123958
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
107 | Прайс-лист | Фильтр сетчатый, фланцевый Ду200 Danfoss FVF | шт. | 2 | 33637.53 |  | 67275
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
108 | Прайс-лист | Фильтр сетчатый, фланцевый Ду80 Danfoss FVF | шт. | 4 | 5751.07 |  | 23004
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
109 | Прайс-лист | Фильтр сетчатый, фланцевый Ду50 Danfoss FVF | шт. | 1 | 3723.71 |  | 3724
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
110 | Прайс-лист | Грязевик вертикальный Ду250 | шт. | 1 | 32305.08 |  | 32305
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
Итого по разделу 2 Оборудование в текущих ценах. раздел ТМ. | [6 empty] | 1037760
Раздел 3. Материалы в текущих ценах. раздел ТМ.
111 | ФССЦ-301-6109 | Головка соединительная муфтовая ГМ-50 | шт. | 10 | 23.95 |  | 240 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1591
112 | ФССЦ-301-6122 | Рукава пожарные "СТАНДАРТ", диаметром 51 мм | м | 40 | 22.25 |  | 890 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5901
113 | ФССЦ-301-6103 | Головка соединительная рукавная ГР-50 | шт. | 1 | 24.49 |  | 24 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 159
114 | Прайс-лист Элита | Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-1-95 | шт | 4 | 450 |  | 1800
115 | Прайс-лист Элита | Отборное устройство давления для жидкости ЗК14-2-1-02 | шт | 11 | 650 |  | 7150
116 | Прайс-лист Элита | Отборное устройство давления для жидкости ЗК14-2-2-02 | шт | 2 | 650 |  | 1300
117 | Прайс-лист Элита | Отборное устройство давления для жидкости ЗК14-2-3-02 | шт | 7 | 650 |  | 4550
118 | Прайс-лист Элита | Отборное устройство давления для жидкости ЗК14-2-4-02 | шт | 2 | 650 |  | 1300
119 | Прайс-лист | Теплоизоляция К-flex Solar HT, толщ. 25мм | м2 | 64 | 1318.97 |  | 84414
120 | Прайс-лист | Теплоизоляция К-flex Solar HT, трубки толщ. стенки 25мм на трубу Дн108 | м | 28.6 | 782.72 |  | 22386
121 | Прайс-лист | Теплоизоляция К-flex Solar HT, трубки толщ. стенки 25мм на трубу Дн89 | м | 57.2 | 622.64 |  | 35615
122 | Прайс-лист | Теплоизоляция К-flex Solar HT, трубки толщ. стенки 25мм на трубу Дн76 | м | 72.6 | 573.4 |  | 41629
123 | Прайс-лист | Теплоизоляция К-flex Solar HT, трубки толщ. стенки 25мм на трубу Дн57 | м | 57.2 | 481.36 |  | 27534
124 | Прайс-лист | Клей К-flex Solar HT | шт. | 6 | 404.93 |  | 2430
125 | Прайс-лист | Лента самоклеящаяся К-flex Solar HT 3х50 мм 15м | шт. | 24 | 761.97 |  | 18287
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах. раздел ТМ. | [6 empty] | 263498
Раздел 4. Пусконаладочные работы. раздел ТМ.
отопление
126 | ФЕРп07-07-003-01 | Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч | 1 система | 1 | 724.51 |  | 725 | 725 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 24549
|  | НР (471 руб.): 65% от ФОТ СП (290 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 724.51
127 | ФЕРп07-10-010-07 | Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 10 Гкал/ч | 1 система | 1 | 4577.48 |  | 4577 | 4577 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 155007
|  | НР (2975 руб.): 65% от ФОТ СП (1831 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 4577.48
128 | ФЕРп07-10-011-07 | Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 10 Гкал/ч | 1 система | 1 | 779.76 |  | 780 | 780 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 26415
|  | НР (507 руб.): 65% от ФОТ СП (312 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 779.76
129 | ФЕРп07-10-012-07 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 10 Гкал/ч | 1 система | 1 | 4591.92 |  | 4592 | 4592 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 155519
|  | НР (2985 руб.): 65% от ФОТ СП (1837 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 4591.92
130 | ФЕРп03-02-042-02 | Насос центробежный при подаче: до 40 м3/ч | 1 насос | 1 | 250.27 |  | 250 | 250 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 8475
|  | НР (163 руб.): 65% от ФОТ СП (100 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 250.27
131 | ФЕРп03-02-042-01 | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч | 1 насос | 1 | 210.75 |  | 211 | 211 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 7137
|  | НР (137 руб.): 65% от ФОТ СП (84 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 210.75
ГВС
132 | ФЕРп07-07-004-01 | Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч | 1 система | 1 | 601.48 |  | 601 | 601 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 20353
|  | НР (391 руб.): 65% от ФОТ СП (240 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 601.48
133 | ФЕРп07-10-010-05 | Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 2 Гкал/ч | 1 система | 1 | 3277.88 |  | 3278 | 3278 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 111014
|  | НР (2131 руб.): 65% от ФОТ СП (1311 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 3277.88
134 | ФЕРп07-10-011-05 | Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 2 Гкал/ч | 1 система | 1 | 635.36 |  | 635 | 635 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 21509
|  | НР (413 руб.): 65% от ФОТ СП (254 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 635.36
135 | ФЕРп07-10-012-05 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 2 Гкал/ч | 1 система | 1 | 3162.36 |  | 3162 | 3162 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 107083
|  | НР (2055 руб.): 65% от ФОТ СП (1265 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 3162.36
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы. раздел ТМ. | [6 empty] | 637061
Раздел 5. монтажные работы по автоматизации теплового пункта АТМ.
136 | ФЕРм11-04-004-01 | Монтаж тепловычислителя | 1 шт. | 3 | 220.8 | 99.7 | 662 | 281 | 299 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 7492
|  | НР (274 руб.): 92% от ФОТ СП (194 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 93.83 | 5.81 |  |  | 17
137 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.24 | 2888.4 | 2.42 | 693 | 40 | 1 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 5019
|  | НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 166.66 | 0.14
138 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 2 | 2.11 |  | 4 | 4 |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 73
|  | НР (4 руб.): 92% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 2.07
139 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | 1 шт. | 1 | 22.92 | 13.95 | 23 | 9 | 14 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 245
|  | НР (8 руб.): 92% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 8.79
140 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 199.93 | 39.6 | 200 | 112 | 40 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2407
|  | НР (93 руб.): 80% от ФОТ СП (70 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 112.01 | 4.43 |  |  | 4
141 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг. | 1 шт. | 26 | 11.53 |  | 300 | 266 |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 4462
|  | НР (213 руб.): 80% от ФОТ СП (160 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 10.22
142 | ФЕРм12-12-009-02 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 20 | 55.34 | 4.54 | 1107 | 924 | 91 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 15912
|  | НР (739 руб.): 80% от ФОТ СП (554 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 46.18
143 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.42 | 2888.4 | 2.42 | 1213 | 70 | 1 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 8791
|  | НР (67 руб.): 95% от ФОТ СП (46 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 166.66 | 0.14
144 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 71.86 | 45.35 | 72 | 24 | 45 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 769
|  | НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 23.51 | 3.16 |  |  | 3
145 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1.2 | 1739.1 | 58.55 | 2087 | 268 | 70 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 16708
|  | НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 223.72 | 1.49 |  |  | 2
146 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.9 | 257.87 | 2.42 | 232 | 47 | 2 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2042
|  | НР (45 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 52.73 | 0.14
147 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.3 | 274.18 | 4.84 | 82 | 19 | 1 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 743
|  | НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 63.36 | 0.27
148 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.01 | 1835.64 | 29.03 | 18 | 7 |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 199
|  | НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 728.13 | 1.62
149 | ФЕРм10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | 1 объект | 1 | 9681.08 | 5321.28 | 9681 | 4274 | 5321 | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 109030
|  | НР (3865 руб.): 80% от ФОТ СП (2899 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 4274.31 | 556.8 |  |  | 557
Итого по разделу 5 монтажные работы по автоматизации теплового пункта АТМ. | [6 empty] | 173852
Раздел 6. Оборудование и материалы к монтажным работам АТМ.
150 | Прайс-лист | Термометр показывающий 0..+100 | шт. | 6 | 754.24 |  | 4525
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
151 | Прайс-лист | Манометр технический МТ100 | шт. | 20 | 220.34 |  | 4407
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
152 | ФССЦ-302-1334 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 20 | 17.87 |  | 357 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 2367
153 | Учтено в разделе ТМ | Расходомер электромагнитный Ду65 SDM-1 | шт. | 2
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
154 | Учтено в разделе ТМ | Расходомер электромагнитный Ду50 SDM-1 | шт. | 1
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
155 | Учтено в разделе ТМ | Расходомер электромагнитный Ду100 SDM-1 | шт. | 2
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
156 | Учтено в разделе ТМ | Термопреобразователи PT100 | шт. | 3
((ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ))
157 | Прайс-лист ЭТМ | Кабель монтажный экранированный МКЭШ 5х0,35 | м | 30 | 39.28 |  | 1178
158 | Прайс-лист ЭТМ | Кабель монтажный экранированный МКЭШ 3х0,35 | м | 60 | 22.69 |  | 1361
159 | ФССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.03 | 4832.12 |  | 145 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 961
160 | ФССЦ-103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 16 мм | м | 90 | 3.24 |  | 292 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 1936
161 | ФССЦ-103-2405 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | м | 30 | 3.43 |  | 103 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 683
162 | ФССЦ-503-0470 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 1 | 22.02 |  | 22 |  |  | 4 квартал 2013 Московская область. СМР=6,63 | 146
163 | Прайс-лист | шкаф монтажный 500х300х200 | шт | 1 | 4800.85 |  | 4801
Итого по разделу 6 Оборудование и материалы к монтажным работам АТМ. | [6 empty] | 22743
Раздел 7. Пусконаладочные работы по автоматизации теплового пункта АТМ
164 | ФЕРп02-01-001-07 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | 1 система | 1 | 3559.18 |  | 3559 | 3559 |  | 4 квартал 2013 г Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52 | 120530
|  | НР (2313 руб.): 65% от ФОТ СП (1424 руб.): 40% от ФОТ |  |  | 3559.18
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы по автоматизации теплового пункта АТМ | [6 empty] | 120530
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [6 empty] | 405769
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [6 empty] | 258547
Итого | [6 empty] | 664316
Итоги по Монтажным работам
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [6 empty] | 778534
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [6 empty] | 7340
Итого | [6 empty] | 785874
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 95-110, 150-151, 153-156 | [6 empty] | 1004519
Всего с учетом "Транспортные расходы на Оборудование ПЗ=3%" | [6 empty] | 1034655
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы на Оборудование ПЗ=1,2%" | [6 empty] | 1047071
Итого | [6 empty] | 1047071
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% | [6 empty] | 2718
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под нагрузкой' - 50% | [6 empty] | 34900
Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприиятиях по отдельному договору с заказчиком) | [6 empty] | 945
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 7296
Итого | [6 empty] | 45859
Всего с учетом "Московская область.. Пусконаладочные работы СМР=16,52" | [6 empty] | 757591
Итого | [6 empty] | 3254852
НДС 18% | [6 empty] | 585873.36
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3840725.36