## Локальная смета
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1262/2013
(локальная смета)
|  | на | Электротехнические решения, ВЛ-6 кВ №2 от ПС 35/6 кВ до К №3Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 148-12-С130.1-ЭВ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2113,485 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1648,716 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________303,553 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________19,149 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________96,211 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2051,02 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 2 | 476.17 | 255.64 | 217.1 | 26.84 | 952 | 511 | 434 | 54 | 8.09 | 16.18 | 0.66 | 1.32
2 | ТЕРм08-01-057-01 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | 1 шт. | 2 | 202.03 | 145.1 | 11.82 | 1.45 | 404 | 290 | 24 | 3 | 4.8 | 9.6 | 0.04 | 0.08
3 | ТСЦ-509-1409 | Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ | шт. | 2 |  |  |  |  | 4173
4 | ТЕРм08-01-015-10 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением: 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 2 | 1684.22 | 426.24 | 997.58 | 171.13 | 3368 | 852 | 1995 | 342 | 14.1 | 28.2 | 4.43 | 8.86
5 | прайс-лист | Ограничитель перенапряжения ОПН-П6-УХЛ1 | шт | 6 |  |  |  |  | 14976
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 23873 | 1653 | 2453 | 399 |  | 53.98 |  | 10.26
Накладные расходы | [8 empty] | 2125
Сметная прибыль | [8 empty] | 1306
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1929 |  |  |  |  | 16.18 |  | 1.32
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 6226 |  |  |  |  | 37.8 |  | 8.94
Итого Оборудование | [8 empty] | 19149
Итого | [8 empty] | 27304 |  |  |  |  | 53.98 |  | 10.26
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 618
Машины и механизмы | [8 empty] | 2453
ФОТ | [8 empty] | 2052
Оборудование | [8 empty] | 19149
Накладные расходы | [8 empty] | 2125
Сметная прибыль | [8 empty] | 1306
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 27304 |  |  |  |  | 53.98 |  | 10.26
Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция
6 | ТЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 4.367 | 4626.59 | 1428.56 | 2595.04 | 538.08 | 20204 | 6239 | 11333 | 2350 | 48.94 | 213.72 | 14.19 | 61.97
7 | ТСЦ-502-0271 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 120 мм2 | т | 4,3656 13,6*0,321 | 131835.09 |  |  |  | 575539
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 595743 | 6239 | 11333 | 2350 |  | 213.72 |  | 61.97
Накладные расходы | [8 empty] | 9706
Сметная прибыль | [8 empty] | 5153
Итоги по разделу 2 Кабельно-проводниковая продукция :
Линии электропередачи | [8 empty] | 610602 |  |  |  |  | 213.72 |  | 61.97
Итого | [8 empty] | 610602 |  |  |  |  | 213.72 |  | 61.97
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 578171
Машины и механизмы | [8 empty] | 11333
ФОТ | [8 empty] | 8589
Накладные расходы | [8 empty] | 9706
Сметная прибыль | [8 empty] | 5153
Итого по разделу 2 Кабельно-проводниковая продукция | [8 empty] | 610602 |  |  |  |  | 213.72 |  | 61.97
Раздел 3. Опоры ВЛ
8 | ТЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 2.1344 | 18701.34 | 893.4 | 2560.12 | 300.06 | 39916 | 1907 | 5464 | 640 | 29.12 | 62.15 | 8.45 | 18.04
9 | ТЕР33-01-016-10 | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т | 1 т опор | 36.0076 | 19182.44 | 984.02 | 2950.6 | 351.89 | 690714 | 35432 | 106244 | 12671 | 31.14 | 1121.28 | 9.96 | 358.64
10 | ТЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 1 | 354.66 | 94.65 | 247.99 | 47.66 | 355 | 95 | 248 | 48 | 3.32 | 3.32 | 1.37 | 1.37
11 | ТЕР33-02-013-01 | Установка стальных: сварных стоек порталов массой до 0,7 т | 1 т конструкций | 1.272 | 17793.5 | 638.64 | 982.72 | 149.63 | 22633 | 812 | 1250 | 190 | 20.21 | 25.71 | 3.68 | 4.68
12 | ТЕР33-02-013-05 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0.264 | 21276.56 | 1143.21 | 3906.69 | 467.59 | 5617 | 302 | 1031 | 123 | 36.7 | 9.69 | 11.5 | 3.04
13 | ТСЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.118 | 9556.57 |  |  |  | 1128
14 | прайс-лист | Плакаты металлические | шт | 93 | 338 |  |  |  | 31434
15 | ТЕР33-03-006-01 | Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 10 т | 1 т конструкций | 39.678 | 2600.46 | 194.98 | 2238.57 | 350.13 | 103181 | 7736 | 88822 | 13892 | 6.45 | 255.92 | 9.28 | 368.21
16 | ТЕР33-03-005-01 | Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных | 1 т конструкций | 0.9066 | 177.05 | 177.05 |  |  | 161 | 161 |  |  | 6.9 | 6.26
17 | ТЕР33-03-005-02 | Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры | 1 т конструкций | 40.0772 | 143.6 | 143.6 |  |  | 5755 | 5755 |  |  | 5.16 | 206.8
18 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 93 | 33.13 | 7.7 | 25.43 | 6.51 | 3081 | 716 | 2365 | 605 | 0.3 | 27.9 | 0.16 | 14.88
19 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных опор | 1 опора | 93 | 107.39 | 11.29 | 96.1 | 19.52 | 9987 | 1050 | 8937 | 1815 | 0.44 | 40.92 | 0.48 | 44.64
20 | ТЕР33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок | 1 опора | 57 | 98.61 | 10.52 | 88.09 | 17.89 | 5621 | 600 | 5021 | 1020 | 0.41 | 23.37 | 0.44 | 25.08
21 | ТСЦ-108-0074 | Изоляторы ПС-70Е | шт. | 111 | 91.85 |  |  |  | 10195
22 | ТСЦ-110-0263 | Изоляторы штыревые ШФ-10 | 100 шт. | 2.52 | 7196.3 |  |  |  | 18135
23 | ТСЦ-509-0130 | Ушко: однолапчатое У1-12-16 | шт. | 111 | 230.22 |  |  |  | 25554
24 | ТСЦ-101-1723 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 111 | 286.43 |  |  |  | 31794
25 | прайс-лист | Зажим натяжной Н-3-2-7 | шт | 111 | 232.75 |  |  |  | 25835
26 | ТСЦ-509-0262 | Зажим: плашечный ПА-3-2 | шт. | 66 | 22.96 |  |  |  | 1515
27 | прайс-лист | Серьга СРС-7-16 | шт | 111 | 1372 |  |  |  | 152292
28 | прайс-лист | Зажим аппаратный А 2-А-95 | шт | 12 | 47.73 |  |  |  | 573
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1185476 | 54566 | 219382 | 31004 |  | 1783.32 |  | 838.58
Накладные расходы | [8 empty] | 96694
Сметная прибыль | [8 empty] | 51342
Итоги по разделу 3 Опоры ВЛ :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1036185 |  |  |  |  | 1783.32 |  | 838.58
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 297327
Итого | [8 empty] | 1333512 |  |  |  |  | 1783.32 |  | 838.58
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 911528
Машины и механизмы | [8 empty] | 219382
ФОТ | [8 empty] | 85570
Накладные расходы | [8 empty] | 96694
Сметная прибыль | [8 empty] | 51342
Итого по разделу 3 Опоры ВЛ | [8 empty] | 1333512 |  |  |  |  | 1783.32 |  | 838.58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1805092 | 62458 | 233168 | 33753 |  | 2051.02 |  | 910.81
Накладные расходы | [8 empty] | 108525
Сметная прибыль | [8 empty] | 57801
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1648716 |  |  |  |  | 2013.22 |  | 901.87
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 303553 |  |  |  |  | 37.8 |  | 8.94
Итого Оборудование | [8 empty] | 19149
Итого | [8 empty] | 1971418 |  |  |  |  | 2051.02 |  | 910.81
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1490317
Машины и механизмы | [8 empty] | 233168
ФОТ | [8 empty] | 96211
Оборудование | [8 empty] | 19149
Накладные расходы | [8 empty] | 108525
Сметная прибыль | [8 empty] | 57801
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 1952269
Производство работ в зимнее время 7,277% | [8 empty] | 142067
Итого с оборудованием (19,149) | [8 empty] | 2113485
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2113485 |  |  |  |  | 2051.02 |  | 910.81