https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#okveds=21&npa=91961

Об утверждении Методики определения затрат на строительство 
временных зданий и сооружений

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2014, № 19, ст. 2336; 2016, № 27, ст. 4302; 2017, № 31, ст. 4740; 2018, № 1, ст. 91; № 32, ст. 5135), подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2016, № 47, ст. 6673, 2017, № 52 ст. 8137), приказываю:

- Утвердить прилагаемую Методику определения затрат на строительство 
временных зданий и сооружений.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.А. Волкова.

В.В. Якушев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от ______________№________

МЕТОДИКА 
определения затрат на строительство временных зданий и сооружений

# I. Общие положения

  - Настоящая Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений (далее – Методика) разработана во исполнение части 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации как методика, необходимая для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса (далее также – строительство) объектов капитального строительства, которая устанавливает единый  порядок определения размера средств на устройство (обустройство, приспособление, монтаж, сборку) и ликвидацию (разборку, демонтаж) титульных временных зданий и сооружений (далее – строительство титульных временных зданий и сооружений) при подготовке сметной документации на строительство объектов капитального строительства в составе проектной документации.

  - Положения Методики применяются в обязательном порядке при определении сметной стоимости строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо средств собственников помещений в многоквартирном доме и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации или определенных договором.

  - Методика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая положения нормативных правовых и методических документов по ценообразованию и сметному нормированию в области градостроительной деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения.

  - К временным относятся монтируемые мобильные (инвентарные), сборно-разборные, контейнерные (с необходимым оснащением оборудованием, мебелью и хозяйственным инвентарем), приспосабливаемые на период строительства существующие и возводимые (с учетом необходимого обустройства) производственные, складские, вспомогательные, административные, бытовые, общественные, жилые (по отдельным видам строительства, указанным в приложении № 1 к Методике) здания и сооружения, а также устройства и обустройства, необходимые для обеспечения производственных нужд и обслуживания работников строительства.

  - Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные, по оборачиваемости – инвентарные (оборачиваемые) и неинвентарные (разового использования, которые не представляется возможным использовать после окончания их эксплуатации и разборки).

  - Нормативами затрат на строительство временных зданий и сооружений (далее – нормативы ВЗиС) учтены работы и затраты, относящиеся к титульным зданиям и сооружениям, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Методике, в том числе:

- приспособление (обустройство) существующих и вновь возводимых объектов капитального строительства с последующей ликвидацией обустройств, их восстановление и ремонт по окончании использования;

- перемещение титульных временных зданий и сооружений со склада до строительной площадки, а также с одного участка на другой для линейных объектов и обратно по окончании строительства, за исключением затрат на перемещение зданий санитарно-бытового назначения, учтенных нормативами накладных расходов, а также затрат на перемещение (перебазировку) машин и механизмов, относящихся на стоимость выпускаемой ими продукции и учитываемых в стоимости машино-часа их эксплуатации;

- устройство оснований и фундаментов под титульные временные здания и сооружения, их разборка (демонтаж, ликвидация) с утилизацией (при необходимости);

- устройство (монтаж, обустройство, включая необходимую отделку) и последующая разборка (демонтаж, ликвидация) с перемещением полученных от разборки деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования от строительной площадки до места их утилизации или складирования, утилизация (при необходимости);

- монтаж оборудования, устройство вводов и монтаж сетей инженерно-технического обеспечения, демонтаж по окончании использования;

- амортизация (аренда) и текущий ремонт титульных временных зданий и сооружений и необходимого оснащения, за исключением затрат на амортизацию (аренду) и текущий ремонт зданий и помещений, предназначенных для обслуживания административно-хозяйственного персонала и зданий санитарно-бытового назначения, учтенных нормативами накладных расходов, а также машин и механизмов, относящихся на стоимость выпускаемой ими продукции и учитываемых в стоимости машино-часа их эксплуатации;

- содержание и эксплуатация титульных временных зданий и сооружений, за исключением затрат на содержание и эксплуатацию материально-технических складов, предназначенных для хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на территории строительной площадки и учитываемых в их сметной стоимости в составе затрат на заготовительно-складские расходы, зданий и сооружений санитарно-бытового назначения и предназначенных для обслуживания административно-хозяйственного персонала, учтенных нормативами накладных расходов, а также затрат, относящихся на стоимость выпускаемой продукции;

- отстой на железнодорожных путях общего пользования специализированного подвижного состава, используемого для производственных нужд и целей обслуживания работников строительства на объектах железнодорожного транспорта;

- пусконаладочные работы отдельных видов титульных временных зданий и сооружений, указанных в пунктах 8, 21 Приложения № 1 к Методике.

  - Нормативы ВЗиС выражаются в процентах с одной значащей цифрой после запятой и дифференцируются по видам объектов капитального строительства (Приложение № 2 к Методике), а также по видам работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства (Приложение № 3 к Методике).

Нормативами ВЗиС, приведенными в Приложении № 2 к Методике, учтены условия нового строительства.

  - Нормативы ВЗиС разработаны по принципу усреднения с учетом необходимого и достаточного размера средств, определенного на основании данных о потребности во временных зданиях и сооружениях в границах строительной площадки, а для линейных объектов в границах полосы отвода (далее также – территория строительства), предусмотренных ПОС, и учитывают в том числе затраты на оплату труда рабочих, машинистов, эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом их оборачиваемости в соответствии с ПОС, а также перемещения в пределах строительной площадки), накладные расходы и сметную прибыль.

  - Нормативы ВЗиС не включают затраты на возведение, разборку, демонтаж, амортизационные отчисления, текущий ремонт, эксплуатацию и перемещение нетитульных временных зданий и сооружений, учитываемые в соответствии с Методикой определения величины накладных расходов в строительстве в составе расходов на организацию работ на строительных площадках.

  - Положения Методики могут быть пересмотрены в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

# II. Порядок определения затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений

  - Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются:

- нормативным способом с применением нормативов ВЗиС;

- расчетным способом на основании данных ПОС.

  - Способ определения затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений устанавливается заказчиком.

### Одновременное использование нормативного и расчетного способов не допускается, за исключением случаев, приведенных в пункте 17 Методики.

  - Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов капитального строительства, определяются нормативным способом с применением к итогам сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–7 ССРСС норматива ВЗиС, приведенного в Приложении № 2 к Методике, выбранного в зависимости от вида строительства, устанавливаемого наименованием основного объекта, указанного в ССРСС (наименованием стройки), и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.

  - Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для линейных объектов капитального строительства определяются расчетом с применением к итогам объектных сметных расчетов (смет) нормативов ВЗиС, приведенных в Приложении № 2 к Методике, выбранных в зависимости от вида соответствующего объекта строительства, и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.

  - Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для капитального ремонта объектов жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов благоустройства, обстановки и обустройства дорожных сооружений, расположенных на территории городских и сельских поселений в случае, если капитальный ремонт затрагивает все виды строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, а также объектов благоустройства, относящихся к ремонтируемому объекту капитального строительства, определяются нормативным способом с применением комплексного норматива ВЗиС, приведенного в пунктах 1.1–1.3 Приложения № 3 к Методике, выбранного в зависимости от вида строительства, устанавливаемого наименованием стройки, к итогам сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–7 ССРСС, и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.

  - Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для капитального ремонта объектов жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов благоустройства, обстановки и обустройства дорожных сооружений, расположенных на территории городских и сельских поселений в случае, если капитальный ремонт затрагивает отдельные виды строительных конструкций, систем и (или) сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, а также отдельные виды работ определяются расчетом с применением к итогам локальных или объектных сметных расчетов (смет) на соответствующие виды конструкций, виды (комплексы) строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) нормативов ВЗиС, приведенных в пунктах 2.1–4.3 Приложения № 3 к Методике, и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.

  - Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для капитального ремонта объектов капитального строительства производственного назначения, реконструкции действующих объектов капитального строительства, а также строительства объектов капитального строительства на территории действующих предприятий и (или) примыкающей к ним территории строительства, за исключением линейных объектов капитального строительства, определяются нормативным способом с применением к итогам сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–7 ССРСС норматива ВЗиС, приведенного в Приложении № 2 к Методике, выбранного в зависимости от вида строительства, устанавливаемого наименованием стройки, с применением коэффициента 0,8 и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.

  - Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для капитального ремонта линейных объектов капитального строительства производственного назначения, реконструкции действующих линейных объектов капитального строительства, а также строительства линейных объектов капитального строительства на территории действующих предприятий и (или) примыкающей к ним территории строительства определяются расчетом с применением к итогам объектных сметных расчетов (смет) нормативов ВЗиС, приведенных в Приложении № 2 к Методике, выбранных в зависимости от вида соответствующего объекта строительства с применением коэффициента 0,8 и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.

  - Нормативами ВЗиС, приведенными в Приложениях № 2 и № 3 к Методике, не учтены затраты на строительство и демонтаж отдельных видов временных сооружений, специальных вспомогательных сооружений и устройств, необходимых для выполнения отдельных видов строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) для конкретного объекта, перечень которых указан в приложении № 4 к Методике. Указанные затраты при соответствующем обосновании в ПОС определяются на основании локальных сметных расчетов (смет) и учитываются дополнительно (сверх нормативов):

- устройство, амортизация, последующая разборка, перемещение полученных от разборки деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования от строительной площадки до места их утилизации или складирования, утилизация (при необходимости) временных сооружений, специальных вспомогательных сооружений и устройств – в главе 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС;

- расходы на содержание и эксплуатацию указанных временных сооружений, специальных вспомогательных сооружений и устройств – в главе 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС.

  - Нормативами ВЗиС, приведенными в Приложениях № 2 и № 3 к Методике, не учтены затраты на амортизацию (аренду), текущий ремонт, производственного инвентаря и оборудования, используемых для оснащения титульных временных зданий и сооружений, не предусмотренных комплектацией мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, а также затраты по пусконаладке, эксплуатации и содержанию такого оборудования. Указанные затраты определяются дополнительно на основании данных ПОС и учитываются в графах 6, 7 и 8 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.

  - Для объектов капитального строительства и видов работ, на которые отсутствуют нормативы ВЗиС, а также при определении сметной стоимости сноса объектов капитального строительства затраты на строительство временных зданий и сооружений определяются расчетным способом.

  - Затраты, относящиеся к титульным зданиям и сооружениям согласно пункту 6 Методики, могут определяться расчетным способом в соответствии с проектной (или иной технической) документацией на основании данных ПОС и выполненных локальных сметных расчетов (смет) и (или) калькуляций на отдельные виды затрат и учитываться в соответствующих графах и главах ССРСС.

Приложение № 1 к Методике

# Перечень титульных временных зданий и сооружений, 
учтенных нормативами ВЗиС

- Мобильные (инвентарные) здания и сооружения (с учётом необходимого оснащения, включая оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь) производственные, складские, вспомогательные и общественные здания и сооружения (в том числе административно-хозяйственного и бытового назначения), жилые при возведении мостовых сооружений протяженностью более 50 метров вне населенных пунктов, а также основания и фундаменты под них.

- Специализированные подвижные составы, не используемые для перевозки грузов (железнодорожные вагоны, оборудованные под жилье; технологические железнодорожные вагоны в составе прорабских участков; раскаточные платформы для кабеля, вагонов-мастерских; вагоны-склады, кабелеукладчиков на железнодорожном ходу и другие).

- Здания, сооружения и помещения, предназначенные для производственных нужд и обслуживания работников строительства: приспособленные вновь построенные, существующие капитального типа и специально возводимые капитального типа, необходимые для строительства особо опасных и технически сложных объектов.

- Материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и оборудования для обеспечения нужд строительства.

- Производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и другие).

- Лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на строительных площадках.

- Площадки, платформы, предназначенные для временного складирования материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.

- Электростанции (для нужд электроснабжения титульных временных зданий и сооружений, освещения строительной площадки), котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные, трансформаторные, газораспределительные и т.п. здания (сооружения) временного пользования.

- Станции передвижные для отделочных работ (штукатурные, малярные и другие).

- Установки и оборудование для очистки и обеззараживания поверхностных источников водоснабжения.

- Камнедробильно-сортировочные установки, бетонорастворные узлы, установки для приготовления бетона и раствора.

- Установки для приготовления грунтов, обработанных органическими и неорганическими вяжущими, временные цементно-бетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилищами и т.п.

- Полигоны для изготовления железобетонных, бетонных изделий и доборных элементов с пропарочными камерами.

- Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки конструкций и оборудования.

- Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути.

- Здания и обустройства в карьерах, используемых на период строительства, за исключением дорог.

- Гаражи.

- Основания и фундаменты под машины и механизмы, за исключением указанных в приложении № 4.

- Заборы и специальные защитные ограждения строительной площадки на период строительства с оформлением информационных щитов.

- Железные и автомобильные дороги (включая искусственные сооружения, в том числе переезды через действующие коммуникации), грунтовые землевозные, технологические проезды, проходящие в границах строительной площадки, а также соединительные участки между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением.

- Разводящие сети инженерно-технического обеспечения (водо-, тепло-, электроснабжения, связи и другие) от распределительных устройств на строительной площадке (точки подключения, источника) до рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от периметра зданий или осей линейных сооружений).

Приложение № 2 к Методике

# Нормативы затрат на строительство титульных временных зданий
и сооружений для объектов строительства

| № п/п | Наименование объектов строительства | Величина норматива, % |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты производственного назначения |  |
| 1 | Предприятия черной металлургической промышленности (за исключением горнодобывающих) | 3,4 |
| 2 | Предприятия цветной металлургической промышленности (за исключением горнодобывающих) | 2,6 |
| 3 | Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (промыслов) | 3,5 |
| 4 | Предприятия машиностроения и электротехническая промышленность | 2,8 |
| 5 | Предприятия горнодобывающей промышленности |  |
| 5.1 | Угольные, сланцевые шахты и рудники | 4,5 |
| 5.2 | Обогатительные фабрики, вскрытие и подготовка новых горизонтов | 3,2 |
| 5.3 | Угольные и сланцевые разрезы | 3,4 |
| 6 | Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | 3,9 |
| 7 | Предприятия химической промышленности | 3,3 |
| 8 | Предприятия торфяной промышленности | 4,1 |
| 9 | Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности | 4,2 |
| 10 | Предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности | 3,9 |
| 11 | Предприятия строительной индустрии и строительных материалов | 2,4 |
| 12 | Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности | 3,6 |
| 13 | Предприятия легкой промышленности | 2,2 |
| 14 | Предприятия пищевой промышленности | 3 |
| 15 | Предприятия медицинской промышленности | 2,2 |
| 16 | Предприятия микробиологической промышленности | 3 |
|  | Объекты энергетического строительства |  |
| 17 | Тепловые электростанции: |  |
| 17.1 | Тепловые электростанции конденсационные с энергоблоками 210-300 МВт, мощностью до 2500 МВт | 5,5 |
| 17.2 | Тепловые электростанции конденсационные с энергоблоками 500-800 МВт, мощностью до 5000 МВт | 5,4 |
| 18 | Атомные электростанции | 8,2 |
| 19 | Теплоэлектроцентрали | 5,4 |
| 20 | Котельные | 3,2 |
| 21 | Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше | 3,3 |
| 22 | Трансформаторные подстанции напряжением 35 кВ и выше. Прочие объекты энергетики | 3,9 |
| 23 | Трансформаторные подстанции, линии электропередач (воздушные и кабельные), осветительные линии, напряжением 0,4 кВ - 35 кВ | 2,5 |
|  | Линейные объекты |  |
| 24 | Инфраструктура железнодорожного транспорта: Железнодорожные пути без тоннелей, мостов и путепроводов длиной более 50 м | 8,2 |
| 25 | Инфраструктура железнодорожного транспорта: Вторые главные железнодорожные пути без тоннелей, мостов и путепроводов длиной более 50 м | 5,6 |
| 26 | Устройство электроснабжения, энергетические сооружения и устройства. Сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы управления движением на железной дороге | 4,8 |
| 27 | Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | 3,7 |
| 28 | Автомобильные дороги федерального, регионального, межмуниципального и местного значений с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м: |  |
| 28.1 | - с использованием для строительства автомобильных дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов | 6,4 |
| 28.2 | - при получении асфальтобетона и цементобетона для строительства автомобильных дорог от действующих стационарных предприятий | 4,1 |
| 29 | Метрополитены | 6 |
| 30 | Мосты и путепроводы длиной более 50 м, эстакады вне территории городских округов, поселений | 10,1 |
| 31 | Мосты и путепроводы, эстакады в пределах территории городских округов, поселений: |  |
| 31.1 | - при наличии постоянной дислокации мостостроительных организаций | 4,2 |
| 31.2 | - в остальных пунктах | 6 |
| 32 | Аэродромы: |  |
| 32.1 | - площадки аэродромов | 5,1 |
| 32.2 | - здания и сооружения служебно-технической зоны | 3,1 |
| 33 | Объекты инфраструктуры морского транспорта | 5,2 |
| 34 | Объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта | 5,4 |
| 35 | Коммуникационные коллекторы, тоннели (за исключением метрополитена) | 5,1 |
|  | Объекты жилищно-гражданского строительства в городских поселениях |  |
| 36 | Многоквартирные дома и благоустройство: |  |
| 36.1 | Многоквартирные дома, жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, в том числе со встроенными помещениями (магазинами, поликлиники и т.д.) | 1,1 |
| 36.2 | Комплекс объектов в составе: жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначений, сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройства в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) | 1,2 |
| 36.3 | Благоустройство территорий, устройство улиц и дорог местного назначения, за исключением улиц и дорог в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | 1,5 |
| 37 | Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие) | 1,8 |
| 38 | Объекты здравоохранения, среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты и другие | 1,8 |
| 39 | Объекты предприятий коммунально-бытового назначения | 1,6 |
| 40 | Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) | 1,5 |
| 41 | Сооружения газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (очистные сооружения, насосные станции и т.п.) в черте города | 2,4 |
| 42 | Объекты городского наземного электрического транспорта (трамвайное депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, мастерские службы пути и энергохозяйства), за исключением линий скоростного трамвая | 2,8 |
| 43 | Линии скоростного трамвая | 4 |
| 44 | Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря | 2,3 |
|  | Прочие объекты строительства |  |
| 45 | Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебозаводы | 3,1 |
| 46 | Объекты Министерства обороны: |  |
| 46.1 | Объекты общевойскового (за исключением указанных в п. 46.2) и специального назначения | 3,1 |
| 46.2 | Объекты жилищного, казарменного, административно-хозяйственного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения | 2,4 |
| 47 | Объекты связи, радиовещания и телевидения: |  |
| 47.1 | Радиорелейные линии связи | 6,5 |
| 47.2 | Станционные и линейные (кабельные и воздушные) сооружения проводного вещания. Магистральные и зоновые сети связи | 4,7 |
| 47.3 | Городские сети и узлы связи | 2,4 |
| 47.4 | Объекты почтовой связи, районные узлы связи | 3,2 |
| 47.5 | Объекты радиовещания и телевидения | 3,8 |
| 48 | Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового, производственного и сельскохозяйственного назначений в сельской местности (за исключением строительства автомобильных дорог и электрификации) | 3,1 |
| 49 | Водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения. Объекты рыбохозяйственного назначения | 4,6 |
| 50 | Магистральные трубопроводы вне городов: |  |
| 50.1 | Водопроводы, коллекторы, канализационные трубопроводы | 2,9 |
| 50.2 | Газопроводы и нефтепроводы: |  |
| 50.2.1 | площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспределительные станции и другие сооружения) | 7,2 |
| 50.2.2 | линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии связи) | 2,7 |
| 50.3 | Тепловые сети | 2,2 |
| 51 | Водопроводные и канализационные очистные сооружения и насосные станции | 3,8 |
| 52 | Предприятия снабжения | 2,6 |
| 53 | Предприятия прочих отраслей промышленности | 2,7 |

Приложение № 3 к Методике

# Нормативы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений для объектов капитального ремонта

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства, строительных конструкций | Величина норматива, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры |  |
| 1.1 | Объекты жилищного назначения | 0,9 |
| 1.2 | Объекты социально-культурного назначения | 1,2 |
| 1.3 | Объекты коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры | 1,2 |
| 2 | Строительные конструкции и/или элементы таких конструкций зданий и сооружений |  |
| 2.1 | Фасады | 0,3 |
| 2.2 | Крыши, в том числе кровли | 0,4 |
| 2.3 | Отделочные работы | 0,25 |
| 2.4 | Системы и сети инженерно-технического обеспечения | 0,3 |
| 3 | Наружные сети инженерно-технического обеспечения |  |
| 3.1 | Сети газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения | 1,1 |
| 3.2 | Сети электроснабжения, связи, информатизации | 1,0 |
| 4 | Объекты благоустройства, расположенные на территории городских и сельских поселений |  |
| 4.1 | Дороги и проезды местного значения | 1,4 |
| 4.2 | Восстановление озеленения территорий благоустройства (улиц, скверов и т.д.), дворовых и внутриквартальных | 0,9 |
| 4.3 | Обстановка и обустройство дорожных сооружений, набережные и берегоукрепительные сооружения | 1,9 |

Приложение № 4 к Методике

# Перечень временных сооружений и вспомогательных устройств,
не учтенных нормативами ВЗиС

- Временные сооружения:

- подъездные дороги, в том числе землевозные, за пределами строительной площадки;

- сети инженерно-технического обеспечения от источника подключения до распределительных устройств на строительной площадке;

- дороги вдоль трассы (притрассовые дороги) при строительстве магистральных линейных сооружений общей сети;

- подъездные пути (автомобильные, железнодорожные и т.п.) при строительстве линейных и площадочных сооружений с целью обеспечения строительства строительными ресурсами в случае, когда строительство искусственных сооружений (мостов, путепроводов, туннелей и т.д.) осуществляется до начала работ на строительной площадке;

- лежневые, зимние дороги, ледовые переправы, переезды через ручьи, предназначенные для бесперебойного обеспечения строительства материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, машинами и механизмами, а также прохождения строительной техники в течение всего периода строительства;

- вахтовые поселки (затраты по строительству (возведению) и последующей разборке инвентарных жилых и общественных зданий и инженерных сооружений временного пользования, устройство оснований и фундаментов под них, вводов инженерных сетей, благоустройство поселка, а также аренда и приспособление существующих зданий и помещений для размещения вахтовых работников, амортизация (аренда) мобильных (инвентарных) зданий и сооружений (с учетом необходимого оснащения, включая оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь), затраты на текущий ремонт на срок эксплуатации вахтового поселка, перемещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений от пункта сбора до вахтового поселка и обратно), расходы на которые осуществляются за счет капитальных вложений, выделяемых целевым назначением;

- подвесные дороги и кабель-краны для перемещения материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- конструкции для установки стационарного телекоммуникационного оборудования для обеспечения сотовой связи, интернета и средств фото- и видеофиксации на период строительства.

- Временные специальные вспомогательные сооружения и устройства:

- рельсовые пути грузоподъемных кранов (башенных, козловых и портально-стреловых) и основания под них;

- землевозные дороги в карьере и на отвале, за исключением учтенных в сметных нормах;

- конструкции для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ;

- основания для обеспечения устойчивой работы оборудования при погружении (устройстве) свай, шпунтовых ограждений, а также для производства работ методом «стена в грунте», технологические площадки и проезды для работы грузоподъемных кранов;

- конвейерные линии для монтажа стальных конструкций крупными блоками;

- железнодорожные или автодорожные объезды (обходы), связанные со строительством новых или переустройством действующих зданий и сооружений;

- сооружения и устройства, связанные с технологией выполнения подземных горнокапитальных работ: возведение временных надшахтных зданий, укладка временных откаточных путей, устройство временных очистных сооружений;

- дороги внутри строящихся объектов капитального строительства для монтажа каркаса;

- ограждающие конструкции, отделяющие действующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или реконструируемых, а также ограждающие конструкции, необходимые для обеспечения ввода в эксплуатацию и эксплуатации отдельной части здания или сооружения в составе очереди или пускового комплекса;

- возведение сетей или сооружений, необходимость в которых вызвана вводом объектов в эксплуатацию по временной схеме;

- сооружение рабочего моста, необходимого для транспортных связей между берегами реки, временных пешеходных мостов и переходов при наличии экономического обоснования, либо при отсутствии иного технического решения в организации производства работ, отраженных в разделе ПОС объекта капитального строительства;

- основания и конструкции временных промежуточных опор при строительстве мостовых сооружений;

- причалы для производства берегоукрепительных работ при сооружении больших переходов по прокладке трубопроводов;

- устройство кружал;

- временные камеры запуска и приема средств очистки и диагностики при строительстве и переустройстве магистральных трубопроводов нефти и газа;

- страховочные рельсовые пакеты при строительстве и переустройстве коммуникаций;

- шумозащитные экраны;

- немобильные пункты очистки или мойки колес транспортных средств.

Указанные перечни временных сооружений и устройств, необходимых на период выполнения работ по строительству объектов капитального строительства, и временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов работ для конкретного объекта капитального строительства, не являются исчерпывающими и могут быть дополнены на основании проектной документации.

# Перечень законодательных и нормативных документов

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» (в редакции от 27.04.2018 ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 1 (часть II), Ст.184.

- Методика определения величины накладных расходов в строительстве (ПРОЕКТ).

- Приказ Минстроя России от 29.03.2017 № 659/пр «Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов» / [Электронный ресурс]. - Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 2017. № 0001201707200004.

- Приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 77/пр «Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресурсов» // Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации, 2017. № 3.

- Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонте) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации (ПРОЕКТ).

Примечание: при пользовании Методикой целесообразно проверить действие ссылочных нормативных правовых актов и методик, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании Методикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Стоимость машино-часа определяется на основании утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

В соответствии с «ГОСТ 25957-83. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация, термины и определения» (утв. и введен в действие постановлением Госстроя СССР от 25.10.1983 № 287).