## Лист1
Наименование объекта:
Исполнитель:
Расчет стоимости выполнения работ по себестоимости (на основе трудозатрат) и сложившемуся уровню рентабельности
Раздел №1. Определение трудоемкости выполняемой работы
№ п/п | Наименование работ | Исполнители |  | Кол-во человеко-дней | Среднедневная зарплата (руб.) | Заработная плата (руб.)
|  | Кол-во | Должность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектное обследование | 1 | Инж-проект | 2 | 1301.78 | 2603.56
2 | Получение и обработка исходных данных | 1 | Инж-проект | 2 | 1301.78 | 2603.56
3 | Разработка РД (Раздел ЭОМ) | 2 | Инж-проект | 25 | 1581.14 | 39528.5
4 | Разработка сметной документации | 1 | Сметчик | 10 | 1117.41 | 11174.1
5 | Согласование РД с Заказчиком | 1 | Инж-проект | 5 | 1955.47 | 9777.35
6 | Подготовка и отправка документации | 1 | Инж-проект | 2 | 1301.78 | 2603.56
| Итого з/п непосредственных исполнителей |  |  |  |  | 68290.63
Раздел №2. Определение стоимости работы
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  | Единица измерения | Значение показателей
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
1 | Общая з/п непосредственных исполнителей |  |  |  | руб. | 68290.63
2 | Налоги на Фонд заработной платы |  |  |  | % | 30
3 | Накладные расходы |  |  |  | % | 45
4 | Себестоимость работ |  |  |  | руб. | 128728
5 | Уровень рентабельности (по отношению к себестоимости) |  |  |  | % | 15
6 | Прибыль |  |  |  | руб. | 19309
Стоимость работы |  |  |  |  | руб. | 148037
НДС 18% |  |  |  |  | руб. | 26646.66
Всего |  |  |  |  | руб. | 174683.66
Примечание:
1. | Срок проектирования:
2. | В стоимость и сроки не входит прохождение государственной/негосударственной экспертизы РД