## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 3 | 02.06.2017 | 01.06.2017 | 30.06.2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2017 г.
Смета № , Копия для обучения ПНР Владимирская ТЭЦ 20 объектов
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | ___________________________1440,371 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________47,445 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________3346,02 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Наладочные работы
1 | 1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017. индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2017 г. СМР=12,55 | ФЕРп02-01-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 система | 1 | 26233 | 26233
2 | 2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-001-13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017. индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2017 г. СМР=12,55 | ФЕРп02-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 канал | 265 | 73.59 | 19501.35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 45734.35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 47445.47
Накладные расходы | [6 empty] | 30839.56
Сметная прибыль | [6 empty] | 18978.19
Итоги по разделу 1 Наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 97263.22
Итого | [6 empty] | 97263.22
Всего с учетом "письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017. индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2017 г. СМР=12,55" | [6 empty] | 1220653.41
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [6 empty] | 47445.47
Накладные расходы | [6 empty] | 30839.56
Сметная прибыль | [6 empty] | 18978.19
Итого по разделу 1 Наладочные работы | [6 empty] | 1220653.41
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 45734.35
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 47445.47
Накладные расходы | [6 empty] | 30839.56
Сметная прибыль | [6 empty] | 18978.19
Итоги по акту:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 97263.22
Итого | [6 empty] | 97263.22
Всего с учетом "письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017. индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2017 г. СМР=12,55" | [6 empty] | 1220653.41
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [6 empty] | 47445.47
Накладные расходы | [6 empty] | 30839.56
Сметная прибыль | [6 empty] | 18978.19
НДС 18% | [6 empty] | 219717.61
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1440371.02