## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [8 empty] | "______ " _______________201_ г.
Курскэнерго
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Строительство ВОЛС ПС Восход-Беловский РЭС, ПС Восход
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________141117 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________17589,93 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1595,57 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________259,23 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕР33-01-028-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, ВЛ до 10 кВ (опора 82-83, 80-81) (1 пролет с пересечением 1 препятствия) НР (1764,02 руб.): 105% от ФОТ СП (1008,01 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 5614,23 682,70 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 11228.46 | 1365.4 | 9112,72 314,62 | 750.34 | 75.27 | 150.54
2 | ФЕР33-01-028-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между опорами 32-33 с пересечением автомобильных дорог (1 пролет с пересечением 1 препятствия) НР (882,01 руб.): 105% от ФОТ СП (504,01 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 5614,23 682,70 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 5614.23 | 682.7 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 75.27 | 75.27
2.4 | ФЕР33-01-028-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между опорами 32-33 с пересечением ВЛ 10кВ (1 пролет с пересечением 1 препятствия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.33.3 п.3.8 Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: между промежуточными опорами (материалы - для защит К=0,5) ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24 НР (1093,69 руб.): 105% от ФОТ СП (624,97 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 6871,6 846,55 | 5649,89 195,06 | 375.17 | 6871.6 | 846.55 | 5649,89 195,06 | 375.16 | 93.3348 | 93.33
2.1 | ФЕР33-01-027-19 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Подвеска проводов между анкерными опорами 72-73 с пересечением автомобильных дорог (1 пролет с пересечением 1 препятствия) НР (1212,71 руб.): 105% от ФОТ СП (692,98 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 6574,34 980,47 | 4769,23 174,49 | 824.64 | 6574.34 | 980.47 | 4769,23 174,49 | 824.64 | 108.1 | 108.1
2.2 | ФЕР33-01-027-19 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Подвеска проводов между анкерными опорами 72-73 с пересечением автомобильных дорог (1), ВЛ до 10 кВ (2) (1 пролет с пересечением 1 препятствия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.33.3 п.3.7 Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: между анкерными опорами (материалы - для защит К=0,4) ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12 НР (4074,7 руб.): 105% от ФОТ СП (2328,4 руб.): 60% от ФОТ | 3 | 7264,3 1098,13 | 5341,54 195,43 | 824.64 | 21792.91 | 3294.38 | 16024,61 586,29 | 2473.92 | 121.072 | 363.22
2.3 | ФЕР33-01-028-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением реки (1 пролет с пересечением 1 препятствия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.33.3 п.3.12.3 Распутица или на участках, залитых водой ОЗП=1,38; ЭМ=1,43 к расх.; ЗПМ=1,43; ТЗ=1,38; ТЗМ=1,43 НР (3676,3 руб.): 105% от ФОТ СП (2100,74 руб.): 60% от ФОТ | 3 | 7832,89 942,13 | 6515,59 224,95 | 375.17 | 23498.67 | 2826.38 | 19546,78 674,86 | 1125.51 | 103.8726 | 311.62
3 | ФЕР33-01-028-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между опорами 79-80 с пересечением автомобильных дорог (1 пролет с пересечением 1 препятствия) НР (882,01 руб.): 105% от ФОТ СП (504,01 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 5614,23 682,70 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 5614.23 | 682.7 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 75.27 | 75.27
4 | ФЕР33-01-028-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между опорами 79-80 с пересечением ВЛ 10кВ (1 пролет с пересечением 1 препятствия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.33.3 п.3.8 Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: между промежуточными опорами (материалы - для защит К=0,5) ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24 НР (1093,69 руб.): 105% от ФОТ СП (624,97 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 6871,6 846,55 | 5649,89 195,06 | 375.17 | 6871.6 | 846.55 | 5649,89 195,06 | 375.16 | 93.3348 | 93.33
5 | ФЕР33-01-028-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между опорами 80-81 с пересечением ВЛ 10кВ (1 пролет с пересечением 1 препятствия) НР (882,01 руб.): 105% от ФОТ СП (504,01 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 5614,23 682,70 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 5614.23 | 682.7 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 75.27 | 75.27
5.1 | ФЕР33-01-028-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между опорами 82-83 с пересечением автомобильных дорог (1 пролет с пересечением 1 препятствия) НР (882,01 руб.): 105% от ФОТ СП (504,01 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 5614,23 682,70 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 5614.23 | 682.7 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 75.27 | 75.27
6 | ФЕР33-01-028-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между опорами 93-94 с пересечением ВЛ 10кВ (1 пролет с пересечением 1 препятствия) НР (882,01 руб.): 105% от ФОТ СП (504,01 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 5614,23 682,70 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 5614.23 | 682.7 | 4556,36 157,31 | 375.17 | 75.27 | 75.27
7 | ФЕР33-01-028-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подвеска проводов между опорами 93-94 с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (3 провода) (1 пролет с пересечением 1 препятствия) НР (1144,26 руб.): 105% от ФОТ СП (653,86 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 7184,88 898,66 | 5760,58 191,11 | 525.64 | 7184.88 | 898.66 | 5760,58 191,11 | 525.64 | 99.08 | 99.08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 112093.61 | 14471.89 | 89295,50 3118,04 | 8326.22 |  | 1595.57
Накладные расходы | [6 empty] | 18469.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 10553.96
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Линии электропередачи | [6 empty] | 141117 |  |  |  |  | 1595.57
Итого | [6 empty] | 141117 |  |  |  |  | 1595.57
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 8326.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 89295.5
ФОТ | [6 empty] | 17589.93
Накладные расходы | [6 empty] | 18469.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 10553.96
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 141117 |  |  |  |  | 1595.57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 112093.61 | 14471.89 | 89295,50 3118,04 | 8326.22 |  | 1595.57
Накладные расходы | [6 empty] | 18469.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 10553.96
Итоги по смете:
Линии электропередачи | [6 empty] | 141117 |  |  |  |  | 1595.57
Итого | [6 empty] | 141117 |  |  |  |  | 1595.57
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 8326.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 89295.5
ФОТ | [6 empty] | 17589.93
Накладные расходы | [6 empty] | 18469.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 10553.96
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 141117 |  |  |  |  | 1595.57
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)