## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 29.11.2012 | 01.11.2012 | 30.11.2012
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2012 г.
Смета № , Копия для обучения ПНР Владимирская ТЭЦ 20 объектов
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | ___________________________272,794 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________19,544 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1378,34 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Наладочные работы
1 | 2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-001-13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости во 2 квартал 2010г. СМР=5,77 | ФЕРп02-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 канал | 256 | 73.59 | 18839
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 18839
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 19544
Накладные расходы | [6 empty] | 12704
Сметная прибыль | [6 empty] | 7818
Итоги по разделу 1 Наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 40066
Итого | [6 empty] | 40066
Всего с учетом "Перевод стоимости во 2 квартал 2010г. СМР=5,77" | [6 empty] | 231181
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [6 empty] | 19544
Накладные расходы | [6 empty] | 12704
Сметная прибыль | [6 empty] | 7818
Итого по разделу 1 Наладочные работы | [6 empty] | 231181
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 18839
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 19544
Накладные расходы | [6 empty] | 12704
Сметная прибыль | [6 empty] | 7818
Итоги по акту:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 40066
Итого | [6 empty] | 40066
Всего с учетом "Перевод стоимости во 2 квартал 2010г. СМР=5,77" | [6 empty] | 231181
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [6 empty] | 19544
Накладные расходы | [6 empty] | 12704
Сметная прибыль | [6 empty] | 7818
НДС 18% | [6 empty] | 41612.58
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 272793.58