## смета исправл
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ген. Директор ООО УК "Альтернатива" | [11 empty] | Собст. Жил. Помещений
А.Н. Самсонов | [11 empty] | кв №
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
ж.р. Ягуновский
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт кровли, ул. Белозерная,13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 1395477.3387 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 1856.89 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2014 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 5.31 | 230.29 | 228.53 | 1.76 |  | 1222.84 | 1213.49 | 9.35 |  | 24.39 | 129.51
2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5.31 | 210.18 | 144.78 | 65.4 | 6.12 | 1116.06 | 768.79 | 347.27 | 32.5 | 15.16 | 80.5 | 0.46 | 2.44
3 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 5.31 | 451.87 | 303.98 | 52.88 | 5.85 | 2399.43 | 1614.13 | 280.79 | 31.06 | 31.83 | 169.02 | 0.44 | 2.34
4 | Сч-ф 170 от 28.11.13 | Доска 27 мм обр. | м3 | 5 | 1011.76 |  |  |  | 5058.8
5 | Сч-ф 171 от 10.12.13 | Доска 27 мм обр. | м3 | 5 | 1011.76 |  |  |  | 5058.8
6 | Сч-ф 149 от 11.11.13 | Доска 27 мм обр. | м3 | 1 | 1011.76 |  |  |  | 1011.76
7 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 27 мм обр. | м3 | 3.02 | 1011.76 |  |  |  | 3055.52
8 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой по обрешетке (гидроизоляция) | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.31 | 122.11 | 82.4 | 39.71 | 1.84 | 648.4 | 437.54 | 210.86 | 9.77 | 7.84 | 41.63 | 0.13 | 0.69
9 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Пленка гидроизоляционная Металл Профиль Д 96 Сильвер (1,5х50м= 75м2) | м2 | 584.1 | 2.92 |  |  |  | 1705.57
10 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 3.764 | 483.7 | 226.58 | 46.64 |  | 1820.65 | 852.85 | 175.55 |  | 22.5 | 84.69
11 | Сч-ф 149 от 11.11.13 | Брус 180*180 | м3 | 0.764 | 1011.76 |  |  |  | 772.98
12 | Сч-ф 155 от 14.11.13 | Брус 180*180 | м3 | 3 | 1011.76 |  |  |  | 3035.28
13 | ТЕР10-01-082-01 | Прим:Укладка по фермам прогонов: из досок | 1 м3 древесины в конструкции | 4.593 | 309.98 | 164.48 | 47.85 | 2.33 | 1423.74 | 755.46 | 219.78 | 10.7 | 14.39 | 66.09 | 0.15 | 0.69
14 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр | м3 | 2.593 | 1011.76 |  |  |  | 2623.49
15 | Сч-ф 149 от 11.11.13 | Доска 50*150 мм обр. | м3 | 2 | 1011.76 |  |  |  | 2023.52
16 | ТЕРр58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 3.457 | 1645.78 | 1365.81 | 24.82 |  | 5689.46 | 4721.61 | 85.8 |  | 133.25 | 460.65
17 | Сч-ф 155 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр | м3 | 2 | 1011.76 |  |  |  | 2023.52
18 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр | м3 | 1.457 | 1011.76 |  |  |  | 1474.13
Раздел 2. Устройство кровли
19 | ТЕР12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности | 100 м2 кровли | 5.31 | 1414.84 | 427.97 | 167.17 | 11.15 | 7512.8 | 2272.52 | 887.67 | 59.21 | 41.23 | 218.93 | 0.79 | 4.19
20 | Сч-ф № 204 от 30.12.13 | Профилированный лист | м2 | 655.08 | 37.75 |  |  |  | 24729.27
21 | Сч-ф 21 от 17.01.14 | Профилированный лист НС-35х1000 (ОЦ-01-БЦ-0,7) | м2 | 24.62 | 37.75 |  |  |  | 929.41
22 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Планка ендовы верхняя 76х76х2000 | м | 17.4 | 15.1 |  |  |  | 262.74
23 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Планка ендовы нижняя 298х298х2000 | м | 17.4 | 29.45 |  |  |  | 512.43
24 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Планка конька плоского 150х150х2000 | м | 93 | 18.88 |  |  |  | 1755.84
25 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой на чердаке | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.5 | 122.11 | 82.4 | 39.71 | 1.84 | 549.5 | 370.8 | 178.7 | 8.28 | 7.84 | 35.28 | 0.13 | 0.59
26 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Пленка пароизоляционная Н 110 Стандарт (1,5х50м= 75 м2) | м2 | 495 | 2.92 |  |  |  | 1445.4
27 | ТЕР12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо на чердаке | 100 м2 утепляемого покрытия | 4.5 | 739.77 | 347.48 | 392.29 | 26.95 | 3328.97 | 1563.66 | 1765.31 | 121.28 | 33.9 | 152.55 | 1.91 | 8.6
28 | Сч-ф № 203 от 27.12.13 | Теплоизоляционные маты ISOVER Утепляев TVIN-50 6150х1220х50 мм= 0,75 м3 | м3 | 45 | 211.32 |  |  |  | 9509.4
29 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой на чердаке (ветромембрана) | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.5 | 122.11 | 82.4 | 39.71 | 1.84 | 549.5 | 370.8 | 178.7 | 8.28 | 7.84 | 35.28 | 0.13 | 0.59
30 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Пленка гидроизоляционная Металл Профиль Д 96 Сильвер (1,5х50м= 75м2) | м2 | 495 | 2.92 |  |  |  | 1445.4
31 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 3 | 1164.87 | 340.81 | 36.92 | 6.16 | 3494.61 | 1022.43 | 110.76 | 18.48 | 35.39 | 106.17 | 0.43 | 1.29
32 | ТЕРр61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.8604 | 2772.63 | 1466.42 | 3.07 |  | 2385.57 | 1261.71 | 2.64 |  | 131.4 | 113.06
33 | ТЕР15-04-013-01 | Прим: Окраска вент. шахт (Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая) | 100 м2 фасада | 0.8604 | 66.91 | 46.56 | 2.85 |  | 57.57 | 40.06 | 2.45 |  | 4.43 | 3.81
34 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.7044 | 1391.45 | 1155.69 | 37.04 | 2.66 | 980.14 | 814.07 | 26.09 | 1.87 | 112.75 | 79.42 | 0.2 | 0.14
35 | Сч-ф 357 от 20.01.14 | Лист оцинкованный 0,5х1250х2500 | м2 | 31.25 | 25.13 |  |  |  | 785.31
36 | Сч-ф 1217 от 13.02.14 | Лист оцинкованный 0,5х1250х2500 | м2 | 31.25 | 25.13 |  |  |  | 785.31
37 | Сч-ф 21 от 17.01.14 | Лист плоский (ОЦ-01-БЦ-ОН) | м2 | 12.5 | 20.69 |  |  |  | 258.63
38 | Сч-ф 201 от 26.12.13г | Лист плоский (ОЦ-01-БЦ-ОН) | м2 | 8 | 20.69 |  |  |  | 165.52
39 | ТЕРр58-2-2 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.03 | 2970.84 | 2953.82 | 17.02 |  | 89.13 | 88.62 | 0.51 |  | 309.3 | 9.28
40 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 | 221.87 | 67.96 | 29.74 | 1.71 | 665.61 | 203.88 | 89.22 | 5.13 | 6.63 | 19.89 | 0.11 | 0.33
41 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр | м3 | 0.66 | 1011.76 |  |  |  | 667.76
42 | ТСЦ-101-0956 | Петля накладная | шт. | 4 | 10.83 |  |  |  | 43.32
43 | ТСЦ-101-2001 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл. | 1 | 17.82 |  |  |  | 17.82
44 | ТЕР10-01-044-12 | Прим: Обшивка слуховых окон кровельной сталью. (Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны) | 100 м2 проемов | 0.045 | 8502.07 | 783.54 | 23.75 | 1.09 | 382.59 | 35.26 | 1.07 | 0.05 | 79.79 | 3.59 | 0.07
45 | Сч-ф 201 от 26.12.13г | Лист плоский (ОЦ-01-БЦ-ОН) | м2 | 4.5 | 20.69 |  |  |  | 93.11
46 | ТЕРр69-7-1 | Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0.384 | 281.64 | 200.3 | 18 | 2.26 | 108.15 | 76.92 | 6.91 | 0.87 | 20.8 | 7.99 | 0.17 | 0.07
47 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 27 мм обр. | м3 | 0.46 | 1011.76 |  |  |  | 465.41
48 | ТЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | 1 зонт | 6 | 59.05 | 38.84 | 8.96 | 0.16 | 354.3 | 233.04 | 53.76 | 0.96 | 3.65 | 21.9 | 0.01 | 0.06
49 | ТСЦ-301-0291 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | шт. | 6 | 217.37 |  |  |  | 1304.22
50 | ТЕР16-07-002-04 | Прим: Установка клапанов на фановые трубы (Установка воронок сливных диаметром: 150 мм) | 1 воронка | 6 | 93.17 | 14.47 | 1.23 |  | 559.02 | 86.82 | 7.38 |  | 1.36 | 8.16
51 | Сч-ф 8 от 06.03.14 | Пластиковая канализация Вентиляционный клапан 100 Mc-Alpine | шт | 6 | 147.99 |  |  |  | 887.94
52 | ТЕРр69-7-1 | Прим: Устройство лестниц к слуховым окнам. Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0.03 | 281.64 | 200.3 | 18 | 2.26 | 8.45 | 6.01 | 0.54 | 0.07 | 20.8 | 0.62 | 0.17 | 0.01
53 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр. | м3 | 0.081 | 1011.76 |  |  |  | 81.95
54 | ТССЦ311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 15.301 | 40.82 | 4.99 | 35.83 |  | 624.59 | 76.35 | 548.24 |  | 0.58 | 8.87
55 | ТССЦ310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 10 | т | 15.301 | 13.58 |  |  |  | 207.79
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 110168.43 | 18886.82 | 5189.35 | 308.51 |  | 1856.89 |  | 22.03
Расчет договорной цены:
ФОТ (май 2014 г) з/пл 24 908 | [8 empty] | 285071.2028
Материалы (согласно ведомости ресурсов) | [8 empty] | 504022.8651
Машины и механизмы К=5,543 | [8 empty] | 28764.5671
Оплата труда | [8 empty] | 281728.7941
Накладные расходы 81% | [8 empty] | 230907.6742
Сметная прибыль 40% | [8 empty] | 114028.4811
Огнезащитная обработка сч-ф № КГО-0417 от 07.04.14 г | [8 empty] | 21525.42
Перевозка грузов автотранспортом К=7,845 | [8 empty] | 1630.1125
Всего | [8 empty] | 1182607.9141
НДС 18% | [8 empty] | 212869.4245
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1395477.3387
|  | Составил: | сметчик ООО УК "Альтернатива" | [6 empty] | ________________ |  |  | Ю.Г. Субботин (57-10-86)
|  | Проверил: | вед. Инженер МБУ "Жилкомцентр" | [6 empty] | ________________ |  |  | Л.Н. Калошина
|  | Директор МБУ "Жилкомцентр" | [7 empty] | ________________ |  |  | А.Н. Неустроев

## ресурс исправл
Ведомость ресурсов:
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания
[6 empty] | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр58-17-3 Редакция 2009 - И1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли |  | 5.31 | 230.29 | 1222.84
Н | 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.45 | 7.699
2 | ТЕРр58-1-1 Редакция 2009 - И1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 5.31 | 210.18 | 1116.06
Н | 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.4 | 7.434
3 | ТЕРр58-12-1 Редакция 2009 - И1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 |  | 5.31 | 451.87 | 2399.43
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.009 | 0.04779 | 10557.18 | 504.53 | 38135.59 | 1822.5 | 3.6123
Уд | 4. 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 2.64 | 14.02 | 716.12 | 10040 |  | 0
4 | Сч-ф 170 от 28.11.13 | Доска 27 мм обр. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 5 | 1011.76 | 5058.8 | 5677.97 | 28389.85 | 5.612
5 | Сч-ф 171 от 10.12.13 | Доска 27 мм обр. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 5 | 1011.76 | 5058.8 | 5677.97 | 28389.85 | 5.612
6 | Сч-ф 149 от 11.11.13 | Доска 27 мм обр. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 1 | 1011.76 | 1011.76 | 5677.97 | 5677.97 | 5.612
7 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 27 мм обр. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 3.02 | 1011.76 | 3055.52 | 5677.97 | 17147.47 | 5.612
8 | ТЕР12-01-015-03 Редакция 2009 - И1 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой по обрешетке (гидроизоляция) | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 5.31 | 122.11 | 648.4
Уд | 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.05 | 0.2655 | 6258.95 | 1661.75 | 32594.28 | 0 | 5.2076
Уд | 6. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 110 | 584.1 | 6.38 | 3726.56 | 22.87 | 0 | 3.585
9 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Пленка гидроизоляционная Металл Профиль Д 96 Сильвер (1,5х50м= 75м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 584.1 | 2.92 | 1705.57 | 16.38 | 9567.56 | 5.612
10 | ТЕР10-01-010-01 Редакция 2009 - И1 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции |  | 3.764 | 2186.81 | 8231.15
| 4. 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0.0031 | 0.01167 | 5610.29 | 65.47 | 27130.66 | 316.6148
| 6. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.02823 | 12825.09 | 362.05 | 62447.85 | 1762.9 | 4.8692
| 7. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 5.458 | 7.07 | 38.59 | 22.27 | 121.5497
| 8. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.01129 | 10557.18 | 119.19 | 38135.59 | 430.55 | 3.6123
| 9. 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 3.501 | 1681.13 | 5885.64 |  | 0
| 10. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.4517 | 1104.15 | 498.74 |  | 0
| 11. 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.03764 | 716.12 | 26.95 |  | 0
| 12. 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.003 | 0.01133 | 16314.67 | 184.85
11 | Сч-ф 149 от 11.11.13 | Брус 180*180 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 0.764 | 1011.76 | 772.98 | 5677.97 | 4337.97 | 5.612
12 | Сч-ф 155 от 14.11.13 | Брус 180*180 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 3 | 1011.76 | 3035.28 | 5677.97 | 17033.91 | 5.612
13 | ТЕР10-01-082-01 Редакция 2009 - И1 | Укладка по фермам прогонов: из досок | 1 м3 древесины в конструкции |  | 4.593 | 1688.06 | 7753.26
| 4. 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0075 | 0.03445 | 8914.66 | 307.11 |  | 0
| 5. 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0.002 | 0.009186 | 5610.29 | 51.54 |  | 0
| 6. 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 1.01 | 4.639 | 1329.95 | 6169.64 |  | 0
| 7. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.04 | 0.1837 | 870.63 | 159.93 | 4039.02 | 0 | 4.6392
| 8. 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0012 | 0.005512 | 16314.67 | 89.93
14 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 2.593 | 1011.76 | 2623.49 | 5677.97 | 14722.98 | 5.612
15 | Сч-ф 149 от 11.11.13 | Доска 50*150 мм обр. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 2 | 1011.76 | 2023.52 | 5677.97 | 11355.94 | 5.612
16 | ТЕРр58-5-4 Редакция 2009 - И1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м |  | 3.457 | 1645.78 | 5689.46
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.013 | 0.04494 | 10557.18 | 474.44 | 38135.59 | 1713.81 | 3.6123
| 4. 101-0818 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0.012 | 0.04148 | 9825.7 | 407.57 | 40418.13 | 1676.54 | 4.1135
Уд | 5. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.95 | 3.284 | 1104.15 | 3626.03 |  | 0
Н | 6. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.564 | 1.95
17 | Сч-ф 155 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 2 | 1011.76 | 2023.52 | 5677.97 | 11355.94 | 5.612 | 17.251
18 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 1.457 | 1011.76 | 1474.13 | 5677.97 | 8272.8 | 5.612
Раздел 2. Устройство кровли
19 | ТЕР12-01-023-02 Редакция 2009 - И1 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности | 100 м2 кровли |  | 5.31 | 1414.84 | 7512.8
| 5. 101-1845 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 860 | 4567 | 0.26 | 1187.42 | 0.99 | 4521.33 | 3.808
| 6. 101-1998 | Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открыто пор истые | м | 30 | 21 | 19.87 | 3165.29 | 105.17 | 2208.57
Н | 7. 101-9495 | Металлочерепица | м2 | 128 | 679.7 |  |  |  | 0
| 8. 101-9496 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | шт. | [5 empty] | 0
20 | Сч-ф № 204 от 30.12.13 | Профилированный лист КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 655.08 | 37.75 | 24729.27 | 211.86 | 138785.25 | 5.612
21 | Сч-ф 21 от 17.01.14 | Профилированный лист НС-35х1000 (ОЦ-01-БЦ-0,7) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 24.62 | 37.75 | 929.41 | 211.86 | 5215.99 | 5.612
22 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Планка ендовы верхняя 76х76х2000 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м |  | 17.4 | 15.1 | 262.74 | 84.75 | 1474.65 | 5.612
23 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Планка ендовы нижняя 298х298х2000 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м |  | 17.4 | 29.45 | 512.43 | 165.26 | 2875.52 | 5.612
24 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Планка конька плоского 150х150х2000 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м |  | 93 | 18.88 | 1755.84 | 105.93 | 9851.49 | 5.612
25 | ТЕР12-01-015-03 Редакция 2009 - И1 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой на чердаке | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 4.5 | 122.11 | 549.5
Уд | 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.05 | 0.225 | 6258.95 | 1408.26 | 32594.28 | 0 | 5.2076
Уд | 6. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 110 | 495 | 6.38 | 3158.1 | 22.87 | 0 | 3.585
26 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Пленка пароизоляционная Н 110 Стандарт (1,5х50м= 75 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 495 | 2.92 | 1445.4 | 16.38 | 8108.1 | 5.612
27 | ТЕР12-01-013-05 Редакция 2009 - И1 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо на чердаке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 4.5 | 739.77 | 3328.97
Уд | 4. 101-0774 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм | м3 |  |  | 262.84 |  |  | 0
Уд | 5. 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  |  | 134.57 |  |  | 0
Уд | 6. 411-0001 | Вода | м3 |  |  | 1.94 |  | 22.5 | 0 | 11.598
28 | Сч-ф № 203 от 27.12.13 | Теплоизоляционные маты ISOVER Утепляев TVIN-50 6150х1220х50 мм= 0,75 м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 45 | 211.32 | 9509.4 | 1185.92 | 53366.4 | 5.612
29 | ТЕР12-01-015-03 Редакция 2009 - И1 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой на чердаке (ветромембрана) | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 4.5 | 122.11 | 549.5
Уд | 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.05 | 0.225 | 6258.95 | 1408.26 | 32594.28 | 0 | 5.2076
Уд | 6. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 110 | 495 | 6.38 | 3158.1 | 22.87 | 0 | 3.585
30 | Сч-ф № 201 от 26.12.13 | Пленка гидроизоляционная Металл Профиль Д 96 Сильвер (1,5х50м= 75м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 495 | 2.92 | 1445.4 | 16.38 | 8108.1 | 5.612
31 | ТЕРр53-16-1 Редакция 2009 - И1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки |  | 3 | 1164.87 | 3494.61
| 3. 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.759 | 709.11 | 538.21 | 3263.6 | 2477.07 | 4.6024
| 4. 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.402 | 1.206 | 1511.57 | 1822.95 | 6920.9 | 8346.61 | 4.5786
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.132 | 1.94 | 0.26 | 22.5 | 2.97 | 11.598
32 | ТЕРр61-31-1 Редакция 2009 - И1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности |  | 0.8604 | 2772.63 | 2385.57
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 1.566 | 715.64 | 1120.69 | 3351.28 | 5248.1 | 4.6829
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.3011 | 1.94 | 0.58 | 22.5 | 6.77 | 11.598
33 | ТЕР15-04-013-01 Редакция 2009 - И1 | Прим: Окраска вент. шахт (Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая) | 100 м2 фасада |  | 0.8604 | 66.91 | 57.57
Уд | 3. 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0009 | 0.0007744 | 8346.89 | 6.46 |  | 0
| 4. 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.019 | 0.01635 | 908.49 | 14.85 | 3373.29 | 55.15 | 3.7131
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.124 | 0.1067 | 1.94 | 0.21 | 22.5 | 2.4 | 11.598
34 | ТЕР12-01-010-01 Редакция 2009 - И1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.7044 | 1391.45 | 980.14
| 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.002818 | 10167.32 | 28.65 | 44830.51 | 126.33 | 4.4093
| 4. 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.008453 | 13170.83 | 111.33 | 59322.03 | 501.45 | 4.5041
Уд | 5. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.5508 | 10098.39 | 5562.19 |  | 0
35 | Сч-ф 357 от 20.01.14 | Лист оцинкованный 0,5х1250х2500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 31.25 | 25.13 | 785.31 | 141.02 | 4406.88 | 5.612
36 | Сч-ф 1217 от 13.02.14 | Лист оцинкованный 0,5х1250х2500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 31.25 | 25.13 | 785.31 | 141.02 | 4406.88 | 5.612
37 | Сч-ф 21 от 17.01.14 | Лист плоский (ОЦ-01-БЦ-ОН) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 12.5 | 20.69 | 258.63 | 116.1 | 1451.25 | 5.612
38 | Сч-ф 201 от 26.12.13г | Лист плоский (ОЦ-01-БЦ-ОН) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 8 | 20.69 | 165.52 | 116.1 | 928.8 | 5.612
39 | ТЕРр58-2-2 Редакция 2009 - И1 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон |  | 0.03 | 2970.84 | 89.13
Н | 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 5.6 | 0.168
40 | ТЕР10-01-003-01 Редакция 2009 - И1 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно |  | 3 | 221.87 | 665.61
| 4. 101-9084 | Приборы оконные | компл. | [5 empty] | 0
| 5. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0014 | 0.0042 | 10557.18 | 44.34 | 38135.59 | 160.17 | 3.6123
Уд | 6. 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта | м3 | 0.06 | 0.18 | 469.41 | 84.49 | 1800 | 0 | 3.8346
Уд | 7. 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.06 | 0.18 | 995.73 | 179.23 | 4177.43 | 0 | 4.1953
Уд | 8. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.1 | 0.3 | 870.63 | 261.19 | 4039.02 | 0 | 4.6392
| 9. 203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 | м2 | 0.5 | 1.5 | 214 | 321 | 1088.47 | 1632.71 | 5.0863
41 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 0.66 | 1011.76 | 667.76 | 5677.97 | 3747.46 | 5.612
42 | ТСЦ-101-0956 Редакция 2009 - И1 | Петля накладная | шт. |  | 4 | 10.83 | 43.32 | 57.31 | 229.24 | 5.292
43 | ТСЦ-101-2001 Редакция 2009 - И1 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл. |  | 1 | 17.82 | 17.82 | 94.35 | 94.35 | 5.2946
44 | ТЕР10-01-044-12 Редакция 2009 - И1 | Прим: Обшивка слуховых окон кровельной сталью. (Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны) | 100 м2 проемов |  | 0.045 | 8502.07 | 382.59
| 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0012 | 5.4e-05 | 10167.32 | 0.55 | 44830.51 | 2.42 | 4.4093
| 4. 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0.72 | 0.0324 | 10670.25 | 345.72 | 38203.39 | 0 | 3.5804
45 | Сч-ф 201 от 26.12.13г | Лист плоский (ОЦ-01-БЦ-ОН) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м2 |  | 4.5 | 20.69 | 93.11 | 116.1 | 522.45 | 5.612
46 | ТЕРр69-7-1 Редакция 2009 - И1 | Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов |  | 0.384 | 281.64 | 108.15
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.002304 | 10557.18 | 24.32 | 38135.59 | 87.86 | 3.6123
Уд | 4. 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.3 | 0.1152 | 834.12 | 96.09 | 3132.84 | 0 | 3.7559
Уд | 5. 102-0167 | Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32,40 мм, III сорта | м3 | 2.14 | 0.8218 | 613.82 | 504.44 | 2499.73 | 0 | 4.0724
47 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 27 мм обр. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 0.46 | 1011.76 | 948.02 | 5677.97 | 2611.8662 | 5.612
48 | ТЕР20-02-010-08 Редакция 2009 - И1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | 1 зонт |  | 6 | 59.05 | 354.3
| 5. 301-9240 | Крепления | кг
| 6. 301-9548 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт.
| 7. 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 0.0012 | 10721.52 | 12.87 | 47734.01 | 57.28 | 4.4522
| 8. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0007 | 0.00426 | 12825.09 | 54.63 | 62447.85 | 266.03 | 4.8692
49 | ТСЦ-301-0291 Редакция 2009 - И1 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | шт. |  | 6 | 217.37 | 1304.22 | 1116.59 | 6699.54 | 5.1368
50 | ТЕР16-07-002-04 Редакция 2009 - И1 | Прим: Установка клапанов на фановые трубы (Установка воронок сливных диаметром: 150 мм) | 1 воронка |  | 6 | 93.17 | 559.02
51 | Сч-ф 8 от 06.03.14 | Пластиковая канализация Вентиляционный клапан 100 Mc-Alpine КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | шт |  | 6 | 147.99 | 887.94 | 830.51 | 4983.06 | 5.612
52 | ТЕРр69-7-1 Редакция 2009 - И1 | Прим: Устройство лестниц к слуховым окнам. Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов |  | 0.03 | 281.64 | 8.45
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.00018 | 10557.18 | 1.9 | 38135.59 | 6.86 | 3.6123
Уд | 4. 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.3 | 0.009 | 834.12 | 7.51 | 3132.84 | 0 | 3.7559
Уд | 5. 102-0167 | Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32,40 мм, III сорта | м3 | 2.14 | 0.0642 | 613.82 | 39.41 | 2499.73 | 0 | 4.0724
53 | Сч-ф 156 от 14.11.13 | Доска 50*150 мм обр. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: май 2014 г МАТ=МАТ/5,612-МАТ | м3 |  | 0.081 | 1011.76 | 948.02 | 5677.97 | 459.9156 | 5.612 |  |  | 3.48
Итого материалы | [8 empty] | 448133.9762
Транспортные расходы 10,3% | [8 empty] | 46157.7996
Итого материалы | [8 empty] | 494291.7758
Ст-ть воды и р-ра | [8 empty] | 7737.31
Заготовительно-складские 2% ( ст-ть воды и раствора исключить) | [8 empty] | 9731.0893
Всего материалы | [8 empty] | 504022.8651
486554.4658
#REF!
Составил: |  | сметчик ООО УК "Альтернатива" |  |  |  |  | ________________ |  | Субботин Ю.Г.
15.301
Проверил: | [6 empty] | ________________ |  | ________________
Представитель собственников помещений: |  |  | кв № ___________