## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
Нефтеюганск 2014
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Демонтаж трубы 530 мм 1 вариант, Новый объект
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1614,228 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________76,302 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1961,65 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________322,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-010-26 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 1.413 | 5353.96 | 177.94 | 5176.02 | 622.91 |  | 7565.15 | 251.43 | 7313.72 | 880.17 | 7.26 | 10.26
2 | ТЕР01-02-057-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.942 | 2892.18 | 2892.18 |  |  |  | 2724.43 | 2724.43 |  |  | 118 | 111.16
3 | ТЕР01-01-033-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2.355 | 1359.72 |  | 1359.72 | 309.02 |  | 3202.14 |  | 3202.14 | 727.74
4 | ТЕР01-02-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 2.355 | 830.64 | 335.68 | 494.96 | 92.02 |  | 1956.16 | 790.53 | 1165.63 | 216.71 | 12.53 | 29.51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 15447.88 | 3766.39 | 11681.49 | 1824.62 |  | 150.93
Накладные расходы | [9 empty] | 4902.79
Сметная прибыль | [9 empty] | 2659.28
Итого по разделу 1 Земляные работы | [9 empty] | 23009.95 |  |  |  |  | 150.93
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 16879.99 |  |  |  |  | 39.77
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [9 empty] | 6129.96 |  |  |  |  | 111.16
Итого | [9 empty] | 23009.95 |  |  |  |  | 150.93
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 11681.49
ФОТ | [9 empty] | 5591.01
Накладные расходы | [9 empty] | 4902.79
Сметная прибыль | [9 empty] | 2659.28
Итого по разделу 1 Земляные работы | [9 empty] | 23009.95 |  |  |  |  | 150.93
Раздел 2. Демонтаж трубопроводов
5 | ТЕР24-01-020-11 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ), диаметр труб: 500 мм (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 1.4 | 93444.33 | 41491.37 | 51952.96 | 7569.85 |  | 130822.06 | 58087.92 | 72734.14 | 10597.79 | 1293.372 | 1810.72
6 | 311-01-135-1 | Погрузочные работы: Трубы металлические в ППУ изоляции с применением автомобильных кранов | 1 т | 175.84 | 17.23 | 3.36 | 13.87 | 2.4 |  | 3029.72 | 590.82 | 2438.9 | 422.02
9 | 310-8026-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 26 км; нормативное время пробега 1.43; класс груза 1 | 1 т | 175.84 | 24.97 |  | 24.97 |  |  | 4390.72 |  | 4390.72
7 | 311-01-135-2 | Разгрузочные работы: Трубы металлические с применением автомобильных кранов | 1 т | 175.84 | 17.23 | 3.36 | 13.87 | 2.4 |  | 3029.72 | 590.82 | 2438.9 | 422.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 141272.22 | 59269.56 | 82002.66 | 11441.83 |  | 1810.72
Накладные расходы | [9 empty] | 91317.1
Сметная прибыль | [9 empty] | 62345.69
Итого по разделу 2 Демонтаж трубопроводов | [9 empty] | 294935.01 |  |  |  |  | 1810.72
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 156720.1 | 63035.95 | 93684.15 | 13266.45 |  | 1961.65
Накладные расходы | [9 empty] | 96219.89
Сметная прибыль | [9 empty] | 65004.97
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1614228.19 |  |  |  |  | 1961.65
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 16879.99 |  |  |  |  | 39.77
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [9 empty] | 6129.96 |  |  |  |  | 111.16
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 281243.76 |  |  |  |  | 1810.72
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [9 empty] | 9300.53
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 4390.72
Итого | [9 empty] | 317944.96 |  |  |  |  | 1961.65
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 93684.15
ФОТ | [9 empty] | 76302.4
Накладные расходы | [9 empty] | 96219.89
Сметная прибыль | [9 empty] | 65004.97
Непредвиденные затраты 1% | [9 empty] | 3179.45
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 321124.41
Всего по смете в текущих ценах на 2 квартал 2014 года (индекс 4,26) 321 124,41 * 4,26 | [9 empty] | 1367989.99
НДС 18% | [9 empty] | 246238.2
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1614228.19 |  |  |  |  | 1961.65