## Лист1
Расчет стоимости вновь начинаемого объекта дорожных работ
Заказчик
Наименование объекта: |  | Капитальный ремонт автодороги
№ п/п |  | Стоимость по проектной документации |  |  | выполнено на 01.01.2012 | остаток в ценах 2009 | остаток в ценах 2012 | подлежит выполнению в 2012 | Подлежит выполнению в 2013 году |  | Общая стоимость объекта в ценах соответствующих лет | ВСЕГО подлежит выполнению в ценах соответствующих лет
|  | в ценах IV квартала 2009 г | ндс 18% | ВСЕГО с НДС в ценах 2009 г. |  |  |  |  | в ценах 2012 | в ценах 2013
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Стоитмость Всего | 994190.37 | 177029.65 | 1171220.02 | 13254.16 | 1157965.86 | 1461399.78 | 20000 | 1441399.78 | 1551810.9 | 1585065.06 | 1571810.9 |  |  |  |  | 178954.2666
2 | Затраты заказчика | 35862.09 | 6455.18 | 42317.27 | 13254.16 | 29063.11 | 36678.82 | 3261.15 | 33417.67 | 35414.17 | 51929.48 | 38675.32 |  |  |  |  | 6455.1762 | 36678.8211
3 | Неиндексируемые | 11232.34 | 2021.82 | 13254.16 | 13254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13254.16 | 0 |  |  |  |  | 2021.8212 | 0
4 | Инженерные изыскания | 6342.75 | 1141.7 | 7484.45 | 7484.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7484.45 | 0 |  |  |  |  | 1141.695 | 0
5 | Проектные работы | 4091.24 | 736.42 | 4827.66 | 4827.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.66 | 0 |  |  |  |  | 736.4232 | 0
6 | Экспертиза проекта | 798.35 | 143.7 | 942.05 | 942.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.05 | 0 |  |  |  |  | 143.703 | 0
7 | Индексируемые | 24629.75 | 4433.36 | 29063.11 | 0 | 29063.11 | 36678.82 | 3261.15 | 33417.67 | 35414.17 | 38675.32 | 38675.32 |  |  |  |  | 4433.355 | 36678.8211
8 | Рабочая Документация | 7043.37 | 1267.81 | 8311.18 | 0 | 8311.18 | 10489.05 | 3000 | 7489.05 | 7489.05 | 10489.05 | 10489.05 |  |  |  |  | 1267.8066 | 10489.0455
9 | Авторский надзор | 1890.13 | 340.22 | 2230.35 | 0 | 2230.35 | 2814.79 | 33.07 | 2781.72 | 2995.91 | 3028.98 | 3028.98 |  |  |  |  | 340.2234 | 2814.792
10 | Непредвиденные работы | 15696.25 | 2825.33 | 18521.58 | 0 | 18521.58 | 23374.98 | 228.08 | 23146.9 | 24929.21 | 25157.29 | 25157.29 |  |  |  |  | 2825.325 | 23374.9836
11 | строительный контроль | 13035.74 | 2346.44 | 15382.18 | 0 | 15382.18 | 19412.93 | 228.08 | 19184.85 | 20662.08 | 20890.16 | 20890.16 |  |  |  |  | 2346.4332 | 19412.9337
12 | ПД с ГИИС | 2660.51 | 478.89 | 3139.4 | 0 | 3139.4 | 3962.05 | 0 | 3962.05 | 4267.13 | 4267.13 | 4267.13 |  | 30.646 | 88.9277 | 2725.2774 | 478.8918 | 3962.0499 | 3962.0491
13 | Затраты подрядчика | 958328.28 | 170574.47 | 1128902.75 | 0 | 1128902.75 | 1424720.96 | 16738.85 | 1407982.11 | 1516396.73 | 1533135.58 | 1533135.58 | 1511884.84 | 1281258.339 |  |  | 172499.0904 | 1424720.9595
14 | Восстановление оси трассы | 212.56 | 38.26 | 250.82 | 0 | 250.82 | 316.54 | 316.54 | 0 | 0 | 316.54 | 316.54 |  |  |  |  | 38.2608 | 316.545
15 | Подготовительные работы | 26706.82 | 4807.23 | 31514.05 | 0 | 31514.05 | 39772.01 | 0 | 39772.01 | 42834.45 | 42834.45 | 42834.45 |  |  |  |  | 4807.2276 | 39772.0065
16 | Линии связи | 130.67 | 23.52 | 154.19 | 0 | 154.19 | 194.59 | 0 | 194.59 | 209.57 | 209.57 | 209.57 |  |  |  |  | 23.5206 | 194.594
17 | Земляное полотно | 222829.31 | 40109.27 | 262938.58 | 0 | 262938.58 | 331839.13 | 0 | 331839.13 | 357390.74 | 357390.74 | 357390.74 |  |  |  |  | 40109.2758 | 331839.1296
18 | Дорожная одежда | 496334.68 | 89340.24 | 585674.92 | 0 | 585674.92 | 739145.45 | 0 | 739145.45 | 796059.65 | 796059.65 | 796059.65 |  |  |  |  | 89340.2424 | 739145.4525
19 | Водоотвод с проезжей части | 5030.61 | 905.51 | 5936.12 | 0 | 5936.12 | 7491.62 | 0 | 7491.62 | 8068.47 | 8068.47 | 8068.47 |  |  |  |  | 905.5098 | 7491.6237
20 | Бетонные быстротоки | 1182.76 | 212.9 | 1395.66 | 0 | 1395.66 | 1761.38 | 0 | 1761.38 | 1897.01 | 1897.01 | 1897.01 |  |  |  |  | 212.8968 | 1761.3794
21 | Пересечения и примыкания | 32715 | 5888.7 | 38603.7 | 0 | 38603.7 | 48719.43 | 0 | 48719.43 | 52470.83 | 52470.83 | 52470.83 |  |  |  |  | 5888.7 | 48719.4318
22 | Малые искусственные сооружения на дороге | 15535.01 | 2796.3 | 18331.31 | 0 | 18331.31 | 23134.86 | 15206.83 | 7928.03 | 8538.49 | 23745.32 | 23745.32 |  |  |  |  | 2796.3018 | 23134.8551
23 | Малые искусственные сооружения на съездах | 2152.46 | 387.44 | 2539.9 | 0 | 2539.9 | 3205.46 | 0 | 3205.46 | 3452.28 | 3452.28 | 3452.28 |  |  |  |  | 387.4428 | 3205.4566
24 | Обустройство | 36955.5 | 6651.99 | 43607.49 | 0 | 43607.49 | 55034.42 | 0 | 55034.42 | 59272.07 | 59272.07 | 59272.07 |  |  |  |  | 6651.99 | 55034.4173
25 | Очистные сооружения | 7394.38 | 1330.99 | 8725.37 | 0 | 8725.37 | 11011.77 | 0 | 11011.77 | 11859.68 | 11859.68 | 11859.68 |  |  |  |  | 1330.9884 | 11011.7701
26 | Автобусные остановки | 4717.03 | 849.07 | 5566.1 | 0 | 5566.1 | 7024.64 | 0 | 7024.64 | 7565.54 | 7565.54 | 7565.54 |  |  |  |  | 849.0654 | 7024.6435
27 | Тротуары | 10104.98 | 1818.9 | 11923.88 | 0 | 11923.88 | 15048.42 | 0 | 15048.42 | 16207.15 | 16207.15 | 16207.15 |  |  |  |  | 1818.8964 | 15048.4191
28 | Объекты сервиса (площадки) | 7499.38 | 1349.89 | 8849.27 | 0 | 8849.27 | 11168.14 | 0 | 11168.14 | 12028.09 | 12028.09 | 12028.09 |  |  |  |  | 1349.8884 | 11168.1369
29 | Установка шумозащитных экранов | 15674.4 | 2821.39 | 18495.79 | 0 | 18495.79 | 23342.44 | 0 | 23342.44 | 25139.81 | 25139.81 | 25139.81 |  |  |  |  | 2821.392 | 23342.4355
30 | Замена окон (шумозащита) | 2052.5 | 369.45 | 2421.95 | 0 | 2421.95 | 3056.6 | 0 | 3056.6 | 3291.96 | 3291.96 | 3291.96 |  |  |  |  | 369.45 | 3056.5989
31 | Временные здания и сооружения, 4,1%*0,8 | 28924.49 | 5206.41 | 34130.9 | 0 | 34130.9 | 43074.58 | 506.08 | 42568.5 | 45846.27 | 46352.35 | 46352.35 |  |  |  |  | 5206.4082 | 43074.5771
32 | Затраты при производстве СМР в зимнее время | 17748.49 | 3194.73 | 20943.22 | 0 | 20943.22 | 26431.19 | 310.54 | 26120.65 | 28131.94 | 28442.48 | 28442.48 |  |  |  |  | 3194.7282 | 26431.1913
33 | Затраты на страхование строительных рисков - 1% | 9107.69 | 0 | 9107.69 | 0 | 9107.69 | 11494.27 | 135.04 | 11359.23 | 12233.89 | 12368.93 | 12368.93 |  |  |  |  | 1639.3842 | 11494.2734
34 | Перевозка рабочих | 474.18 | 85.35 | 559.53 | 0 | 559.53 | 706.15 | 8.3 | 697.85 | 751.58 | 759.88 | 759.88 |  |  |  |  | 85.3524 | 706.1495
35 | Компенсация за ущерб рыбным ресурсам | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 | 13.75 | 17.35 | 0.2 | 17.15 | 18.47 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  | 2.475 | 17.3531
36 | Компенсация за размещение отходов | 1569.11 | 0 | 1569.11 | 0 | 1569.11 | 1980.28 | 23.27 | 1957.01 | 2107.7 | 2130.97 | 2130.97 |  |  |  |  | 282.4398 | 1980.2803
37 | Компенсация за выбросы в атмосферный передвижными источниками | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 2.23 | 0.03 | 2.2 | 2.37 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 0.3186 | 2.2338
38 | Непредвиденные работы и затраты | 13260.75 | 2386.93 | 15647.68 | 0 | 15647.68 | 19748.01 | 232.02 | 19515.99 | 21018.72 | 21250.74 | 21250.74 |  | 28957 | 15578.2 | 13378.8 | 2386.935 | 19748.0055
|  |  | Начальник |  |  | ________________