## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 01.11.2014 | 01.11.2014 | 30.11.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2014 г.
Смета № 01, Кондиционирование
Основание - 2013 31/02-ОВ2-С
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1817,715 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________628,961 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________839,729 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________352,603 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1971,31 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | 1 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | ТЕР20-06-002-09 | 1 камера | 7 | 1218.24 | 8527.68
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 128%*0.85 83%*0.8 |  | 72458,83 44221,2 211429,06
2 | 2 | Прецизионный кондиционер: CRS361AS, 11 2143/05, Stulz | Поставка заказчика | кмп | 7
3 | 3 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т 0,18 | ТЕРм07-01-035-01 | 1 шт. | 7 | 597.09 | 4179.63
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80%*0.85 60%*0.8 |  | 25883,06 18270,4 92487,07
4 | 4 | Конденсатор KSV045A22, Stulz | Поставка заказчика | кмп | 7
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 143082.64
Накладные расходы | [6 empty] | 98341.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 62491.6
Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 211429.06
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 92487.07
Итого Оборудование
Итого | [6 empty] | 303916.13
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования | [6 empty] | 303916.13