## Лист1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [9 empty] | 0322005
Подрядчик: |  | Управляющая компания"Норд-Вуд" 186610, Россия, Республика Карелия, г. Кемь, пр. Пролетарский, д.26, тел.5-43-19 | [6 empty] | По ОКПО
Стройка |  | Проект
Объект |  | МКД по адресу: г. Кемь, ул. Ленина, д. 3
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [8 empty] | номер
дата
Вид операции
Локальная смета |  | 1 Частичный ремонт фасада МКД по адресу: г. Кемь, ул. Ленина, д. 3
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с |  | по
АКТ |  |  |  |  | 1 |  | 26.09.2014 |  | 01.09.2014 |  | 26.09.2014
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.
№ п/п | Позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч
[6 empty] | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | не занятых обслуживанием машин
занятых обслуживанием машин
[6 empty] | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1 | ТЕРр-61-12-001 (Ред.2009 И1) | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ | 0.17 | 34956.4 |  | 5943 | 4874 |  | 236.64 | 40.23
28665.25
2 | 2 |  | АРЕНДА АВТОПОДЪЁМНИКА | руб/час | 15 | 2000 | 2000 | 30000 |  | 30000
3 | 3 | ССЦ01-509-9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0.8228
4 | 4 | СПГ-1КС-29-1 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА | Т | 0.8228 | 18.77 |  | 15
5 | 5 | СПГ-21КС-8-2 | ПЕРЕВОЗКА ДО 8 КМ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, СТЕНОВЫХ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, БЛОКИ, КАМНИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛИ), ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ - ГРУЗ 2 КЛАССА | Т | 0.8228 | 142.58 |  | 117
6 | 6 | СПГ-1КС-29-2 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - РАЗГРУЗКА | Т | 0.8228 | 26.64 |  | 22
|  | Прямые затраты |  |  |  |  | 36097
|  | Основная зарплата |  |  |  |  | 4874
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 30000
|  | Материальные затраты |  |  |  |  | 1069
Переход в текущие цены от 1-ой зоны к г. Кемь
|  | Эксплуатация машин без з/п механизаторов |  |  |  |  | 30000
|  | НДС на механизмы без з/пл. механизаторов |  |  |  | 18 % | 5400
|  | Всего механизмы с учетом НДС |  |  |  |  | 35400
|  | Всего механизмы в тек ценах 1,16*0,91 |  |  |  | 1,0556 | 37368
|  | Материальные затраты 1,123*1,18 |  |  |  | 1,325 | 1416
|  | Всего по смете |  |  |  |  | 44035
|  | ФОТ |  |  |  |  | 5251
Сдал: |  | Директор ООО Управляющая компания "Норд-Вуд" | [5 empty] | Попов Д.Н.
Принял: |  | Председатель правления МКД | [5 empty] | Башмакова М.В.