## Лист1
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Подрядчик: |  | Управляющая компания"Норд-Вуд" |  |  |  | По ОКПО
Стройка |  | Проект
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер
дата
Вид операции
Локальная смета |  |  | Частичный ремонт фасада МКД по адресу: г. Кемь, ул. Ленина, д. 3
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
СПРАВКА |  |  |  | 1 | 26.09.2014 | 01.09.2014 | 26.09.2014
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  | 36097 | 36097 | 36097
1 | Частичный ремонт фасада МКД по адресу: г. Кемь, ул. Ленина, д. 3 |  |  | 1 | 36097 | 36097 | 36097
Итого | [6 empty] | 36097
Сумма НДС | [6 empty] | 0
Всего с учетом НДС | [6 empty] | 36097
Заказчик (Генподрядчик)
Председатель правления МКД | [5 empty] | Башмакова М.В.
Подрядчик (Субподрядчик)
Директор ООО Управляющая компания "Норд-Вуд" | [5 empty] | Попов Д.Н.