## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [8 empty] | "______ " _______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | КТПН
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________55,786 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________42,818 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4,458 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________12,478 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________67,78 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительство ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения магазина смешанных товаров
1 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) | 0.023 | 13975,91 13975,91 |  |  | 321.45 | 321.45 |  |  | 118 | 2.71
2 | ФЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) | 0.59 | 1949,14 501,76 | 306,71 84,04 | 1140.67 | 1149.99 | 296.04 | 180,96 49,58 | 672.99 | 3.73 | 2.2
3 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) | 0.008 | 10083,69 10083,69 |  |  | 80.67 | 80.67 |  |  | 88.5 | 0.71
4 | ФЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) | 0.0015 | 12949,99 12949,99 |  |  | 19.43 | 19.43 |  |  | 100 | 0.15
5 | ФЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней (1 подстанция) | 1 | 2647,37 818,5 | 1828,87 500,37 |  | 2647.37 | 818.5 | 1828,87 500,37 |  | 6.01 | 6.01
6 | ФССЦ-403-8003 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (шт.) | 2 | 1053.57 |  | 1053.57 | 2107.14 |  |  | 2107.14
7 | ФССЦ-403-8013 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/ (шт.) | 2 | 2689.75 |  | 2689.75 | 5379.5 |  |  | 5379.5
8 | ФЕР46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) | 0.04 | 1131,04 647,5 | 483.54 |  | 45.24 | 25.9 | 19.34 |  | 5 | 0.2
9 | ФЕР06-01-001-01 применительно | Заполнение цементным раствором швов между блоками ФБС (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0.00023 | 325293,85 21319,18 | 12569,32 3691,27 | 291405.35 | 74.82 | 4.9 | 2,89 0,85 | 67.03 | 180 | 0.04
10 | ФЕР11-01-002-03 применительно | Устройство гравийной отмостки (1 м3 подстилающего слоя) | 0.13 | 1826,18 449,13 | 306,71 84,04 | 1070.34 | 237.4 | 58.39 | 39,87 10,93 | 139.14 | 3.56 | 0.46
11 | ФЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (1 подстанция) | 1 | 8321,55 4626,33 | 3695,22 1011 |  | 8321.55 | 4626.33 | 3695,22 1011,00 |  | 31.2 | 31.2
12 | Договорная цена | Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа, тупиковая, с воздушным вводом ВН и воздушным вводом НН, с мощностью трансформатора 160 кВа (шт) | 1
14 | Договорная цена | Разъединитель РЛНД1-10/400У1 (шт.) | 1
15 | Договорная цена | Привод ПРНЗ-10У1 (шт.) | 1
16 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) | 0.06 | 18263,91 6903,95 | 10635,89 2563,46 | 724.07 | 1095.83 | 414.24 | 638,15 153,81 | 43.44 | 48.94 | 2.94
17 | Договорная цена | Провод неизолированный 50/8 (м) | 60 | 39.2 |  | 39.2 | 2352 |  |  | 2352
18 | Договорная цена | Изолятор (шт) | 6
19 | Договорная цена | Колпачок К-6 (шт) | 6
20 | Договорная цена | Зажим плашечный ПА-2-1 (шт) | 3
Заземление
21 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель) 120,31 = 152,85 - 0,005 x 6 508,75 | 6 | 720,93 103,96 | 615,83 93,21 | 1.14 | 4325.58 | 623.76 | 3694,98 559,26 | 6.84 | 0.81 | 4.86
22 | Договорная цена | Уголок 50*50*5 (шт) | 6
23 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (горизонтальный заземлитель) (10 м шин заземления) | 2.26 | 364,82 231,01 | 129.39 | 4.42 | 824.49 | 522.08 | 292.42 | 9.99 | 1.8 | 4.07
24 | Договорная цена | Полоса 50*5 (м) | 22.6
Раздел 2. Пусконаладочные работы
25 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) | 6 | 237,22 237,22 |  |  | 1423.32 | 1423.32 |  |  | 1.22 | 7.32
26 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0.06 | 2520,02 2520,02 |  |  | 151.2 | 151.2 |  |  | 12.96 | 0.78
27 | ФЕРп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание) | 1 | 475,84 475,84 |  |  | 475.84 | 475.84 |  |  | 2.43 | 2.43
28 | ФЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) | 1 | 315 315 |  |  | 315 | 315 |  |  | 1.62 | 1.62
29 | ФЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) | 1 | 15,56 15,56 |  |  | 15.56 | 15.56 |  |  | 0.08 | 0.08
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 31363.38 | 10192.61 | 10392,70 2285,80 | 10778.07 |  | 67.78
Накладные расходы | [6 empty] | 10302.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 5610.18
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 42817.76 |  |  |  |  | 55.55
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 4458.27 |  |  |  |  | 12.23
Итого | [6 empty] | 47276.03 |  |  |  |  | 67.78
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 10778.07
Машины и механизмы | [6 empty] | 10392.7
ФОТ | [6 empty] | 12478.41
Накладные расходы | [6 empty] | 10302.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 5610.18
НДС 18% | [6 empty] | 8509.69
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 55785.72 |  |  |  |  | 67.78